Таблица 1

Приложение 7

к Порядку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет** | | | | | | | | | | | | |
| **о достижении показателей муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | |
| **"Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы"** | | | | | | | | | | | | |
| **за 2017 год** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | | | |  |  |
| Наименование муниципальной программы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | | на начало реализации Программы | Отчетный 2017 год | | | | | | |
| План | | Факт | | Обоснование отклонений показателей от плановых показателей | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы"** | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | УКС | % | | 26,3 | 36,6 | | 38,07 | | Плановый показатель увеличен на 1,47 % благодаря вводу в эксплуатацию новых объектов физической культуры и спорта. | | |
| Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Управление по делам культуры и спорта | % | | 32,5 | 35,1 | | 37,15 | | Увеличение показателя на 1,47 % произошло в результате планомерной работы по повышению качества и разнообразия услуг в области физической культуры и спорта и за счёт запуска новых объектов физической культуры и спорта. | | |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | | 66,9 | 77,5 | | 77,58 | | Незначительное увеличение показателя на 0,8 % по отношению к плановому произошло за счёт увеличения количества обучающихся в ДЮСШ «Вихрь» и количества спортивных секций для учащихся и студентов при домах спорта и домах культуры Пермского муниципального района. Также активно развиваются такие направления, как фитнес, спортивные танцы и различные виды единоборств. | | |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | | 3,7 | 14,7 | | 17,27 | | Значительное увеличение показателя на 2,57 % произошло благодаря активизации работы в данном направлении - созданию групп здоровья для инвалидов и лиц с ОВЗ при домах спорта и домах культуры Пермского муниципального района и включению (с 2016 года по согласованию с Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края) детей с ОВЗ и инвалидностью, занимающихся физической культурой в рамках уроков в образовательных учреждениях. | | |
| Количество призовых мест, завоеванных на краевых и российских соревнованиях | Ед. | | 21 | 105 | | 105 | | Отклонений нет. | | |
| Количество спортсменов, выступающих от Пермского муниципального района в составе сборных команд Пермского края | Чел. | | 28 | 72 | | 72 | | Отклонений нет. | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |
| Начальник МКУ  «Управление по молодёжной политике и спорту» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Катаев | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. А. Глумова | | | | | | | | | | | | |
| СОГЛАСОВАНО: |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |
| И.о. заместителя главы администрации  Пермского муниципального района по социальному развитию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Норицин | | | | | | | | | | | | |
| Директор МКУ  «Управление капитального строительства» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |