### Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1384

Целью Программы является повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального района.

На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено 47 574,7 тыс.руб., освоено 48 654,1 тыс.руб. (освоение 99,9 %). За счет бюджета Пермского района запланировано в размере 26 332,0 тыс.руб., освоено 26 317,1 тыс.руб. - 99,9 % от плана, из бюджета Пермского края план 7 206,6 тыс.руб., освоено 7 206,6 тыс.руб. – 100,0%, из бюджета поселений Пермского района запланировано 6 946,2 тыс.руб., освоено 6 946,2 тыс.руб.- 100,0%, а так же внебюджетные источники план 7 089,9 тыс.руб., исполнено 8 184,2 тыс.руб., что составило 115,4%.

Значение показателя «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности %» составило 38,07 % (плановое значение – 36,6 %). Перевыполнение данного показателя на 1,47 % благодаря вводу в эксплуатацию новых объектов физической культуры и спорта:

1. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Сылва;

2. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Кукуштан;

3. Спортивная площадка малого типа в д. Касимово Лобановского сельского поселения.

37,14 % (37 262 человек) населения Пермского муниципального района, систематически занимаются физической культурой и спортом при плановом значении 35,1 %. Увеличение данного показателя на 2,05% произошло в результате планомерной работы по повышению качества и разнообразия услуг в области физической культуры и спорта, за счёт запуска новых объектов физической культуры и спорта, в результате которого увеличилась возможность населения Пермского муниципального района систематически заниматься физической культурой и спортом. Учреждения физической культуры и спорта Пермского муниципального района расширяя спектр услуг в сфере физической культуры, приглашают специалистов из краевой столицы в области фитнеса, танцевального спорта, единоборств и адаптивной физической культуры, что даёт возможность заниматься большему количеству населения.

77,58 % (23 815 человек) учащихся и студентов, систематически занимаются физической культурой и спортом, при плане 77,5 %. Незначительное увеличение показателя на 0,08 % по отношению к плановому произошло за счёт:

- увеличения количества обучающихся в ДЮСШ «Вихрь» (2016 г. – 2657 чел., 2017 г. – 3100 чел.);

- увеличения количества спортивных секций для учащихся и студентов при домах спорта и домах культуры Пермского муниципального района (2016 г. – 68 шт., 2017 г. – 95 шт.);

- реализации на территории Пермского муниципального района проекта Пермской футбольной школы «Чемпион» «Футбол с 3-х лет», что позволило увеличить количество воспитанников детских садов, занимающихся физической культурой и спортом.

- активного развития таких направления, как фитнес, спортивные танцы и различные виды единоборств.

17,27 % (898 человек) лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимаются физической культурой и спортом (от общей численности данной категории населения.

Данный показатель увеличен на 2,57 % по отношению к плановому показателю (плановый – 14,7 %) благодаря активизации работы в данном направлении. В учреждениях спорта и домах культуры 13 поселений сформированы группы здоровья для инвалидов и лиц с ОВЗ. Также с 2016 года, по согласованию с Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края, учитывается количество детей с ОВЗ и инвалидностью, занимающихся физической культурой в рамках уроков физической культуры в образовательных учреждениях.

Значение показателя «Количество призовых мест, завоеванных на краевых и российских соревнованиях, ед.» составило 105 ед. (плановое значение – 105 ед.). Данный показатель выполнен на 100 % за счёт высокой результативности спортсменов - юниоров и взрослых спортсменов на соревнованиях различного уровня. Результативность обусловлена высоким профессионализмом тренерского состава и созданием условий для тренировок.

Значение показателя «Количество спортсменов, выступающих от Пермского муниципального района в составе сборных команд Пермского края, чел.» составило 72 человека (плановое значение – 72). Данный показатель выполнен на 100 % за счёт планомерной секционной работы спортсменов-инструкторов и тренерского состава - от воспитанников ДЮСШ "Вихрь" до спортсменов, показывающих высокие результаты на краевых соревнованиях, в результате чего их приглашают в краевые сборные команды по разным видам спорта. Также в Пермском районе создана хорошая материально-техническая база - все сборники занимаются в обустроенных и оборудованных по спортивным стандартам помещениях и получают экипировку.

Приобретен спортивный инвентарь и оборудование, экипировка для сборных команд и спортсменов Пермского муниципального района на сумму 376,3 тыс. руб.

В 2017 году спортсмены Пермского муниципального района провели 229 дней на учебно-тренировочных сборах. Расходы составили 268,5 тыс. рублей.

В отчетном году проведено 31 спортивное мероприятие, в том числе 8 Чемпионатов Пермского муниципального района: по лыжным гонкам, гиревому спорту, футболу, теннису, шахматам, волейболу и баскетболу среди мужчин и женщин, «Осенний кросс» и 23 официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий Пермского муниципального района: личное первенство района по шахматам, фестиваль по силовым видам спорта, межрайонные конно-спортивные зимние соревнования среди сельской молодежи Пермского края, соревнования по военному многоборью, стрелковые соревнования, фестиваль спорта инвалидов Пермского района и т.д. Расходы на проведение всех мероприятий составили 1 521,7 тыс. руб.

Проведен Конкурс Пермского муниципального района по сельским спортивным играм, в котором приняли участие 10 сельских поселений. По результатам конкурса, поселения, занявшие призовые места, были награждены спортивным инвентарем.

По итогам сводной оценки муниципальная программа имеет эффективное расходование средств бюджета Пермского муниципального района и высокоэффективную степень достижения целевых показателей, рекомендуется продолжить ее реализацию.