27.11.2018

601

Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района» и от 25.05.2018 № 240 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пермского муниципального района на период 2021-2030 годы»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию А.А. Норицина.

Глава администрации

муниципального района                                                                              В.Ю. Цветов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Пермского муниципального района

от__________________ №________

27.11.2018

601

Муниципальная программа

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»

1. Паспорт муниципальной Программы

| 1 | Наименование Программы | Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе (далее – Программа, муниципальная программа) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Цель Программы | Создание условий для активного включения молодежи Пермского муниципального района в процессы развития территории во всех направлениях общественной жизнедеятельности. Повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального района. |  |
| 3 | Задачи Программы | 1. Создание условий для занятий массовой физической культурой и спортом, развитие спорта высоких спортивных результатов. 2. Содействие развитию и повышению качества услуг массовой физической культуры и спорта. 3. Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений физической культуры и спорта. 4.Координация деятельности органов местного самоуправления, ведомственных учреждений и общественных организаций в интересах развития молодёжной политики на территории Пермского муниципального района. 5. Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально значимых молодежных инициатив. 6. Развитие творческого потенциала молодежи. 7. Разработка систем мотивации и стимулирования различных форм самоорганизации молодежи. 8.Координация деятельности органов местного самоуправления ведомственных учреждений и общественных организаций в интересах патриотического воспитания. 9. Создание условий для развития молодёжного патриотического движения в Пермском муниципальном районе. 10. Вовлечение молодежи в общественную деятельность. 11. Расширение сети молодежных объединений патриотической направленности. 12. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. 13. Обеспечение управления реализации подпрограмм, мероприятий муниципальной программы и подпрограмм в соответствии с установленными сроками. |  |
| 4 | Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в 2021-2030 годах. Реализация Программы по этапам не предусмотрена. |  |
| 5 | Конечные результаты Программы | 1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности – 40,6 % к 2030 году; 2. Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, -55 % к 2030 году; 3. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов – 80,9 % к 2030 году; 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 18,5 % к 2030 году; 5. Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей участие в мероприятиях подпрограммы, должна достигнуть 37 % к 2030 году; 6. Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального района – 17 ед. к 2030 году; 7. Количество реализованных проектов-победителей в конкурсе социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время» – 21 проект к 2030 году; 8. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, должна достигнуть 13 % к 2030 году; 9. Уровень достижения показателей программы, подпрограммы- не менее 95%. |  |
| 6 | Координатор Программы | Заместитель главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию |  |
| 7 | Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное учреждение «Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района» (далее- УМПиС) |  |
| 8 | Соисполнители Программы | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» (далее- УКС), Управление социального развития администрации Пермского муниципального района (далее-УСР) |  |
| 9 | Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» Подпрограмма 2 «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района» Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание молодежи Пермского муниципального района» Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |
| 10 | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 53 275,1 |
|  |  | 2022 | 18 071,4 |
|  |  | 2023 | 18 071,4 |
|  |  | 2024 | 18 071,4 |
|  |  | 2025 | 18 071,4 |
|  |  | 2026 | 18 071,4 |
|  |  | 2027 | 18 071,4 |
|  |  | 2028 | 18 071,4 |
|  |  | 2029 | 18 071,4 |
|  |  | 2030 | 18 071,4 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 215 917,7 |

2. Цели и задачи Программы

2.1. Основной целью Программы является создание условий для активного включения молодежи Пермского муниципального района в процессы развития территории во всех направлениях общественной жизнедеятельности, повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального района.

2.2. Достижение поставленной цели предполагает реализацию в Пермском муниципальном районе пакета взаимосвязанных задач:

2.2.1. создание условий для занятий массовой физической культурой и спортом, развитие спорта высоких спортивных результатов;

2.2.2. содействие развитию и повышению качества услуг массовой физической культуры и спорта;

2.2.3. развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений физической культуры и спорта;

2.2.4. координация деятельности органов местного самоуправления ведомственных учреждений и общественных организаций в интересах развития молодёжной политики на территории Пермского муниципального района;

2.2.5. содействие проектной активности молодежи и поддержка социально значимых молодежных инициатив;

2.2.6. развитие творческого потенциала молодежи;

2.2.7. разработка систем мотивации и стимулирования различных форм самоорганизации молодежи;

2.2.8. координация деятельности органов местного самоуправления ведомственных учреждений и общественных организаций в интересах патриотического воспитания;

2.2.9. создание условий для развития молодёжного патриотического движения в Пермском муниципальном районе;

2.2.10. вовлечение молодежи в общественную деятельность;

2.2.11. расширение сети молодежных объединений патриотической направленности;

2.2.12.  формирование мотивации к здоровому образу жизни.

3. Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и показателе	й непосредственного результата мероприятий Программы

Сведения о планируемых значениях целевых показателей Программы в разрезе подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам представлены в приложении 5 к настоящей Программе.

Запланированные в рамках Программы мероприятия будут направлены на создание оптимальных условий для создания условий для активного включения молодежи Пермского муниципального района в процессы развития территории во всех направлениях общественной жизнедеятельности и повышения качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального района.

Основные мероприятия Программы сгруппированы по 4 подпрограммам:

паспорт подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» представлен в приложении 1 к настоящей Программе;

паспорт подпрограммы 2 «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района» представлен в приложении 2 к настоящей Программе;

паспорт подпрограммы 3 «Патриотическое воспитание молодежи Пермского муниципального района» представлен в приложении 3 к настоящей Программе;

паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» представлен в приложении 4 к настоящей Программе.

Источником информации целевых показателей и расчёта фактических значений показателей являются:

| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Источник информации | Расчёт показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | Приказ Минспорта России от 21.03.2018 №244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской федерации в объектах физической культуры и спорта» | Уо=ЕПС / Чнас * 12,2, где Уо – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности; ЕПС – фактическая единовременная способность всех имеющихся спортивных сооружений Пермского муниципального района; Чнас – численность населения Пермского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет. |
| 2 | Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | Ежегодные статистические данные по форме 1-ФК | Дз = Чз / Чн * 100, где Дз – доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом во всех организациях Пермского муниципального района (исключая уроки физической культуры в общеобразовательных школах) в возрасте от 3 до 79 лет; Чн – численность населения Пермского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет. |
| 3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | Ежегодные статистические данные по форме 1-ФК | Дс = Чзс / Чнс * 100, где Дс – доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; Чзс – численность занимающихся физической культурой и спортом во всех организациях Пермского муниципального района (исключая уроки физической культуры в общеобразовательных школах) в возрасте от 6 до 29 лет; Чнс – численность населения Пермского муниципального района в возрасте от 6 до 29 лет |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | Ежегодные статистические данные по форме 3-АФК | Ди = Чзи / Чни * 100, где Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом Пермского муниципального района; Чни – численность населения Пермского муниципального района с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, по данным территориального органа Министерства социального развития Пермского края |
| 5 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей участие в мероприятиях Программы. | % | Отчеты о проведенных мероприятиях | Дм = Кмм / К *100, где Дм – доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в мероприятиях Программы; К – численность населения Пермского муниципального района в возрасте от 14 до 35 лет; Кмм – количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей участие в мероприятиях Программы |
| 6 | Количество реализованных проектов - победителей в конкурсе социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время» | ед. | Отчеты о реализованных социальных и культурных проектов | Сумма количества реализованных социальных и культурных проектов |
| 7 | Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального района | ед. | Отчеты о деятельности молодежных активов | Сумма количества молодежных активов на территории Пермского муниципального района (не менее 1 в каждом сельском поселении) |
| 8 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание. | % | Отчеты о проведенных мероприятиях | Дмп = Кмп / К * 100, где Дмп – доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание; К – численность населения Пермского муниципального района в возрасте от 14 до 35 лет; Кмп – количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание. |
| 9 | Уровень достижения показателей программы, подпрограммы | % | Отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств, Форма 0503127 | Отношение кассовых расходов к плановым назначениям |

4. Финансовое обеспечение реализации Программы

4.1. Информация по финансовому обеспечению реализации Программы представлена в паспорте Программы и приложениях к Программе:

приложение 6 – финансовое обеспечение реализации программы за счет средств бюджета Пермского муниципального района;

приложение 7 – финансовое обеспечение реализации программы за счет средств бюджета Пермского края;

приложение 8 – финансовое обеспечение реализации программы за счет средств бюджетов сельских поселений;

приложение 9 – финансовое обеспечение реализации программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 10 – финансовое обеспечение реализации программы за счет внебюджетных источников финансирования;

приложение 11 – финансовое обеспечение реализации программы за счет всех источников финансирования.

- 5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы

Вопросы в области молодежной политики, физической культуры и спорта обеспечиваются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и нормативными правовыми актами Пермского муниципального района.

Для достижения цели и результатов Программы, при выполнении мероприятий Программы, по мере необходимости, ответственный исполнитель Программы использует нормативно-правовую базу администрации Пермского муниципального района и/или принимает новые нормативные правовые акты в соответствии со своими полномочиями.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов данной Программы:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

6. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

6.1. Важное значение для успешной реализации программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски:

6.2. Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением федерального и краевого законодательства, правовых актов Пермского муниципального района, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом законодательстве в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в спортивной жизни.

6.3. Финансовые риски. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу физической культуры и спорта, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу физической культуры и спорта.

6.4. Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализации программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли физической культуры и спорта, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализации программы;

- проведение систематического мониторинга результативности реализации программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

Кроме того, существуют макроэкономические и организационные риски реализации программы.

6.5. Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, с возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности в сферу физической культуры и спорта, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенное снижение объема платных услуг в сфере физической культуры и спорта. Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей района в реализации наиболее затратных мероприятий программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений спорта и т.п.

6.6. Организационные риски: недостатки в процедурах управления и контроля, дефицит квалифицированных кадров.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и целевых показателей программы,

оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.

Преодоление организационных рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля за ходом реализации программы, улучшения координации деятельности исполнителей мероприятий.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в

Пермском муниципальном районе»

Паспорт подпрограммы 1

«Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»

| 1 | Наименование Подпрограммы | Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Цель Подпрограммы | Повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального района |  |
| 3 | Задачи Подпрограммы | 1.Создание условий для занятий массовой физической культурой и спортом, развитие спорта высоких спортивных результатов. 2.Содействие развитию и повышению качества услуг массовой физической культуры и спорта. 3.Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений физической культуры и спорта. |  |
| 4 | Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2021- 2030 годах. Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. |  |
| 5 | Конечные результаты Подпрограммы | 1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, – 40,6 % к 2030 году; 2. Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом -55 % к 2030 году; 3. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов – 80,9 % к 2030 году; 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 18,5 % к 2030 году. |  |
| 6 | Ответственный исполнитель Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района» |  |
| 7 | Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального района», Управление социального развития администрации Пермского муниципального района |  |
| 8 | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации Подпрограммы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 39 524,0 |
|  |  | 2022 | 4 320,3 |
|  |  | 2023 | 4 320,3 |
|  |  | 2024 | 4 320,3 |
|  |  | 2025 | 4 320,3 |
|  |  | 2026 | 4 320,3 |
|  |  | 2027 | 4 320,3 |
|  |  | 2028 | 4 320,3 |
|  |  | 2029 | 4 320,3 |
|  |  | 2030 | 4 320,3 |
|  |  | Всего за период реализации Подпрограммы | 78 406,7 |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта

в Пермском муниципальном районе»

Паспорт подпрограммы 2

«Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района»

| 1 | Наименование Подпрограммы | Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Цель Подпрограммы | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны. |  |
| 3 | Задачи Подпрограммы | 1. Координация деятельности органов местного самоуправления ведомственных учреждений и общественных организаций в интересах развития молодёжной политики на территории Пермского муниципального района. 2. Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально значимых молодежных инициатив. 3. Развитие творческого потенциала молодежи. 4. Разработка систем мотивации и стимулирования различных форм самоорганизации молодежи». |  |
| 4 | Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2021-2030 годах. Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена. |  |
| 5 | Конечные результаты Подпрограммы | 1. Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей участие в мероприятиях подпрограммы должна достигнуть 37 % к 2030 году; 2. Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального района – 17 ед. в 2030 году; 3. Количество реализованных проектов-победителей в конкурсе социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время» – 21 проект в 2030 году. |  |
| 6 | Ответственный исполнитель Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района» |  |
| 7 | Соисполнители Подпрограммы | Управление социального развития администрации Пермского муниципального района. |  |
| 8 | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации Подпрограммы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 2 420,0 |
|  |  | 2022 | 2 420,0 |
|  |  | 2023 | 2 420,0 |
|  |  | 2024 | 2 420,0 |
|  |  | 2025 | 2 420,0 |
|  |  | 2026 | 2 420,0 |
|  |  | 2027 | 2 420,0 |
|  |  | 2028 | 2 420,0 |
|  |  | 2029 | 2 420,0 |
|  |  | 2030 | 2 420,0 |
|  |  | Всего за период реализации Подпрограммы | 24 200,0 |

Приложение 3 к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в

Пермском муниципальном районе»

Паспорт подпрограммы 3

«Патриотическое воспитание молодёжи Пермского муниципального района»

| 1 | Наименование Подпрограммы | Патриотическое воспитание молодёжи Пермского муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Цель Подпрограммы | Создание и развитие условий эффективного функционирования на территории Пермского муниципального района системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |
| 3 | Задачи Подпрограммы | 1. Координация деятельности органов местного самоуправления ведомственных учреждений и общественных организаций в интересах патриотического воспитания. 2. Создание условий для развития молодёжного патриотического движения в Пермском муниципальном районе. 3. Вовлечение молодежи в общественную деятельность. 4. Расширение сети молодежных объединений патриотической направленности. 5. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. |  |
| 4 | Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2021 – 2030 годах. Реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена. |  |
| 5 | Конечные результаты Подпрограммы | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание должна достигнуть 13 % к 2030 году |  |
| 6 | Ответственный исполнитель Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района» |  |
| 7 | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации Подпрограммы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 698,3 |
|  |  | 2022 | 698,3 |
|  |  | 2023 | 698,3 |
|  |  | 2024 | 698,3 |
|  |  | 2025 | 698,3 |
|  |  | 2026 | 698,3 |
|  |  | 2027 | 698,3 |
|  |  | 2028 | 698,3 |
|  |  | 2029 | 698,3 |
|  |  | 2030 | 698,3 |
|  |  | Всего за период реализации Подпрограммы | 6 983,0 |

Приложение 4 к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в

Пермском муниципальном районе»

Паспорт подпрограммы 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

| 1 | Наименование Подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Цель Подпрограммы | Обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  |
| 3 | Задача Подпрограммы | Обеспечение управления реализации подпрограмм, мероприятий муниципальной программы и подпрограмм в соответствии с установленными сроками |  |
| 4 | Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2021-2030 годах. Реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена. |  |
| 5 | Конечные результаты Подпрограммы | 1. Уровень достижения показателей программы, подпрограммы- не менее 95%. |  |
| 6 | Ответственный исполнитель Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района» |  |
| 7 | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации Подпрограммы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 10 632,8 |
|  |  | 2022 | 10 632,8 |
|  |  | 2023 | 10 632,8 |
|  |  | 2024 | 10 632,8 |
|  |  | 2025 | 10 632,8 |
|  |  | 2026 | 10 632,8 |
|  |  | 2027 | 10 632,8 |
|  |  | 2028 | 10 632,8 |
|  |  | 2029 | 10 632,8 |
|  |  | 2030 | 10 632,8 |
|  |  | Всего за период реализации Подпрограммы | 106 328,0 |

Приложение 5 к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя | ГРБС | Ед.изм. | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | УКС | % | 38,8 |  | 39,0 |  | 39,2 |  | 39,4 |  | 39,6 |  | 39,8 |  | 40,0 |  | 40,2 |  | 40,2 |  | 40,6 |
|  | Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | УСР | % | 44,0 |  | 48,0 |  | 51,0 |  | 55,0 |  | 55,0 |  | 55,0 |  | 55,0 |  | 55,0 |  | 55,0 |  | 55,0 |
|  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | УСР | % | 80,0 |  | 80,1 |  | 80,2 |  | 80,3 |  | 80,4 |  | 80,5 |  | 80,6 |  | 80,7 |  | 80,8 |  | 80,9 |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | УСР | % | 17,6 |  | 17,7 |  | 17,8 |  | 17,9 |  | 18,0 |  | 18,1 |  | 18,2 |  | 18,3 |  | 18,4 |  | 18,5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района» | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей участие в мероприятиях подпрограммы. | УСР | % | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |
|  | Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального района | УСР | Ед. | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |
|  | Количество реализованных проектов - победителей в конкурсе социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время» | УСР | Ед. | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |
| Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание молодежи Пермского муниципального района» | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание | УСР | % | 8,5 |  | 9,0 |  | 9,5 |  | 10,0 |  | 10,5 |  | 11,0 |  | 11,5 |  | 12,0 |  | 12,5 |  | 13,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Уровень достижения показателей программы, подпрограммы | УСР | % | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |

Приложение 6 к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Пермского муниципального района

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, мероприятий |  | Участники муниципальной программы |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  |  |  | Всего |  | 28532,5 |  | 18071,4 |  | 18071,4 |  | 18071,4 |  | 18071,4 |  | 18071,4 |  | 18071,4 |  | 18071,4 |  | 18071,4 |  | 18071,4 |
|  |  |  |  | УКС |  | 10461,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | УСР |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |
|  |  |  |  | УМПиС |  | 16871,4 |  | 16871,4 |  | 16871,4 |  | 16871,4 |  | 16871,4 |  | 16871,4 |  | 16871,4 |  | 16871,4 |  | 16871,4 |  | 16871,4 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  |  |  |  |  | 14781,4 |  | 4320,3 |  | 4320,3 |  | 4320,3 |  | 4320,3 |  | 4320,3 |  | 4320,3 |  | 4320,3 |  | 4320,3 |  | 4320,3 |
| 1 |  | Основное мероприятие: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |  | Х |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 1.1 |  | Конкурс сельских поселений Пермского муниципального района по сельским спортивным играм |  | УМПиС |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 2 |  | Основное мероприятие: Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района |  | Х |  | 1306,0 |  | 1306,0 |  | 1306,0 |  | 1306,0 |  | 1306,0 |  | 1306,0 |  | 1306,0 |  | 1306,0 |  | 1306,0 |  | 1306,0 |
| 2.1 |  | Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района |  | УМПиС |  | 1306,0 |  | 1306,0 |  | 1306,0 |  | 1306,0 |  | 1306,0 |  | 1306,0 |  | 1306,0 |  | 1306,0 |  | 1306,0 |  | 1306,0 |
| 3 |  | Основное мероприятие: Организация, проведение и участие в мероприятиях |  | Х |  | 2914,3 |  | 2914,3 |  | 2914,3 |  | 2914,3 |  | 2914,3 |  | 2914,3 |  | 2914,3 |  | 2914,3 |  | 2914,3 |  | 2914,3 |
| 3.1 |  | Организация, проведение и участие в мероприятиях |  | УМПиС |  | 2914,3 |  | 2914,3 |  | 2914,3 |  | 2914,3 |  | 2914,3 |  | 2914,3 |  | 2914,3 |  | 2914,3 |  | 2914,3 |  | 2914,3 |
| 4 |  | Основное мероприятие: Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и спортом |  | Х |  | 6000,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.1 |  | «Малая универсальная спортивная площадка с.Рождественск Пермского района» |  | УКС |  | 1500,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.2 |  | «Малая универсальная спортивная площадка д.Байболовка Пермского района» |  | УКС |  | 1500,0 |  | 0 |  | 0 |  | 00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.3 |  | «Малая универсальная спортивная площадка д.Жебреи Пермского района» |  | УКС |  | 1500,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.4. |  | «Малая универсальная спортивная площадка п.Сокол Пермского района» |  | УКС |  | 1500,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5 |  | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |  | Х |  | 4461,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.1 |  | Строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Ферма Пермского района» |  | УКС |  | 4461,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района» |  |  |  |  |  | 2420,0 |  | 2420,0 |  | 2420,0 |  | 2420,0 |  | 2420,0 |  | 2420,0 |  | 2420,0 |  | 2420,0 |  | 2420,0 |  | 2420,0 |
| 4 |  | Основное мероприятие: Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи |  | Х |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |
| 4.1 |  | Мероприятие «Разработка и выпуск итогового журнала (молодежного вестника, буклета)» |  | УМПиС |  | 230,0 |  | 230,0 |  | 230,0 |  | 230,0 |  | 230,0 |  | 230,0 |  | 230,0 |  | 230,0 |  | 230,0 |  | 230,0 |
| 4.2 |  | Мероприятие «Техническая поддержка сайта. Контент – поддержка сайта» |  | УМПиС |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |
| 5 |  | Основное мероприятие: Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально-значимых молодежных инициатив |  | Х |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  | 1300,0 |
| 5.1 |  | Мероприятие «Школа социального проектирования» |  | УМПиС |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 5.2 |  | Мероприятие «Конкурс социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время» |  | УСР |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |
| 6 |  | Основное мероприятие: Поддержка молодежи в сфере профессиональной деятельности, в том числе формирование кадрового резерва в административно-политической сфере, а также создание условия для самореализации молодежи |  | Х |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |
| 6.1 |  | Мероприятие «Проект «Школа Власти» |  | УМПиС |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |
| 6.2 |  | Мероприятие «Семинары, тренинги, мастер-классы, конференции, круглые столы и иные просветительские практики» |  | УМПиС |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |
| 6.3 |  | Мероприятие «Участие молодежи ПМР в образовательных мероприятиях краевого, российского и международного уровней» |  | УМПиС |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |
| 6.4 |  | Мероприятие «Образовательный форум «Твое время»» |  | УМПиС |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |
| 7 |  | Основное мероприятие: Развитие творческого потенциала молодежи |  | Х |  | 220,0 |  | 220,0 |  | 220,0 |  | 220,0 |  | 220,0 |  | 220,0 |  | 220,0 |  | 220,0 |  | 220,0 |  | 220,0 |
| 7.1 |  | Мероприятие «Школа КВН» |  | УМПиС |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |
| 7.2 |  | Мероприятие «Кубок КВН Пермского района среди молодежи» |  | УМПиС |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 8 |  | Основное мероприятие: Разработка систем мотивации и стимулирования различных форм самоорганизации молодежи |  | Х |  | 270,0 |  | 270,0 |  | 270,0 |  | 270,0 |  | 270,0 |  | 270,0 |  | 270,0 |  | 270,0 |  | 270,0 |  | 270,0 |
| 8.1 |  | Мероприятие «Итоговое мероприятие в сфере молодежной политики Церемония «Будущее начинается сегодня»» |  | УМПиС |  | 270,0 |  | 270,0 |  | 270,0 |  | 270,0 |  | 270,0 |  | 270,0 |  | 270,0 |  | 270,0 |  | 270,0 |  | 270,0 |
| Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание молодежи Пермского муниципального района» |  |  |  |  |  | 698,3 |  | 698,3 |  | 698,3 |  | 698,3 |  | 698,3 |  | 698,3 |  | 698,3 |  | 698,3 |  | 698,3 |  | 698,3 |
| 9 |  | Основное мероприятие: Проведение мероприятий патриотической направленности |  | Х |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |
| 9.1 |  | Семейный форум Пермского муниципального района «Вместе» |  | УМПиС |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |
| 9.2 |  | Поддержка молодых семей и семейных клубов |  | УМПиС |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |
| 9.3 |  | Мероприятие «Районная военно-патриотическая игра «Зарница»» |  | УМПиС |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |
| 9.4 |  | Акции, мероприятия, посвященные памятным датам Российской Федерации и Пермского муниципального района |  | УМПиС |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 9.5 |  | Мероприятие «Я люблю Пермский район» |  | УМПиС |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |
| 10 |  | Основное мероприятие: Вовлечение молодежи в общественную деятельность, расширение сети молодежных объединений, организация занятости молодежи |  | Х |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |
| 10.1 |  | Мероприятие «Организация работы «Школы волонтеров»» |  | УМПиС |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |
| 10.2 |  | Мероприятие «Проект «Я МОЛОД»» |  | УМПиС |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |
| 10.4 | Акции «Хочу жить здесь», «Вид из окна» |  | УМПиС |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по формированию мотивации молодежи к здоровому образу жизни |  | Х |  | 188,3 |  | 188,3 |  | 188,3 |  | 188,3 |  | 188,3 |  | 188,3 |  | 188,3 |  | 188,3 |  | 188,3 |  | 188,3 |  |
| 11.1 | Мероприятие «Тропа героев» |  | УМПиС |  | 118,3 |  | 118,3 |  | 118,3 |  | 118,3 |  | 118,3 |  | 118,3 |  | 118,3 |  | 118,3 |  | 118,3 |  | 118,3 |  |
| 11.2 | Мероприятие «Информационная пропаганда здорового образа жизни» |  | УМПиС |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  | 10632,8 |  | 10632,8 |  | 10632,8 |  | 10632,8 |  | 10632,8 |  | 10632,8 |  | 10632,8 |  | 10632,8 |  | 10632,8 |  | 10632,8 |  |
| 12 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  | УМПиС |  | 10632,8 |  | 10632,8 |  | 10632,8 |  | 10632,8 |  | 10632,8 |  | 10632,8 |  | 10632,8 |  | 10632,8 |  | 10632,8 |  | 10632,8 |  |

Приложение 7 к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в

Пермском муниципальном районе»

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Пермского края

| Наименование муниципальной программы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» | Всего | 24742,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | УКС | 24742,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  | 24742,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и спортом | Х | 12000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Малая универсальная спортивная площадка с.Рождественск Пермского района» | УКС | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Малая универсальная спортивная площадка д.Байболовка Пермского района» | УКС | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Малая универсальная спортивная площадка д.Жебреи Пермского района» | УКС | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Малая универсальная спортивная площадка п.Сокол Пермского района» | УКС | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Х | 12742,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Ферма Пермского района» | УКС | 12742,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 8 к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджетов сельских поселений

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 9 к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 10 к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств внебюджетных источников

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2021– 2030 годы» |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 11 к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» | Всего, в т.ч. | 53275,1 | 18071,4 | 18071,4 | 18071,4 | 18071,4 | 18071,4 | 18071,4 | 18071,4 | 18071,4 | 18071,4 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 28532,5 | 18071,4 | 18071,4 | 18071,4 | 18071,4 | 18071,4 | 18071,4 | 18071,4 | 18071,4 | 18071,4 |
|  | Бюджет Пермского края | 24742,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» | Всего, в т.ч. | 39524,0 | 4 320,3 | 4 320,3 | 4 320,3 | 4 320,3 | 4 320,3 | 4 320,3 | 4 320,3 | 4 320,3 | 4 320,3 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 14781,4 | 4 320,3 | 4 320,3 | 4 320,3 | 4 320,3 | 4 320,3 | 4 320,3 | 4 320,3 | 4 320,3 | 4 320,3 |
|  | Бюджет Пермского края | 24742,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального» | Всего, в т.ч. | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,0 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,0 |
| Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание молодёжи Пермского муниципального района» | Всего, в т.ч. | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 | 698,3 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» | Всего, в т.ч. | 10632,8 | 10632,8 | 10632,8 | 10632,8 | 10632,8 | 10632,8 | 10632,8 | 10632,8 | 10632,8 | 10632,8 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 10632,8 | 10632,8 | 10632,8 | 10632,8 | 10632,8 | 10632,8 | 10632,8 | 10632,8 | 10632,8 | 10632,8 |