27.11.2018

606

В соответствии со ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29 октября 2015 г. № 1378, Правилами осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района, утвержденными постановлением администрации Пермского муниципального района от 5 февраля 2014 г. № 323,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Реконструкция автомобильной дороги Гамово - Заречная».

- Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция автомобильной дороги Гамово - Заречная» являются расходными обязательствами Пермского муниципального района.

- Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 2 настоящего постановления, муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройством Пермского муниципального района».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя администрации Пермского муниципального района
В.П. Ваганова.

Глава администрации

муниципального района                                                                              В.Ю. Цветов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пермского муниципального района

от 27.11.2018 № _606

________

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция автомобильной дороги

Гамово – Заречная»

# Общие положения

Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта – одно
из важных направлений социально – экономического развития Пермского муниципального района.

Улучшение транспортной инфраструктуры играет немалую роль в развитии муниципального района, в связи с чем, в 2015 году было принято решение о необходимости проектирования реконструкции автомобильной дороги местного значения Гамово - Заречная с учетом перспективных потребностей развития промышленности, сельского хозяйства, малого бизнеса и социальной сферы.

Ожидаемые последствия реализации инвестиционного проекта «Реконструкция автомобильной дороги Гамово - Заречная» являются существенным фактором повышения уровня жизни населения и эффективности работы предприятий, расположенных на территории Пермского муниципального района.

# Содержание проблемы и необходимость ее решения с помощью инвестиционного проекта

Одной из задач Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28 апреля 2015 г. № 60 является повышение транспортной доступности и связанности населенных пунктов Пермского муниципального района.

Связанность территории Пермского муниципального района, выравнивание уровня и качества жизни во всех его системах кустовых селенных мест должно обеспечиваться разветвленной и надежной инфраструктурой.

Для дорожной инфраструктуры актуально развитие транспортного каркаса Пермского муниципального района в рамках Пермской агломерации, предполагающее реализацию таких мероприятий, как реконструкция и строительство новых автодорог, соединяющих населенные пункты кустовых селенных мест Пермского муниципального района между собой и с федеральными и региональными автодорогами с учетом пространственной организации Пермского муниципального района, реконструкция дорог для увеличения их пропускной способности в местах потенциального экономического роста и деловой активности,  массовой жилой застройки и рекреации, приведение автодорог в нормативное состояние.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству, обеспечению контроля за перевозкой тяжеловесных грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Автомобильная дорога Гамово - Заречная, планируемая к реконструкции, расположена на территории Гамовского сельского поселения Пермского муниципального района. По данной автомобильной дороге осуществляется движение транспорта следующего направления д. Заречная и обратно. Автомобильная дорога Гамово – Заречная имеет выходы на прилегающие улицы Полевая, Луговая, Новая, Целинная с. Гамово.

Протяженность автомобильной дороги составляет 1,9 км. Существующая дорожная одежда выполнена из гравийно-щебеночной смеси. Ширина проезжей части составляет 5,2 м. Граница между проезжей частью и обочинами не выражена. Поперечные уклоны не выдержаны. На всем протяжении дороги имеются многочисленные выбоины, просадки, колейность. Местами наблюдаются поперечные волны, гребенка.

На территории Гамовского сельского поселения ведется активная застройка частными домами, в связи с чем, резко увеличивается численность населения и транспортный поток.

Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги Гамово – Заречная обеспечит бесперебойной транспортной связью жителей д. Заречная, с. Гамово с г. Пермь.

# Обоснование реализации инвестиционного проекта

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» относится к полномочиям муниципального района.

Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция автомобильной дороги Гамово - Заречная» предусмотрена:

Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016 – 2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28 апреля 2015 г. № 60;

Схемой территориального планирования Пермского муниципального района, утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 17 декабря 2010 г. № 134 (раздел 2.7 Мероприятия по развитию транспортного комплекса);

Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29 октября 2015 г. № 1378.

# Цели и задачи инвестиционного проекта

Цель реализации инвестиционного проекта «Реконструкция автомобильной дороги Гамово - Заречная» – повышение связанности Гамовского сельского поселения с сетью дорог регионального и федерального значения за счет обеспечения круглогодичного транспортного сообщения населенных пунктов д. Заречная, с. Гамово.

Задачами реализации инвестиционного проекта «Реконструкция автомобильной дороги Гамово - Заречная» являются:

- развитие сети автомобильных дорог Пермского муниципального района;

- экономическое развитие территории Гамовского сельского поселения;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги;

- обеспечение безопасности дорожного движения людей и транспортных средств на автомобильной дороге;

- улучшение экологической ситуации.

# Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

Срок реализации инвестиционного проекта: 2015 - 2019 годы.

Проектная мощность: протяженность автомобильной дороги Гамово – Заречная в результате реконструкции составит 1,96 км.

Автомобильная дорога Гамово – Заречная будет имеет асфальтовый тип покрытия. Ширина проезжей части – 6 м, число полос движения – 2 м, ширина обочины – 2 м.

Сметная стоимость инвестиционного проекта составляет 49 554,26 тыс. руб.

Сведения об источниках и объемах финансирования представлены в таблице № 1.

Объемы финансирования мероприятий инвестиционного проекта могут быть скорректированы в процессе реализаций мероприятий, исходя из проектных решений, возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

В суммарный объем капитальных вложений входят все виды затрат, включая затраты на разработку проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, строительно-монтажные работы и прочие затраты.

Таблица № 1. Сведения об объемах и источниках финансирования

| Мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятий | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Реконструкция автомобильной дороги Гамово - Заречная | Всего | 49 554,26 | 502,27 | 335,14 | 0,00 | 20,00 | 48 696,85 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | 48 696,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 696,85 |
|  | средства бюджета муниципального района | 857,41 | 502,27 | 335,14 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |

Проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги Гамово - Заречная разработана в соответствии с техническим заданием МКУ Управление благоустройством Пермского района в период 2015 – 2017 гг.

В 2017 году КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» выдано положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 1 сентября 2017 г. № 59-1-1-3-0141-7, а также положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 25 июля 2016 г. № 59-1-6-0136-16.

- Описание практических действий по осуществлению инвестиций

| № п/п | Основное содержание Работ по этапу | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации и определение достоверности сметной стоимости | 857,41 | Февраль 2015 г. – Декабрь 2018 г. |
| 3 | Согласование и утверждение национального проекта «Безопасные и качественные дороги – 2.0», заключение соглашения между Министерством транспорта Пермского края и администрацией Пермского муниципального района | - | 1 квартал 2019 г. |
| 4 | Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ | - | 1-2 квартал 2019 г. |
| 5 | Выполнение строительно-монтажных работ, в том числе строительные работы, монтажные работы и прочие затраты | 48 696,85 | 2-4 кварталы 2019 г. |
| 6 | Оплата выполненных работ по муниципальному контракту (муниципальным контрактам) | 48 696,85 | 4 квартал 2019 г. |
| 7 | Ввод в эксплуатацию | - | 4 квартал 2019 г. |

# Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта

В результате реализации инвестиционного проекта на автомобильной дороге Гамово - Заречная сменится тип покрытия с гравийно-щебеночной смеси на асфальтобетон, протяженность автомобильной дороги составит 1,96 км. Со сменой типа покрытия интенсивность движения транспортных средств увеличится почти в 2 раза. Таким образом, д. Заречная будет обеспечена круглогодичной бесперебойной транспортной связью с сетью дорог регионального и федерального значения и г. Пермь.