28.11.2018

608

На основании ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в инвестиционный проект «Строительство универсальной спортивной площадки «Межшкольный стадион с искусственным покрытием        с. Платошино Пермского района», утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 20.03.2018 № 121 следующие изменения:

1.1.в разделе V «Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта»:

1.1.1.слова «Потребность финансирования мероприятий в 2018 году составляет 100,00 тыс. рублей за счет средств бюджета Пермского муниципального района, а в 2019 году составляет 10 473,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Пермского края - 7 278,00 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Пермского муниципального района - 3 195,00 тыс. рублей.»

заменить словами «Потребность финансирования мероприятий составляет 10 652,51 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Пермского края – 7 457,36 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Пермского муниципального района – 3 195,15 тыс. рублей.»

1.1.2. таблицу № 1 «Сведения об объемах и источниках финансирования» изложить в следующей редакции:

| Мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятий |  |
|  |  | 2018г. | 2019г. |
| «Строительство универсальной спортивной площадки «Межшкольный стадион с искусственным покрытием с. Платошино Пермского района» | Всего | 99,14 | 10 553,37 |
|  | в том числе |  |  |
|  | средства бюджета Пермского края | - | 7 457,36 |
|  | средства бюджета Пермского муниципального района | 99,14 | 3 096,01 |

1.2. в разделе VI «Описание практических действий по осуществлению инвестиций» таблицу изложить в следующей редакции:

| Перечень работ | Стоимость работ, тыс. рублей |  | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | Бюджет Пермского края |  |
| Направление заявки в Министерство спорта Пермского края | - | - | Февраль – март 2019 |
| Заключение соглашения на предоставление субсидий из бюджета Пермского края | - | - | Февраль – март 2019 |
| Проектно-изыскательские работы | 79,14 | - | 04-09.2018 |
| Проведение определения достоверности сметной стоимости | 20,00 | - | 05-09. 2018 |
| Проведение конкурсных процедур на СМР | - | - | Февраль – апрель 2019 |
| Проведение строительно-монтажных работ | 3 096,01 | 7 457,36 | Май – октябрь 2019 |
| Ввод объекта в эксплуатацию | - | - | Декабрь 2019 |

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пермского муниципального района В.П. Ваганова.

Глава администрации

муниципального района                                                                              В.Ю. Цветов