29.11.2018

610

В соответствии со ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект на реализацию мероприятия «Мы выбираем спорт!»

2. Установить, что расходы на реализацию мероприятия «Мы выбираем спорт!» являются расходными обязательствами Пермского муниципального района.

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию  А.А. Норицина.

Глава администрации

муниципального района                                                                              В.Ю. Цветов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пермского муниципального района

29.11.2018

610

от___________ №   _____________

- ПРОЕКТ

на реализацию мероприятия «Мы выбираем спорт!»

| Название проекта | Мероприятие «Мы выбираем спорт!» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный район | Пермский муниципальный район |  |  |
| Исполнители проекта | МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района, МКУ «Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района, МАОУ ДО ДЮСШ «Вихрь» Пермского район. |  |  |
| Аннотация проекта | Согласно статистическому отчету за 2017 год в Пермском муниципальном районе систематически занимающихся физической культурой и спортом 37 262 человека, что составляет 33,76 % от общего числа жителей Пермского района. Тем не менее, это не самый высокий показатель по Пермскому краю. Несмотря на это, профессиональные спортсмены и команды Пермского района активно принимают участие в соревнованиях вышестоящих уровней. Спортсмены Пермского района в составе сборной команды Пермского края в 2013 году заняли 2 место на IV Всероссийских зимних сельских спортивных играх в г. Красноярске, I место в 2015 году на VI Всероссийских зимних сельских спортивных играх в г. Чайковском, 3 место в 2017 году на VII Всероссийских зимних сельских спортивных играх в г. Бердске. С целью увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, популяризации здорового образа жизни и создания условий для круглогодичных занятий профессиональным и массовым лыжным спортом в рамках реализации проекта «Пермский район. Твое время – твой спорт» предполагается создание лыжного стадиона в д. Шилово Култаевского сельского поселения и 8 стартовых площадок в Сылвенском, Двуреченском, Юго-Камском, Хохловском, Лобановском, Култаевском, Гамовском и Платошинском сельских поселениях Пермского муниципального района, а также приобретение комплектов лыж. Лыжный стадион д. Шилово будет включать в себя стартовую поляну размером 150х150 м, лыжные трассы протяженностью 1, 2, 3 и 5 км, лыжероллерную асфальтированную и освещенную трассу длиной 1,2 км и шириной 4 м., а также отапливаемые помещения (судейская комната, комнаты для переодевания, комнаты для подготовки лыж, туалетные комнаты) и холодные помещения для спецтехники и оборудования. Целевой аудиторией проекта являются жители Пермского муниципального района, а учитывая близость к городу Перми – и его жители (различные категории граждан: дети дошкольного возраста, школьники, студенты, трудоспособное население, люди (в том числе дети) с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры и ветераны), ведь лыжи доступны для людей самого разного возраста. При передвижении по равнине и пересеченной местности с преодолением подъемов и спусков в работу вовлекаются все основные группы мышц ног, рук и туловища. Лыжный спорт благотворно воздействует на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную систему. По итогам реализации проекта будут созданы условия для развития массового спорта и эффективных круглогодичных занятий профессиональным спортом, пропаганды физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни среди населения Пермского муниципального района посредством создания лыжероллерной трассы и стартовых площадок в Пермском муниципальном районе. Срок реализации проекта: 01.01.2019 – 31.12.2019 Требуются ресурсы для обустройства лыжного стадиона, проведения линии электропередач и системы водоснабжения, асфальтирования трасс длиной 1, 2 км. |  |  |
| Обоснование необходимости проекта | Отсутствие условий для круглогодичных занятий лыжным спортом ввиду отсутствия лыжероллерной трассы в Пермском муниципальном районе для занятий лыжным спортом, а также плохое состояние стартовых площадок в Сылвенском, Двуреченском, Юго-Камском, Хохловском, Лобановском, Култаевском, Гамовском и Платошинском сельских поселениях Пермского муниципального района. |  |  |
| География проекта | Пермский муниципальный район: Култаевское, Сылвенское, Двуреченское, Юго-Камское, Хохловское, Лобановское, Култаевское, Гамовское, Платошинское сельские поселения. |  |  |
| Срок проекта | 01.01.2019 – 31.12.2019 |  |  |
| Цель проекта | Создание условий для развития массового спорта и эффективных круглогодичных занятий профессиональным и массовым спортом, пропаганды физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни среди населения Пермского муниципального района посредством создания 1 лыжного стадиона в д. Шилово Култаевского сельского поселения, включающего в себя стартовую поляну размером 150х150 м, лыжные трассы протяженностью 1, 2, 3 и 5 км, лыжероллерную асфальтированную освещенную трассу длиной 1,2 км и шириной 4 м., отапливаемые и неотапливаемые помещения, а также 8 стартовых площадок в Сылвенском, Двуреченском, Юго-Камском, Хохловском, Лобановском, Култаевском, Гамовском и Платошинском сельских поселениях Пермского муниципального района к 31 декабря 2019 года. |  |  |
| Основные задачи проекта | Содержательные задачи: - популяризировать массовый спорт и здоровый образ жизни среди жителей Пермского муниципального района; - повысить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Пермского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет; - сформировать позитивное отношение к спорту и здоровому образу жизни у жителей Пермского муниципального района; - создать условия для круглогодичных занятий лыжным массовым и профессиональным спортом; - формирование спортивного бренда Пермского муниципального района «Твоё время – Твой спорт». Поэтапные задачи: - приобрести оборудование для лыжного стадиона (стойки, растяжки, старт, финиш) для оборудования стартовых площадок в 8 сельских поселениях Пермского муниципального района; - обустроить лыжный стадион д. Шилово Култаевского сельского поселения, включающий в себя стартовую поляну размером 150х150 м, лыжные трассы протяженностью 1, 2, 3 и 5 км, лыжероллерную асфальтированную и освещенную трассу длинной 1,2 км и шириной 4 м, а также отапливаемые помещения (судейская комната, комнаты для переодевания вместимостью не менее 80 человек), комнаты для подготовки лыж, туалетные комнаты) и холодные помещения для спецтехники и оборудования. |  |  |
| Целевая аудитория проекта | Жители Пермского муниципального района (различные категории граждан: дети дошкольного возраста, школьники, студенты, трудоспособное население, люди (в том числе дети) с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры и ветераны). |  |  |
| Календарный план реализации проекта |  |  |  |
| наименование и описание мероприятия |  | сроки начала и окончания | ответственный исполнитель |
| Формирование рабочей группы |  | 01.01.2019 – 31.01.2019 | Катаев А.Г. |
| Проведение информационной и PR-кампании |  | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Катаев А.Г. |
| Работа с партнерами, проведение закупок |  | 01.02.2019 – 31.03.2019 | Катаев А.Г. |
| Обустройство лыжного стадиона, лыжероллерной трассы, стартовых площадок в Пермском |  | 01.04.2019 – 30.09.2019 | Катаев А.Г. |
| Проведение церемонии официального открытия лыжного стадиона |  | 01.11.2019 – 15.12.2019 | Катаев А.Г. |
| Проведение церемонии официального открытия лыжероллерной и лыжных трасс |  | 01.11.2019 – 30.11.2019 | Катаев А.Г. |
| Подготовка отчетов, подведение итогов работы проекта |  | 01.12.2019 – 31.12.2019 | Катаев А.Г. |
| Методы реализации проекта | В ходе реализации данного проекта в д. Шилово Култаевского сельского поселения Пермского района будет обустроен лыжный стадион. В состав лыжного стадиона войдут: - Стартовая поляна размером 150х150 м. - Протяженность лыжных трасс 1, 2, 3 и 5 км, в том числе освещенная трасса 2-3 км. - Лыжероллерная асфальтированная и освещенная трасса длиной 1,2 км и шириной 4 м. - Помещения отапливаемые: - судейская комната размером 20 м, - комнаты для переодевания (мужская и женская) по 30 кв. м. каждая, - комната для подготовки лыж (с системой вентиляции и вытяжки) 40 кв. м., - туалетные комнаты с раковинами 4 шт., - помещение для работников стадиона 10 кв. м. - Холодные помещения: - для спецтехники (снегоход, сани) 30 кв. м., - помещение для оборудования (старты, финиши, разметка трасс и др.) 30 кв. м. 6. Парковка на 50 единиц транспорта. Уникальность проекта состоит в том, что будет происходить обустройство новой лыжероллерной асфальтированной и освещенной трассы длиной 1,2 км, что позволит не только охватить максимальное количество населения района, но и создаст условия для развития массового спорта, занятий лыжным спортом круглый год, пропаганды физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни среди населения Пермского муниципального района. Уникальность проекта также заключается в том, что в ходе реализации проекта создается спортивный бренд Пермского муниципального района «Твое время – Твой спорт». Кроме того, при реализации проекта создается движение спортивного волонтерства: работа на добровольческой основе со спортсменами-участниками, работа со зрителями, проведение тренировок, методическое сопровождение. Обустройство лыжного стадиона и 8 стартовых площадок включает в себя следующие этапы: - Работа с партнерами, проведение закупок - Поиск партнеров - Осуществление закупок - Проведение информационной и PR-кампании Регулярные публикации о ходе реализации проекта на сайте муниципального казенного учреждения «Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района» http://krasava.permraion.ru/ - Публикация пресс-релизов и пост-релизов в еженедельной газете Пермского района «Нива» https://gazetaniva-perm.ru/ - Обустройство лыжного стадиона, лыжероллерной трассы, стартовых площадок в Пермском районе, закупка оборудования для реализации проекта - Проведение церемонии официального открытия лыжного стадиона - Проведение церемонии официального открытия лыжероллерной и лыжных трасс - Подготовка отчетов, подведение итогов работы проекта - Оценка влияния проекта на участников - Подготовка отчетов |  |  |
| Наличие информационных ресурсов | 1) сайт муниципального казенного учреждения «Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района» http://krasava.permraion.ru/ 2) Еженедельная газета Пермского района «Нива» https://gazetaniva-perm.ru/ 3) Информационно-аналитическое издание системы образования Пермского района «Открытый урок» |  |  |
| Количественные и качественные показатели | Количественные показатели: - количество проведенных мероприятий, - количество участников мероприятий, - количество публикаций в средствах массовой информации о планируемых и проводимых мероприятиях, - количество видеосюжетов о реализации проекта, размещенных на информационных ресурсах. Качественные показатели: - популяризация массового спорта и здорового образа жизни среди жителей Пермского муниципального района; - позитивное отношение к спорту и здоровому образу жизни у жителей Пермского муниципального района; - формирование спортивного бренда Пермского муниципального района «Твоё время – Твой спорт». |  |  |
| Источники финансирования, включая количественные показатели (кадровые, материальные, финансовые ресурсы) | Бюджет Пермского края – 7 000,0 тыс. рублей; Бюджет Пермского муниципального района – 3 000,0 тыс. рублей. Показатели: - количество сельских поселений, получивших инвентарь для оборудования стартовых площадок - 8, - количество сельских поселений, в которых обустроены лыжные стадионы - 1, - количество тренеров, участвующих в мероприятиях проекта - 8. |  |  |
| Ожидаемые результаты | Количественные показатели: - количество проведенных мероприятий - 6, - количество участников мероприятий - 600, - количество публикаций в средствах массовой информации о планируемых и проводимых мероприятиях – 6. Качественные показатели: - популяризация массового спорта и здорового образа жизни среди жителей Пермского муниципального района; - позитивное отношение к спорту и здоровому образу жизни у жителей Пермского муниципального района; - формирование спортивного бренда Пермского муниципального района «Твоё время – Твой спорт». |  |  |