01.03.2019

92

На основании ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 05.12.2018 № 621, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района А.Н. Медведева.

Глава администрации

муниципального района                                                           В.Ю. Цветов

|  | Приложение к постановлению администрации Пермского муниципального района 92 от № 01.03.2019 92 |
| --- | --- |

Изменения в муниципальную программу  «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 05.12.2018 № 621

- В паспорте муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района»  позицию:

| 10 | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 167099,9 |
|  |  | 2022 | 15601,7 |
|  |  | 2023 | 15601,7 |
|  |  | 2024 | 15601,7 |
|  |  | 2025 | 15601,7 |
|  |  | 2026 | 15601,7 |
|  |  | 2027 | 15601,7 |
|  |  | 2028 | 15601,7 |
|  |  | 2029 | 15601,7 |
|  |  | 2030 | 15601,7 |
|  |  | Всего по годам реализации муниципальной программы | 307515,2 |

изложить в новой редакции:

| 10 | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 166328,5 |
|  |  | 2022 | 14830,5 |
|  |  | 2023 | 14830,5 |
|  |  | 2024 | 14830,5 |
|  |  | 2025 | 14830,5 |
|  |  | 2026 | 14830,5 |
|  |  | 2027 | 14830,5 |
|  |  | 2028 | 14830,5 |
|  |  | 2029 | 14830,5 |
|  |  | 2030 | 14830,5 |
|  |  | Всего по годам реализации муниципальной программы | 299803, 0 |

- В подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы  «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района» (приложение 4  к муниципальной программе  «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района»)  позицию 8 паспорта:

| 8 | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной подпрограммы | год | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 11917,9 |
|  |  | 2022 | 11917,7 |
|  |  | 2023 | 11917,7 |
|  |  | 2024 | 11917,7 |
|  |  | 2025 | 11917,7 |
|  |  | 2026 | 11917,7 |
|  |  | 2027 | 11917,7 |
|  |  | 2028 | 11917,7 |
|  |  | 2029 | 11917,7 |
|  |  | 2030 | 11917,7 |
|  |  | Всего по годам реализации муниципальной подпрограммы | 119177,2 |

изложить в новой редакции:

| 8 | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной подпрограммы | год | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 11146,5 |
|  |  | 2022 | 11146,5 |
|  |  | 2023 | 11146,5 |
|  |  | 2024 | 11146,5 |
|  |  | 2025 | 11146,5 |
|  |  | 2026 | 11146,5 |
|  |  | 2027 | 11146,5 |
|  |  | 2028 | 11146,5 |
|  |  | 2029 | 11146,5 |
|  |  | 2030 | 11146,5 |
|  |  | Всего по годам реализации муниципальной подпрограммы | 111465,0 |

3. Приложение 5 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района» изложить в новой редакции:

«Планируемые значения показателей муниципальной программы

Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | Плановое значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района » | Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | % | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
|  | Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | га | 37595 | 37690 | 37785 | 37880 | 37975 | 38070 | 38165 | 38260 | 38355 | 40000 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» | Посевные площади сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | га | 4150 | 4245 | 4340 | 4435 | 4530 | 4625 | 4720 | 4815 | 4910 | 5005 |
|  | Проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | Ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Количество ЛПХ, которые приняли участие в конкурсе "Личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района" | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | Ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Подпрограмма 2 «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства» | Производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | тыс. руб. | 2670 | 2750 | 2830 | 2910 | 3000 | 3090 | 3180 | 3270 | 3370 | 3470 |
|  | Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | Ед. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | Ед. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | УКС Пермского муниципального района | мест | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ввод в действие распределительных газовых сетей | УКС Пермского муниципального района | км | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ввод в действие водопроводов | УКС Пермского муниципального района | км | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | ед | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Проведение плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | Ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Удовлетворенность населения качеством исполнения Управлением муниципальных функций в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Приложение 6 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района» изложить в новой редакции:

«Финансовое обеспечение

муниципальной программы  Пермского муниципального района

за счет средств бюджета Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района" | Всего | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 |
|  | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 |
|  | УКС Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования, сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся сельскохозяйственным производством" | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Возмещение части затрат на приобретение земель сельскохозяйственного назначения | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 |
| Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных мероприятий | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| Возмещение затрат на проведение конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского района" | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Подпрограмма 2 "Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства" | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 |
| Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей" | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 |
| Предоставление субсидий на возмещение затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 |
| Предоставление субсидий на возмещение затрат на организацию совещаний, семинаров | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 547,0 | 547,0 | 547,0 | 547,0 | 547,0 | 547,0 | 547,0 | 547,0 | 547,0 | 547,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 |
| Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 |

5. Приложение 7  к муниципальной программе «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» изложить в новой редакции:

«Финансовое обеспечение

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджета Пермского края

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района» | Всего | 38048,3 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 |
|  | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 1230,3 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 |
|  | УКС Пермского муниципального района | 36818,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 "Поддержка малых форм хозяйствования" | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования" | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» | Всего | 37281,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | УКС Пермского муниципального района | 36818,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 463,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности" | УКС Пермского муниципального района | 36818,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Распределительный газопровод по ул. Строителей, Подводников, Полевая, Подлесная, Победы, Юбилейная и по ул. Дорожная, Речная, Боровая, Целинная, Мостовая в п. Сылва | УКС Пермского муниципального района | 2945,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Распределительный газопровод с вводами до жилых домов по ул. Комсомольская от дома 46 до дома 74 в п. Сылва | УКС Пермского муниципального района | 517,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Распределительный газопровод в д. Косотуриха Култаевского сельского поселения Пермского района Пермского края с газовыми вводами в жилые дома | УКС Пермского муниципального района | 5194,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района | УКС Пермского муниципального района | 7890,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство распределительного газопровода в с. Гамово ул. Ванькова, ул. Цветочная, ул. Полевая, ул. Луговая, ул. Новая, ул. Целинная, ул. Западная | УКС Пермского муниципального района | 2950,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сеть газораспределения по адресу: Пермский район, п . Сылва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. С. Корнеева, ул. Средняя гора | УКС Пермского муниципального района | 4191,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство водопровода по ул.Восточная в с. Гамово Пермского района | УКС Пермского муниципального района | 743,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство сельского дома культуры в д. Песьянка | УКС Пермского муниципального района | 12385,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 463,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обустройство зоны отдыха для детей по ул. Промышленная п. Кукуштан | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 84,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Спортивная площадка "СПОРТОДРОМ", Пермский край, Пермский район, с. Ляды, ул. Строительная 3 | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 234,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Спортивная площадка "СПОРТ", Пермский край, Пермский район, п. Сылва, ул. Калинина 22 | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 144,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 |
| Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 |

6. Приложение 11  к муниципальной программе «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» изложить в новой редакции:

«Финансовое обеспечение

муниципальной программы  Пермского муниципального района

за счет всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района" | Всего, в том числе: | 166328,5 | 14830,5 | 14830,5 | 14830,5 | 14830,5 | 14830,5 | 14830,5 | 14830,5 | 14830,5 | 14830,5 |
|  | бюджет Пермского района | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 | 12454,7 |
|  | бюджет Пермского края | 38048,3 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 |
|  | федеральный бюджет | 100799,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты сельских поселений | 13219,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 1806,7 | 1610,0 | 1610,0 | 1610,0 | 1610,0 | 1610,0 | 1610,0 | 1610,0 | 1610,0 | 1610,0 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» | Всего, в том числе: | 2614,2 | 2610,0 | 2610,0 | 2610,0 | 2610,0 | 2610,0 | 2610,0 | 2610,0 | 2610,0 | 2610,0 |
|  | бюджет Пермского района | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | бюджет Пермского края | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 1610,0 | 1610,0 | 1610,0 | 1610,0 | 1610,0 | 1610,0 | 1610,0 | 1610,0 | 1610,0 | 1610,0 |
| Подпрограмма 2 «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства» | Всего, в том числе: | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 |
|  | бюджет Пермского района | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» | Всего, в том числе: | 151493,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 37281,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 100796,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты сельских поселений | 13219,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 196,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе: | 11146,5 | 11146,5 | 11146,5 | 11146,5 | 11146,5 | 11146,5 | 11146,5 | 11146,5 | 11146,5 | 11146,5 |
|  | бюджет Пермского района | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 | 10380,7 |
|  | бюджет Пермского края | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 | 765,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |