05.03.2019

111

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и рационального использования муниципальной собственности, в соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьями 13.1-16 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением администрации Пермского муниципального района от 07.10.2010 № 1353 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», на основании заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» в форме присоединения к МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» от 28.01.2019, протокола о результатах опроса граждан по вопросу реорганизации образовательных организаций от 20.02.2019, а также писем трудового коллектива и заведующего МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» от 19.12.2018, письма председателей родительских комитетов МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» от 27.12.2018, протокола общего собрания трудового коллектива МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» от 08.01.2019, письма собрания председателей родительского комитета МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» от 10.01.2019, в которых отражено мнение заинтересованных представителей (родителей обучающихся и работников образовательных организаций),

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Гамовский детский сад «Радуга» (далее – МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга») в форме присоединения к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Гамовский детский сад «Мозаика» (далее – МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика»).

- МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» считать полным правопреемником МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» в соответствии с передаточным актом.

- Основные цели деятельности реорганизуемых учреждений остаются неизменными.

- Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, связанных с реорганизацией МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» в форме присоединения к МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика».

- Управлению образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» в установленном порядке:

  - от имени администрации Пермского муниципального района, действующей от лица муниципального образования «Пермский муниципальный район», осуществлять полномочия и функции учредителя МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика»;

  - в течение 1-го рабочего дня с момента принятия настоящего постановления уведомить руководителей МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» и МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» о реорганизации;

  - до 31.05.2019 подготовить, согласовать с заместителем главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию А.А. Норициным, правовым управлением администрации Пермского муниципального района, финансово-экономическим управлением администрации Пермского муниципального района, комитетом имущественных отношений администрации Пермского муниципального района, общим отделом аппарата администрации Пермского муниципального района и до 10.06.2019 утвердить новую редакцию Устава МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика»;

  - осуществить контроль за мероприятиями, связанными с реорганизацией МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» в форме присоединения к МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика», указанными в приложении к настоящему постановлению.

- Уполномочить заведующего МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» Гилеву Татьяну Евгеньевну и заведующего МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» Бекетову Алию Фансафовну осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» в форме присоединения к МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика», указанные в приложении к настоящему постановлению, в том числе выступить в качестве заявителя в Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю при осуществлении мероприятий по реорганизации, а также регистрации новой редакции Устава МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика».

- Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию А.А. Норицина.

Глава администрации

муниципального района                                                                              В.Ю. Цветов

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пермского муниципального района 111 от № 05.03.2019 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, связанных с реорганизацией муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Гамовский детский сад «Радуга» в форме присоединения к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Гамовский детский сад «Мозаика»

| № п/п | Содержание этапа проведения реорганизации | Дата | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю | В течение 3-х рабочих дней с момента принятия постановления администрации Пермского муниципального района | Руководители МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» и МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» |
| 2. | Уведомление всех работников МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» и МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» о реорганизации учреждений | В течение 5-и рабочих дней с момента принятия постановления администрации Пермского муниципального района (копии подписанных уведомлений представить ведущему специалисту Управления образования, выполняющему обязанности делопроизводителя (далее – Ведущий специалист) | Руководители МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» и МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» |
| 3. | Уведомление работников МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» и МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» о возможном сокращении численности или штата учреждений и изменении существенных условий трудового договора работников | Не позднее, чем за 2 месяца до наступления указанных обстоятельств | Руководители МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» и МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» |
| 4. | Письменное уведомление всех кредиторов и контрагентов МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» о реорганизации учреждения | В течение 5-и рабочих дней после даты направления уведомления в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю о начале процедуры реорганизации (копии уведомлений представить Ведущему специалисту) | Заведующий МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» |
| 5. | Письменное уведомление всех внебюджетных фондов о реорганизации МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» | В течение 3-х рабочих дней с момента принятия постановления администрации Пермского муниципального района (копии уведомлений представить Ведущему специалисту) | Заведующий МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» |
| 6. | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомлений о реорганизации | Первая публикация – после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации; вторая публикация – через 1 месяц после выхода 1 публикации (копии публикаций представить Ведущему специалисту) | Заведующий МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» |
| 7. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» | До 10.06.2019 | Руководители МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» и МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» |
| 8. | Составление, согласование и утверждение передаточного акта | До 15.06.2019 | Руководители МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» и МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» |
| 9. | Регистрация новой редакции Устава МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» | До 30.06.2019 | Заведующий МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» |
| 10. | Внесение записи в ЕГРЮЛ об окончании реорганизации учреждений | До 30.06.2019 | Заведующий МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» |