Об утверждении Плана основных 
мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
в Пермском муниципальном районе

08.04.2019

86

В связи с подготовкой празднования и проведением мероприятий посвященных 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Пермском муниципальном районе:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Пермском муниципальном районе.

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Земского Собрания Пермского муниципального района, на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава 
муниципального района                                                                          А.П. Кузнецов

Приложение к постановлению

главы Пермского

муниципального района

от 08.04.2019  № 86

| План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Пермском муниципальном районе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия | Срок проведения | Место проведения | Ответственный исполнитель |
| 1. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечиванию памяти войнов, павших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия по работе с ветеранами фронта и тыла |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт и реставрация мемориалов, воинских захоронений, благоустройство территории вокруг мемориалов | до 01.10.2019 | сельские поселения | главы сельских поселений |
| 1.2. | Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников локальных войн (установление мемориальных досок, добавление имен на существующие памятники, создание новых памятников) | до 09.05.2020 | сельские поселения | главы сельских поселений |
| 1.3. | Создание передвижных выставок «Память в огне», посвященной вкладу Пермского муниципального района в Победу в войне | до 01.04.2020 | территория Пермского муниципального района | Управление культуры, В.А. Лоскунина |
| 1.4. | Выставочный проект, экскурсии и интерактивная программа «Память жива» | до 01.04.2020 | Муниципальный народный музей Пермского района | Управление культуры, В.А. Лоскунина |
| 1.5. | Разработка и печать дипломов, грамот с символикой 75-й годовщины Победы | до 01.03.2020 | муниципальные организации | МКУ «Управление по молодежной политике и спорту», А.Г. Катаев |
| 1.6. | Поддержка ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | в течение 2019-2020 годов | сельские поселения | учреждения здравоохранения, территориальное управление министерства социального развития Пермского края в Пермском муниципальном районе, районный совет ветеранов, Н.И. Долгих |
| 1.7. | Организация работы по представлению ветеранов к награждению памятными медалями и почетными знаками, связанными с годовщиной Победы и организацией работы по патриотическому воспитанию | в течение 2019-2020 годов | территория Пермского муниципального района | Районный совет ветеранов, Н.И. Долгих |
| 2. Мероприятия в поселениях |  |  |  |  |
| 2.1. | Акция «Бессмертный полк» | 9 мая | сельские поселения | главы сельских поселений |
| 2.2. | Акция «Георгиевская лента» | 8-9 мая | сельские поселения | главы сельских поселений |
| 2.3. | Акция «Вальс Победы» | 9 мая | сельские поселения | главы сельских поселений |
| 2.4. | Акция «Свеча памяти» | 9 мая, 22 июня | сельские поселения | главы сельских поселений |
| 2.5. | Акция «Парк Победы» | май | сельские поселения | главы сельских поселений |
| 2.6. | Акция «Стена Памяти» | май | сельские поселения | главы сельских поселений |
| 2.7. | Акция «Полевая кухня» | 9 мая | сельские поселения | главы сельских поселений |
| 2.8. | Митинг, посвященный празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая | сельские поселения | главы сельских поселений |
| 3. Информационные и издательские проекты |  |  |  |  |
| 3.1. | Публикации в информационно-аналитическом издании Пермского района «Открытый урок» об истории памятников, боевых и трудовых подвигов односельчан | в течение 2020 года | территория Пермского муниципального района | Управление образования, Н.А. Соснина |
| 3.2. | Публикация в муниципальной газете «Нива» цикла материалов, посвященных 75-летию. Победы | в течение 2020 года | территория Пермского муниципального района | Ю.А. Сидорова, МУП «Редакция газеты «Нива» |
| 3.3. | Создание информационного электронного каталога с воспоминаниями участников Великой Отечественной войны | в течение 2019-2020 годов | территория Пермского муниципального района | МКУ «Управление по молодежной политике и спорту», А.С. Голдырева |
| 3.4. | Акции в социальных сетях: «Бессмертный полк», «Военная фотография» | в течение 2019-2020 годов | территория Пермского муниципального района | МКУ «Управление по молодежной политике и спорту», А.С. Голдырева |
| 3.5. | Исторические экспозиции в школьных музеях. Организация экскурсий. | в течение 2020 года | образовательные организации | Управление образования, Н.А. Соснина |
| 3.6. | Оформление фото-выставок «Военная фотография в моей семье» | в течение 2020 года | образовательные организации | Управление образования, Н.А. Соснина |
| 3.7. | Оформление тематических выставок, конкурсов | в течение 2020 года | образовательные организации, библиотеки сельских поселений | Управление образования, Н.А. Соснина, управление культуры, В.А. Лоскунина |
| 4. Районные мероприятия |  |  |  |  |
| 4.1. | Патриотический квест «Дорога памяти» | в течение 2020 года | территория Пермского муниципального района | МКУ «Управление по молодежной политике и спорту», А.С. Голдырева |
| 4.2. | Проект молодежных активов «Доброта в квадрате» | в течение 2020 года | территория Пермского муниципального района | МКУ «Управление по молодежной политике и спорту», А.С. Голдырева |
| 4.3. | Акция «Блокадный хлеб» | 27 января 2020 | территория Пермского муниципального района | МКУ «Управление по молодежной политике и спорту», А.С. Голдырева |
| 4.4. | Конкурс социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время». Номинация «Сохранение исторической памяти» | март-ноябрь 2020 | территория Пермского муниципального района | МКУ «Управление по молодежной политике и спорту», А.С. Голдырева |
| 4.5. | Закрытая традиционная легкоатлетическая эстафета на призы главы муниципального Пермского муниципального района и газеты «Нива», посвященная 75-летию Победы в Великой отечественной войне | апрель 2020 года | с. Усть-Качка | МКУ «Управление по молодежной политике и спорту», А.Г. Катаев |
| 4.6. | Военно-патриотическая игра «Тропа героев» | август 2020 года |  | МКУ «Управление по молодежной политике и спорту», А.С. Голдырева |
| 4.7. | Проведение тематической площадки в рамках образовательного форума «Твое время» | октябрь 2020 года | образовательные организации | Управление образования, Н.А. Соснина, МКУ «Управление по молодежной политике и спорту», А.С. Голдырева |
| 4.8. | Конкурс социальных и культурных проектов школьников «Поколение твоего времени» (номинация, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) | январь-февраль 2020 | образовательные организации | Управление образования, Н.А. Соснина |
| 4.9. | Дни воинской славы: классные часы «Вехи Великой Отечественной войны» | январь-май 2020 года | образовательные организации | Управление образования, Н.А. Соснина, совет ветеранов Пермского района, Н.И. Долгих |
| 4.10. | Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) | март 2020 года | МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» | Управление образования, Н.А. Соснина |
| 4.11. | Конкурс начинающих журналистов «Прыткопишущее перо» (номинация, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) | март 2020 года | МАОУ «Сылвенская средняя школа» | Управление образования, Н.А. Соснина |
| 4.12. | Фестиваль детского творчества для детей с ОВЗ «Речецветик» (номинация, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) | март 2020 года | МАДОУ «Бершетский детский сад «Умка» | Управление образования, Н.А. Соснина |
| 4.13. | Районный детский конкурс исполнителей песен «Песни, с которыми мы победили» | март-апрель 2020 года | образовательные организации | Управление образования, Н.А. Соснина |
| 4.14. | Слет юнармейцев Пермского района (посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) | апрель 2020 года | МАОУ «Кондратовская средняя школа» | Управление образования, Н.А. Соснина |
| 4.15. | Фестиваль детского музыкального творчества для детей «Солнечные нотки», (номинация, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) | апрель 2020 года | Дом культуры с. Култаево | Управление образования, Н.А. Соснина |
| 4.16. | Районная военно-патриотическая игра «Зарница» (посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) | 4 этапа в течение года | Дом спорта «Красава» | Управление образования, Н.А. Соснина |
| 4.17. | Фестиваль «Хранители традиций» (посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) | июнь 2020 года | Дом культуры с. Лобаново | Управление образования, Н.А. Соснина |
| 4.18. | Конкурс школьных музеев и краеведческих проектов (посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) | октябрь 2020 года | МАОУ «Мулянская средняя школа» | Управление образования, Н.А. Соснина |
| 4.19. | Проведение школьной акции «Прочитай книгу о Великой Отечественной войне» | октябрь-ноябрь 2019 года | образовательные организации | Управление образования, Н.А. Соснина |
| 4.20. | Участие в краевой акции «Десант Прикамья» (социальная помощь ветеранам, детям войны) | декабрь 2019 - март 2020 года | образовательные организации | Управление образования, Н.А. Соснина |
| 4.21. | Создание виртуального музея «Дети сотрудников Эрмитажа в блокаду Ленинграда» | май 2020 года | с. Усть-Качка | Управление образования, Н.А. Соснина |
| 4.22. | Встреча с ветеранами педагогического труда, посвященная Победе в Великой Отечественной войне | май 2020 года | образовательные организации | Управление образования, Н.А. Соснина |
| 4.23. | Районный фестиваль самодеятельных поэтов «Земляки» | июнь 2020 года | Муниципальный народный музей Пермского района | Управление культуры, В.А. Лоскунина |
| 4.24. | Районный конкурс познавательных игровых программ «Чтобы помнили» | апрель 2020 года | Культурно-досуговые центры Пермского района | Управление культуры, В.А. Лоскунина |
| 4.25. | Районный конкурс концертных программ «Фронтовые концертные бригады» | апрель-май 2020 года | Культурно-досуговые центры Пермского района | Управление культуры, В.А. Лоскунина |
| 4.27. | Гала-концерт «Фронтовые концертные бригады» «И помнит мир спасенный» для ветеранов, тружеников тыла | ноябрь 2020 года | Культурно-досуговые центры Пермского района | Управление культуры, В.А. Лоскунина |
| 4.28. | Районный смотр-конкурс хоров ветеранов «Какие наши годы» | май 2020 года | Культурно-досуговые центры Пермского района | Управление культуры, В.А. Лоскунина |