23.04.2019

208

В соответствии со ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в инвестиционный проект «Строительство здания детского сада в с. Лобаново», утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 15.02.2019 № 75, следующие изменения:

1.1. Раздел V. изложить в новой редакции:

«1. Срок реализации инвестиционного проекта – 2018-2019 годы. Проектная мощность – не менее 80 мест.

2. Потребность финансирования в рамках инвестиционного проекта «Строительство здания детского сада в с. Лобаново» составляет 84 448 480 (восемьдесят четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе:

-средства федерального бюджета – 35 278 100 рублей,

-средства краевого бюджета – 41 885 660 рублей, из них:

-единая субсидия на реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ –21 854 160 рублей, в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов»;

-целевые средства на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста – 20 031 500 рублей, в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 12.09.2018 № 494-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий, направленных на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста»;

-средства местного бюджета –7 284 720 рублей.

3. В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

-проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

-строительно-монтажные работы;

-приобретение оборудования, мебели и инвентаря, необходимых для осуществления реализации программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми (в соответствии с ПСД);

-прочие затраты (в соответствии с ПСД).

4. Стоимость строительства детского сада составляет 84 448,48 тыс.руб. в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2019 года с учетом НДС на основании положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости от 18.04.2019 № 59-1-0068-19, выданного КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края».

Таблица. Сведения об источниках и объемах финансирования

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятия, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | Итого |
| 1 | Строительство здания детского сада в с. Лобаново | Всего, в том числе: | 1 160,000 | 83 288,480 | 84 448,480 |
|  |  | средства федерального бюджета | - | 35 278,100 | 35 278,100 |
|  |  | средства краевого бюджета, из них: | - | 41 885,660 | 41 885,660 |
|  |  | единая субсидия на реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ | - | 21 854,160 | 21 854,160 |
|  |  | целевые средства на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста | - | 20 031,500 | 20 031,500 |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 1 160,000 | 6 124,720 | 7 284,720 |

».

  - Раздел VI. изложить в новой редакции:

«1. Разработка проектно-сметной документации – 2-4 квартал 2018 года.

- Экспертиза проектной документации и определение достоверности сметной стоимости – 1-2 квартал 2019 года.

- Проведение конкурсных процедур на строительно-монтажные работы, заключение муниципального контракта – 2 квартал 2019 года.

- Выполнение строительно-монтажных работ - 2-4 квартал 2019 года.

- Оплата выполненных работ – 3-4 квартал 2019 года.

- Ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2019 года.».

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
муниципального района						 	      В.Ю. Цветов