УТВЕРЖДЕНО

П А С П О Р Т

регионального проекта «Творческие люди»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» «Творческие люди» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Творческие люди» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.201931.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Торчинский В.М., министр культуры Пермского края |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Илюхина М.В., заместитель министра культуры Пермского края |  |  |
| Администратор регионального проекта | Буско Г.Г., начальник отдела профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Пермского края |  |  |
| Связь с государственными программами Пермского края | Государственная программа Пермского края «Пермский край – территория культуры» |  |  |

2

2. Цель и показатели регионального проекта

| Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом) | Основной | - 0,060 | - 01.01.2018 | - 0,125 | - 0,250 | - 0,375 | - 0,500 | - 0,625 | - 0,750 |
| 2. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) | Основной | - 0 | - 01.01.2018 | - 3 | - 14 | - 25 | - 36 | - 47 | - 58 |
| 3. | Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом) | Основной | 2 | 31.12.2017 | 3 | 100 | 197 | 294 | 391 | 488 |
| 4. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) | Дополнительный | - 0 | - 01.01.2018 | - 600 | - 1200 | - 1800 | - 2400 | - 3000 | - 3600 |
| 5. | Доля жителей Пермского края, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры (%) (нарастающим итогом)* | Дополнительный | - | 01.01.2018 | n | n+2,9 | n+4,3 | n+6,7 | n+9,1 | n+12,5 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача национального проекта: Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра (пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 №204) |  |  |
| Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов |  |  |  |
| 1. | Результат федерального проекта: Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов. Характеристика результата федерального проекта: За период с 2019 по 2024 гг. организованы и проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов (по 20 грантов ежегодно) любительским творческим коллективам. Срок: 31.12.2024 |  |  |
| 1.1. | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 3 грантов | 01.12.2019 | За период с 2019 по 2024 гг. организованы и проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 58 грантов (не менее 3 грантов ежегодно) |
| 1.2. | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 14 грантов (нарастающим итогом) | 01.12.2020 |  |
| 1.3. | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 25 грантов (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |  |
| 1.4. | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 36 грантов (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |  |
| 1.5. | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 47 грантов (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |  |
| 1.6. | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 58 грантов (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |  |
| Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров |  |  |  |
| 2. | Результат федерального проекта: Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году организовано и проведено не менее 30 фестивалей (не менее 5 фестивалей ежегодно) и конкурсов для детей и молодежи всех жанров. Срок: 31.12.2024 |  |  |
| 2.1. | Организованы и проведены не менее 3 краевых фестивалей детского творчества всех жанров | 01.12.2019 | К 2024 году организовано и проведено не менее 15 фестивалей (не менее 3 фестивалей ежегодно) и конкурсов для детей и молодежи всех жанров |
| 2.2. | Организованы и проведены не менее 6 краевых фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 01.12.2020 |  |
| 2.3. | Организованы и проведены не менее 9 краевых фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |  |
| 2.4. | Организованы и проведены не менее 12 краевых фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |  |
| 2.5. | Организованы и проведены не менее 15 краевых фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |  |
|  | Задача национального проекта: Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |
| Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |  |  |  |
| 3. | Результат федерального проекта: На базе 15 творческих вузов созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Прошли повышение квалификации 200 000 работников культуры. Характеристика результата федерального проекта: На базе 15 творческих вузов – Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства – ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, Пермского государственных институтов культуры будут созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, оснащенные современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли. Срок: 31.12.2024 |  |  |
| 3.1. | Повышена квалификация 125 творческих и управленских кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.12.2019 | В рамках повышения квалификации работников культуры, сотрудники будут направляться для обучения в Центрах начиная с 2019 года согласно квоте Министерства культуры Российской Федерации. В 2021 году Центр откроется на базе Пермского государственного института культуры. Ориентировочное количество прошедших повышение квалификации - 750 работников культуры. |
| 3.2. | Повышена квалификация 250 творческих и управленских кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.12.2020 |  |
| 3.3. | Повышена квалификация 375 творческих и управленских кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.12.2021 |  |
| 3.4. | Повышена квалификация 500 творческих и управленских кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.12.2022 |  |
| 3.5. | Повышена квалификация 625 творческих и управленских кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.12.2023 |  |
| 3.6. | Повышена квалификация 750 творческих и управленских кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.12.2024 |  |
|  | Задача национального проекта: Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |
| Реализация программы «Волонтеры культуры» |  |  |  |
| 4. | Результат федерального проекта: к 2024 году в программе «Волонтеры культуры» принимают участие 100 000 волонтеров, сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный оборот объектов культурного наследия. Характеристика результата федерального проекта: Ключевыми результатами программы за 6 лет должны стать: более 100 000 вовлеченных волонтеров. Таким образом, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, для работы в учреждениях культуры, на массовых мероприятиях. Срок: 31.12.2024 |  |  |
| 4.1. | Реализована краевая программа «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением по 3 гранта на реализацию волонтерских проектов ежегодно | 30.12.2020 | К 2024 году в краевой программе «Волонтеры культуры» принимают участие не менее 3 600 волонтеров для работы в учреждениях культуры, на массовых мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия. Организовано и проведено 3 краевых волонтерских лагеря. |
| 4.2. | Организован и проведен краевой волонтерский лагерь | 30.12.2020 |  |
| 4.3. | Реализована программа «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением 3 грантов на реализацию волонтерских проектов | 30.12.2021 |  |
| 4.4. | Реализована программа «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением 3 грантов на реализацию волонтерских проектов | 30.12.2022 |  |
| 4.5. | Организован и проведен краевой волонтерский лагерь | 30.12.2022 |  |
| 4.6. | Реализована программа «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением 3 грантов на реализацию волонтерских проектов | 30.12.2023 |  |
| 4.7. | Реализована программа «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением 3 грантов на реализацию волонтерских проектов | 30.12.2024 |  |
| 4.8. | Организован и проведен краевой волонтерский лагерь | 30.12.2024 |  |
|  | Задача национального проекта: Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |
| Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства |  |  |  |
| 5. | Результат федерального проекта: Создана база данных НКО, работающих в сфере культуры. Выделено не менее 600 грантов НКО на творческие проекты. Характеристика результата федерального проекта: В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не менее 600 грантов (не менее 100 грантов ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства. Срок: 31.12.2024 |  |  |
| 5.1. | Выделено не менее 3 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 01.12.2019 | В период с 2019 по 2024 гг. в Пермском крае некоммерческим организациям выделено не менее 488 грантов на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку музыкального, театрального и изобразительного искусства |
| 5.2. | Выделено не менее 100 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.12.2020 |  |
| 5.3. | Выделено не менее 197 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |  |
| 5.4. | Выделено не менее 294 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |  |
| 5.5. | Выделено не менее 381 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |  |
| 5.6. | Выделено не менее 488 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |  |
| Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание |  |  |  |
| 7. | Результат федерального проекта: Организованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта: будут проведены 48 выставок федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации. Срок: 31.12.2024 |  |  |
| 7.1. | Организация и проведение 5 выставок ведущих региональных музеев | 01.12.2019 | Будут проведены не менее 5 выставок ежегодно ведущих региональных музеев в регионе, за пределами субъекта, за пределами России |
| 7.2. | Организация и проведение 5 выставок ведущих региональных музеев | 01.12.2020 |  |
| 7.3. | Организация и проведение 5 выставок ведущих региональных музеев | 01.12.2021 |  |
| 7.4. | Организация и проведение 5 выставок ведущих региональных музеев | 01.12.2022 |  |
| 7.5. | Организация и проведение 5 выставок ведущих региональных музеев | 01.12.2023 |  |
| 7.6. | Организация и проведение 5 выставок ведущих региональных музеев | 01.12.2024 |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (млн. рублей) |  |  |  |  |  | (млн. рублей) |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2024 |  |
| 1.1. | Гранты любительским творческим коллективам | 0,30 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 14,55 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Пермского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированный бюджет Пермского края | 0,30 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 14,55 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пермского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 78,60 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Пермского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированный бюджет Пермского края | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 78,60 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пермского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Реализация программы «Профессионалы культуры» (подготовка и переподготовка кадров) | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 11,40 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Пермского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированный бюджет Пермского края | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 11,40 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пермского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,60 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Пермского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированный бюджет Пермского края | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,60 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пермского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Гранты некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 5,50 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 220,40 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Пермского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированный бюджет Пермского края | 5,50 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 220,40 |
| 1.6. | Организация и проведение выставок ведущих федеральных и региональных музеев | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 16,20 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Пермского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированный бюджет Пермского края | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 16,20 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пермского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди Пермского края», в том числе: | 23,60 | 63,63 | 63,63 | 63,63 | 63,63 | 63,63 | 341,75 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Пермского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированный бюджет Пермского края | 23,60 | 63,63 | 63,63 | 63,63 | 63,63 | 63,63 | 341,75 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пермского края | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 16,20 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Илюхина М.В. | Заместитель министра культуры Пермского края | Торчинский В.М. | 30% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Буско Г.Г. | Начальник отдела профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Пермского края | Торчинский В.М. | 30% |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Адилова З.Б. | Начальника отдела сводного анализа, организационного и документационного обеспечения Министерства культуры Пермского края | Торчинский В.М. | 30% |
| Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручение грантов; |  |  |  |  |  |
| 4. | Ответственный за достижение результатов регионального проекта | Хаткевич Е.И. | Директор КГБУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» Министерства культуры Пермского края | Торчинский В.М. | 30% |
| Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров; |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результатов регионального проекта | Хаткевич Е.И. | Директор КГБУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» Министерства культуры Пермского края | Торчинский В.М. | 30% |
| Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры; |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результатов регионального проекта | Буско Г.Г. | Начальник отдела профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Пермского края | Торчинский В.М. | 10% |
| Реализация программы «Волонтеры культуры»; |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результатов регионального проекта | Хаткевич Е.И. | Директор КГБУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» Министерства культуры Пермского края | Торчинский В.М. | 30% |
| Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства; |  |  |  |  |  |
| 5. | Участник регионального проекта | Хаткевич Е.И. | Директор КГБУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» Министерства культуры Пермского края | Торчинский В.М. | 30% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Творческие люди»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Творческие люди»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 58 грантов | 01.12.2019 | 01.12.2024 | Илюхина М.В. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | ВДЛ |
| 1.1. | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 3 грантов | 01.02.2019 | 01.12.2019 | Буско Г.Г. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | РП |
| 1.2. | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 11 грантов | 01.02.2020 | 01.12.2020 | Буско Г.Г. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | РП |
| 1.3. | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 11 грантов | 01.02.2021 | 01.12.2021 | Буско Г.Г. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | РП |
| 1.4. | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 11 грантов | 01.02.2022 | 01.12.2022 | Буско Г.Г. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | РП |
| 1.5. | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 11 грантов | 01.02.2023 | 01.12.2023 | Буско Г.Г. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | РП |
| 1.6. | Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 11 грантов | 01.02.2024 | 01.12.2024 | Буско Г.Г. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | РП |
| 2. | Организованы и проведены 15 фестивалей детского творчества всех жанров | 01.12.2019 | 01.12.2024 | Илюхина М.В. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | К |
| 2.1. | Организованы и проведены не менее 3 фестивалей детского творчества всех жанров | 01.02.2019 | 01.12.2019 | Хаткевич Е.И. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | РП |
| 2.2. | Организованы и проведены не менее 3 фестивалей детского творчества всех жанров | 01.02.2020 | 01.12.2020 | Хаткевич Е.И. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | РП |
| 2.3. | Организованы и проведены не менее 3 фестивалей детского творчества всех жанров | 01.02.2021 | 01.12.2021 | Хаткевич Е.И. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | РП |
| 2.4. | Организованы и проведены не менее 3 фестивалей детского творчества всех жанров | 01.02.2022 | 01.12.2022 | Хаткевич Е.И. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | РП |
| 2.5. | Организованы и проведены не менее 3 фестивалей детского творчества всех жанров | 01.02.2023 | 01.12.2023 | Хаткевич Е.И. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | РП |
| 2.6. | Организованы и проведены не менее 3 фестивалей детского творчества всех жанров | 01.02.2024 | 01.12.2024 | Хаткевич Е.И. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | РП |
| 3. | Повышена квалификация 750 творческих и управленских кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.12.2019 | 01.12.2024 | Илюхина М.В. | Письмо Минкультуры Российской Федерации | РП |
| 3.1. | Повышена квалификация 125 творческих и управленских кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.02.2019 | 01.12.2019 | Буховец М.А. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | К |
| 3.2. | Повышена квалификация 125 творческих и управленских кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.02.2020 | 01.12.2020 | Буховец М.А. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | К |
| 3.3. | Повышена квалификация 125 творческих и управленских кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.02.2021 | 01.12.2021 | Буховец М.А. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | К |
| 3.4. | Повышена квалификация 125 творческих и управленских кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.02.2022 | 01.12.2022 | Буховец М.А. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | К |
| 3.5. | Повышена квалификация 125 творческих и управленских кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.02.2023 | 01.12.2023 | Буховец М.А. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | К |
| 3.6. | Повышена квалификация 125 творческих и управленских кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.02.2024 | 01.12.2024 | Буховец М.А. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | К |
| 4. | Реализована программа «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов | 01.12.2020 | 01.12.2024 | Илюхина М.В. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | РП |
| 5.1. | Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на предоставление субсидии из регионального бюджета бюджетам на финансовое обеспечение мероприятия | 01.02.2019 | 01.12.2019 | Хаткевич Е.И. | Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений | К |
| 5.2. | Реализована программа «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением 3 грантов на реализацию волонтерских проектов | 01.02.2020 | 01.12.2020 | Хаткевич Е.И. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | К |
| 5.3. | Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на предоставление субсидии из регионального бюджета бюджетам на финансовое обеспечение мероприятия | 01.02.2019 | 01.12.2019 | Хаткевич Е.И. | Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений | К |
| 5.4. | Реализована программа «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением 3 грантов на реализацию волонтерских проектов | 01.02.2021 | 01.12.2021 | Хаткевич Е.И. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | К |
| 5.5. | Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на предоставление субсидии из регионального бюджета бюджетам на финансовое обеспечение мероприятия | 01.02.2019 | 01.12.2019 | Хаткевич Е.И. | Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений | К |
| 5.6. | Реализована программа «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением 3 грантов на реализацию волонтерских проектов | 01.02.2022 | 01.12.2022 | Хаткевич Е.И. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | К |
| 5.7. | Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на предоставление субсидии из регионального бюджета бюджетам на финансовое обеспечение мероприятия | 01.02.2019 | 01.12.2019 | Хаткевич Е.И. | Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений | К |
| 5.8. | Реализована программа «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением 3 грантов на реализацию волонтерских проектов | 01.02.2023 | 01.12.2023 | Хаткевич Е.И. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | К |
| 5.9. | Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на предоставление субсидии из регионального бюджета бюджетам на финансовое обеспечение мероприятия | 01.02.2019 | 01.12.2019 | Хаткевич Е.И. | Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений | К |
| 5.10. | Реализована программа «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением 3 грантов на реализацию волонтерских проектов | 01.02.2024 | 01.12.2024 | Хаткевич Е.И. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | К |
| 6. | Выделено не менее 448 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.12.2019 | 01.12.2024 | Илюхина М.В. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | РП |
| 6.1. | Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на предоставление субсидии из регионального бюджета бюджетам на финансовое обеспечение мероприятия | 01.02.2019 | 01.05.2019 | Буховец М.А. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | К |
| 6.2. | Выделено не менее 2 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.02.2019 | 01.12.2019 | Илюхина М.В. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | РП |
| 6.3. | Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на предоставление субсидии из регионального бюджета бюджетам на финансовое обеспечение мероприятия | 01.05.2019 | 01.12.2019 | Буховец М.А. | Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений | К |
| 6.4. | Выделено не менее 97 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.02.2020 | 01.12.2020 | Буско Г.Г. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | К |
| 6.5. | Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на предоставление субсидии из регионального бюджета бюджетам на финансовое обеспечение мероприятия | 01.05.2020 | 01.12.2020 | Буховец М.А. | Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений | К |
| 6.6. | Выделено не менее 97 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.02.2021 | 01.12.2021 | Буско Г.Г. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | К |
| 6.7. | Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на предоставление субсидии из регионального бюджета бюджетам на финансовое обеспечение мероприятия | 01.05.2021 | 01.12.2021 | Буховец М.А. | Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений | К |
| 6.8. | Выделено не менее 97 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.02.2022 | 01.12.2022 | Буско Г.Г. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | К |
| 6.9. | Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на предоставление субсидии из регионального бюджета бюджетам на финансовое обеспечение мероприятия | 01.05.2022 | 01.12.2022 | Буховец М.А. | Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений | К |
| 6.10. | Выделено не менее 97 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.02.2023 | 01.12.2023 | Буско Г.Г. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | К |
| 6.11. | Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на предоставление субсидии из регионального бюджета бюджетам на финансовое обеспечение мероприятия | 01.05.2023 | 01.12.2023 | Буховец М.А. | Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений | К |
| 6.12. | Выделено не менее 97 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.02.2024 | 01.12.2024 | Буско Г.Г. | Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии | К |
| 7. | Организация и проведение 30 выставок ведущих региональных музеев | 01.12.2019 | 01.12.2024 | Илюхина М.В. | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 7.1. | Организация и проведение 5 выставок ведущих региональных музеев | 01.02.2019 | 01.12.2019 | Буско Г.Г. | Информационно-аналитический отчет | К |
| 7.2. | Организация и проведение 5 выставок ведущих региональных музеев | 01.02.2020 | 01.12.2020 | Буско Г.Г. | Информационно-аналитический отчет | К |
| 7.3. | Организация и проведение 5 выставок и региональных музеев | 01.02.2021 | 01.12.2021 | Буско Г.Г. | Информационно-аналитический отчет | К |
| 7.4. | Организация и проведение 5 выставок ведущих региональных музеев | 01.02.2022 | 01.12.2022 | Буско Г.Г. | Информационно-аналитический отчет | К |
| 7.5. | Организация и проведение 5 выставок и региональных музеев | 01.02.2023 | 01.12.2023 | Буско Г.Г. | Информационно-аналитический отчет | К |
| 7.6. | Организация и проведение 5 выставок ведущих региональных музеев | 01.02.2024 | 01.12.2024 | Буско Г.Г. | Информационно-аналитический отчет | К |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Творческие люди»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта «Творческие люди»

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных2 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля жителей Пермского края, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры (%) (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *мониторинг по данному направлению не осуществлялся, показатель будет сформирован в 2019 году на основании включения в общекраевой социологический мониторинг на основании Указа губернатора Пермского края от 29.02.2008 №9 «Об утверждении Положения о краевом социологическом мониторинге» | 2019 | Краевой социологический мониторинг | Администрация губернатора Пермского края | Социологический опрос реализован методом стандартизированного интервью. Исследуемая выборка учитывает долю жителей каждого административного образования, а также половозрастную структуру населения. | Октябрь-ноябрь |  |
| Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ежегодно будут финансированы 3 проекта в сфере добровольчества с участием не менее 600 волонтеров = 6 лет х 600 = 3600 волонтеров по итогам реализации проекта | 0 | Ведомственная статистика | Министерство культуры Пермского края | Информационно-аналитический отчет | Февраль - декабрь |  |