27.06.2019

357

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и рационального использования муниципальной собственности, в соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьями 13.1-16 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением администрации Пермского муниципального района от 07.10.2010 № 1353 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений», на основании заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» в форме присоединения к МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» от 17.04.2019, протокола о результатах опроса граждан 
по вопросу реорганизации образовательных организаций от 21.05.2019, 
а также писем совета председателей родительских комитетов и ученического парламента МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» от 30.04.2019, писем профсоюзного комитета и директора МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» 
от 14.05.2019, письма общего собрания работников МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» от 26.04.2019, писем собрания председателей родительских комитетов и заведующего МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» 
от 29.04.2019, в которых отражено мнение заинтересованных представителей (родителей обучающихся и работников образовательных организаций),

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» (далее – МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек») в форме присоединения 
к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Усть-Качкинская средняя школа» (далее – МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа»).

- МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» считать полным правопреемником МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» 
в соответствии с передаточным актом.

- Основные цели деятельности реорганизуемых учреждений остаются неизменными.

- Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, связанных с реорганизацией МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» в форме присоединения к МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа».

- Управлению образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» в установленном порядке:

  - от имени администрации Пермского муниципального района, действующей от лица муниципального образования «Пермский муниципальный район», осуществлять полномочия и функции учредителя МАОУ 
«Усть-Качкинская средняя школа»;

  - в течение 1-го рабочего дня с момента принятия настоящего постановления уведомить руководителей МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» и МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» о реорганизации;

  - до 30.10.2019 подготовить, согласовать с заместителем главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию А.А. Норициным, правовым управлением администрации Пермского муниципального района, финансово-экономическим управлением администрации Пермского муниципального района, комитетом имущественных отношений администрации Пермского муниципального района, общим отделом аппарата администрации Пермского муниципального района и до 10.11.2019 утвердить новую редакцию Устава МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа»;

  - осуществить контроль за мероприятиями, связанными с реорганизацией МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» в форме присоединения к МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа», указанными в приложении к настоящему постановлению.

- Уполномочить заведующего МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» Кулакову Евгению Олеговну и директора МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» Байдину Татьяну Геннадьевну осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» 
в форме присоединения к МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа», указанные 
в приложении к настоящему постановлению, в том числе выступить в качестве заявителя в Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю 
при осуществлении мероприятий по реорганизации, а также регистрации новой редакции Устава МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа».

- Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района (www.permraion.ru).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Пермского муниципального района 
по социальному развитию А.А. Норицина.

Глава администрации

муниципального района                                                                              В.Ю. Цветов

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пермского муниципального района 27.06.2019 357 от № |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, связанных с реорганизацией муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» в форме присоединения к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Усть-Качкинская средняя школа»

| № п/п | Содержание этапа проведения реорганизации | Дата | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю | В течение 3-х рабочих дней с момента принятия постановления администрации Пермского муниципального района | Руководители МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» и МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» |
| 2. | Уведомление всех работников МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» и МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» о реорганизации учреждений | В течение 5-и рабочих дней с момента принятия постановления администрации Пермского муниципального района (копии подписанных уведомлений представить ведущему специалисту Управления образования, выполняющему обязанности делопроизводителя (далее – Ведущий специалист) | Руководители МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» и МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» |
| 3. | Уведомление работников МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» и МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» о возможном сокращении численности или штата учреждений и изменении существенных условий трудового договора работников | Не позднее, чем за 2 месяца до наступления указанных обстоятельств | Руководители МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» и МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» |
| 4. | Письменное уведомление всех кредиторов и контрагентов МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» о реорганизации учреждения | В течение 5-и рабочих дней после даты направления уведомления в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю о начале процедуры реорганизации (копии уведомлений представить Ведущему специалисту) | Заведующий МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» |
| 5. | Письменное уведомление всех внебюджетных фондов о реорганизации МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» | В течение 3-х рабочих дней с момента принятия постановления администрации Пермского муниципального района (копии уведомлений представить Ведущему специалисту) | Заведующий МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» |
| 6. | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомлений о реорганизации | Первая публикация – после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации; вторая публикация – через 1 месяц после выхода 1 публикации (копии публикаций представить Ведущему специалисту) | Директор МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» |
| 7. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» | До 10.11.2019 | Руководители МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» и МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» |
| 8. | Составление, согласование и утверждение передаточного акта | До 15.11.2019 | Руководители МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» и МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» |
| 9. | Регистрация новой редакции Устава МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» | До 30.11.2019 | Директор МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» |
| 10. | Внесение записи в ЕГРЮЛ об окончании реорганизации учреждений | До 30.11.2019 | Директор МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» |