28.11.2019

844

В соответствии с протоколом заседания Координационного совета 
по реализации и продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пермском крае от 5 апреля 
2019 года № 1

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по реализации и продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Пермского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию А.А. Норицина.

И.п. главы администрации

муниципального района                                                                           В.П. Ваганов

Приложение к

постановлению администрации

Пермского муниципального района

От _____________ № ___________

28.11.2019

844

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации и продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Пермского муниципального района

- План мероприятий («дорожная карта») по реализации и продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Пермского муниципального района (далее – «дорожная карта», ВФСК ГТО) разработан в целях:

- повышения возможности населения Пермского муниципального района систематически заниматься массовой физической культурой и подготовкой к выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО;

- увеличения количества мероприятий по пропаганде ВФСК ГТО
 в Пермском муниципальном районе;

- установления показателей, позволяющих организовывать наблюдение 
за ходом и динамикой работы органов местного самоуправления по подготовке населения в Пермском муниципальном районе к выполнению нормативов ВФСК ГТО.

- «Дорожная карта» содержит:

- таблицу значений показателей реализации и продвижения ВФСК ГТО
 в Пермском муниципальном районе (приложение № 1);

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей реализации и продвижения ВФСК ГТО в Пермском муниципальном районе (приложение № 2).

Ожидаемым результатом реализации «дорожной карты» является увеличение доли населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от общей численности населения, проживающего на территории Пермского муниципального района, зарегистрированного в электронной базе данных до 76% в 2020 году и до 84% в 2024 году от общей численности населения Пермского края в возрасте от 6 лет.

Приложение № 1

к плану мероприятий («дорожной карте»)

по реализации и продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов

к труду и обороне» (ГТО) на территории

Пермского муниципального района

Таблица

значений показателей реализации и продвижения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пермском муниципальном районе

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории Пермского муниципального района | % | 2,53 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|  | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории Пермского муниципального района, зарегистрированного в электронной базе данных | % | 82,59 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
|  | Доля населения Пермского муниципального района, выполнившего нормативы ВФСК ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО | % | 45,76 | 47 | 49 | 49,5 | 50 | 51 | 52 |

Приложение № 2

к плану мероприятий («дорожной карте»)

по реализации и продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов

к труду и обороне» (ГТО) на территории

Пермского муниципального района

Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей реализации и продвижения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

в Пермском муниципальном районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Раздел «Административно – управленческий» |  |  |  |  |
|  | Подготовка и подписание Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством физической культуры и спорта Пермского края и администрациями муниципальных образований Пермского края по реализации и продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Министерство физической культуры и спорта Пермского края, глава муниципального образования | Сентябрь - октябрь 2019 г., далее - по необходимости | Сотрудничество и взаимодействие Сторон по вопросам реализации мероприятий ВФСК ГТО |
|  | Приведение в соответствие с действующим законодательством уставных документов центра тестирования: 1. В Устав учреждения необходимо вписать формулировку «По реализации комплекса ВФСК ГТО»; 2. В раздел основной деятельности Учреждения вписать следующую формулировку «Учреждение осуществляет деятельность по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 3. Утвердить приказом руководителя Учреждения структуру организации с учетом структурного подразделения «Центр тестирования» | Руководитель центра тестирования | до декабря 2019 г., далее - по необходимости | 100% приведение устава центра тестирования в соответствие с законодательством, утверждение положения о центре тестирования |
|  | Участие в курсах повышения квалификации по следующим темам: - Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (по видам спорта) - Подготовка судей (спортивный судья 3 категории) в рамках обеспечения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - Методические основы подготовки учащихся образовательных организаций к выполнению норматива ВФСК ГТО по самозащите без оружия в рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» - Организация и проведение тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Региональный оператор ВФСК ГТО в Пермском крае совместно с руководителем центра тестирования | Ежегодно | Увеличение количества мероприятий по пропаганде ВФСК ГТО в муниципальных образованиях Пермского края |
|  | Утверждение локальных актов центра тестирования, регламентирующих: 1. Перечень мест тестирования; 2. Состав судейской бригады для обеспечения мероприятий ВФСК ГТО на календарный год | Руководитель центра тестирования | Ежегодно | Увеличение доли населения принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО |
|  | Разработка графика тестирования по видам испытаний и доведение его до образовательных организаций, трудовых коллективов и других заинтересованных физических и юридических лиц, населения муниципального образования | Руководитель центра тестирования, руководитель органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта и образования | Ежемесячно | Увеличение доли населения принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
| II. Раздел «Организация и проведение мероприятий» |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение пропагандистских акций ВФСК ГТО в рамках ежегодных Всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий: 1. Акция «Единый день ГТО»; 2. День физкультурника; 3. Акция «Урок ГТО». | Руководитель органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, начальник Управления образования, руководитель центра тестирования, лица ГТО | Ежегодно | Увеличение доли населения зарегистрированного в АИС ГТО. Увеличение доли населения принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
|  | Проведение муниципальных этапов Фестивалей ВФСК ГТО и участие в региональных этапах Фестивалей ВФСК ГТО: 1.Фестиваль среди семейных команд ВФСК ГТО 2. Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций 3. Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов 4. . Фестиваль ВФСК ГТО среди людей, достигших пенсионного возраста. | Руководитель центра тестирования, руководитель органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, начальник Управления образования, лица ГТО | Ежегодно | Увеличение доли населения принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
|  | Организация и проведение торжественного вручения знаков отличия ВФСК ГТО | Руководитель центра тестирования, начальник Управления образования, лица ГТО | Ежеквартально |  |
|  | Организация и проведение тестирования среди муниципальных служащих, работников бюджетной сферы, работников предприятий | Руководитель центра тестирования, руководитель органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, лица ГТО | Ежеквартально | Увеличение доли населения принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
|  | Организация и проведение мероприятий по подготовке всех категорий граждан, в том числе для лиц ОВЗ и инвалидностью и детей группы риска и СОП к выполнению нормативов ВФСК ГТО в рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 14.03.2018 г. № 107-п «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | Руководитель центра тестирования, руководитель органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта | Ежеквартально | Увеличение доли населения Пермского края, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)", в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" |
|  | 1.Организация и проведение работы по стимулированию учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений I – II ступеней к сдаче норм ГТО; 2. Организация и проведение работы по стимулированию учащихся образовательных учреждений III – IV ступени к сдаче норм ГТО; 3. Организация и проведение работы по стимулированию учащихся образовательных учреждений V – VI ступеней к сдаче норм ГТО; | начальник Управления образования | Ежеквартально | Увеличение доли населения принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
| III. Раздел «Развитие материально – технической базы центра тестирования» |  |  |  |  |
|  | Обеспечение участия в реализации мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2018 г. № 108-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» | Руководитель центра тестирования, руководитель органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта |  |  |
|  | Обеспечение участие в реализации постановления Правительства Пермского края от 14.03.2019 г. № 158-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» (предусмотреть приобретение оборудования, устройство тренажеров, необходимых для подготовки к выполнению ВФСК ГТО) | Руководитель центра тестирования, руководитель органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта |  |  |
| IV. Раздел «Информационное освещение ВФСК ГТО» |  |  |  |  |
|  | Обеспечение размещения информации в социальной сети «ВКонтакте» В средствах массовой информации: 1.Официальный сайт МКУ «Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района»; 2. Печатные издания (газета Пермского муниципального района «Нива») | Руководитель центра тестирования, руководитель органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта | Ежемесячно | Повышение уровня информированности населения о предстоящих или прошедших мероприятий |
|  | Разработка сайта для центра тестирования ВФСК ГТО по единым требованиям и его сопровождение: 1. Наименование сайта в формате – «Имя» gto59.ru; 2. Единый стиль оформления сайта включает в себя: - Блок для размещения новостей, согласно требованиям Федерального оператора; - Возможность онлайн записи на тестирование; - Блок для размещения нормативных документов; - Блок с указанием нормативов по ступеням и др. | Региональный оператор ВФСК ГТО в Пермском крае совместно с руководителем центра тестирования и руководителем органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта | Ежемесячно | Повышение уровня информированности населения о деятельности центра тестирования |