04.12.2019

872

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на основании постановления главы Пермского муниципального района Пермского края от 14.08.2019 № 214 
«О задачах по развитию Пермского муниципального района в 2019 году»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. дорожную карту по реализации Национального проекта «Образование» в Пермском муниципальном районе на 2019-2024 годы согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. показатели реализации национального проекта «Образование» в Пермском муниципальном районе на 2019-2024 годы согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль исполнения постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию А.А. Норицина.

И.п. главы администрации 				            муниципального района                                                 	                            В.П. Ваганов

Приложение 1 к постановлению

администрации Пермского муниципального района

от

04.12.2019

872

Дорожная карта по реализации национального проекта «Образование»

в Пермском муниципальном районе на 2019-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый результат | Сроки реализации |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| I. | Проект: Современная школа |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Не менее чем в 2 общеобразовательных организациях создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | На базе МАОУ «Култаевская средняя школа» и МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» созданы Центры образования «Точки роста» | 01.11.2019 | 31.12.2024 | Швеина С.С. |
| 1.2. | Обеспечение возможности изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Не менее чем в 2 общеобразовательных организациях обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | Не менее 2 общеобразовательных организаций | 01.11.2019 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. |
| 1.2.2. | Не менее чем в 4 общеобразовательных организациях обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | Не менее 4 общеобразовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дюкова Е.А. |
| 1.2.3. | Не менее чем в 5 общеобразовательных организациях обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | Не менее 5 общеобразовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Дюкова Е.А. |
| 1.2.4. | Не менее чем в 6 общеобразовательных организациях обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | Не менее 6 общеобразовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Дюкова Е.А. |
| 1.2.5. | Не менее чем в 7 общеобразовательных организациях обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | Не менее 7 общеобразовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Дюкова Е.А. |
| 1.3. | Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Не менее 10% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 10% обучающихся общеобразовательных организаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. |
| 1.3.2. | Не менее 20% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 20% обучающихся общеобразовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дюкова Е.А. |
| 1.3.3. | Не менее 35% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 35% обучающихся общеобразовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Дюкова Е.А. |
| 1.3.4. | Не менее 50% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 50% обучающихся общеобразовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Дюкова Е.А. |
| 1.3.5. | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 70% обучающихся общеобразовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Дюкова Е.А. |
| 1.4. | Создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Создание 300 новых мест в общеобразовательных организациях Пермского муниципального района | 300 мест в новой школе поселка Сылва | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Шеленберг И.И. Дюкова Е.А. |
| 1.4.2. | Создание 825 новых мест в общеобразовательных организациях Пермского муниципального района | 825 мест в новой школе поселка Горный | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Шеленберг И.И. Дюкова Е.А. |
| 1.4.3. | Создание 825 новых мест в общеобразовательных организациях Пермского муниципального района | 825 мест в новой школе д. Кондратово | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Шеленберг И.И. Дюкова Е.А. |
| 1.5. | Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Не менее 10 % организаций Пермского муниципального района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 10% образовательных организаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. |
| 1.5.2. | Не менее 20 % организаций Пермского муниципального района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 20% образовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дюкова Е.А. |
| 1.5.3. | Не менее 35 % организаций Пермского муниципального района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 35% образовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Дюкова Е.А. |
| 1.5.4. | Не менее 50 % организаций Пермского муниципального района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 50% образовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Дюкова Е.А. |
| 1.5.5. | Не менее 70 % организаций Пермского муниципального района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 70% образовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Дюкова Е.А. |
| 1.6. | Функционирование целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Пермского муниципального района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 70% образовательных организаций | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Дюкова Е.А. |
| 1.7. | Оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |
| 1.7.1. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 100% образовательных организаций | 01.01.2023 | 30.04.2024 | Дюкова Е.А. |
| 1.8. | Создание ресурсного центра совместно с ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Академика Д.Н.Прянишникова» для обучающихся Пермского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Разработка проектной документации, модели работы центра, примерных образовательных программ | 1 модель, образовательные программы по каждому направления деятельности | 01.10.2019 | 31.11.2019 | Швеина С.С. |
| 1.8.2. | Сбор заявок от обучающихся, апробация работы центра | Не менее 50 заявок от обучающихся 8-11 классов | 01.11.2019 | 31.11.2019 | Швеина С.С. |
| 1.8.3. | Обучение не менее 50 человек на базе ресурсного центра | 50 обучающихся | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Швеина С.С. |
| 1.8.4. | Обучение не менее 100 человек на базе ресурсного центра | 100 обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Швеина С.С. |
| 1.8.5. | Обучение не менее 125 человек на базе ресурсного центра | 125 обучающихся нарастающим итогом | 01.12.2021 | 31.12.2021 | Швеина С.С. |
| 1.8.6. | Обучение не менее 150 человек на базе ресурсного центра | 150 обучающихся нарастающим итогом | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Швеина С.С. |
| 1.8.7. | Обучение не менее 175 человек на базе ресурсного центра | 175 обучающихся нарастающим итогом | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Швеина С.С. |
| 1.8.8. | Обучение не менее 200 человек на базе ресурсного центра | 200 обучающихся нарастающим итогом | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Швеина С.С. |
| 1.9. | Организация профессиональных проб и практик в сетевой форме в рамках приоритетного проекта Управления образования «Система координат» |  |  |  |  |
| 1.9.1. | В 100% образовательных организаций создано сетевое взаимодействие по вопросу профессионального самоопределения учащихся | 100% образовательных организаций | 01.11.2019 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. |
| 1.9.2. | Создание информационного портала «Пробы и практики» | 1 информационный портал | 01.11.2019 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. |
| 1.10. | Повышение среднего балла ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам в рамках приоритетного проекта Управления образования «ОГЭ, ЕГЭ+» |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Не менее 13 образовательных организаций участвуют в программе повышения результатов ОГЭ и ЕГЭ | 13 образовательных организаций | 01.11.2019 | 31.12.2020 | Змеева О.Ф. |
| 1.10.2. | Разработка 13 программ повышения показателей результатов ОГЭ и ЕГЭ | 13 программ | 01.11.2019 | 31.12.2020 | Змеева О.Ф. |
| 1.11. | Поддержка обучающихся, способных к техническому творчеству, в рамках приоритетного проекта Управления образования «ТехноБум» |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Разработка модели сетевого взаимодействия по поддержке обучающихся, способных к техническому творчеству | 1 модель | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Дюкова Е.А. |
| 1.11.2. | Не менее 5 образовательных организаций вовлечены в сетевое взаимодействие по поддержке обучающихся, способных к техническому творчеству | 5 образовательных организации | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. |
| 1.11.3. | Не менее 100 обучающихся, способных к техническому творчеству – участники проекта | 100 обучающихся | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. |
| II. | Проект: Успех каждого ребенка |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет доступными и качественными программами дополнительного образования |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Не менее 77% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены образовательными программами дополнительного образования | 77% детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Патокина М.А. |
| 2.1.2. | Не менее 78% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены образовательными программами дополнительного образования | 78% детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Патокина М.А. |
| 2.1.3. | Не менее 78,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены образовательными программами дополнительного образования | 78,5% детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Патокина М.А. |
| 2.1.4. | Не менее 79% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены образовательными программами дополнительного образования | 79% детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Патокина М.А. |
| 2.1.5. | Не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены образовательными программами дополнительного образования | 80% детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Патокина М.А. |
| 2.2. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 2.2.1. | В 16 общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 16 общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шеленберг И.И. |
| 2.2.2. | В 9 общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 9 общеобразовательных организаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Шеленберг И.И. |
| 2.2.3. | В 8 общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 8 общеобразовательные организации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Шеленберг И.И. |
| 2.3. | Участие школьников Пермского муниципального района в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Не менее 500 обучающихся приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 500 обучающихся | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Швеина С.С. |
| 2.3.2. | Не менее 1000 обучающихся приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1000 обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Швеина С.С. |
| 2.3.3. | Не менее 1200 обучающихся приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1200 обучающихся | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Швеина С.С. |
| 2.3.4. | Не менее 1300 обучающихся приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1300 обучающихся | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Швеина С.С. |
| 2.3.5. | Не менее 1400 обучающихся приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1400 обучающихся | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Швеина С.С. |
| 2.3.6. | Не менее 1500 обучающихся приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1500 обучающихся | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Швеина С.С. |
| 2.4. | Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Не менее 200 обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (при условии доступности ресурса) | 200 обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Швеина С.С. |
| 2.4.2. | Не менее 300 обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (при условии доступности ресурса) | 300 обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Швеина С.С. |
| 2.4.3. | Не менее 400 обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (при условии доступности ресурса) | 400 обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Швеина С.С. |
| 2.4.4. | Не менее 500 обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (при условии доступности ресурса) | 500 обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Швеина С.С. |
| 2.4.5. | Не менее 600 обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (при условии доступности ресурса) | 600 обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Швеина С.С. |
| 2.5. | Освоение дополнительных образовательных программ детьми с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Не менее 46 % детей с ограниченными возможностями здоровья Пермского муниципального района осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 46% обучающихся с ОВЗ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Старцева Е.В., Патокина М.А. |
| 2.5.2. | Не менее 52 % детей с ограниченными возможностями здоровья Пермского муниципального района осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 52% обучающихся с ОВЗ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Старцева Е.В., Патокина М.А. |
| 2.5.3. | Не менее 58 % детей с ограниченными возможностями здоровья Пермского муниципального района осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 58% обучающихся с ОВЗ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Старцева Е.В., Патокина М.А. |
| 2.5.4. | Не менее 64 % детей с ограниченными возможностями здоровья Пермского муниципального района осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 64% обучающихся с ОВЗ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Старцева Е.В., Патокина М.А. |
| 2.5.5. | Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья Пермского муниципального района осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 70% обучающихся с ОВЗ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Старцева Е.В., Патокина М.А. |
| 2.6. | Увеличение количества детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных и общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Участие в мероприятиях образовательной и внеурочной деятельности на базе детского технопарка «Кванториум» | Не менее 900 детей | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Дюкова Е.А. Патокина М.А. |
| 2.6.2. | Участие в мероприятиях образовательной и внеурочной деятельности на базе детского технопарка «Кванториум» | Не менее 1100 детей нарастающим итогом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Дюкова Е.А. Патокина М.А. |
| 2.6.3. | Участие в мероприятиях образовательной и внеурочной деятельности на базе детского технопарка «Кванториум» | Не менее 1200 детей нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дюкова Е.А. Патокина М.А. |
| 2.6.4. | Участие в мероприятиях образовательной и внеурочной деятельности на базе детского технопарка «Кванториум» | Не менее 1300 детей нарастающим итогом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Дюкова Е.А. Патокина М.А. |
| 2.6.5. | Участие в мероприятиях образовательной и внеурочной деятельности на базе детского технопарка «Кванториум» | Не менее 1400 детей нарастающим итогом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Дюкова Е.А. Патокина М.А. |
| 2.6.6. | Участие в мероприятиях образовательной и внеурочной деятельности на базе детского технопарка «Кванториум» | Не менее 1500 детей нарастающим итогом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Дюкова Е.А. Патокина М.А. |
| 2.7. | Создание единой системы учета достижений обучающихся «Электронное портфолио» для учащихся Пермского муниципального района |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Разработка положения о системе «Электронное портфолио» | 1 положение | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Швеина С.С. |
| 2.7.2. | Создание информационного ресурса «Электронное портфолио» | 1 ресурс | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Швеина С.С. |
| 2.7.3. | Апробация ресурса «Электронное портфолио» на 2 общеобразовательных учреждения Пермского муниципального района | 2 общеобразовательных учреждения | 01.09.2020 | 31.10.2020 | Швеина С.С. |
| 2.7.4. | 20% обучающихся Пермского муниципального района зарегистрированы в системе «Электронное портфолио» | 20% обучающихся с 1 по 11 класс | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Швеина С.С. |
| 2.7.5. | 30% обучающихся Пермского муниципального района зарегистрированы в системе «Электронное портфолио» | 30% обучающихся с 1 по 11 класс нарастающим итогом | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Швеина С.С. |
| 2.7.6. | 35% обучающихся Пермского муниципального района зарегистрированы в системе «Электронное портфолио» | 35% обучающихся с 1 по 11 класс нарастающим итогом | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Швеина С.С. |
| 2.7.7. | 37% обучающихся Пермского муниципального района зарегистрированы в системе «Электронное портфолио» | 37% обучающихся с 1 по 11 класс нарастающим итогом | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Швеина С.С. |
| 2.7.8. | 40% обучающихся Пермского муниципального района зарегистрированы в системе «Электронное портфолио» | 40% обучающихся с 1 по 11 класс нарастающим итогом | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Швеина С.С. |
| 2.7.9. | Отбор кандидатов на награждение знаком отличия «Гордость Пермского края» по результатам рейтингов «Электронного портфолио» | 100% кандидатов отобраны по результатам рейтингов «Электронного портфолио» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Швеина С.С. |
| 2.8. | Выявление и поддержка талантливых детей в рамках приоритетного проекта Управления образования «По дороге к Сириусу» |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Разработка методики выявления талантливых детей в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях | 1 методика психологического тестирования | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.8.2. | Не менее чем в 2 дошкольных образовательных учреждениях созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей | 2 дошкольных образовательных учреждения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.8.3. | Не менее чем в 2 общеобразовательных учреждениях созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей | 2 общеобразовательных учреждения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.8.4. | Не менее чем в 4 дошкольных образовательных учреждениях созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей | 4 дошкольных образовательных учреждений нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.8.5. | Не менее чем в 4 общеобразовательных учреждениях созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей | 4 общеобразовательных учреждений нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.8.6. | Не менее чем в 5 дошкольных образовательных учреждениях созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей | 5 дошкольных образовательных учреждений нарастающим итогом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.8.7. | Не менее чем в 5 общеобразовательных учреждениях созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей | 5 общеобразовательных учреждений нарастающим итогом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.8.8. | Не менее чем в 6 дошкольных образовательных учреждениях созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей | 6 дошкольных образовательных учреждений нарастающим итогом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.8.9. | Не менее чем в 6 общеобразовательных учреждениях созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей | 6 общеобразовательных учреждений нарастающим итогом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.8.10. | Не менее чем в 7 дошкольных образовательных учреждениях созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей | 7 дошкольных образовательных учреждений нарастающим итогом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.8.11. | Не менее чем в 7 общеобразовательных учреждениях созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей | 7 общеобразовательных учреждений нарастающим итогом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.8.12. | Организация профильных лагерей для талантливых обучающихся общеобразовательных организаций по направлениям | 1 профильный лагерь | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.8.13. | Организация профильных лагерей для талантливых обучающихся общеобразовательных организаций по направлениям | 2 профильных лагеря | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.8.14. | Не менее 100 обучающихся, способных к углубленному изучению общеобразовательных предметов и межпредметных областей, вовлечены в систему адресной поддержки и подготовки к участию во всероссийской олимпиаде школьников и конкурсов исследовательских работ | 100 обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мясников А.М. |
| 2.8.15. | Не менее 200 обучающихся, способных к углубленному изучению общеобразовательных предметов и межпредметных областей, вовлечены в систему адресной поддержки и подготовки к участию во всероссийской олимпиаде школьников и конкурсов исследовательских работ | 200 обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мясников А.М. |
| 2.9. | Организация профессиональных проб и практик для детей с ОВЗ |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Не менее 2 соглашений с социальными партнерами по проведению профессиональных проб и практик для детей с ОВЗ | 2 соглашения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Старцева Е.В. |
| 2.9.2. | Не менее 50 обучающихся с ОВЗ приняли участие в профессиональных пробах и практиках | 50 обучающихся с ОВЗ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Старцева Е.В. |
| 2.9.3. | Не менее 70 обучающихся с ОВЗ приняли участие в профессиональных пробах и практиках | 70 обучающихся с ОВЗ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Старцева Е.В. |
| 2.9.4. | Не менее 75 обучающихся с ОВЗ приняли участие в профессиональных пробах и практиках | 75 обучающихся с ОВЗ ежегодно | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Старцева Е.В. |
| III | Проект: Поддержка семей, имеющих детей |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация пунктов психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей до 3х лет, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | В 100% образовательных организаций | 01.11.2019 | 01.09.2020 | Южакова С.С. |
| 3.1.2. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Не менее 500 услуг | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Южакова С.С. |
| 3.1.3. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Не менее 1500 услуг | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Южакова С.С. |
| 3.1.4. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Не менее 2300 услуг | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Южакова С.С. |
| 3.1.5. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Не менее 2500 услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Южакова С.С. |
| 3.1.6. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Не менее 2600 услуг | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Южакова С.С. |
| 3.1.7. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Не менее 2700 услуг | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Южакова С.С. |
| 3.2. | Оценка качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 65% обратившихся за получением услуги | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Южакова С.С. |
| 3.2.2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 70% обратившихся за получением услуги | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Южакова С.С. |
| 3.2.3. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 75% обратившихся за получением услуги | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Южакова С.С. |
| 3.2.4. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 80% обратившихся за получением услуги | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Южакова С.С. |
| 3.2.5. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 85% обратившихся за получением услуги | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Южакова С.С. |
| 3.3. | Нетрадиционные формы работы с родителями в рамках приоритетного проекта Управления образования «Родительские сезоны» |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Не менее 10 дошкольных образовательных учреждений участвуют в апробации методического кейса «Родительские сезоны» | 10 дошкольных образовательных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Полякова Е.В. |
| 3.3.2. | Не менее 60% родителей вовлечены в деятельность дошкольных образовательных учреждений | 60% родителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Полякова Е.В. |
| IV | Проект: Цифровая образовательная среда |  |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Определение апробационной площадки – не менее 1 общеобразовательной организации Пермского муниципального района по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, внедрению «ЭПОС» | 1 апробационная площадка в Пермском муниципальном районе | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Плотникова Л.Л. |
| 4.1.2. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 1 общеобразовательной организации Пермского муниципального района | 1 общеобразовательная организация | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Плотникова Л.Л. |
| 4.2. | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Не менее 40% образовательных организаций, расположенные на территории Пермского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 40% образовательных организаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Плотникова Л.Л. |
| 4.2.2. | Не менее 70% образовательных организаций, расположенные на территории Пермского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 70% образовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Плотникова Л.Л. |
| 4.2.3. | 100% образовательных организаций, расположенные на территории Пермского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 100% образовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Плотникова Л.Л. |
| 4.3. | Обеспечение высокоскоростного Интернет-соединения в образовательных учреждениях |  |  |  |  |
| 4.3.1. | 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Пермского муниципального района, обеспечены Интернет соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком | 100% образовательных организаций | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Плотникова Л.Л. |
| 4.4. | Повышение квалификации педагогов |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Доля педагогов, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошедших повышение квалификации с целью повышения компетенций в области современных технологий | 5% педагогов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Потапова А.Р. |
| 4.4.2. | Доля педагогов, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошедших повышение квалификации с целью повышения компетенций в области современных технологий | 5% педагогов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Потапова А.Р. |
| 4.4.3. | Доля педагогов, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошедших повышение квалификации с целью повышения компетенций в области современных технологий | 5% педагогов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Потапова А.Р. |
| 4.4.4. | Доля педагогов, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошедших повышение квалификации с целью повышения компетенций в области современных технологий | 5% педагогов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Потапова А.Р. |
| 4.4.5. | Доля педагогов, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошедших повышение квалификации с целью повышения компетенций в области современных технологий | 5% педагогов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Потапова А.Р. |
| 4.4.6. | Доля педагогов, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошедших повышение квалификации с целью повышения компетенций в области современных технологий | 5% педагогов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Потапова А.Р. |
| 4.5. | Эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Не менее чем в 5% образовательных организаций Пермского муниципального района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 5% образовательных организаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Плотникова Л.Л. |
| 4.5.2. | Не менее 10% образовательных организаций Пермского муниципального района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 10% образовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Плотникова Л.Л. |
| 4.5.3. | Не менее 15% образовательных организаций Пермского муниципального района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 15% образовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Плотникова Л.Л. |
| 4.5.4. | Не менее 20% образовательных организаций Пермского муниципального района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 20% образовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Плотникова Л.Л. |
| 4.5.5. | Не менее 25% образовательных организаций Пермского муниципального района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 25% образовательных организаций нарастающим итогом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Плотникова Л.Л. |
| 4.6. | Внедрение цифровых технологий и развитие цифровых компетенций в рамках реализации приоритетного проекта Управления образования «Старт в DIGITAL» |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Проведение не менее 1 цифрового конкурса и мероприятия среди педагогов и детей дошкольных образовательных учреждений | 1 мероприятие ежегодно | 01.11.2019 | 31.12.2024 | Плотникова Л.Л. |
| 4.6.2. | Не менее чем в 70% общеобразовательных учреждений внедрены программы внеурочной деятельности по цифровым профилям | 70% общеобразовательных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Плотникова Л.Л. |
| 4.6.3. | В 100% общеобразовательных учреждений внедрены программы внеурочной деятельности по цифровым профилям | 100% общеобразовательных учреждений нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Плотникова Л.Л. |
| 4.6.4. | Организация и проведение форума цифровых технологий в Пермском муниципальном районе | 1 форум ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Плотникова Л.Л. |
| V | Проект: «Учитель будущего» |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Пермского муниципального района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 5% педагогов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Потапова А.Р. |
| 5.1.2. | Не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Пермского муниципального района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 10% педагогов нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Потапова А.Р. |
| 5.1.3. | Не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Пермского муниципального района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 20% педагогов нарастающим итогом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Потапова А.Р. |
| 5.1.4. | Не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Пермского муниципального района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 30% педагогов нарастающим итогом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Потапова А.Р. |
| 5.1.5. | Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Пермского муниципального района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 50% педагогов нарастающим итогом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Потапова А.Р. |
| 5.2. | Независимая оценка профессиональной квалификации работников системы образования |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Не менее 1% педагогов Пермского муниципального района прошли процедуру добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | 1% педагогов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Потапова А.Р. |
| 5.2.2. | Не менее 3% педагогов Пермского муниципального района прошли процедуру добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | 3% педагогов нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Потапова А.Р. |
| 5.2.3. | Не менее 5% педагогов Пермского муниципального района прошли процедуру добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | 5% педагогов нарастающим итогом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Потапова А.Р. |
| 5.2.4. | Не менее 8% педагогов Пермского муниципального района прошли процедуру добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | 8% педагогов нарастающим итогом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Потапова А.Р. |
| 5.2.5. | Не менее 10% педагогов Пермского муниципального района прошли процедуру добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | 10% педагогов нарастающим итогом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Потапова А.Р. |
| 5.3. | Поддержка и сопровождение учителей в возрасте до 35 лет |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Не менее 70 % учителей Пермского муниципального района в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 70% педагогов | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Потапова А.Р. |
| 5.4. | Повышение профессиональной квалификации учителей английского языка в рамках приоритетного проекта Управления образования «Английский для учителей» |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Не менее 75% педагогов английского языка повысили языковую компетенцию с уровня B1 до уровня B2 | 75% педагогов повысили уровень языковой компетенции до уровня B2 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Дюкова Е.А. |
| VI | Проект: «Социальная активность» |  |  |  |  |
| 6.1. | Вовлечение обучающихся в добровольческую деятельность |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Доля обучающихся Пермского муниципального района, вовлеченных в добровольческую деятельность | 14% обучающихся | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Патокина М.А. |
| 6.1.2. | Доля обучающихся Пермского муниципального района, вовлеченных в добровольческую деятельность | 16% обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Патокина М.А. |
| 6.1.3. | Доля обучающихся Пермского муниципального района, вовлеченных в добровольческую деятельность | 17% обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Патокина М.А. |
| 6.1.4. | Доля обучающихся Пермского муниципального района, вовлеченных в добровольческую деятельность | 18% обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Патокина М.А. |
| 6.1.5. | Доля обучающихся Пермского муниципального района, вовлеченных в добровольческую деятельность | 19% обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Патокина М.А. |
| 6.1.6. | Доля обучающихся Пермского муниципального района, вовлеченных в добровольческую деятельность | 20% обучающихся нарастающим итогом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Патокина М.А. |
| 6.2. | Вовлечение детей категории «группа риска СОП», СОП в волонтерское движение |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Вовлечение детей категории «группа риска СОП», СОП в волонтерское движение | Не менее 30% от общего количества детей категории «группа риска СОП», СОП детей | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Патокина М.А. |
| 6.2.2. | Вовлечение детей категории «группа риска СОП», СОП в волонтерское движение | Не менее 31% от общего количества детей категории «группа риска СОП», СОП детей нарастающим итогом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Патокина М.А. |
| 6.2.3. | Вовлечение детей категории «группа риска СОП», СОП в волонтерское движение | Не менее 32% от общего количества детей категории «группа риска СОП», СОП детей нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Патокина М.А. |
| 6.2.4. | Вовлечение детей категории «группа риска СОП», СОП в волонтерское движение | Не менее 33% от общего количества детей категории «группа риска СОП», СОП детей нарастающим итогом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Патокина М.А. |
| 6.2.5. | Вовлечение детей категории «группа риска СОП», СОП в волонтерское движение | Не менее 34% от общего количества детей категории «группа риска СОП», СОП детей нарастающим итогом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Патокина М.А. |
| 6.2.6. | Вовлечение детей категории «группа риска СОП», СОП в волонтерское движение | Не менее 35% от общего количества детей категории «группа риска СОП», СОП детей нарастающим итогом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Патокина М.А. |
| 6.3. | Проведение мероприятий, направленных на развитие и пропаганду волонтерства и добровольчества |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Награждение обучающихся, систематически осуществляющих волонтерскую деятельность, участвующих в добровольческих проектах на ежегодном районном мероприятии в апреле «Открытие года» | 1 награждение ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 6.3.2. | Проведение ежегодного конкурса социально-значимых проектов. Номинация «Твори добро» | 1 конкурс ежегодно | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 6.3.3. | Обмен опытом волонтерских отрядов (объединений) | 1 встреча ежегодно | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 6.4. | Популяризация добровольчества |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Популяризация добровольчества – размещение статей о деятельности добровольческих объединений, отрядов в информационно-аналитическом издании системы образования пермского района «Открытый урок» | Не менее 2 статей ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| VII | Продвижение национального проекта «Образование» в Пермском муниципальном районе |  |  |  |  |
| 7.1. | Продвижение национального проекта «Образование» через социальные сети и официальные сайты учреждений |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Разработка единого хештега для социальных сетей, позволяющего облегчать поиск новостей по теме национального проекта «Образование» | 1 хештег | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Пресс-служба Пермского муниципального района, Швеина С.С. |
| 7.1.2. | Размещение информации о мероприятиях, проводимых в рамках национального проекта «Образование» в группах социальных сетей администрации Пермского района, управления образования, образовательных учреждений | Не менее 30 постов в социальных сетях ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Пресс-служба Пермского муниципального района, Швеина С.С. |
| 7.1.3. | Размещение информации о мероприятиях, проводимых в рамках национального проекта «Образование» на официальных сайтах администрации Пермского района, управления образования, образовательных учреждений | Не менее 30 новостей на сайтах ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Пресс-служба Пермского муниципального района, Швеина С.С. |
| 7.2.. | Продвижение национального проекта «Образование» через СМИ |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Сюжеты на местных телеканалах ВЕТТА, РИФЕЙ, ВЕСТИ-ПЕРМЬ о крупных мероприятиях, организованных в рамках национального проекта | Не менее 1 сюжета ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Пресс-служба Пермского муниципального района, Швеина С.С. |
| 7.2.2. | Статьи в печатной прессе о реализации национального проекта в Пермском муниципальном районе | Не менее 2 статей ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Пресс-служба Пермского муниципального района, Швеина С.С. |
| 7.3. | Продвижение национального проекта «Образование» через образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Продвижение национального проекта «Образование, путем информирования родителей, на родительских собраниях | 1 презентация для демонстрации на родительских собрания в ОУ ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Пресс-служба Пермского муниципального района, Швеина С.С. |
| 7.3.2. | Разработка дизайна листовок о реализации национального проекта «Образование» в Пермском муниципальном районе для размещения на стендах ОУ | 1 листовка ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Пресс-служба Пермского муниципального района, Швеина С.С. |

Приложение 2 к постановлению администрации Пермского муниципального района

от 	№

04.12.2019

872

Показатели реализации национального проекта «Образование»

в Пермском муниципальном районе на 2019-2024 годы

| № | Региональный проект | Показатель | Значение показателя оценки |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.1. | Современная школа | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, чел. | 372 | 583 | 834 | 1084 | 1334 | 1501 | Дюкова Е.А. |
| 1.2. |  | Число образовательных организаций, обеспечивающих возможность изучать предметную область «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», нарастающим итогом, количество организаций | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | Дюкова Е.А. |
| 1.3. |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, нарастающим итогом, % | 5 | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 | Дюкова Е.А. |
| 1.4. |  | Доля организаций Пермского муниципального района, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме, нарастающим итогом, % | 0 | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 | Дюкова Е.А. |
| 1.5. |  | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 25 | 300 | 825 | 825 | 0 | 0 | Шеленберг И.И. |
| 1.6. |  | Количество учеников, обучающихся в ресурсном центре на базе МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа», чел. | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | Швеина С.С. |
| 2.1. | Успех каждого ребенка | Число участников открытых онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, чел. | 500 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | Швеина С.С. |
| 2.2. |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, чел. | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | Швеина С.С. |
| 2.3. |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающая дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, % | 35 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | Старцева Е.В., Патокина М.А. |
| 2.4. |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, % | 76 | 77 | 78 | 78,5 | 79 | 80 | Патокина М.А. Мясников А.М. |
| 2.5. |  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом, чел. | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | Дюкова Е.А. |
| 2.6. |  | Доля обучающихся, зарегистрированных в системе «Электронное портфолио», нарастающим итогом, % | 0 | 20 | 30 | 35 | 37 | 40 | Швеина С.С. |
| 2.7. |  | Количество образовательных учреждений, в которых созданы условия для адресного сопровождения талантливых детей и для развития их способностей, нарастающим итогом, количество учреждений | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | Швеина С.С. Южакова С.С. |
| 2.8. |  | Количество обучающихся с ОВЗ, принявших участие в профессиональных пробах и практиках, чел. | 0 | 50 | 70 | 75 | 75 | 75 | Старцева Е.В. |
| 3.1. | Поддержка семей, имеющих детей | Доля образовательных организаций, в которых организованы пункты психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей до 3х лет, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, % | 30 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Южакова С.С. |
| 3.2. |  | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | Южакова С.С. |
| 3.3. |  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, чел. | 500 | 1500 | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | Южакова С.С. |
| 4.1. | Цифровая образовательная среда | Количество образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, количество организаций | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Плотникова Л.Л. |
| 4.2. |  | Доля образовательных организаций, участвующих в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, нарастающим итогом, % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Плотникова Л.Л. |
| 4.3. |  | Доля образовательных организация, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов, нарастающим итогом, % | 0 | 40 | 70 | 100 | 100 | 100 | Плотникова Л.Л. |
| 4.4. |  | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Пермского муниципального района, обеспеченных Интернет соединением со скоростью соединения не 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком, % | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Плотникова Л.Л. |
| 4.5. |  | Доля педагогов, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошедших повышение квалификации с целью повышения компетенций в области современных технологий, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Потапова А.Р. |
| 4.6. |  | Количество конкурсов и мероприятий цифровой направленности, для педагогов и детей дошкольных образовательных учреждений, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Плотникова Л.Л. |
| 4.7. |  | Доля образовательных учреждений, в которых внедрены программы внеурочной деятельности по цифровым профилям, % | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | Плотникова Л.Л. |
| 5.1. | Учитель будущего | Доля педагогических работников, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, нарастающим итогом, % | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | Потапова А.Р. |
| 5.2. |  | Доля педагогов, прошедших процедуру добровольной независимой оценки профессиональной квалификации, нарастающим итогом, % | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | Потапова А.Р. |
| 5.3. |  | Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, % | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Потапова А.Р. |
| 6.1. | Социальная активность | Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность, нарастающим итогом, % | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Патокина М.А. |
| 6.2. |  | Доля детей категории «группа риска СОП» СОП, вовлеченных в волонтерское движение, нарастающим итогом, % | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Патокина М.А. |
| 7.1. | Придвижение национального проекта «Образование» | Количество постов в группах социальных сетей администрации Пермского муниципального района, Управления образования, образовательных учреждений о мероприятиях, проводимых в рамках национального проекта «Образование» | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Пресс-служба администрации Пермского муниципального района, Швеина С.С. |
| 7.2. |  | Количество новостей на официальном сайте администрации Пермского муниципального района, Управления образования, образовательных учреждений о мероприятиях, проводимых в рамках национального проекта «Образование» | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Пресс-служба администрации Пермского муниципального района, Швеина С.С. |
| 7.3. |  | Количество сюжетов на местных телеканалах о крупных мероприятиях, организованных в рамках национального проекта «Образование» | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пресс-служба администрации Пермского муниципального района, Швеина С.С. |
| 7.4. |  | Количество статей в печатной прессе о реализации национального проекта «Образование» | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Пресс-служба администрации Пермского муниципального района, Швеина С.С. |