09.01.2020

992

На основании ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в инвестиционный проект «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Мулянка Пермского района», утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 20.03.2018 № 125 (в редакции от 10.07.2018 № 360), следующие изменения:

1.1. раздел V «Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта» изложить в новой редакции:

«Срок реализации инвестиционного проекта – 2018–2019 годы. Проектная мощность – 100 мест на трибунах.

Потребность финансирования мероприятий составляет 16 060,93 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Пермского края – 10 992,9 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Пермского муниципального района – 5 068,03 тыс. рублей.

Сведения об источниках и объемах финансирования представлены в таблице № 1.

Потребность финансирования инвестиционного проекта определена в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной ООО «Институт комплексных систем «Защита жизни».

В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

- проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

- корректировку проекта (в случае возникновения работ);

- строительно-монтажные работы;

- приобретение оборудования (в соответствии с ПСД);

- прочие затраты (в соответствии с ПСД).

Таблица № 1. Сведения об объемах и источниках финансирования

| Мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятий |  |
|  |  | 2018г. | 2019г. |
| «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Мулянка Пермского района» | Всего, в т.ч. |  |  |
|  | средства бюджета Пермского края | 3 559,89 | 7 433,01 |
|  | средства бюджета Пермского муниципального района | 5 068,03 |  |

»;

1.2. таблицу раздела VI «Описание практических действий по осуществлению инвестиций» изложить в следующей редакции:

| Перечень работ | Стоимость работ, тыс. рублей |  | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | Бюджет Пермского края |  |
| Направление заявки в Министерство спорта Пермского края | - | - | февраль-март 2018 |
| Заключение соглашения на предоставление субсидий из бюджета Пермского края | - | - | февраль-март 2018 |
| Проектно-изыскательские работы | 370,00 | - | февраль-март 2018 |
| Проведение определения достоверности сметной стоимости | 20,00 | - | апрель-май 2018 |
| Проведение конкурсных процедур на СМР | - | - | июнь-август 2018 |
| Проведение строительно-монтажных работ | 4 678,03 | 10 992,9 | 2018-2019 |
| Ввод объекта в эксплуатацию | - | - | 2019 |

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.п. главы администрации

муниципального района                                                                             В.П. Ваганов