Приложение 1

Основные программные мероприятия

| № п/п | Раздел | Исполнители | Срок исполнения |  | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организовать разработку и принятие нормативно-правовых актов муниципального района: | Юридический отдел администрации Пермского муниципального района. |  |  | _____ |  |  |
| 1.1.1. | «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений» | Земское Собрание, Администрация Пермского муниципального района. | В течение месяца с даты принятия программы |  | ___ |  |  |
| 1.1.2. | «О порядке разработки, принятия муниципальных программ в поселениях» | Земское Собрание, Администрация Пермского муниципального района. | В течение месяца с даты принятия программы |  | ___ |  |  |
| II | Организационные мероприятия по выполнению программы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создать муниципальные межведомственные комиссии по профилактике правонарушений (МВКПП) | Администрация Пермского муниципального района, Администрации сельских и гор. поселений. | В течение двух месяцев с даты принятия программы |  | ___ |  |  |
| 2.2. | Назначить ответственного за организацию профилактики правонарушений | Администрации сельских и гор. поселений. | В течение месяца с даты принятия программы |  | ___ |  |  |
| 2.3. | Ввести пять должностей инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних в образовательных учреждениях | Отдел внутренних дел района. |  | С 01.01.2007 года |  |  | Бюджет района Текущие расходы по смете ОВД |
| 2.4. | Привести работу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского муниципального района в соответствии с принятой программой | Земское Собрание, Администрация Пермского муниципального района. |  | В течение месяца с даты принятия программы |  |  | ___ |
| 3 | Профилактика правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Профилактика правонарушений в масштабах Пермского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организовать профориентацию и обучение выпускников детских домов | Управление образования администрации района, Государственное учреждение Центр занятости населения Пермского района. |  | В течение месяца с даты принятия программы |  |  | _____ |
| 3.1.2. | Провести мониторинг досуга населения и на его основе обеспечить создание клубных формирований, спортивных секций, театров, кружков, учебных курсов, интернет-залов, работающих на бесплатной основе для определенных категорий граждан | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации района. |  | В течении трех месяцев с даты принятия программы |  |  | ___ |
| 3.1.3. | Продолжить проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.) | Органы местного самоуправления поселений, Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации района. |  | В течение 2006-2008 гг. |  |  | Текущие расходы исполнителей |
| 3.1.4. | Обеспечить стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | Отдел внутренних дел района. |  | 2006-2008гг. |  |  | Бюджет района 2006 г -15 тыс. руб. 2007 г -30 тыс. руб. 2008 г. -30 тыс. руб. всего – 75000 руб. |
| 3.1.5. | Ввести дополнительно две должности инспекторов отдела по борьбе с правонарушителями на потребительском рынке и административного законодательства | Отдел внутренних дел района. |  | С 01.01.2007 года |  |  | Бюджет района Текущие расходы по смете ОВД |
| 3.2. | Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений и предприятий принять меры по предупреждению правонарушений и защите работников от преступных посягательств путем реализации дополнительных мер защиты (тревожные кнопки, инкассация, страхование) | Отдел внутренних дел района, Органы местного самоуправления сельских и гор. поселений. |  | 2006-2008гг. |  |  | _____ |
| 3.2.2. | Выработать систему мер по контролю за обеспечением технической укрепленности и противопожарной безопасности объектов хранения финансовых и материальных ценностей, сохранности денежных средств при их транспортировке | Отдел внутренних дел района, Отряд государственной противопожарной службы № 18. |  | В течение 3-х месяцев с даты принятия программы |  |  | _____ |
| 3.2.3. | Продолжить заключение соглашений частных охранных предприятий (ЧОП) и служб безопасности (СБ) с органами внутренних дел, органами местного самоуправления для участия в охране общественного порядка | Отдел внутренних дел района. |  | 2006-2008гг. |  |  | _____ |
| 3.2.4. | Обеспечить реализацию проектов: «Ранняя профилактика социально опасного положения и социального сиротства», «Система мер по противодействию алкоголизму, наркомании, токсикомании на территории Пермского края». | Отдел внутренних дел района, Органы местного самоуправления поселений, Управление образования администрации района, Управление здравоохранения администрации района, Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации района, Комиссия по делам несовершеннолетних района. |  | 2006-2008гг. |  |  |  |
| 3.3. | Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в работу по предупреждению правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организовать привлечение товариществ собственников жилья, кондоминиумов, домовых комитетов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых жилых помещениях | Отдел внутренних дел района, Управление жилищно – коммунального хозяйства района, Органы местного самоуправления сельских и гор. поселений. |  | В течение 3-х месяцев с даты принятия программы |  |  | _____ |
| 3.3.2. | Реализовать и обеспечить комплексные меры по стимулированию участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, активизировать работу внештатных сотрудников милиции | Отдел внутренних дел района, Органы местного самоуправления сельских и гор. поселений. |  | 2006-2008гг. |  |  | Бюджет района 2007 г. – 90000 руб. 2008 г. – 90000 руб. Всего-180000 руб. |
| 3.3.3. | Обеспечить стимулирование граждан за представление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях | Отдел внутренних дел района |  | 2006-2008гг. |  |  | Местный бюджет 2006 г. – 25000 руб. 2007 года - 50000 руб. 2008 год - 50000 руб. всего-125000 руб. |
| 3.3.4. | Инициировать работу по созданию отрядов юных помощников милиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секции и кружки по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | Отдел внутренних дел района, Управление образования администрации района. |  | В течение 3-х месяцев с даты принятия программы |  |  | Бюджет района Текущие расходы по сметам РУО и ОВД |
| 3.4. | Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | Организовать проведение практических занятий и семинаров с привлечением ведущих ученых вузов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Управление образования администрации района. | 2006-2008гг. |  |  |  | Бюджет района Текущие расходы по сметам РУО |
| 3.4.1.2. | Организовать постоянно действующий семинар практических психологов и специалистов Центров социальной помощи семье и детям, школьных психологов | Управление образования администрации района, Территориальное управление областного департамента социального развития области по Пермскому району. | 2006-2008гг. |  |  |  | _______ |
| 3.4.1.3. | Проверить законность нахождения на территории учреждений социальной сферы, в т.ч. детских клубов, домов творчества коммерческих организаций | Отдел внутренних дел района, Управление образования администрации района, Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации района, Комитет имущественных отношений администрации района. | В течение месяца с даты принятия программы и по плану мероприятий |  |  |  | __________ |
| 3.4.1.4. | Продолжить работу военно-патриотических лагерей для учащихся школ | Управление образования администрации района, Военный комиссариат района . | 2006-2008гг. |  |  |  | Бюджет района Текущие расходы по сметам РУО |
| 3.4.1.5. | Организовать проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) в каникулярное время | Подразделение по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел района, Управление образования администрации района, Комиссия по делам несовершеннолетних района, Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации района | 2006-2008гг. |  |  |  | Бюджет района текущие расходы исполнителей |
| 3.4.1.6. | Создать на базе библиотек зональные информационные центры по проблемам детства и юношества | Органы местного самоуправления поселений. | В течение месяца с даты принятия программы |  |  |  | ________ |
| 3.4.1.7. | Организовать проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, социальных приютах о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом | Отдел внутренних дел района, Управление образования администрации района, Управление здравоохранения администрации района, Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации района. | 2006-2008гг. |  |  |  | ________ |
| 3.4.2. | Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | Организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | Отдел внутренних дел района, Отдел ГО и ЧС Пермского района. | Ежемесячно |  |  | ________ |  |
| 3.4.3 | Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | Продолжить дактилоскопирование и учет иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших на территорию Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности | Отдел внутренних дел района. | 2006-2008гг. |  |  | ________ |  |
| 3.4.4. | # Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Содействовать в создании центра по профилактике наркомании | Отдел внутренних дел района, Управление здравоохранения администрации района. | 2007 год |  |  | _______ |  |
| 3.4.5. | # Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.1. | Органам местного самоуправления поселений, оказывать содействие по социальной адаптации лицам, освободившихся из мест лишения свободы | Органы местного самоуправления поселений. | 2006-2008гг. |  |  | _____ |  |
| 3.4.5.2. | Обеспечить своевременное информирование органов местного самоуправления и внутренних дел о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы и осужденных без лишения свободы условно | Отдел внутренних дел района, Уголовно-исполнительная инспекция № 39 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермской области. | Ежемесячно |  |  | _______ |  |
| 3.4.6 | Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6.1. | Продолжить работу комиссии по безопасности дорожного движения в Пермском районе. | Отдел внутренних дел района. | 2006-2008гг. |  | _______ |  |  |
| 3.4.6.2. | Создать передвижной пункт милиции на базе автомашины ГАЗ – 32215 (Газель): Стоимость автомашины – 290000,00 руб. Радиостанция на автомашину – 10000,00 руб. Сигнальное громкоговорящее устройство – 10000,00 руб. Специализированная окраска – 5000,00 руб Мобильная система видеозаписи нарушений правил дорожного движения «Сокол-Виза» - 100000,00 руб. Итого: 415000,00 руб. | Отдел внутренних дел района. | С 01.01.2007 г. |  | Бюджет района 2007 г. – 415 тыс. руб. Текущие расходы по смете ОВД |  |  |
| 3.4.6.3. | Организовать в д. Кондратово территориальный пункт милиции: - ввести пять должностей участковых инспекторов милиции; - ввести одну должность старшего участкового уполномоченного милиции; - ввести две должности помощника участкового уполномоченного милиции; - ввести четыре должности милиционеров-водителей группы обеспечения и обслуживания; - ввести десять должностей милиционеров, милиционеров-водителей группы патрульно-постовой службы милиции - ввести одну должность уборщика производственных и служебных помещений; -ввести одну должность машинистки; | Отдел внутренних дел района, Администрация района, Органы местного самоуправления поселения. | 2007 год |  | Бюджет района Текущие расходы по смете ОВД |  |  |
|  | - приобрести две автомашины УАЗ - 31512, стоимость одной автомашины 215000,00 руб.*2= 430000,00 руб. - приобрести две радиостанции на автомашины, стоимость одной радиостанции 10000,00 руб.*2=20000 руб. |  |  |  | Бюджет района 2007 г. – 450000 руб. |  |  |
| 3.4.6.4 | Провести экспертное заключение технического состояния здания поселковое отделение милиции в рабочем поселке Юго-Камский | Отдел внутренних дел района, Администрация района. | 2006 год |  | Бюджет района 2006 г. – 100 тыс. руб. |  |  |
| 3.4.6.5 | Подготовить проект реконструкции здания поселкового отделения милиции в рабочем поселке Юго-Камский | Отдел внутренних дел района, Администрация района. | 2007 год |  | Бюджет района 2007 г. – 300 тыс. руб. |  |  |
| 3.4.7. | Профилактика правонарушений на административных участках |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.7.1 | ## Организовать проведение отчетов участковых уполномоченных милиции и представителей органов местного самоуправления поселения перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | Отдел внутренних дел района, Органы местного самоуправления поселений. | 2 раза в год |  | _______ |  |  |
| 3.4.7.2 | ## Разработать и распространить среди населения памятки (листовки) о порядке действия при совершении в отношении них правонарушений | Отдел внутренних дел района. | 2006-2008гг. |  | ________ |  |  |
| 3.4.7.3 | Оптимизировать количество служебных ## помещений участковых уполномоченных милиции, обеспечив их телефонизацию, оснащение современными средствами связи, множительной техникой: - Приобретение компьютеров – 15 шт. (системный блок, принтер, клавиатура, курсор (мышь), монитор), 1 комплект стоимостью 20000 руб.*15=300000 руб.; -50 аппаратов сотовой связи. Стоимость одного сотового телефона 1500 руб.* 50=75000 руб.; -Необходимо выделить деньги на ремонт имеющихся участковых пунктов милиции (освежающий ремонт) в сумме 15000 руб. на 1 участковый пункт милиции*21=315000руб.; оснастить УПМ в соответствии с требованиями приказа МВД РФ № 900-02 года: -письменный стол 2 шт. 1 УПМ из расчета 1 стол стоимостью 3000 руб. -Полумягкий стул 1 шт. на одного УУМ стоимостью 1200 руб. - Стул для посетителей 3 шт. на 1 УПМ стоимостью 400 руб. - Шкаф плотинной 1 шт. на 1 УПМ стоимостью 4800 руб. - Шкаф для хранения служебной документации 1 шт. на 1 УПМ стоимостью 2000 руб. - Настольная лампа 1 шт. на УУМ стоимостью 300 руб. - Жалюзи на каждое окно 1 шт. 2000 руб. - Юридическая литература 1 комплект на УПМ стоимость 1000 руб. | Отдел внутренних дел района, Органы местного самоуправления района и поселений. | 2007-2008гг. |  | Бюджет района 2007 г. – 633400 руб. 2008 г. – 563300 руб. Всего- 1196700 руб. текущие расходы по смете ОВД внебюджетные источники |  |  |
| 3.4.7.4 | ## Осуществить комплекс мер по социально-бытовому обеспечению участковых уполномоченных милиции на обслуживаемых административных участках | Отдел внутренних дел района, Органы местного самоуправления района и поселений. | Ежегодно |  | Федеральный бюджет, бюджет района, внебюджетные источники |  |  |
| 3.4.7.5 | Ввести дополнительно должности участковых уполномоченных милиции (5 единиц), помощников участковых уполномоченных (10 единиц). | Отдел внутренних дел района. | с 01.01.2007 г. |  | Бюджет района текущие расходы по смете ОВД |  |  |
| 3.4.7.6. | Ввести дополнительно восемь должностей милиционеров охрано-конвойной службы специального приемника для содержания лиц арестованных в административном порядке. | Отдел внутренних дел района. | с 01.01.2007 г. |  | Бюджет района текущие расходы по смете ОВД |  |  |
| 3.3.7.7. | Улучшить материально-техническое обеспечение специального приемника для содержания лиц арестованных в административном порядке отдела внутренних дел Пермского муниципального района: - приобрести одну автомашину ГАЗ – 322115 (Газель) для доставления на участки мировых судей лиц, задержанных за административные правонарушения – 290000,00 руб.; - Радиостанция на автомашину – 10000,00 руб.; - Выделить средства для приобретения и установки видео-контроля в камерах с выводом наблюдения в дежурную часть изолятора временного содержания – 160000,00 руб. - Выделить денежное довольствие на питание административно-арестованных. | Отдел внутренних дел района. | с 01.01.2007 г. |  | Бюджет района 2007 г. - 460000 руб. текущие расходы по смете ОВД |  |  |
| 4 | ### Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создать банк данных о несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной ## причины | Управление образования администрации района | В течение полугодия с момента принятия программы |  | _______ |  |  |
| 4.2. | ## Создать базу данных о семьях и проживающих в них детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержке | Комиссия по делам несовершеннолетних района. | В течение полугодия с момента принятия программы |  | _______ |  |  |
| 4.3. | Создать банк данных о выявленных фактах нарушений жилищных, трудовых и иных прав, свобод и законных интересов детей и подростков | Отдел охраны прав детей управления образования администрации района, Комиссия по делам несовершеннолетних района. | В течение полугодия с момента принятия программы |  | _______ |  |  |
| 4.4. | Создать условия для обеспечения занятости подростков путем организации молодежной биржи труда, трудоустройства школьников во внеучебное время. | Государственное учреждение Центр занятости населения Пермского района, Управление образования администрации района. | По отдельному плану |  | _______ |  |  |
| 4.5. | Информировать граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации | Отдел внутренних дел района, Муниципальная газета «Нива». | Ежемесячно |  | _______ |  |  |
| 4.6 | Организовать в средствах массовой информации пропаганду патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности | Управление образование администрации района, Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации района, Муниципальная газета «Нива». | Ежемесячно |  | _______ |  |  |