Постановление Правительства Пермского края от 29.12.2021 N 1122-п (ред. от 09.04.2026) "Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2021-2030 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 23.09.2026

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2021 г. N 1122-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2021-2030 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 06.04.2022 N 269-п, от 20.04.2023 N 296-п, от 02.11.2023 N 824-п, от 31.07.2024 N 492-п, от 20.11.2024 N 924-п, от 16.01.2025 N 11-п, от 10.09.2025 N 712-п, от 09.04.2026 N 207-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, а также цен (стоимости) услуг по техническому обслуживанию единицы внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, единицы внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, единицы внутридомового газового оборудования в жилом доме и цен (стоимости) работ по установке и замене такого оборудования", постановлением Правительства Российской Федерации от 03 мая 2001 г. N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", в целях развития газоснабжения и газификации Пермского края Правительство Пермского края постановляет:

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)

1. Утвердить прилагаемую Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2021-2030 годы.

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края ежегодно, до 01 апреля, представлять в Министерство энергетики Российской Федерации отчет о реализации Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2021-2030 годы по форме, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 10.09.2025 N 712-п)

Губернатор Пермского края

Д.Н.МАХОНИН

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства

Пермского края

от 29.12.2021 N 1122-п

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2021-2030 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 06.04.2022 N 269-п, от 20.04.2023 N 296-п, от 02.11.2023 N 824-п, от 31.07.2024 N 492-п, от 20.11.2024 N 924-п, от 16.01.2025 N 11-п, от 10.09.2025 N 712-п, от 09.04.2026 N 207-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Паспорт

Региональной программы газификации жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края

на 2021-2030 годы (далее - Программа)

| Цели Программы | Повышение уровня газификации Пермского края; повышение качества и уровня жизни населения Пермского края; обеспечение надежного и бесперебойного газоснабжения потребителей Пермского края |
| --- | --- |
| Задачи Программы | Улучшение социально-бытовых условий жизни населения, создание благоприятных условий для развития экономики, промышленного, сельскохозяйственного производства и предпринимательства в Пермском крае; сокращение текущих расходов на оплату тепловой энергии бюджетных организаций, промышленности, населения; синхронизация краевых, муниципальных и отраслевых программ газификации; завершение ранее принятых обязательств по газификации населенных пунктов |
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края |
| Соисполнители Программы | Министерство агропромышленного комплекса Пермского края; Министерство строительства Пермского края; Министерство транспорта Пермского края; Министерство труда и социального развития Пермского края; органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п) |  |
| Участники Программы | ООО "Газпром Газификация" (по согласованию); АО "Газпром газораспределение Пермь" (по согласованию); ПАО "Газпром" (по согласованию); ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию); ООО "Газпром трансгаз Чайковский" (по согласованию); ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" (по согласованию); ООО "Горгазсервис" (по согласованию) |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.01.2025 N 11-п) |  |
| Целевые показатели Программы | Объем (прирост) потребления природного газа в год; протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта; протяженность (строительство) газопроводов-отводов; количество (строительство) газораспределительных станций; реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций); протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов; протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов; уровень газификации населения; уровень потенциальной газификации населения; газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений); уровень газификации населения природным газом; перевод котельных на природный газ; газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений); уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом; перевод котельных на сжиженный углеводородный газ; газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений); уровень газификации населения сжиженным природным газом; количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа; перевод котельных на сжиженный природный газ; перевод на природный газ автотранспортной техники; количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций; протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения в Пермском крае, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2021-2030 годы. Этапы реализации Программы отсутствуют |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы на 2021 - 2030 годы составляет 93700105,63 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 1570235,00 тыс. руб.; бюджет Пермского края - 3128143,91 тыс. руб.; местные бюджеты - 122277 тыс. руб.; средства ООО "Газпром Газификация" в рамках догазификации - 38474016,06 тыс. руб.; средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям АО "Газпром газораспределение Пермь" - 5023518,81 тыс. руб.; регуляторный контракт с АО "Газпром газораспределение Пермь" - 421715,53 тыс. руб.; инвестиционная программа ПАО "Газпром" - 44921799,33 тыс. руб.; средства ООО "Горгазсервис" - 38400,00 тыс. руб. |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Возможность подключения новых потребителей к сетям газоснабжения и предоставление дополнительной мощности существующим потребителям; надежное и бесперебойное газоснабжение потребителей, обеспечение качественного предоставления услуг газоснабжения потребителям |

## I. План мероприятий Программы

(в ред. Постановления Правительства Пермского края

от 16.01.2025 N 11-п)

План мероприятий Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2021 - 2030 годы приведен в приложении 7 к настоящей Программе.

## II. Мероприятия догазификации

Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 02.11.2023 N 824-п.

## II(1). Мероприятия по поддержке развития газозаправочной

инфраструктуры, по поддержке переоборудования техники

для использования природного газа в качестве моторного

топлива

(введен Постановлением Правительства Пермского края

от 16.01.2025 N 11-п)

Постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1323-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы" предусмотрено финансирование из средств федерального и регионального бюджетов мероприятий по строительству и развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа и переоборудованию существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива.

В целях увеличения объема потребления природного газа до конца 2028 года в Пермском крае планируется расширение региональной сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС) на 43 объекта заправки природным газом (метаном) мощностью не менее 500 м3/ч каждый, а также увеличение количества автотранспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, на 13310 единиц.

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)

Постановлением Правительства Пермского края от 25 августа 2021 г. N 621-п "Об утверждении Порядка актуализации схемы территориального размещения существующих и перспективных объектов заправочной инфраструктуры компримированного газа на территории Пермского края, схемы территориального размещения существующих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Пермского края и схемы территориального размещения перспективных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Пермского края" утверждены схемы территориального размещения существующих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Пермского края и схема территориального размещения перспективных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Пермского края.

## III. Планы-графики догазификации

(в ред. Постановления Правительства Пермского края

от 16.01.2025 N 11-п)

(в ред. Постановления Правительства Пермского края

от 31.07.2024 N 492-п)

Сводный план-график догазификации Пермского края приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Пообъектный план-график догазификации Пермского края приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации Пермского края приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

Сводный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд приведен в приложении 4 к настоящей Программе.

Пообъектный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд приведен в приложении 5 к настоящей Программе.

Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд приведены в приложении 6 к настоящей Программе.

## IV. Характеристика текущего состояния и анализ основных

показателей газоснабжения и газификации Пермского края

4.1. Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом на 2020 год составил 72,6%, на 2021 год - 73,5%, на 2022 год - 74,5%, на 2023 год - 75,1%, на 2024 год - 75,7%, на 2025 год показатель составит 76,1%.

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)

По территории Пермского края проходят 15 магистральных газопроводов протяженностью 10,9 тыс. км, 58 газопроводов-отводов общей протяженностью 927 км с 90 газораспределительными станциями, 12,6 тыс. км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, от которых газифицировано более 763 тыс. квартир и домовладений, 4911 коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, 521 промышленный объект и 66 сельскохозяйственных объектов. Объем транспортируемого природного газа за 2020 год составил 5484 млн м3, в том числе 468 млн м3 - для бытовых нужд населения.

Абзацы третий-четвертый утратили силу. - Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2023 N 296-п.

4.2. В соответствии с Планом-графиком синхронизации выполнения программ газификации Пермского края на 2026 год планируется реализация мероприятий по одному объекту (межпоселковому газопроводу).

(п. 4.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)

4.3. Сводным и пообъектным планами-графиками догазификации Пермского края предусмотрена газификация 86519 домовладений:

654 домовладения в 2021 году;

16974 домовладения в 2022 году;

18812 домовладений в 2023 году;

16654 домовладения в 2024 году;

9891 домовладение в 2025 году;

8614 домовладений в 2026 году;

5967 домовладений в 2027 году;

3538 домовладений в 2028 году;

2397 домовладений в 2029 году;

3018 домовладений в 2030 году.

Сводным и пообъектным планами-графиками догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд предусмотрена газификация 6023 домовладений:

17 домовладений в 2022 году;

57 домовладений в 2023 году;

84 домовладения в 2024 году;

478 домовладений в 2025 году;

666 домовладений в 2026 году;

1625 домовладений в 2027 году;

2569 домовладений в 2028 году;

284 домовладения в 2029 году;

243 домовладения в 2030 году.

(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 10.09.2025 N 712-п)

4.4. На 01 января 2026 года общее количество бесхозяйных объектов газораспределения в Пермском крае - 42, их общая протяженность - 50,83 км.

(п. 4.4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)

## V. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

5.1. Увеличение протяженности межпоселковых газопроводов на 1339,62 км.

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 16.01.2025 N 11-п, от 10.09.2025 N 712-п, от 09.04.2026 N 207-п)

5.2. Увеличение протяженности внутрипоселковых газопроводов на 4165,69 км.

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 16.01.2025 N 11-п, от 10.09.2025 N 712-п, от 09.04.2026 N 207-п)

5.3. Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом в Пермском крае на 01 января 2031 года - 76,4%.

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.01.2025 N 11-п)

5.4. Прирост газифицированных природным газом населенных пунктов до 790 пунктов.

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 06.04.2022 N 269-п, от 16.01.2025 N 11-п, от 10.09.2025 N 712-п, от 09.04.2026 N 207-п)

5.5. Увеличение количества потребителей природного газа, подключенных к сетям газораспределения и имеющих возможность подключения, на 111855 домовладений (квартир).

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 16.01.2025 N 11-п, от 09.04.2026 N 207-п)

## VI. Описание рисков реализации Программы, в том числе

недостижения целевых показателей, а также описание

механизмов управления рисками и мер по их минимизации

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

6.1. К внешним рискам относятся:

6.1.1. изменение законодательства (перераспределение полномочий, изменение сроков введения в действие и т.д.);

6.1.2. риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных, что может привести к существенному ухудшению состояния систем коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях Пермского края и привлечению дополнительных финансовых ресурсов;

6.1.3. длительное согласование Программы ООО "Газпром газификация".

6.2. Для снижения определенной доли внешних рисков планируются:

6.2.1. анализ тенденции развития законодательства, прогнозирование наиболее целесообразных путей его развития;

6.2.2. оптимизация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, газораспределительными организациями, ресурсоснабжающими организациями, гражданами;

6.2.3. оперативное принятие необходимых управленческих решений.

6.3. К внутренним рискам относятся:

6.3.1. финансовые риски:

ограниченность ресурсов на проведение мероприятий Программы;

неразвитость механизмов привлечения внебюджетных ресурсов;

6.3.2. информационные риски - неполнота и неточность предоставления информации о динамике изменения показателей, объемов и качестве оказанных услуг;

6.3.3. социальные риски характеризуются высоким уровнем тарифов и низкими доходами граждан;

6.3.4. риски управления - риск, который обусловлен возникновением проблем в реализации Программы в связи с большим количеством участников реализации отдельных мероприятий Программы:

муниципальные образования Пермского края;

АО "Газпром газораспределение Пермь";

ООО "Газпром газификация".

6.4. Для снижения определенной доли внутренних рисков планируются:

6.4.1. оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;

6.4.2. проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы и расходов краевого бюджета Пермского края;

6.4.3. своевременная актуализация плана мероприятий Программы, в том числе корректировка состава и сроков реализации мероприятий Программы.

6.5. Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координации деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

## VII. Информация об объемах и источниках финансирования

реализации Программы

(в ред. Постановления Правительства Пермского края

от 09.04.2026 N 207-п)

| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего, в том числе: | 2716407,32 | 10185843,46 | 8340786,89 | 12323387,44 | 18974656,11 | 10684842,14 | 10792741,55 | 9618714,87 | 5569340,05 | 4493385,80 | 93700105,63 |
| федеральный бюджет | 252400,00 | 197000,00 | 306543,00 | 249700,00 | 149780,00 | 122052,00 | 146880,00 | 145880,00 | - | - | 1570235,00 |
| бюджет Пермского края | 455700,00 | 707500,00 | 462793,91 | 270200,00 | 376990,00 | 240080,00 | 390760,00 | 224120,00 | - | - | 3128143,91 |
| местные бюджеты | 53745,00 | 25000,00 | 18720,00 | 6032,00 | 18780,00 | - | - | - | - | - | 122277,00 |
| средства ООО "Газпром Газификация" в рамках догазификации (АО "Газпром газораспределение Пермь") | 350131,92 | 4828515,32 | 1634958,35 | 2799913,31 | 10552785,82 | 5341805,07 | 4374031,91 | 4591864,14 | 2292827,43 | 1605173,72 | 38372007,02 |
| средства ООО "Газпром Газификация" в рамках догазификации (ООО "Горгазсервис") | - | 22238,15 | 11455,48 | 13769,91 | 54545,50 | - | - | - | - | - | 102009,04 |
| средства ООО "Горгазсервис" | - | - | - | 5740,00 | 810,00 | - | 31850,00 | - | - | - | 38400,00 |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям АО "Газпром газораспределение Пермь" | 568371,71 | 555803,99 | 633514,70 | 916446,25 | 978601,00 | 1370781,15 | - | - | - | - | 5023518,81 |
| регуляторный контракт с АО "Газпром газораспределение Пермь" | 212245,65 | 107902,50 | 101567,38 | - | - | - | - | - | - | - | 421715,53 |
| инвестиционная программа ПАО "Газпром" | 823813,04 | 3741883,50 | 5171234,06 | 8061585,97 | 6842363,78 | 3610123,91 | 5849219,64 | 4656850,73 | 3276512,62 | 2888212,08 | 44921799,33 |
| Финансирование за счет средств федерального бюджета и бюджета Пермского края осуществляется в рамках отраслевых государственных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## VIII. Ожидаемый эффект от реализации Программы

8.1. Реализация Программы газификации приведет к повышению эффективности системы газоснабжения Пермского края, в том числе:

повышение загрузки существующих газораспределительных станций и газопроводов-отводов, действующих распределительных газопроводов;

повышение надежности газоснабжения потребителей за счет проведения мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту объектов газораспределительной и газотранспортной систем;

повышение стабильности давления во всей системе газоснабжения, так как в Программе имеются мероприятия по строительству газопроводов для закольцовки действующих систем газоснабжения.

8.2. Экономическая эффективность при реализации Программы будет достигнута за счет перевода объектов социальной сферы, коммунально-бытового и промышленного назначения на природный газ. При этом увеличатся темпы социально-экономического развития края, темпы роста промышленного и сельскохозяйственного производства, снизятся ежегодные потери лесного хозяйства от заготовки дров.

Для населения края переход на природный газ с других видов топлива приведет к снижению затрат на отопление домовладений и квартир.

Реализация Программы обеспечивает возможность увеличения доступности газификации домовладений, что влияет на повышение рыночной стоимости недвижимого имущества граждан (жилья и земельных участков). Развитие газовой инфраструктуры может повлиять на открытие новых предприятий, что, в свою очередь, приведет к появлению новых рабочих мест в газифицируемых населенных пунктах.

Экономическая эффективность реализации Программы газификации может быть достигнута за счет повышения конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей и увеличения их прибыли за счет сокращения расходов на оплату услуг по теплоснабжению и применения новых технологий, использующих природный газ, а также повышения инвестиционной привлекательности Пермского края для местных, федеральных или международных инвесторов.

8.3. Реализация мероприятий, заложенных в Программу, способствует оптимизации структуры топливно-энергетического баланса в газифицируемых муниципальных образованиях. Так, будет происходить газификация промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов (в том числе школ, детских садов и других социальных объектов), создание условий для перевода существующих котельных на природный газ с других менее экологичных видов топлива (дизельное топливо, уголь и прочее). Все вышеперечисленные факторы могут привести к улучшению экологической ситуации в Пермском крае (за счет уменьшения размера вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека) и улучшению условий жизни населения в газифицируемых муниципальных образованиях (в том числе за счет снижения оплаты коммунальных услуг и уменьшения расходов на топливную составляющую тарифов на производство тепловой и электрической энергии).

## IX. Сведения о порядке расчета показателей Программы

9.1. Объем (прирост) потребления природного газа в год (млрд м3) - при расчете показателя используется информация от ООО "Газпром межрегионгаз Пермь".

9.2. Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта (км) - при расчете показателя используется информация от ООО "Газпром трансгаз Чайковский".

9.3. Протяженность (строительство) газопроводов-отводов (км) - при расчете показателя используется информация от ООО "Газпром трансгаз Чайковский".

9.4. Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС) (ед.) - при расчете показателя используется информация от ООО "Газпром трансгаз Чайковский".

9.5. Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) (ед.) - при расчете показателя используется информация от ООО "Газпром трансгаз Чайковский".

9.6. Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов (км) - при расчете показателя используется информация АО "Газпром газораспределение Пермь" и органов местного самоуправления Пермского края.

9.7. Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов (км) - при расчете показателя используется информация АО "Газпром газораспределение Пермь", Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края и органов местного самоуправления Пермского края.

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)

9.8. Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) (%) - рассчитывается в соответствии с Методикой расчета показателей газификации, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 21 июня 2024 г. N 685 (далее - Методика расчета показателей газификации).

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 20.11.2024 N 924-п)

9.9. Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ (%) - рассчитывается в соответствии с Методикой расчета показателей газификации.

9.10. Уровень газификации населения природным газом (%) - рассчитывается в соответствии с Методикой расчета показателей газификации.

9.11. Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) (ед.) - при расчете показателя используются сведения, представленные органами местного самоуправления Пермского края.

9.12. Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) (ед.) - при расчете показателя используются сведения, представленные органами местного самоуправления Пермского края.

9.13. Перевод котельных на природный газ (ед.) - при расчете показателя используются сведения, представленные органами местного самоуправления Пермского края.

9.14. Уровень газификации населения СУГ (%) - рассчитывается в соответствии с Методикой расчета показателей газификации.

9.15. Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) (ед.) - при расчете показателя используются сведения, представленные органами местного самоуправления Пермского края.

9.16. Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) (ед.) - при расчете показателя используются сведения, представленные органами местного самоуправления Пермского края.

9.17. Перевод котельных на СУГ (ед.) - при расчете показателя используются сведения, представленные органами местного самоуправления Пермского края.

9.18. Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) (%) - рассчитывается в соответствии с Методикой расчета показателей газификации.

9.19. Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) (ед.) - при расчете показателя используется информация АО "Газпром газораспределение Пермь".

9.20. Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) (ед.) - при расчете показателя используется информация АО "Газпром газораспределение Пермь".

9.21. Количество (строительство) комплексов производства СПГ (ед.) - при расчете показателя используется информация АО "Газпром газораспределение Пермь".

9.22. Перевод котельных на СПГ (ед.) - при расчете показателя используется информация АО "Газпром газораспределение Пермь".

9.23. Перевод на природный газ автотранспортной техники (ед.) - при расчете показателя используется информация Министерства транспорта Пермского края.

9.24. Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (ед.) - при расчете показателя используется информация Министерства транспорта Пермского края.

9.24(1). Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций (информация о планируемых к строительству объектах газификации в годы реализации Программы) - при расчете показателя используется информация Министерства транспорта Пермского края.

(п. 9.24(1) введен Постановлением Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)

9.25. Количество бесхозяйных объектов газораспределения, планируемых к регистрации права собственности, - при расчете показателя используются сведения, представленные органами местного самоуправления Пермского края.

(п. 9.25 введен Постановлением Правительства Пермского края от 20.04.2023 N 296-п)

## X. Сведения о потребителях, на которых направлено действие

Программы, обоснование их выделения

10.1. Программа имеет ярко выраженную социальную направленность, и проводимые в ее составе мероприятия в большей степени направлены на предоставление возможности жителям газифицировать свои домовладения и повышение уровня и качества жизни населения региона. При этом предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности газоснабжения в регионе, увеличению пропускной способности газовых сетей, обеспечению надежного газоснабжения имеющихся и перспективных потребителей.

## XI. Описание мер по координации деятельности органов

исполнительной власти Пермского края и организаций

для достижения целей и ожидаемых результатов Программы

11.1. В целях обеспечения достижения целей и ожидаемых результатов Программы, а также решения вопросов, касающихся развития газораспределительной сети, определены меры координации деятельности органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, а также организаций, осуществляющих газоснабжение потребителей региона.

11.2. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края (далее - ответственный исполнитель) совместно с соисполнителями и участниками Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет работу по подготовке отчета о реализации Программы.

11.3. Для подготовки ежегодного отчета о реализации Программы в Министерство энергетики Российской Федерации в соответствии с Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. N 903, соисполнители и участники Программы представляют ежегодные отчеты о реализации курируемых программных мероприятий ответственному исполнителю в срок до 10 марта.

11.4. В случае внесения изменений в действующие государственные программы Пермского края: "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1320-п, "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1331-п, "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1323-п, в Порядок предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 21 ноября 2018 г. N 718-п, соисполнители Программы своевременно информируют ответственного исполнителя о данных изменениях.

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)

В случае изменения количественных показателей и объемов финансирования данных мероприятий органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края информируют ответственного исполнителя о данных изменениях.

Ответственный исполнитель с учетом представленной информации готовит предложения по внесению изменений в Программу и представляет в адрес губернатора Пермского края.

## XII. Прогнозируемый размер расходов краевого бюджета

Пермского края на реализацию Программы

В целом на реализацию Программы планируется выделение средств из краевого бюджета Пермского края в размере 3 128 143,91 тыс. рублей.

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 20.04.2023 N 296-п, от 02.11.2023 N 824-п, от 16.01.2025 N 11-п, от 10.09.2025 N 712-п, от 09.04.2026 N 207-п)

## XIII. Мероприятия по подготовке населения к использованию

газа

13.1. Информирование населения о действующей на территории Пермского края Программе осуществляется через ее размещение на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://mgkhb.permkrai.ru в разделе "Газификация ПК". Программа содержит информацию об объектах строительства межпоселковых газопроводов, распределительных газовых сетей, котельных, сроках начала и окончания строительства объектов строительства, протяженности, мощности, технических характеристиках объектов строительства.

Также с указанной информацией можно ознакомиться на информационном портале "Управляем вместе" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://vmeste.permkrai.ru/.

13.2. Информирование населения об условиях технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, о максимальной потребности населенного пункта в газе осуществляется в офисах АО "Газпром газораспределение Пермь" через службу "Единое окно", на официальном сайте АО "Газпром газораспределение Пермь" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://www.ugaz.ru/, а также на официальном портале Единого оператора газификации Российской Федерации https://connectgas.ru/registration.

## XIV. Сводный план мероприятий по основным целевым

показателям Программы

(в ред. Постановления Правительства Пермского края

от 09.04.2026 N 207-п)

| N п/п | Наименование мероприятия (показателя) |  |  | Ед. изм. | Годы реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 - 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год |  |  | млрд м3 | 0,866 | -0,555 | 0,004 | 0,0003 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,3273 |
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | Всего, в том числе: |  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1) | федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) | местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) | средства организаций | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) | иные источники | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | Всего, в том числе: |  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1) | федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) | местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) | средства организаций | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) | иные источники | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций | Всего, в том числе: |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) | средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: |  | ед. | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
|  |  |  |  | млн руб. | 4,2 | 90,4 | 502,8 | 77,6 | 902,1 | 57 | 131 | 95 | 7,3 | 7,3 | 1874,7 |
|  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) | средства организаций, в том числе: | ед. | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
|  |  |  |  | млн руб. | 4,2 | 90,4 | 502,8 | 77,6 | 902,1 | 57 | 131 | 95 | 7,3 | 7,3 | 1874,7 |
|  |  |  | инвестиционная программа ПАО "Газпром" | ед. | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
|  |  |  |  | млн руб. | 4,2 | 90,4 | 502,8 | 77,6 | 902,1 | 57 | 131 | 95 | 7,3 | 7,3 | 1874,7 |
|  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе: |  | км | 12 | 90,1 | 96,8 | 203,81 | 170,85 | 37,06 | 132,4 | 130 | 81,3 | 385,3 | 1339,6 |
|  |  |  |  | млн руб. | 2265,1 | 2149,9 | 2658,7 | 2102,4 | 4164,2 | 2256,1 | 4284,2 | 3246,4 | 2302,1 | 2028,5 | 27457,6 |
|  |  | 1) | федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | 3) | местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 |
|  |  | 4) | средства организаций, в том числе: | км | 12 | 90,1 | 96,8 | 204,3 | 168,25 | 26 | 132,4 | 130 | 81,3 | 385,3 | 1337,2 |
|  |  |  |  | млн руб. | 2265,1 | 2149,9 | 2658,7 | 2102,8 | 4151,4 | 2255,9 | 4284,2 | 3246,4 | 2302,1 | 2028,5 | 27445,2 |
|  |  |  | средства инвестиционной программы ПАО "Газпром" | км | 12 | 90,1 | 96,8 | 202,8 | 167,9 | 26 | 126,6 | 130 | 81,3 | 385,3 | 1318,8 |
|  |  |  |  | млн руб. | 2265,1 | 2149,9 | 2658,7 | 2096,7 | 4151,4 | 2255,9 | 4252,3 | 3246,4 | 2302,1 | 2028,5 | 27407,0 |
|  |  |  | средства ООО "Горгазсервис" | км | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0,35 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 5,74 | 0,81 | 0 | 31,9 | 0 | 0 | 0 | 38,4 |
|  |  | 5) | иные источники | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
|  |  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям АО "Газпром газораспределение Пермь" | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 7 | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: |  | км | 214,8 | 238,2 | 919,04 | 943,35 | 339 | 258,8 | 397,7 | 129,8 | 130,7 | 594,3 | 4165,69 |
|  |  |  |  | млн руб. | 1037,7 | 5765,0 | 2242,9 | 8886,1 | 7405,9 | 6358,9 | 2711,8 | 1342,7 | 967,1 | 852,4 | 37570,4 |
|  |  | 1) | федеральный бюджет | км | 8 | 0 | 53,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,8 |
|  |  |  |  | млн руб. | 3,4 | 0 | 103,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,9 |
|  |  | 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | км | 117,8 | 87 | 161,1 | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,8 |
|  |  |  |  | млн руб. | 363,5 | 507,6 | 244,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115,3 |
|  |  | 3) | местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
|  |  |  |  | млн руб. | 52,8 | 24,9 | 18,7 | 5,6 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,4 |
|  |  | 4) | средства организаций, в том числе: | км | 50,2 | 91,2 | 695,2 | 877,4 | 330 | 73,1 | 273 | 102,8 | 130,7 | 594,3 | 3217,9 |
|  |  |  |  | млн руб. | 562,3 | 4956 | 1815 | 8720,2 | 7273,9 | 5091,3 | 2442,1 | 1321,7 | 967,1 | 852 | 34002,4 |
|  |  |  | регуляторный контракт с АО "Газпром газораспределение Пермь" | км | 6,6 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|  |  |  |  | млн руб. | 212,2 | 107,9 | 101,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421,7 |
|  |  |  | средства ООО "Газпром Газификация" (мероприятия догазификации) | км | 43,6 | 91,2 | 678,4 | 831,7 | 291,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936,5 |
|  |  |  |  | млн руб. | 350,1 | 4848,4 | 1641,2 | 8416 | 6376,2 | 3794,1 | 977,1 | 6,2 | 0 | 0 | 26409,3 |
|  |  |  | средства инвестиционной программы ПАО "Газпром" | км | 0 | 0 | 9,4 | 45,7 | 38,4 | 73,1 | 273 | 102,8 | 130,7 | 594,3 | 1267,4 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 72,2 | 304,2 | 897,7 | 1297,2 | 1465 | 1315,5 | 967,1 | 852,4 | 5855,8 |
|  |  | 5) | иные источники | км | 38,8 | 60 | 8,9 | 36,1 | 7,5 | 185,7 | 124,7 | 27 | 0 | 0 | 488,7 |
|  |  |  |  | млн руб. | 55,6 | 276,2 | 61,5 | 160,3 | 125,5 | 1267,6 | 269,7 | 21 | 0 | 0 | 2237,4 |
|  |  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям АО "Газпром газораспределение Пермь" | км | 38,8 | 60 | 8,9 | 36,1 | 7,5 | 185,7 | 124,7 | 27 | 0 | 0 | 488,7 |
|  |  |  |  | млн руб. | 25,1 | 276,2 | 50,3 | 160,3 | 125,5 | 1267,6 | 269,7 | 21 | 0 | 0 | 2195,7 |
|  |  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 30,6 | 0 | 11,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,8 |
| 8 | Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) |  |  | % | 73,5 | 74,5 | 75,1 | 75,7 | 76,1 | 76,2 | 76,3 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | - |
| 9 | Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ |  |  | % | 91,3 | 92,3 | 92,9 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | - |
| 10 | Уровень газификации населения природным газом |  |  | % | 73,4 | 75,4 | 75,4 | 75,6 | 76,1 | 76,2 | 76,3 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | - |
| 11 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) |  |  | ед. | 13 | 11 | 28 | 26 | 8 | 24 | 36 | 22 | 18 | 64 | 250 |
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: |  | ед. | 8339 | 8491 | 10522 | 15985 | 18518 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 111855 |
|  |  |  |  | млн руб. | 959,9 | 962,3 | 346,8 | 405,7 | 368,6 | 199,4 | 341,8 | 175,5 | 0 | 0 | 3759,907 |
|  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 85 | 0 | 1502 | 561 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2766 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 91,3 | 38,6 | 31,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,97 |
|  |  | 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 6385 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 134,2 | 181,3 | 199,8 | 337,45 | 199,4 | 341,8 | 175,5 | 0 | 0 | 1569,45 |
|  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) | средства организаций, в том числе: | ед. | 1247 | 4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5349 |
|  |  |  |  | млн руб. | 3,7 | 414,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,5 |
|  |  |  | средства ООО "Газпром Газификация" | ед. | 1247 | 4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5349 |
|  |  |  |  | млн руб. | 3,7 | 414,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,5 |
|  |  |  | соглашение с ПАО "Лукойл" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) | иные источники | ед. | 7007 | 4389 | 9020 | 9039 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 89455 |
|  |  |  |  | млн руб. | 956,2 | 413,3 | 74,2 | 167,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610,99 |
|  |  |  | средства населения | ед. | 7007 | 4389 | 9020 | 9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29455 |
|  |  |  |  | млн руб. | 956,2 | 413,3 | 74,2 | 167,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610,99 |
| 13 | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе: |  | ед. | 3 | 0 | 20 | 6 | 13 | 76 | 28 | 7 | 3 | 0 | 156 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) | средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Уровень газификации населения СУГ |  |  | % | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,012 | 0,012 | - |
| 15 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) | средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) | средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) |  |  | % | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - |
| 19 | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: |  | ед. | 105 | 113 | 208 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) | средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) | иные источники | ед. | 105 | 113 | 208 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СПГ | Всего, в том числе: |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) | средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Перевод котельных на СПГ | Всего, в том числе: |  | ед. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) | средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего, в том числе: |  | ед. | 2207 | 1970 | 1691 | 966 | 1568 | 1710 | 1620 | 1578 | 0 | 0 | 13310 |
|  |  |  |  | млн руб. | 53,2 | 46,7 | 41,1 | 32,2 | 50,2 | 54,7 | 51,8 | 50,5 | 0 | 0 | 380,4 |
|  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 2207 | 1970 | 1691 | 948 | 1568 | 1710 | 1620 | 1578 | 0 | 0 | 13292 |
|  |  |  |  | млн руб. | 38,8 | 35,0 | 30,8 | 22,1 | 37,6 | 41,0 | 38,9 | 37,9 | 0 | 0 | 282,1 |
|  |  | 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 14,4 | 11,7 | 10,3 | 7,4 | 12,6 | 13,7 | 12,9 | 12,6 | 0 | 0 | 95,6 |
|  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) | средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
|  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Всего, в том числе: |  | ед. | 8 | 6 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 |
|  |  |  |  | млн руб. | 629,7 | 505,4 | 312,6 | 252,5 | 108 | 108 | 144 | 144 | 0 | 0 | 2204,2 |
|  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 |
|  |  |  |  | млн руб. | 210,2 | 162 | 81 | 189 | 81 | 81 | 108 | 108 | 0 | 0 | 1020,2 |
|  |  | 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 77,8 | 54 | 27 | 63 | 27 | 27 | 36 | 36 | 0 | 0 | 347,8 |
|  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) | средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  |  |  |  | млн руб. | 341,7 | 289,4 | 204,6 | 0,5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,2 |
|  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций (информация о планируемых к строительству объектах газификации в годы реализации Программы) | Всего, в том числе: |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4) | средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Количество бесхозяйных объектов газораспределения, планируемых к регистрации права собственности | Всего, в том числе: |  | ед. | 28 | 62 | 7 | 39 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0,91 | 0,10 | 0,01 | 0,45 | 0,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 |
|  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) | бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 28 | 62 | 7 | 39 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0,91 | 0,10 | 0,01 | 0,45 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 |
|  |  | 4) | средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## XV. Схемы расположения объектов газоснабжения, используемых

для обеспечения населения газом

(в ред. Постановления Правительства Пермского края

от 16.01.2025 N 11-п)

Газификация населенных пунктов на территории Пермского края осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Пермского края, разработанной в 2018 году открытым акционерным обществом "Газпром промгаз", на основании которой разработаны схемы газификации городских округов и муниципальных округов в Пермском крае.

Все схемы газоснабжения и газификации потребителей муниципальных образований Пермского края, утвержденные ответственным исполнителем и главами муниципальных образований Пермского края, размещены на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://mgkhb.permkrai.ru/ в разделе "Газификация ПК".

Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 30 декабря 2025 г. N 24-04-01-05-44/ДСП утверждены схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, в населенных пунктах Пермского края. Указанные схемы сформированы в виде графического изображения существующих и планируемых объектов с использованием сведений единой электронной картографической основы.

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)

## Приложение 1

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций

Пермского края на 2021 - 2030 годы

Сводный план-график догазификации Пермского края

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 10.09.2025 N 712-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, штук | Общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. Создана техническая возможность подключения, штук | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации домовладений 1 в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Александровский муниципальный округ | Александровск г. | 476 | 317 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 6 | 0 | октябрь | декабрь | 251 | 0 | январь | декабрь | 65 | 0 | январь | декабрь | 38 | 0 | январь | декабрь |
| 2 | Александровский муниципальный округ | Всеволодо-Вильва рп | 242 | 368 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 103 | 0 | январь | декабрь | 24 | 0 | январь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь |
| 3 | Александровский муниципальный округ | Карьер Известняк п. | 54 | 188 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | май | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь |
| 4 | Александровский муниципальный округ | Лытвенский п. | 4 | 79 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | август | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 5 | Александровский муниципальный округ | Яйва рп | 923 | 52 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 184 | 0 | январь | декабрь | 114 | 0 | январь | декабрь | 218 | 0 | январь | декабрь |
| 6 | Бардымский муниципальный округ | Аклуши с. | 225 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 69 | 0 | январь | декабрь | 54 | 0 | январь | декабрь |
| 7 | Бардымский муниципальный округ | Амировка д. | 3 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 8 | Бардымский муниципальный округ | Асюл д. | 48 | 21 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 5 | 0 | декабрь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 9 | Бардымский муниципальный округ | Барда с. | 1246 | 447 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 150 | 0 | январь | декабрь | 231 | 0 | январь | декабрь | 133 | 0 | январь | декабрь |
| 10 | Бардымский муниципальный округ | Батырбай д. | 45 | 35 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 11 | Бардымский муниципальный округ | Березники с. | 143 | 80 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | май | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь |
| 12 | Бардымский муниципальный округ | Бичурино с. | 213 | 112 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 13 | Бардымский муниципальный округ | Брюзли с. | 92 | 61 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | май | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 14 | Бардымский муниципальный округ | Елпачиха с. | 272 | 352 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 71 | 0 | январь | декабрь | 32 | 0 | январь | декабрь | 28 | 0 | январь | декабрь |
| 15 | Бардымский муниципальный округ | Кармановка д. | 18 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 16 | Бардымский муниципальный округ | Константиновка с. | 43 | 115 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 16 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 17 | Бардымский муниципальный округ | Краснояр-1 с. | 357 | 65 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 43 | 0 | январь | декабрь | 42 | 0 | январь | декабрь | 27 | 0 | январь | декабрь |
| 18 | Бардымский муниципальный округ | Краснояр-2 с. | 373 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 78 | 0 | январь | декабрь | 96 | 0 | январь | декабрь |
| 19 | Бардымский муниципальный округ | Куземьярово с. | 194 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | май | декабрь | 129 | 0 | январь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь |
| 20 | Бардымский муниципальный округ | Мостовая д. | 161 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 95 | 0 | январь | декабрь |
| 21 | Бардымский муниципальный округ | Печмень с. | 112 | 86 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 7 | 0 | ноябрь | декабрь | 31 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 22 | Бардымский муниципальный округ | Сараши с. | 131 | 90 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 23 | Бардымский муниципальный округ | Старый Ашап д. | 6 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 24 | Бардымский муниципальный округ | Султанай с. | 39 | 53 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | август | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 25 | Бардымский муниципальный округ | Сюзянь д. | 73 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 26 | Бардымский муниципальный округ | Танып с. | 152 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь |
| 27 | Бардымский муниципальный округ | Тюндюк с. | 155 | 55 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь |
| 28 | Бардымский муниципальный округ | Усть-Ашап д. | 9 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | август | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 29 | Березовский муниципальный округ | Антонково д. | 19 | 121 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 5 | 0 | декабрь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 30 | Березовский муниципальный округ | Бартым д. | 24 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 17 | 0 | август | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 31 | Березовский муниципальный округ | Батерики д. | 19 | 28 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 32 | Березовский муниципальный округ | Березовка с. | 109 | 1735 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | март | декабрь | 32 | 0 | январь | декабрь | 18 | 0 | январь | декабрь |
| 33 | Березовский муниципальный округ | Ванькино д. | 77 | 33 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 66 | 0 | сентябрь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 34 | Березовский муниципальный округ | Дубовое д. | 29 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 35 | Березовский муниципальный округ | Заборье д. | 6 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | март | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 36 | Березовский муниципальный округ | Карнаухово д. | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | август | декабрь | 1 | 0 | январь | июнь |
| 37 | Березовский муниципальный округ | Кляпово д. | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь |
| 38 | Березовский муниципальный округ | Копчиково д. | 25 | 136 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 39 | Березовский муниципальный округ | Мачино д. | 13 | 29 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | февраль | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 40 | Березовский муниципальный округ | Пентюрино д. | 9 | 53 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | май | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 41 | Березовский муниципальный округ | Перебор д. | 15 | 112 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 42 | Березовский муниципальный округ | Поздянка д. | 29 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | сентябрь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 43 | Березовский муниципальный округ | Покровка с. | 26 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 44 | Березовский муниципальный округ | Шаква д. | 28 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 24 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 45 | Березовский муниципальный округ | Шишкино д. | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 46 | Большесосновский муниципальный округ | Баклуши с. | 43 | 121 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | сентябрь | декабрь | 19 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 47 | Большесосновский муниципальный округ | Бердышево с. | 78 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 63 | 0 | ноябрь | декабрь |
| 48 | Большесосновский муниципальный округ | Большая Соснова с. | 245 | 845 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 60 | 0 | апрель | декабрь | 108 | 0 | январь | декабрь | 49 | 0 | январь | декабрь |
| 49 | Большесосновский муниципальный округ | Верх-Соснова д. | 14 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | март | декабрь |
| 50 | Большесосновский муниципальный округ | Красный Яр д. | 79 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 68 | 0 | ноябрь | декабрь |
| 51 | Большесосновский муниципальный округ | Лисья д. | 51 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 34 | 0 | ноябрь | декабрь |
| 52 | Большесосновский муниципальный округ | Осиновка (Полозовский с/с) д. | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 53 | Большесосновский муниципальный округ | Петропавловск с. | 14 | 254 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | декабрь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 54 | Большесосновский муниципальный округ | Полозово с. | 66 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 53 | 0 | ноябрь | декабрь |
| 55 | Большесосновский муниципальный округ | Черновское с. | 218 | 508 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 71 | 0 | май | декабрь | 87 | 0 | январь | декабрь | 35 | 0 | январь | декабрь |
| 56 | Верещагинский муниципальный округ | Бородули д. | 96 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 71 | 0 | апрель | декабрь | 19 | 0 | январь | декабрь |
| 57 | Верещагинский муниципальный округ | Верещагино г. | 1059 | 3124 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 14 | 0 | декабрь | декабрь | 404 | 0 | январь | декабрь | 332 | 0 | январь | декабрь | 188 | 0 | январь | декабрь |
| 58 | Верещагинский муниципальный округ | Веселково д. | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | сентябрь | сентябрь | 0 | 0 |  |  |
| 59 | Верещагинский муниципальный округ | Вознесенское с. | 80 | 284 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь | 30 | 0 | январь | декабрь | 20 | 0 | январь | декабрь |
| 60 | Верещагинский муниципальный округ | Гаревка д. | 3 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 61 | Верещагинский муниципальный округ | Зюкайка п. | 338 | 376 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | ноябрь | декабрь | 218 | 0 | январь | декабрь | 64 | 0 | январь | декабрь | 30 | 0 | январь | декабрь |
| 62 | Верещагинский муниципальный округ | Ключи д. | 11 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 63 | Верещагинский муниципальный округ | Ленино п. | 16 | 153 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | ноябрь |
| 64 | Верещагинский муниципальный округ | Леушканово д. | 4 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | июль | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 65 | Верещагинский муниципальный округ | Нижнее Галино д. | 6 | 105 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | июль | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | октябрь |
| 66 | Верещагинский муниципальный округ | Нижние Шабуры д. | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 67 | Верещагинский муниципальный округ | Путино с. | 54 | 257 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 20 | 0 | январь | декабрь |
| 68 | Верещагинский муниципальный округ | Рябины д. | 37 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 27 | 0 | июнь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 69 | Верещагинский муниципальный округ | Сарапулка д. | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | январь |
| 70 | Горнозаводский муниципальный округ | Горнозаводск г. | 66 | 964 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 35 | 0 | январь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 71 | Горнозаводский муниципальный округ | Кусье-Александровский рп | 231 | 554 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 5 | 0 | декабрь | декабрь | 95 | 0 | январь | декабрь | 66 | 0 | январь | декабрь | 27 | 0 | январь | декабрь |
| 72 | Горнозаводский муниципальный округ | Пашия рп | 253 | 584 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 83 | 0 | январь | декабрь | 86 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 73 | Горнозаводский муниципальный округ | Сараны рп | 22 | 143 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | сентябрь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 74 | Горнозаводский муниципальный округ | Средняя Усьва п. | 13 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | декабрь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 75 | Горнозаводский муниципальный округ | Теплая гора рп | 202 | 606 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 55 | 0 | март | декабрь | 46 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 76 | Губахинский муниципальный округ | Гремячинск г. | 224 | 182 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | сентябрь | декабрь | 97 | 0 | январь | декабрь | 40 | 0 | январь | декабрь |
| 77 | Губахинский муниципальный округ | Губаха г. | 91 | 116 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 19 | 0 | март | декабрь | 36 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 78 | Губахинский муниципальный округ | Нагорнский п. | 240 | 239 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 161 | 0 | январь | декабрь | 38 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 79 | Губахинский муниципальный округ | Углеуральский пгт | 110 | 20 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 21 | 0 | январь | декабрь | 60 | 0 | январь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь |
| 80 | Губахинский муниципальный округ | Усьва рп | 150 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 3 | 0 | декабрь | декабрь | 53 | 0 | январь | декабрь | 70 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 81 | Губахинский муниципальный округ | Широковский рп | 57 | 114 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 41 | 0 | июнь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь |
| 82 | Губахинский муниципальный округ | Шумихинский п. | 53 | 428 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | октябрь | декабрь | 35 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 83 | Губахинский муниципальный округ | Юбилейный п. | 9 | 428 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | сентябрь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 84 | Добрянский муниципальный округ | Боковая с/т | 13 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь |
| 85 | Добрянский муниципальный округ | Боровково д. | 13 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 86 | Добрянский муниципальный округ | Вильва п. | 70 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | ноябрь | декабрь | 22 | 0 | январь | декабрь | 24 | 0 | январь | декабрь |
| 87 | Добрянский муниципальный округ | Гари д. | 61 | 31 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 88 | Добрянский муниципальный округ | Голубята с. | 4 | 75 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | апрель | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | ноябрь |
| 89 | Добрянский муниципальный округ | Демидково д. | 64 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 90 | Добрянский муниципальный округ | Дивья п. | 78 | 596 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | январь | декабрь | 22 | 0 | январь | декабрь | 24 | 0 | январь | декабрь |
| 91 | Добрянский муниципальный округ | Добрянка г. | 1072 | 154 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 2 | 0 | октябрь | декабрь | 154 | 0 | январь | декабрь | 230 | 0 | январь | декабрь | 271 | 0 | январь | декабрь |
| 92 | Добрянский муниципальный округ | Залесная д. | 155 | 16 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 93 | Добрянский муниципальный округ | Ивановка д. | 7 | 19 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 94 | Добрянский муниципальный округ | Кулигино д. | 11 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | август | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 95 | Добрянский муниципальный округ | Лунежки д. | 24 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 96 | Добрянский муниципальный округ | Мохово д. | 41 | 64 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | май | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь |
| 97 | Добрянский муниципальный округ | Нижнее Задолгое д. | 30 | 40 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | февраль | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь |
| 98 | Добрянский муниципальный округ | Пальники п/ст | 83 | 131 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 26 | 0 | январь | декабрь |
| 99 | Добрянский муниципальный округ | Полазна рп | 120 | 4073 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | февраль | декабрь | 19 | 0 | январь | декабрь | 36 | 0 | январь | декабрь |
| 100 | Добрянский муниципальный округ | Пятый км | 52 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 101 | Добрянский муниципальный округ | Ярино д. | 34 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 102 | Еловский муниципальный округ | Барановка д. | 62 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | сентябрь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 103 | Еловский муниципальный округ | Дуброво с. | 207 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | март | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь |
| 104 | Еловский муниципальный округ | Елово с. | 521 | 309 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | ноябрь | декабрь | 91 | 0 | январь | декабрь | 84 | 0 | январь | декабрь | 37 | 0 | январь | декабрь |
| 105 | Еловский муниципальный округ | Кресты д. | 66 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | май | сентябрь |
| 106 | Еловский муниципальный округ | Мичура д. | 72 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | ноябрь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь |
| 107 | Еловский муниципальный округ | Плишкари с. | 148 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | декабрь | декабрь | 73 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 108 | Еловский муниципальный округ | Сосновка д. | 31 | 41 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 109 | Еловский муниципальный округ | Фаор п. | 26 | 22 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | декабрь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 110 | Еловский муниципальный округ | Шульдиха д. | 80 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | октябрь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 111 | ЗАТО Звездный | Звездный п. | 37 | 12 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 16 | 0 | январь | декабрь |
| 112 | Ильинский муниципальный округ | Ильинский п. | 464 | 2418 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 4 | 0 | декабрь | декабрь | 123 | 0 | январь | декабрь | 157 | 0 | январь | декабрь | 91 | 0 | январь | декабрь |
| 113 | Ильинский муниципальный округ | Коневские д. | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | июнь | июнь |
| 114 | Ильинский муниципальный округ | Петрушата д. | 14 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 0 | май | декабрь |
| 115 | Ильинский муниципальный округ | Романово д. | 26 | 17 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | июнь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 116 | Ильинский муниципальный округ | Чермоз г. | 519 | 910 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 311 | 0 | апрель | декабрь | 123 | 0 | январь | декабрь | 40 | 0 | январь | декабрь |
| 117 | Карагайский муниципальный округ | Карагай с. | 416 | 1298 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 130 | 0 | март | декабрь | 210 | 0 | январь | декабрь | 46 | 0 | январь | декабрь |
| 118 | Карагайский муниципальный округ | Козьмодемьянск с. | 114 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 119 | Карагайский муниципальный округ | Левино д. | 29 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | август | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 120 | Карагайский муниципальный округ | Менделеево п. | 246 | 822 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 91 | 0 | январь | декабрь | 100 | 0 | январь | декабрь | 37 | 0 | январь | декабрь |
| 121 | Карагайский муниципальный округ | Нердва с. | 124 | 270 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 37 | 0 | сентябрь | декабрь | 41 | 0 | январь | декабрь | 29 | 0 | январь | декабрь |
| 122 | Карагайский муниципальный округ | Петрята д. | 36 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 123 | Карагайский муниципальный округ | Савино д. | 73 | 264 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 16 | 0 | январь | декабрь | 37 | 0 | январь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь |
| 124 | Карагайский муниципальный округ | Сюзьвяки д. | 53 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 125 | Карагайский муниципальный округ | Ярино д. | 46 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 126 | Кизеловский муниципальный округ | Кизел г. | 444 | 126 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 21 | 0 | январь | декабрь | 68 | 0 | январь | декабрь | 101 | 0 | январь | декабрь |
| 127 | Кизеловский муниципальный округ | Центральный Коспашский п. | 126 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 128 | Кишертский муниципальный округ | Красный Яр д. | 17 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 129 | Кишертский муниципальный округ | Мазуевка д. | 20 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 130 | Кишертский муниципальный округ | Меча с. | 198 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 131 | Кишертский муниципальный округ | Морозково д. | 35 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 132 | Кишертский муниципальный округ | Посад с. | 126 | 123 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 19 | 0 | январь | декабрь | 59 | 0 | январь | декабрь | 41 | 0 | январь | декабрь |
| 133 | Кишертский муниципальный округ | Седа д. | 6 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 134 | Кишертский муниципальный округ | Спасо-Барда с. | 30 | 124 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь |
| 135 | Кишертский муниципальный округ | Усть-Кишерть с. | 556 | 936 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 4 | 0 | октябрь | декабрь | 97 | 0 | январь | декабрь | 197 | 0 | январь | декабрь | 214 | 0 | январь | декабрь |
| 136 | Кишертский муниципальный округ | Фомичи д. | 12 | 20 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | апрель | декабрь |
| 137 | Кишертский муниципальный округ | Фофанята д. | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | декабрь | декабрь |
| 138 | Кишертский муниципальный округ | Черный Яр с. | 7 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 139 | Краснокамский муниципальный округ | Большая д. | 26 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | июнь | декабрь |
| 140 | Краснокамский муниципальный округ | Большое Шилово д. | 59 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | август | декабрь | 40 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь |
| 141 | Краснокамский муниципальный округ | Брагино д. | 17 | 62 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | декабрь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | апрель |
| 142 | Краснокамский муниципальный округ | Волеги д. | 25 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | июнь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 143 | Краснокамский муниципальный округ | Даньки д. | 36 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 144 | Краснокамский муниципальный округ | Карабаи д. | 21 | 59 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 145 | Краснокамский муниципальный округ | Конец-Бор д. | 117 | 76 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 36 | 0 | июль | декабрь | 51 | 0 | январь | декабрь | 21 | 0 | январь | декабрь |
| 146 | Краснокамский муниципальный округ | Краснокамск г. | 210 | 2850 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 51 | 0 | январь | декабрь | 80 | 0 | январь | декабрь | 49 | 0 | январь | декабрь |
| 147 | Краснокамский муниципальный округ | Кузнецы д. | 16 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | июнь | декабрь |
| 148 | Краснокамский муниципальный округ | Ласьва п. | 311 | 15 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 46 | 0 | февраль | декабрь | 102 | 0 | январь | декабрь | 94 | 0 | январь | декабрь |
| 149 | Краснокамский муниципальный округ | Майский п. | 7 | 177 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | декабрь | декабрь | 4 | 0 | январь | июнь | 0 | 0 |  |  |
| 150 | Краснокамский муниципальный округ | Малое Шилово д. | 22 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | август | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 151 | Краснокамский муниципальный округ | Малые Шабуничи д. | 41 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 39 | 0 | январь | декабрь |
| 152 | Краснокамский муниципальный округ | Мошни д. | 65 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | май | декабрь | 34 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь |
| 153 | Краснокамский муниципальный округ | Мысы с. | 370 | 491 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 91 | 0 | январь | декабрь | 123 | 0 | январь | декабрь | 85 | 0 | январь | декабрь |
| 154 | Краснокамский муниципальный округ | Нижнее Брагино д. | 7 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 155 | Краснокамский муниципальный округ | Нижние Симонята д. | 4 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 156 | Краснокамский муниципальный округ | Никитино (Мысовский с/с) д. | 17 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | июнь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 157 | Краснокамский муниципальный округ | Никитино (Черновской с/с) д. | 28 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 27 | 0 | июнь | декабрь |
| 158 | Краснокамский муниципальный округ | Новая Ивановка д. | 54 | 195 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | май | декабрь | 19 | 0 | январь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь |
| 159 | Краснокамский муниципальный округ | Оверята рп | 66 | 294 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | январь | декабрь | 31 | 0 | январь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь |
| 160 | Краснокамский муниципальный округ | Семичи д. | 110 | 44 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | февраль | декабрь | 45 | 0 | январь | декабрь | 28 | 0 | январь | декабрь |
| 161 | Краснокамский муниципальный округ | Стряпунята с. | 17 | 569 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 162 | Краснокамский муниципальный округ | Территория ДНТ "Никитино" | 16 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | апрель | декабрь | 9 | 0 | январь | сентябрь |
| 163 | Краснокамский муниципальный округ | Территория ДНТ Южные Мысы | 25 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | июль | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | октябрь |
| 164 | Краснокамский муниципальный округ | Территория СНТ "Осляны" | 13 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | декабрь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 165 | Краснокамский муниципальный округ | Усть-Сыны с. | 6 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | апрель | декабрь | 2 | 0 | январь | июнь |
| 166 | Краснокамский муниципальный округ | Фадеята д. | 15 | 85 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | сентябрь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 167 | Краснокамский муниципальный округ | Хухрята д. | 71 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | апрель | декабрь | 24 | 0 | январь | декабрь | 21 | 0 | январь | декабрь |
| 168 | Краснокамский муниципальный округ | Черная с. | 76 | 326 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 21 | 0 | январь | декабрь | 27 | 0 | январь | декабрь | 16 | 0 | январь | декабрь |
| 169 | Краснокамский муниципальный округ | Шабуничи п/ст | 172 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 84 | 0 | июнь | декабрь | 73 | 0 | январь | декабрь |
| 170 | Кудымкарский муниципальный округ | Белоево с. | 177 | 600 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 2 | 0 | октябрь | декабрь | 56 | 0 | январь | декабрь | 25 | 0 | январь | декабрь | 27 | 0 | январь | декабрь |
| 171 | Кудымкарский муниципальный округ | Быстрый п. | 50 | 140 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 5 | 0 | май | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 172 | Кудымкарский муниципальный округ | Верх-Иньва с. | 186 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | октябрь | декабрь | 85 | 0 | январь | декабрь |
| 173 | Кудымкарский муниципальный округ | Ивукова д. | 194 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 174 | Кудымкарский муниципальный округ | Кудымкар г. | 1540 | 2528 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 19 | 0 | сентябрь | декабрь | 630 | 0 | январь | декабрь | 476 | 0 | январь | декабрь | 242 | 0 | январь | декабрь |
| 175 | Кудымкарский муниципальный округ | Лопатина д. | 69 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 176 | Кудымкарский муниципальный округ | Малая Серва д. | 74 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 19 | 0 | март | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 177 | Кудымкарский муниципальный округ | Пешнигорт с. | 87 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | ноябрь | декабрь | 60 | 0 | январь | декабрь |
| 178 | Кудымкарский муниципальный округ | Плотникова д. | 12 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | февраль | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 179 | Кудымкарский муниципальный округ | Почкина д. | 56 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 180 | Кудымкарский муниципальный округ | Степанова д. | 158 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | ноябрь | ноябрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 94 | 0 | январь | декабрь | 55 | 0 | январь | декабрь |
| 181 | Кудымкарский муниципальный округ | Тихий п. | 64 | 75 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 22 | 0 | январь | декабрь | 19 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь |
| 182 | Куединский муниципальный округ | Большая Уса с. | 319 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 63 | 0 | февраль | декабрь | 83 | 0 | январь | декабрь | 23 | 0 | январь | декабрь |
| 183 | Куединский муниципальный округ | Большие Кусты с. | 79 | 62 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 184 | Куединский муниципальный округ | Большой Гондыр с. | 489 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 68 | 0 | февраль | декабрь | 164 | 0 | январь | декабрь | 89 | 0 | январь | декабрь |
| 185 | Куединский муниципальный округ | Верхняя Сава с. | 103 | 94 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | март | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь |
| 186 | Куединский муниципальный округ | Гожан д. | 139 | 69 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | ноябрь | декабрь | 56 | 0 | январь | декабрь | 16 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь |
| 187 | Куединский муниципальный округ | Дойная д. | 105 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 37 | 0 | октябрь | декабрь | 20 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 188 | Куединский муниципальный округ | Кашка д. | 28 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | ноябрь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 189 | Куединский муниципальный округ | Кипчак д. | 188 | 14 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 64 | 0 | декабрь | декабрь | 49 | 0 | январь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь |
| 190 | Куединский муниципальный округ | Кирга д. | 61 | 29 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 191 | Куединский муниципальный округ | Китрюм д. | 40 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 192 | Куединский муниципальный округ | Куеда п. | 1752 | 1422 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 484 | 0 | январь | декабрь | 357 | 0 | январь | декабрь | 220 | 0 | январь | декабрь |
| 193 | Куединский муниципальный округ | Маркидоновка д. | 111 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 37 | 0 | декабрь | декабрь | 24 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь |
| 194 | Куединский муниципальный округ | Нижняя Сава д. | 38 | 42 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | март | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 195 | Куединский муниципальный округ | Никольское Раздолье д. | 66 | 29 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь | 26 | 0 | январь | декабрь |
| 196 | Куединский муниципальный округ | Ошья с. | 149 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | октябрь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь |
| 197 | Куединский муниципальный округ | Старый Шагирт с. | 154 | 38 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 19 | 0 | февраль | декабрь | 27 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 198 | Куединский муниципальный округ | Степановка д. | 53 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | февраль | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 199 | Куединский муниципальный округ | Удмурт-Шагирт д. | 73 | 37 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | октябрь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь |
| 200 | Куединский муниципальный округ | Урталга с. | 150 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | декабрь | декабрь | 35 | 0 | январь | декабрь | 18 | 0 | январь | декабрь |
| 201 | Куединский муниципальный округ | Федоровск с. | 112 | 67 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | декабрь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь |
| 202 | Куединский муниципальный округ | Центральная усадьба 3-го Госконезавода с. | 148 | 209 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 28 | 0 | январь | декабрь | 24 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь |
| 203 | Кунгурский муниципальный округ | Андроново д. | 3 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 204 | Кунгурский муниципальный округ | Бажуки д. | 231 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 150 | 0 | январь | декабрь |
| 205 | Кунгурский муниципальный округ | Баташи д. | 10 | 15 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | март | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 206 | Кунгурский муниципальный округ | Белая Гора д. | 3 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 207 | Кунгурский муниципальный округ | Беркутово д. | 29 | 429 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 208 | Кунгурский муниципальный округ | Болотово д. | 14 | 106 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | июль | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 209 | Кунгурский муниципальный округ | Брод д. | 12 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 210 | Кунгурский муниципальный округ | Бымок п. | 23 | 131 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 8 | 0 | февраль | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 211 | Кунгурский муниципальный округ | Вачегино д. | 26 | 71 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь |
| 212 | Кунгурский муниципальный округ | Веслянка д. | 7 | 61 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | февраль | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 213 | Кунгурский муниципальный округ | Голдыревский п. | 28 | 309 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 214 | Кунгурский муниципальный округ | Долматы д. | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | октябрь | октябрь |
| 215 | Кунгурский муниципальный округ | Ергач п/ст | 71 | 39 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 18 | 0 | январь | декабрь | 38 | 0 | январь | декабрь |
| 216 | Кунгурский муниципальный округ | Заборское д. | 22 | 24 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь |
| 217 | Кунгурский муниципальный округ | Зарубино с. | 24 | 140 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | март | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 218 | Кунгурский муниципальный округ | Заспалово д. | 35 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 16 | 0 | январь | декабрь | 18 | 0 | январь | декабрь |
| 219 | Кунгурский муниципальный округ | Зуята с. | 12 | 149 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 220 | Кунгурский муниципальный округ | Исаковка д. | 17 | 80 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | ноябрь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 221 | Кунгурский муниципальный округ | Казаево д. | 25 | 217 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 222 | Кунгурский муниципальный округ | Казарма д. | 9 | 12 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 223 | Кунгурский муниципальный округ | Калинино с. | 574 | 327 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 208 | 0 | январь | декабрь | 151 | 0 | январь | декабрь | 140 | 0 | январь | декабрь |
| 224 | Кунгурский муниципальный округ | Каменка д. | 8 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 225 | Кунгурский муниципальный округ | Катино д. | 18 | 44 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 226 | Кунгурский муниципальный округ | Кисели д. | 6 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | май | декабрь | 4 | 0 | январь | октябрь |
| 227 | Кунгурский муниципальный округ | Колпашники д. | 96 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 45 | 0 | январь | декабрь | 41 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь |
| 228 | Кунгурский муниципальный округ | Комсомольский п. | 26 | 292 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | июль | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь |
| 229 | Кунгурский муниципальный округ | Кособаново д. | 9 | 37 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 230 | Кунгурский муниципальный округ | Кузино д. | 10 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 231 | Кунгурский муниципальный округ | Кунгур г. | 955 | 791 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 3 | 0 | май | декабрь | 198 | 0 | январь | декабрь | 259 | 0 | январь | декабрь | 310 | 0 | январь | декабрь |
| 232 | Кунгурский муниципальный округ | Кыласово с. | 78 | 33 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 2 | 0 | октябрь | декабрь | 3 | 0 | май | декабрь | 16 | 0 | январь | декабрь | 28 | 0 | январь | декабрь |
| 233 | Кунгурский муниципальный округ | Ленск с. | 40 | 180 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | декабрь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь |
| 234 | Кунгурский муниципальный округ | Мазунино с. | 49 | 170 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 18 | 0 | январь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь |
| 235 | Кунгурский муниципальный округ | Мериново д. | 33 | 137 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь |
| 236 | Кунгурский муниципальный округ | Моховое с. | 41 | 640 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь |
| 237 | Кунгурский муниципальный округ | Мушкалово д. | 15 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | январь | декабрь |
| 238 | Кунгурский муниципальный округ | Насадка с. | 50 | 274 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 11 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь |
| 239 | Кунгурский муниципальный округ | Неволино с. | 33 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | июнь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 240 | Кунгурский муниципальный округ | Нивино д. | 18 | 54 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 241 | Кунгурский муниципальный округ | Новоселы д. | 13 | 47 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | июнь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 242 | Кунгурский муниципальный округ | Парашино д. | 91 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 243 | Кунгурский муниципальный округ | Патраково д. | 17 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | февраль | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 244 | Кунгурский муниципальный округ | Плеханово с. | 265 | 753 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 4 | 0 | октябрь | декабрь | 57 | 0 | январь | декабрь | 52 | 0 | январь | декабрь | 89 | 0 | январь | декабрь |
| 245 | Кунгурский муниципальный округ | Подвигаловка д. | 15 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | июль | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь |
| 246 | Кунгурский муниципальный округ | Поповка д. | 134 | 218 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 11 | 0 | февраль | декабрь | 27 | 0 | январь | декабрь | 56 | 0 | январь | декабрь |
| 247 | Кунгурский муниципальный округ | Саркаево д. | 12 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 248 | Кунгурский муниципальный округ | Семсовхоз п. | 11 | 221 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | август | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 249 | Кунгурский муниципальный округ | Серга с. | 163 | 599 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | февраль | декабрь | 67 | 0 | январь | декабрь | 61 | 0 | январь | декабрь |
| 250 | Кунгурский муниципальный округ | Средняя Мельница д. | 16 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 251 | Кунгурский муниципальный округ | Сылвенск с. | 37 | 133 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | август | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь |
| 252 | Кунгурский муниципальный округ | Теплая д. | 32 | 84 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 11 | 0 | март | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 253 | Кунгурский муниципальный округ | Тихановка с. | 42 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 33 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 254 | Кунгурский муниципальный округ | Троельга с. | 28 | 236 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | февраль | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 255 | Кунгурский муниципальный округ | Троицк с. | 86 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 47 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь |
| 256 | Кунгурский муниципальный округ | Усть-Турка с. | 37 | 282 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь |
| 257 | Кунгурский муниципальный округ | Филипповка с. | 104 | 362 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 2 | 0 | октябрь | декабрь | 18 | 0 | январь | декабрь | 27 | 0 | январь | декабрь | 32 | 0 | январь | декабрь |
| 258 | Кунгурский муниципальный округ | Шадейка п. | 32 | 164 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | январь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь |
| 259 | Кунгурский муниципальный округ | Шаква д. | 9 | 21 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 260 | Кунгурский муниципальный округ | Шарташи д. | 42 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь |
| 261 | Кунгурский муниципальный округ | Юговское с. | 57 | 332 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 35 | 0 | январь | декабрь | 16 | 0 | январь | декабрь |
| 262 | Кунгурский муниципальный округ | Юмыш д. | 20 | 3125 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | апрель | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь |
| 263 | Лысьвенский муниципальный округ | Дуброво д. | 80 | 41 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 52 | 0 | июль | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 264 | Лысьвенский муниципальный округ | Заимка д. | 19 | 85 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 265 | Лысьвенский муниципальный округ | Кормовище п. | 99 | 598 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 26 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 21 | 0 | январь | декабрь |
| 266 | Лысьвенский муниципальный округ | Липовая 1 д. | 53 | 332 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | ноябрь | декабрь | 20 | 0 | декабрь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 267 | Лысьвенский муниципальный округ | Лысьва г. | 406 | 3125 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 11 | 0 | ноябрь | декабрь | 119 | 0 | январь | декабрь | 113 | 0 | январь | декабрь | 86 | 0 | январь | декабрь |
| 268 | Лысьвенский муниципальный округ | Малая Шадейка д. | 23 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 269 | Лысьвенский муниципальный округ | Нахратово д. | 8 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | декабрь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 270 | Лысьвенский муниципальный округ | Обманка 2-я п. | 52 | 28 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | август | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 271 | Лысьвенский муниципальный округ | Откормочная ферма д. | 5 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | сентябрь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 272 | Лысьвенский муниципальный округ | Сова д. | 81 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 55 | 0 | декабрь | декабрь | 26 | 0 | январь | декабрь |
| 273 | муниципальный округ "Город Березники" | Березники г. | 2002 | 2483 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 84 | 0 | апрель | декабрь | 182 | 0 | январь | декабрь | 308 | 0 | январь | декабрь | 703 | 0 | январь | декабрь |
| 274 | муниципальный округ "Город Березники" | Железнодорожный п. | 90 | 258 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 53 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 26 | 0 | январь | декабрь |
| 275 | муниципальный округ "Город Березники" | Николаев Посад п. | 117 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 11 | 0 | апрель | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 40 | 0 | январь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь |
| 276 | муниципальный округ "Город Березники" | Огурдино п. | 72 | 195 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 44 | 0 | май | декабрь | 23 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | сентябрь |
| 277 | муниципальный округ "Город Березники" | Орел п. | 345 | 356 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 17 | 0 | сентябрь | декабрь | 127 | 0 | январь | декабрь | 112 | 0 | январь | декабрь | 19 | 0 | январь | декабрь |
| 278 | муниципальный округ "Город Березники" | Пыскор с. | 342 | 587 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | май | декабрь | 114 | 0 | январь | декабрь | 95 | 0 | январь | декабрь |
| 279 | муниципальный округ "Город Березники" | Романово с. | 195 | 38 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 3 | 0 | апрель | декабрь | 20 | 0 | январь | декабрь | 22 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 280 | муниципальный округ "Город Березники" | Усолье г. | 1157 | 684 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 13 | 0 | январь | декабрь | 228 | 0 | январь | декабрь | 327 | 0 | январь | декабрь | 104 | 0 | январь | декабрь |
| 281 | муниципальный округ "Город Березники" | Шиши д. | 3 | 17 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | август | август | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 282 | Нытвенский муниципальный округ | Белобородово д. | 22 | 154 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | июль | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 283 | Нытвенский муниципальный округ | Григорьевское с. | 214 | 194 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 127 | 0 | январь | декабрь | 47 | 0 | январь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь |
| 284 | Нытвенский муниципальный округ | Залог д. | 14 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | октябрь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 285 | Нытвенский муниципальный округ | Мокино с. | 122 | 29 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 71 | 0 | январь | декабрь | 33 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь |
| 286 | Нытвенский муниципальный округ | Нижняя Гаревая д. | 50 | 103 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | декабрь | декабрь | 27 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 287 | Нытвенский муниципальный округ | Новоильинский рп | 647 | 1106 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 400 | 0 | февраль | декабрь | 145 | 0 | январь | декабрь | 44 | 0 | январь | декабрь |
| 288 | Нытвенский муниципальный округ | Нытва г. | 1232 | 343 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 552 | 0 | февраль | декабрь | 466 | 0 | январь | декабрь | 107 | 0 | январь | декабрь |
| 289 | Нытвенский муниципальный округ | Оськино д. | 44 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 24 | 0 | июнь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 290 | Нытвенский муниципальный округ | Покровское с. | 40 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 36 | 0 | апрель | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 291 | Нытвенский муниципальный округ | Притыка д. | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 292 | Нытвенский муниципальный округ | Рыбхоз д. | 17 | 12 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | май | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 293 | Нытвенский муниципальный округ | Уральский рп | 142 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 56 | 0 | январь | декабрь | 44 | 0 | январь | декабрь | 29 | 0 | январь | декабрь |
| 294 | Нытвенский муниципальный округ | Чайковская п/ст | 460 | 337 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 276 | 0 | март | декабрь | 119 | 0 | январь | декабрь | 27 | 0 | январь | декабрь |
| 295 | Нытвенский муниципальный округ | Числы д. | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 296 | Нытвенский муниципальный округ | Шерья с. | 49 | 55 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | апрель | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь |
| 297 | Нытвенский муниципальный округ | Шумиха д. | 47 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | февраль | декабрь | 18 | 0 | январь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь |
| 298 | Октябрьский муниципальный округ | Богородск с. | 169 | 83 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | февраль | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 299 | Октябрьский муниципальный округ | Енапаево с. | 234 | 126 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | апрель | декабрь | 19 | 0 | январь | декабрь | 18 | 0 | январь | декабрь |
| 300 | Октябрьский муниципальный округ | Колтаева д. | 130 | 41 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | август | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 301 | Октябрьский муниципальный округ | Кошкина д. | 20 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | май | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 302 | Октябрьский муниципальный округ | Ненастье п. | 15 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | май | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 303 | Октябрьский муниципальный округ | Октябрьский рп | 1355 | 300 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 7 | 0 | май | декабрь | 235 | 0 | январь | декабрь | 282 | 0 | январь | декабрь | 164 | 0 | январь | декабрь |
| 304 | Октябрьский муниципальный округ | Редькино д. | 38 | 37 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | май | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 305 | Октябрьский муниципальный округ | Сарс рп | 724 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 120 | 0 | январь | декабрь | 194 | 0 | январь | декабрь | 71 | 0 | январь | декабрь |
| 306 | Октябрьский муниципальный округ | Снежное с. | 35 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | декабрь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 307 | Октябрьский муниципальный округ | Тюш п. | 169 | 161 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | февраль | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 308 | Октябрьский муниципальный округ | Усть-Арий д. | 82 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь |
| 309 | Октябрьский муниципальный округ | Чад д. | 6 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 310 | Ординский муниципальный округ | Андреевка д. | 37 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 311 | Ординский муниципальный округ | Ашап с. | 307 | 263 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | январь | декабрь | 107 | 0 | январь | декабрь | 113 | 0 | январь | декабрь |
| 312 | Ординский муниципальный округ | Березовая Гора д. | 13 | 32 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | август | декабрь | 4 | 0 | январь | май |
| 313 | Ординский муниципальный округ | Карьево с. | 261 | 135 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | март | декабрь | 155 | 0 | январь | декабрь | 83 | 0 | январь | декабрь |
| 314 | Ординский муниципальный округ | Красный Ясыл с. | 87 | 203 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | февраль | декабрь | 29 | 0 | январь | декабрь | 23 | 0 | январь | декабрь |
| 315 | Ординский муниципальный округ | Малый Ашап с. | 271 | 180 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 18 | 0 | январь | декабрь | 74 | 0 | январь | декабрь | 154 | 0 | январь | декабрь |
| 316 | Ординский муниципальный округ | Медянка с. | 79 | 248 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 12 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 21 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь |
| 317 | Ординский муниципальный округ | Орда с. | 352 | 875 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 33 | 0 | январь | декабрь | 62 | 0 | январь | декабрь | 163 | 0 | январь | декабрь |
| 318 | Ординский муниципальный округ | Сходская д. | 31 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 0 | январь | декабрь | 19 | 0 | январь | декабрь |
| 319 | Ординский муниципальный округ | Шляпники с. | 48 | 256 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 5 | 0 | июнь | декабрь | 25 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь |
| 320 | Осинский муниципальный округ | Богомягково с. | 6 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | май | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 321 | Осинский муниципальный округ | Верхняя Давыдовка с. | 9 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 322 | Осинский муниципальный округ | Гамицы с. | 40 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | декабрь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 323 | Осинский муниципальный округ | Городище д. | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 324 | Осинский муниципальный округ | Горы с. | 43 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | октябрь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 325 | Осинский муниципальный округ | Гремяча с. | 56 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | декабрь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 326 | Осинский муниципальный округ | Десяткова д. | 84 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | декабрь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 327 | Осинский муниципальный округ | Заводчик д. | 4 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 328 | Осинский муниципальный округ | Заготзерно п. | 5 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 329 | Осинский муниципальный округ | Ирьяк д. | 46 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 330 | Осинский муниципальный округ | Ключики д. | 3 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь |
| 331 | Осинский муниципальный округ | Комарово с. | 189 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | декабрь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 76 | 0 | январь | декабрь |
| 332 | Осинский муниципальный округ | Кочебашева д. | 16 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | декабрь | декабрь |
| 333 | Осинский муниципальный округ | Крылово с. | 180 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | июнь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь |
| 334 | Осинский муниципальный округ | Кузнечиха с. | 142 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 67 | 0 | январь | декабрь |
| 335 | Осинский муниципальный округ | Мазунина д. | 136 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 40 | 0 | сентябрь | декабрь | 34 | 0 | январь | декабрь | 19 | 0 | январь | декабрь |
| 336 | Осинский муниципальный округ | Монастырка д. | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | июнь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 337 | Осинский муниципальный округ | Мостовая д. | 35 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | сентябрь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 338 | Осинский муниципальный округ | Нефтебаза п. | 15 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | декабрь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 339 | Осинский муниципальный округ | Новозалесново с. | 78 | 83 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | декабрь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 340 | Осинский муниципальный округ | Оса г. | 955 | 317 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 172 | 0 | январь | декабрь | 144 | 0 | январь | декабрь | 123 | 0 | январь | декабрь |
| 341 | Осинский муниципальный округ | Пакли д. | 44 | 15 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | февраль | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь |
| 342 | Осинский муниципальный округ | Пермякова д. | 27 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | май | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь |
| 343 | Осинский муниципальный округ | Петухова д. | 20 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | октябрь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 344 | Осинский муниципальный округ | Пещеры д. | 16 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 345 | Осинский муниципальный округ | Подгородище д. | 24 | 15 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | сентябрь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 346 | Осинский муниципальный округ | Светлый п. | 10 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | апрель | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 347 | Осинский муниципальный округ | Сергеева д. | 58 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 32 | 0 | январь | декабрь |
| 348 | Осинский муниципальный округ | Симаково д. | 86 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 37 | 0 | декабрь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь |
| 349 | Осинский муниципальный округ | Тишкова д. | 59 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь |
| 350 | Осинский муниципальный округ | Устиново с. | 52 | 23 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 11 | 0 | март | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 351 | Осинский муниципальный округ | Щелкановка д. | 20 | 23 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 352 | Осинский муниципальный округ | Язлова д. | 10 | 260 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | декабрь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 353 | Оханский муниципальный округ | Андреевка с. | 64 | 94 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 31 | 0 | май | декабрь | 28 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 354 | Оханский муниципальный округ | Беляевка с. | 38 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 28 | 0 | май | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 355 | Оханский муниципальный округ | Верхняя Шумиха д. | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | май | май | 0 | 0 |  |  |
| 356 | Оханский муниципальный округ | Галешник д. | 35 | 23 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 21 | 0 | декабрь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 357 | Оханский муниципальный округ | Дуброво с. | 19 | 260 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | май | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 358 | Оханский муниципальный округ | Заполье д. | 10 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | декабрь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 359 | Оханский муниципальный округ | Казанка с. | 5 | 288 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | август |
| 360 | Оханский муниципальный округ | Копыловка д. | 36 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | апрель | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 361 | Оханский муниципальный округ | Мерзляки д. | 6 | 120 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | июль | декабрь | 4 | 0 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  |
| 362 | Оханский муниципальный округ | Осиновка д. | 6 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | май | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 363 | Оханский муниципальный округ | Острожка с. | 124 | 502 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 58 | 0 | май | декабрь | 39 | 0 | январь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь |
| 364 | Оханский муниципальный округ | Оханск г. | 217 | 1005 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 78 | 0 | январь | декабрь | 67 | 0 | январь | декабрь | 27 | 0 | январь | декабрь |
| 365 | Оханский муниципальный округ | Половинка д. | 59 | 38 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 35 | 0 | декабрь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь |
| 366 | Оханский муниципальный округ | Пономари с. | 11 | 163 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 367 | Оханский муниципальный округ | Посад д. | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | ноябрь | декабрь |
| 368 | Оханский муниципальный округ | Притыка д. | 26 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 11 | 0 | декабрь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 369 | Оханский муниципальный округ | Суровцы д. | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 370 | Оханский муниципальный округ | Таборы с. | 162 | 117 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 106 | 0 | ноябрь | декабрь | 38 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь |
| 371 | Оханский муниципальный округ | Тулумбаиха д. | 32 | 130 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | апрель | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 372 | Оханский муниципальный округ | Шалаши д. | 36 | 31 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | декабрь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 373 | Очерский муниципальный округ | Березники д. | 42 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 374 | Очерский муниципальный округ | Березово д. | 22 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | декабрь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 375 | Очерский муниципальный округ | Бурдино д. | 53 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 34 | 0 | декабрь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 376 | Очерский муниципальный округ | Бурдята д. | 8 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | май | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 377 | Очерский муниципальный округ | Верх-Речки д. | 17 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | июнь | декабрь | 5 | 0 | январь | февраль |
| 378 | Очерский муниципальный округ | Дружба п. | 17 | 37 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | июнь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 379 | Очерский муниципальный округ | Киприно д. | 20 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | июль | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 380 | Очерский муниципальный округ | Лужково д. | 209 | 36 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 76 | 0 | июнь | декабрь | 36 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 381 | Очерский муниципальный округ | Меновщики д. | 12 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 382 | Очерский муниципальный округ | Мокрушино д. | 13 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 383 | Очерский муниципальный округ | Морозово д. | 51 | 31 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 24 | 0 | май | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 384 | Очерский муниципальный округ | Наберухи д. | 50 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 385 | Очерский муниципальный округ | Нижняя Талица д. | 47 | 250 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 31 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь |
| 386 | Очерский муниципальный округ | Нововознесенск д. | 129 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 387 | Очерский муниципальный округ | Очер г. | 669 | 2275 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 251 | 0 | февраль | декабрь | 177 | 0 | январь | декабрь | 106 | 0 | январь | декабрь |
| 388 | Очерский муниципальный округ | Павловский рп | 239 | 1548 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 106 | 0 | июль | декабрь | 55 | 0 | январь | декабрь | 32 | 0 | январь | декабрь |
| 389 | Очерский муниципальный округ | Подсобное хозяйство п. | 2 | 30 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 390 | Очерский муниципальный округ | Рогали д. | 140 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 391 | Очерский муниципальный округ | Семеново д. | 18 | 107 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | март | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 392 | Очерский муниципальный округ | Скакуны д. | 85 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | декабрь | декабрь | 64 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 393 | Пермский городской округ | Пермь г. | 4718 | 2710 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 249 | 0 | декабрь | декабрь | 1140 | 0 | январь | декабрь | 1392 | 0 | январь | декабрь | 1353 | 0 | январь | декабрь |
| 394 | Пермский муниципальный округ | Аникино д. | 100 | 49 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | май | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь | 58 | 0 | январь | декабрь |
| 395 | Пермский муниципальный округ | Бахаревка д. | 62 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 29 | 0 | январь | декабрь |
| 396 | Пермский муниципальный округ | Башкултаево с. | 126 | 227 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 11 | 0 | октябрь | декабрь | 23 | 0 | январь | декабрь | 44 | 0 | январь | декабрь |
| 397 | Пермский муниципальный округ | Башкултаевский квартал | 19 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | ноябрь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь |
| 398 | Пермский муниципальный округ | Бершеть с. | 294 | 402 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | июль | декабрь | 107 | 0 | январь | декабрь | 110 | 0 | январь | декабрь |
| 399 | Пермский муниципальный округ | Болгары д. | 81 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | декабрь | 31 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь |
| 400 | Пермский муниципальный округ | Большая Мось д. | 339 | 837 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 40 | 0 | февраль | декабрь | 47 | 0 | январь | декабрь | 100 | 0 | январь | декабрь |
| 401 | Пермский муниципальный округ | Большое Савино д. | 134 | 109 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 21 | 0 | январь | декабрь | 35 | 0 | январь | декабрь | 45 | 0 | январь | декабрь |
| 402 | Пермский муниципальный округ | Буланки д. | 23 | 16 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 403 | Пермский муниципальный округ | Ванюки д. | 21 | 87 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | май | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 404 | Пермский муниципальный округ | Вашуры д. | 9 | 67 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | август | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 405 | Пермский муниципальный округ | Верх-Речки д. | 28 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | июль | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 406 | Пермский муниципальный округ | Гамово с. | 94 | 198 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 18 | 0 | февраль | декабрь | 42 | 0 | январь | декабрь | 22 | 0 | январь | декабрь |
| 407 | Пермский муниципальный округ | Гамы д. | 146 | 93 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 21 | 0 | февраль | декабрь | 33 | 0 | январь | декабрь | 55 | 0 | январь | декабрь |
| 408 | Пермский муниципальный округ | Гари д. | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 409 | Пермский муниципальный округ | Глушата д. | 26 | 21 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | ноябрь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь |
| 410 | Пермский муниципальный округ | Горбуново д. | 242 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 411 | Пермский муниципальный округ | Горный (Двуреченское с/п) п. | 400 | 85 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 18 | 0 | февраль | декабрь | 36 | 0 | январь | декабрь | 116 | 0 | январь | декабрь |
| 412 | Пермский муниципальный округ | Горская д. | 39 | 14 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь |
| 413 | Пермский муниципальный округ | Дворцовая Слудка д. | 28 | 19 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь |
| 414 | Пермский муниципальный округ | Деревенский квартал | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь |
| 415 | Пермский муниципальный округ | Ежи д. | 107 | 61 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 33 | 0 | январь | декабрь | 36 | 0 | январь | декабрь | 20 | 0 | январь | декабрь |
| 416 | Пермский муниципальный округ | Ерепеты д. | 79 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | февраль | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 34 | 0 | январь | декабрь |
| 417 | Пермский муниципальный округ | Ермаши д. | 36 | 16 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | январь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь |
| 418 | Пермский муниципальный округ | Жебреи д. | 129 | 69 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | февраль | декабрь | 23 | 0 | январь | декабрь | 27 | 0 | январь | декабрь |
| 419 | Пермский муниципальный округ | Загришинское д. | 15 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 420 | Пермский муниципальный округ | Замулянка д. | 32 | 54 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 421 | Пермский муниципальный округ | Заозерье (Усть-Качкинское с/п) д. | 25 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 422 | Пермский муниципальный округ | Заозерье (Хохловское с/п) д. | 69 | 26 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | февраль | декабрь | 35 | 0 | январь | декабрь | 19 | 0 | январь | декабрь |
| 423 | Пермский муниципальный округ | Заполье д. | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 424 | Пермский муниципальный округ | Канабеково д. | 61 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 24 | 0 | январь | декабрь |
| 425 | Пермский муниципальный округ | Капидоны д. | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 426 | Пермский муниципальный округ | Касимово д. | 102 | 268 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 46 | 0 | январь | декабрь | 25 | 0 | январь | декабрь | 16 | 0 | январь | декабрь |
| 427 | Пермский муниципальный округ | Качка д. | 78 | 35 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 21 | 0 | январь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь |
| 428 | Пермский муниципальный округ | Кичаново д. | 112 | 42 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | декабрь | декабрь | 37 | 0 | январь | декабрь | 39 | 0 | январь | декабрь |
| 429 | Пермский муниципальный округ | Кичановский квартал | 44 | 22 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | январь | декабрь | 27 | 0 | январь | декабрь |
| 430 | Пермский муниципальный округ | Клестята д. | 131 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 431 | Пермский муниципальный округ | Козыбаево д. | 44 | 72 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 16 | 0 | январь | декабрь |
| 432 | Пермский муниципальный округ | Кольцово с. | 122 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 433 | Пермский муниципальный округ | Комарово д. | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 434 | Пермский муниципальный округ | Кондратово д. | 463 | 1334 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | март | декабрь | 95 | 0 | январь | декабрь | 171 | 0 | январь | декабрь |
| 435 | Пермский муниципальный округ | Копыловский квартал | 31 | 20 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 16 | 0 | январь | декабрь |
| 436 | Пермский муниципальный округ | Косотуриха д. | 524 | 168 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 106 | 0 | январь | декабрь | 123 | 0 | январь | декабрь | 170 | 0 | январь | декабрь |
| 437 | Пермский муниципальный округ | Кочкино д. | 10 | 46 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 438 | Пермский муниципальный округ | Кояново с. | 82 | 536 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | май | декабрь | 16 | 0 | январь | декабрь | 22 | 0 | январь | декабрь |
| 439 | Пермский муниципальный округ | Красный Восход п. | 131 | 399 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | май | декабрь | 30 | 0 | январь | декабрь | 47 | 0 | январь | декабрь |
| 440 | Пермский муниципальный округ | Крохово д. | 20 | 139 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | декабрь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 441 | Пермский муниципальный округ | Кукуштан п. | 903 | 1269 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 2 | 0 | октябрь | декабрь | 106 | 0 | январь | декабрь | 198 | 0 | январь | декабрь | 273 | 0 | январь | декабрь |
| 442 | Пермский муниципальный округ | Култаево с. | 1163 | 248 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 2 | 0 | октябрь | декабрь | 155 | 0 | январь | декабрь | 204 | 0 | январь | декабрь | 356 | 0 | январь | декабрь |
| 443 | Пермский муниципальный округ | Курашим с. | 159 | 525 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 52 | 0 | январь | декабрь |
| 444 | Пермский муниципальный округ | Лесоучасток 831 п. | 41 | 417 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | январь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь |
| 445 | Пермский муниципальный округ | Лобаново с. | 213 | 345 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | февраль | декабрь | 32 | 0 | январь | декабрь | 77 | 0 | январь | декабрь |
| 446 | Пермский муниципальный округ | Ложки д. | 9 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 447 | Пермский муниципальный округ | Луговая (Усть-Качкинское с/п) д. | 174 | 100 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | сентябрь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 96 | 0 | январь | декабрь |
| 448 | Пермский муниципальный округ | Ляды с. | 81 | 43 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь | 37 | 0 | январь | декабрь |
| 449 | Пермский муниципальный округ | Малая д. | 65 | 111 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | декабрь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 38 | 0 | январь | декабрь |
| 450 | Пермский муниципальный округ | Малое Савино д. | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 451 | Пермский муниципальный округ | Мартьяново д. | 212 | 50 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 2 | 0 | октябрь | декабрь | 26 | 0 | январь | декабрь | 25 | 0 | январь | декабрь | 82 | 0 | январь | декабрь |
| 452 | Пермский муниципальный округ | Мишурна д. | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | июнь | июнь |
| 453 | Пермский муниципальный округ | Мокино д. | 791 | 153 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 5 | 0 | октябрь | декабрь | 65 | 0 | январь | декабрь | 139 | 0 | январь | декабрь | 288 | 0 | январь | декабрь |
| 454 | Пермский муниципальный округ | Молоково д. | 11 | 16 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | май | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 455 | Пермский муниципальный округ | Мостовая (Двуреченское с/п) д. | 162 | 120 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 27 | 0 | январь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь | 66 | 0 | январь | декабрь |
| 456 | Пермский муниципальный округ | Мостовая (Сылвенское с/п) д. | 213 | 77 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 21 | 0 | февраль | декабрь | 40 | 0 | январь | декабрь | 84 | 0 | январь | декабрь |
| 457 | Пермский муниципальный округ | Мулянка п. | 267 | 250 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | июль | декабрь | 38 | 0 | январь | декабрь | 82 | 0 | январь | декабрь |
| 458 | Пермский муниципальный округ | Мураши д. | 37 | 30 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь |
| 459 | Пермский муниципальный округ | Нагорный квартал | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 460 | Пермский муниципальный округ | Нестюково д. | 89 | 235 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | июль | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 45 | 0 | январь | декабрь |
| 461 | Пермский муниципальный округ | Нижние Муллы с. | 69 | 247 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 2 | 0 | октябрь | декабрь | 12 | 0 | май | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 20 | 0 | январь | декабрь |
| 462 | Пермский муниципальный округ | Нижний Пальник с. | 69 | 207 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 463 | Пермский муниципальный округ | Никулино д. | 14 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | июнь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 464 | Пермский муниципальный округ | Объект КРП п. | 248 | 35 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | январь | декабрь | 65 | 0 | январь | декабрь |
| 465 | Пермский муниципальный округ | Осенцы д. | 32 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | январь | декабрь |
| 466 | Пермский муниципальный округ | Паздерино д. | 10 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | октябрь | декабрь |
| 467 | Пермский муниципальный округ | Петровка д. | 89 | 152 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 15 | 0 | апрель | декабрь | 24 | 0 | январь | декабрь | 23 | 0 | январь | декабрь |
| 468 | Пермский муниципальный округ | Пищальниково д. | 31 | 38 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | февраль | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь |
| 469 | Пермский муниципальный округ | Платошино с. | 174 | 163 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | февраль | декабрь | 48 | 0 | январь | декабрь | 67 | 0 | январь | декабрь |
| 470 | Пермский муниципальный округ | Плишки д. | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 471 | Пермский муниципальный округ | Придорожный квартал | 13 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | март | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь |
| 472 | Пермский муниципальный округ | Протасы п. | 361 | 309 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 29 | 0 | январь | декабрь | 43 | 0 | январь | декабрь | 105 | 0 | январь | декабрь |
| 473 | Пермский муниципальный округ | Русское поле х | 18 | 47 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | февраль | декабрь |
| 474 | Пермский муниципальный округ | Сакмары д. | 69 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 17 | 0 | февраль | декабрь | 25 | 0 | январь | декабрь |
| 475 | Пермский муниципальный округ | Симонки д. | 37 | 158 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 26 | 0 | январь | декабрь |
| 476 | Пермский муниципальный округ | Скобелевка д. | 92 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 35 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 20 | 0 | январь | декабрь |
| 477 | Пермский муниципальный округ | Слудский квартал | 7 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 478 | Пермский муниципальный округ | Сокол п. | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | июль | декабрь |
| 479 | Пермский муниципальный округ | Сылва п. | 492 | 1224 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 4 | 0 | октябрь | декабрь | 42 | 0 | январь | декабрь | 85 | 0 | январь | декабрь | 150 | 0 | январь | декабрь |
| 480 | Пермский муниципальный округ | Тихий квартал | 10 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | январь | декабрь |
| 481 | Пермский муниципальный округ | Троица с. | 143 | 201 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 16 | 0 | март | декабрь | 16 | 0 | январь | декабрь | 57 | 0 | январь | декабрь |
| 482 | Пермский муниципальный округ | Тупица д. | 82 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 27 | 0 | январь | декабрь | 37 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь |
| 483 | Пермский муниципальный округ | Устиново д. | 176 | 78 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 69 | 0 | январь | декабрь |
| 484 | Пермский муниципальный округ | Усть-Качка с. | 51 | 70 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь |
| 485 | Пермский муниципальный округ | Усть-Тары д. | 119 | 66 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | январь | декабрь | 48 | 0 | январь | декабрь |
| 486 | Пермский муниципальный округ | Ферма п. | 68 | 278 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | февраль | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 25 | 0 | январь | декабрь |
| 487 | Пермский муниципальный округ | Фомичи д. | 5 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 488 | Пермский муниципальный округ | Фролы с. | 173 | 870 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 25 | 0 | январь | декабрь | 28 | 0 | январь | декабрь | 66 | 0 | январь | декабрь |
| 489 | Пермский муниципальный округ | Хмели д. | 27 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | август | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 490 | Пермский муниципальный округ | Христофоровка д. | 17 | 14 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | июль | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 491 | Пермский муниципальный округ | Чебаки д. | 51 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 492 | Пермский муниципальный округ | Шилово д. | 169 | 77 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь | 41 | 0 | январь | декабрь | 65 | 0 | январь | декабрь |
| 493 | Пермский муниципальный округ | Юг п. | 271 | 46 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 24 | 0 | январь | декабрь | 34 | 0 | январь | декабрь | 79 | 0 | январь | декабрь |
| 494 | Пермский муниципальный округ | Юго-Камский п. | 900 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 34 | 0 | январь | декабрь | 111 | 0 | январь | декабрь | 369 | 0 | январь | декабрь |
| 495 | Пермский муниципальный округ | Южные Протасы квартал | 3 | 1844 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | февраль | декабрь | 2 | 0 | январь | ноябрь |
| 496 | Пермский муниципальный округ | Янычи с. | 67 | 121 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 27 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь |
| 497 | Пермский муниципальный округ | Ясыри д. | 21 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | февраль | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 498 | Сивинский муниципальный округ | Ефимова д. | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 499 | Сивинский муниципальный округ | Северный Коммунар п. | 191 | 147 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 23 | 0 | март | декабрь | 136 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь |
| 500 | Сивинский муниципальный округ | Усадьба РТС д. | 29 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 26 | 0 | октябрь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 501 | Соликамский муниципальный округ | Городище с. | 62 | 97 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | ноябрь | декабрь | 19 | 0 | январь | декабрь | 18 | 0 | январь | декабрь | 19 | 0 | январь | декабрь |
| 502 | Соликамский муниципальный округ | Малое Городище д. | 10 | 53 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | март | 0 | 0 |  |  |
| 503 | Соликамский муниципальный округ | Половодово с. | 97 | 299 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 20 | 0 | январь | декабрь | 48 | 0 | январь | декабрь | 16 | 0 | январь | декабрь |
| 504 | Соликамский муниципальный округ | Родники с. | 125 | 46 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 26 | 0 | август | декабрь | 85 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 505 | Соликамский муниципальный округ | Села д. | 113 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 2 | 0 | октябрь | декабрь | 44 | 0 | январь | декабрь | 28 | 0 | январь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь |
| 506 | Соликамский муниципальный округ | Соликамск г. | 1627 | 1844 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 37 | 0 | апрель | декабрь | 618 | 0 | январь | декабрь | 390 | 0 | январь | декабрь | 123 | 0 | январь | декабрь |
| 507 | Соликамский муниципальный округ | Тохтуева с. | 18 | 121 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 508 | Соликамский муниципальный округ | Тренина д. | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | июнь | июнь |
| 509 | Соликамский муниципальный округ | Харюшина д. | 32 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | июль | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 510 | Соликамский муниципальный округ | Черное п. | 115 | 196 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | май | сентябрь | 62 | 0 | январь | декабрь | 22 | 0 | январь | декабрь |
| 511 | Соликамский муниципальный округ | Чертеж д. | 344 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 77 | 0 | декабрь | декабрь | 213 | 0 | январь | декабрь |
| 512 | Суксунский муниципальный округ | Бор с. | 87 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 513 | Суксунский муниципальный округ | Брехово с. | 212 | 100 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 62 | 0 | январь | декабрь | 87 | 0 | январь | декабрь | 38 | 0 | январь | декабрь |
| 514 | Суксунский муниципальный округ | Васькино д. | 106 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 515 | Суксунский муниципальный округ | Верх-Суксун с. | 49 | 41 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь | 25 | 0 | январь | декабрь |
| 516 | Суксунский муниципальный округ | Иванково д. | 54 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 517 | Суксунский муниципальный округ | Киселево д. | 93 | 163 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 44 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 30 | 0 | январь | декабрь |
| 518 | Суксунский муниципальный округ | Ключи с. | 107 | 87 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | январь | декабрь | 23 | 0 | январь | декабрь | 19 | 0 | январь | декабрь |
| 519 | Суксунский муниципальный округ | Кошелево д. | 19 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 520 | Суксунский муниципальный округ | Мартьяново д. | 4 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 521 | Суксунский муниципальный округ | Моргуново д. | 46 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 522 | Суксунский муниципальный округ | Опалихино д. | 45 | 53 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | март | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 523 | Суксунский муниципальный округ | Осинцево д. | 56 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 524 | Суксунский муниципальный округ | Пепелыши д. | 51 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 525 | Суксунский муниципальный округ | Поедуги с. | 100 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 526 | Суксунский муниципальный округ | Сабарка с. | 174 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 527 | Суксунский муниципальный округ | Советная с. | 138 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 528 | Суксунский муниципальный округ | Суксун рп | 284 | 2045 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 38 | 0 | январь | декабрь | 70 | 0 | январь | декабрь | 85 | 0 | январь | декабрь |
| 529 | Суксунский муниципальный округ | Сызганка с. | 131 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 530 | Суксунский муниципальный округ | Тебеняки д. | 97 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 531 | Суксунский муниципальный округ | Тис с. | 68 | 78 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | май | декабрь | 18 | 0 | январь | декабрь | 26 | 0 | январь | декабрь |
| 532 | Суксунский муниципальный округ | Торговище с. | 144 | 28 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 95 | 0 | январь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь |
| 533 | Суксунский муниципальный округ | Тохтарево д. | 94 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 534 | Суксунский муниципальный округ | Цыганы д. | 12 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | февраль | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 535 | Суксунский муниципальный округ | Шахарово д. | 63 | 78 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 39 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 536 | Суксунский муниципальный округ | Юркан д. | 17 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 537 | Уинский муниципальный округ | Аспа с. | 173 | 110 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | сентябрь | декабрь | 27 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 538 | Уинский муниципальный округ | Аспинский п. | 80 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | декабрь | декабрь | 19 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь |
| 539 | Уинский муниципальный округ | Верхний Сып с. | 107 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | март | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 540 | Уинский муниципальный округ | Ломь д. | 126 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | январь | декабрь | 30 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь |
| 541 | Уинский муниципальный округ | Митрохи д. | 45 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 542 | Уинский муниципальный округ | Нижний Сып с. | 171 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | октябрь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 543 | Уинский муниципальный округ | Первомайский п. | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | июнь | октябрь |
| 544 | Уинский муниципальный округ | Суда с. | 154 | 91 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | декабрь | декабрь | 23 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 545 | Уинский муниципальный округ | Уинское с. | 410 | 201 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 64 | 0 | январь | декабрь | 45 | 0 | январь | декабрь | 24 | 0 | январь | декабрь |
| 546 | Уинский муниципальный округ | Чайка с. | 134 | 64 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | декабрь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 547 | Уинский муниципальный округ | Чесноковка д. | 9 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 548 | Чайковский городской округ | Аманеево д. | 40 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 549 | Чайковский городской округ | Большой Букор с. | 119 | 91 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 17 | 0 | сентябрь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 550 | Чайковский городской округ | Ваньки с. | 205 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 61 | 0 | май | декабрь |
| 551 | Чайковский городской округ | Вассята с. | 203 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 552 | Чайковский городской округ | Гаревая д. | 186 | 28 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 47 | 0 | декабрь | декабрь | 59 | 0 | январь | декабрь | 19 | 0 | январь | декабрь |
| 553 | Чайковский городской округ | Дедушкино д. | 105 | 58 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 24 | 0 | октябрь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 554 | Чайковский городской округ | Дубовая д. | 66 | 181 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 11 | 0 | декабрь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь |
| 555 | Чайковский городской округ | Засечный д. | 186 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 556 | Чайковский городской округ | Каменный Ключ д. | 69 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | октябрь | декабрь |
| 557 | Чайковский городской округ | Карша д. | 45 | 52 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | февраль | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 558 | Чайковский городской округ | Кемуль с. | 109 | 113 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 28 | 0 | декабрь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 559 | Чайковский городской округ | Малый Букор д. | 133 | 143 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | февраль | декабрь | 34 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь |
| 560 | Чайковский городской округ | Маракуши д. | 57 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | сентябрь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 561 | Чайковский городской округ | Моховая д. | 60 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 562 | Чайковский городской округ | Ольховка с. | 293 | 75 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 49 | 0 | декабрь | декабрь | 43 | 0 | январь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь |
| 563 | Чайковский городской округ | Ольховочка д. | 22 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | май | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 564 | Чайковский городской округ | Опары д. | 46 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь |
| 565 | Чайковский городской округ | Прикамский п. | 30 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 566 | Чайковский городской округ | Русалевка д. | 124 | 193 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | декабрь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 49 | 0 | январь | декабрь |
| 567 | Чайковский городской округ | Сосново с. | 207 | 224 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 58 | 0 | март | декабрь | 28 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь |
| 568 | Чайковский городской округ | Фоки с. | 909 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 151 | 0 | апрель | декабрь | 267 | 0 | январь | декабрь | 96 | 0 | январь | декабрь |
| 569 | Чайковский городской округ | Харнавы д. | 73 | 44 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | декабрь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 570 | Чайковский городской округ | Чайковский г. | 1473 | 3582 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 3 | 0 | ноябрь | декабрь | 288 | 0 | январь | декабрь | 270 | 0 | январь | декабрь | 129 | 0 | январь | декабрь |
| 571 | Чайковский городской округ | Чумна д. | 152 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 57 | 0 | декабрь | декабрь | 24 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 572 | Частинский муниципальный округ | Бабка с. | 44 | 246 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | июнь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 573 | Частинский муниципальный округ | Верх-Рождество с. | 13 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 574 | Частинский муниципальный округ | Ерзовка д. | 29 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | май | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 575 | Частинский муниципальный округ | Западная д. | 10 | 33 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 576 | Частинский муниципальный округ | Змеевка с. | 13 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | декабрь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 577 | Частинский муниципальный округ | Кленовая д. | 23 | 51 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | май | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 578 | Частинский муниципальный округ | Мало-Байдино д. | 21 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | июнь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 579 | Частинский муниципальный округ | Малые Горы д. | 8 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | июнь | июнь |
| 580 | Частинский муниципальный округ | Мельничная д. | 67 | 70 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 41 | 0 | декабрь | декабрь | 19 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 581 | Частинский муниципальный округ | Меркуши с. | 20 | 79 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь |
| 582 | Частинский муниципальный округ | Мостовая д. | 17 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 16 | 0 | октябрь | декабрь |
| 583 | Частинский муниципальный округ | Нижнее Городище д. | 5 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 584 | Частинский муниципальный округ | Ножовка с. | 42 | 623 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | май | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 585 | Частинский муниципальный округ | Пермяковка д. | 23 | 21 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 17 | 0 | сентябрь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 586 | Частинский муниципальный округ | Пихтовка с. | 20 | 17 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | июнь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь |
| 587 | Частинский муниципальный округ | Подземлянная д. | 5 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 588 | Частинский муниципальный округ | Приморье д. | 28 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | август | декабрь |
| 589 | Частинский муниципальный округ | Частые с. | 253 | 75 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 73 | 0 | январь | декабрь | 74 | 0 | январь | декабрь | 46 | 0 | январь | декабрь |
| 590 | Частинский муниципальный округ | Шабуры д. | 30 | 197 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | май | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь |
| 591 | Частинский муниципальный округ | Шлыки с. | 30 | 122 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | май | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 592 | Частинский муниципальный округ | Яган д. | 14 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 593 | Чернушинский муниципальный округ | Азинский п. | 101 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | ноябрь | ноябрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь |
| 594 | Чернушинский муниципальный округ | Аминькай д. | 107 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 26 | 0 | март | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь |
| 595 | Чернушинский муниципальный округ | Ананьино с. | 110 | 36 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | сентябрь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь |
| 596 | Чернушинский муниципальный округ | Ашша д. | 102 | 29 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | декабрь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь |
| 597 | Чернушинский муниципальный округ | Большой Березник д. | 159 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 3 | 0 | ноябрь | декабрь | 57 | 0 | январь | декабрь | 30 | 0 | январь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь |
| 598 | Чернушинский муниципальный округ | Брод с. | 508 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 153 | 0 | сентябрь | декабрь | 42 | 0 | январь | декабрь | 28 | 0 | январь | декабрь |
| 599 | Чернушинский муниципальный округ | Деменево с. | 162 | 155 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | февраль | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь |
| 600 | Чернушинский муниципальный округ | Зверево д. | 297 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 6 | 0 | ноябрь | декабрь | 54 | 0 | январь | декабрь | 38 | 0 | январь | декабрь | 35 | 0 | январь | декабрь |
| 601 | Чернушинский муниципальный округ | Калиновка с. | 85 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | декабрь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 602 | Чернушинский муниципальный округ | Караморка д. | 27 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 603 | Чернушинский муниципальный округ | Легаевка д. | 36 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | сентябрь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 604 | Чернушинский муниципальный округ | Лысая Гора д. | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 605 | Чернушинский муниципальный округ | Маланичи д. | 31 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | декабрь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 606 | Чернушинский муниципальный округ | Павловка с. | 83 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | декабрь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь |
| 607 | Чернушинский муниципальный округ | Рябки с. | 225 | 214 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | январь | декабрь | 37 | 0 | январь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь |
| 608 | Чернушинский муниципальный округ | Сульмаш с. | 442 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 118 | 0 | июнь | декабрь | 86 | 0 | январь | декабрь | 63 | 0 | январь | декабрь |
| 609 | Чернушинский муниципальный округ | Трун с. | 125 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 28 | 0 | декабрь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь |
| 610 | Чернушинский муниципальный округ | Ульяновка д. | 69 | 25 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь |
| 611 | Чернушинский муниципальный округ | Чернушка г. | 1326 | 159 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 4 | 0 | май | декабрь | 219 | 0 | январь | декабрь | 202 | 0 | январь | декабрь | 135 | 0 | январь | декабрь |
| 612 | Чусовской муниципальный округ | Байкалово д. | 5 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | ноябрь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 613 | Чусовской муниципальный округ | Верхнее Калино с. | 29 | 36 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 614 | Чусовской муниципальный округ | Верхнечусовские Городки п. | 178 | 525 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 2 | 0 | декабрь | декабрь | 52 | 0 | январь | декабрь | 89 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь |
| 615 | Чусовской муниципальный округ | Загорье д. | 4 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | май | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 616 | Чусовской муниципальный округ | Калино рп | 161 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | август | декабрь | 92 | 0 | январь | декабрь | 22 | 0 | январь | декабрь |
| 617 | Чусовской муниципальный округ | Ключи д. | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | сентябрь | сентябрь |
| 618 | Чусовской муниципальный округ | Комарихинский п. | 284 | 229 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 95 | 0 | февраль | декабрь | 25 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь |
| 619 | Чусовской муниципальный округ | Копально д. | 62 | 64 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | май | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь |
| 620 | Чусовской муниципальный округ | Кошково д. | 11 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ноябрь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 621 | Чусовской муниципальный округ | Лещевка д. | 3 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь |
| 622 | Чусовской муниципальный округ | Лямино рп | 332 | 909 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 3 | 0 | декабрь | декабрь | 82 | 0 | январь | декабрь | 74 | 0 | январь | декабрь | 44 | 0 | январь | декабрь |
| 623 | Чусовской муниципальный округ | Мартелово д. | 3 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 624 | Чусовской муниципальный округ | Мичурино д. | 4 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 625 | Чусовской муниципальный округ | Никифорово д. | 73 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 626 | Чусовской муниципальный округ | Половинка п. | 27 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | май | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 627 | Чусовской муниципальный округ | Саламатово д. | 14 | 40 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | октябрь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь |
| 628 | Чусовской муниципальный округ | Села с. | 20 | 51 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 16 | 0 | январь | декабрь |
| 629 | Чусовской муниципальный округ | Скальный рп | 64 | 60 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 31 | 0 | июнь | декабрь | 24 | 0 | январь | декабрь |
| 630 | Чусовской муниципальный округ | Чусовой г. | 668 | 1814 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 5 | 0 | декабрь | декабрь | 96 | 0 | январь | декабрь | 186 | 0 | январь | декабрь | 95 | 0 | январь | декабрь |
| 631 | Чусовской муниципальный округ | Шалыги д. | 10 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | апрель | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 632 | Юрлинский муниципальный округ | Юрла с. | 967 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 5 | 0 | июль | декабрь | 158 | 0 | январь | декабрь | 289 | 0 | январь | декабрь | 314 | 0 | январь | декабрь |
| 633 | Юсьвинский муниципальный округ | Архангельское с. | 51 | 166 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 1 | 0 | октябрь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь |
| 634 | Юсьвинский муниципальный округ | Купрос с. | 59 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 21 | 0 | апрель | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 635 | Юсьвинский муниципальный округ | Майкор п. | 290 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 47 | 0 | декабрь | декабрь | 64 | 0 | январь | декабрь |
| 636 | Юсьвинский муниципальный округ | Они с. | 13 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | декабрь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь |
| 637 | Юсьвинский муниципальный округ | Юсьва с. | 458 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 7 | 0 | октябрь | декабрь | 168 | 0 | январь | декабрь | 100 | 0 | январь | декабрь | 67 | 0 | январь | декабрь |
| 638 | Муниципальное образование "Город Березники" | Огурдино п. | 24 | 0 | ООО "Горгазсервис" | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | Январь | Декабрь | 4 | 0 | Январь | Октябрь | 0 | 0 |  |  |
| 639 | Муниципальное образование "Город Березники" | Орел п. | 1 | 0 | ООО "Горгазсервис" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | Январь | Октябрь | 0 | 0 |  |  |
| 640 | Соликамский городской округ | Половодово с. | 7 | 0 | ООО "Горгазсервис" | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | Январь | Декабрь | 1 | 0 | Январь | Июнь | 0 | 0 |  |  |
| 641 | Соликамский городской округ | Села д. | 5 | 0 | ООО "Горгазсервис" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | Январь | Декабрь | 3 | 0 | Январь | Ноябрь | 0 | 0 |  |  |
| 642 | Соликамский городской округ | Соликамск г. | 12 | 0 | ООО "Горгазсервис" | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | Январь | Декабрь | 3 | 0 | Январь | Июль | 0 | 0 |  |  |
| 643 | Соликамский городской округ | Черное п. | 32 | 0 | ООО "Горгазсервис" | 0 | 0 |  |  | 21 | 0 | Январь | Декабрь | 11 | 0 | Январь | Декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 644 | Соликамский городской округ | Тренина д. | 27 | 0 | ООО "Горгазсервис" | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | Январь | Декабрь | 18 | 0 | Январь | Декабрь | 1 | 0 | Январь | Январь |
| 645 | Пермский муниципальный округ | Няшино д. | 58 | 72 | ООО "Горгазсервис" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 646 | Пермский муниципальный округ | Одина д. | 36 | 114 | ООО "Горгазсервис" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 86519 | 107760 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 16974 | 0 | 0 | 0 | 18812 | 0 | 0 | 0 | 16654 | 0 | 0 | 0 |

| N п/п | Муниципальное образование | График реализации догазификации домовладений 1 в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
|  |  | количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 1 | Александровский муниципальный округ | 24 | 0 | январь | декабрь | 0 | 92 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Александровский муниципальный округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 95 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Александровский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 26 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Александровский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Александровский муниципальный округ | 45 | 0 | январь | декабрь | 0 | 361 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Бардымский муниципальный округ | 12 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 31 | январь | декабрь | 0 | 22 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 20 | январь | июль |
| 7 | Бардымский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Бардымский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 13 | январь | август | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Бардымский муниципальный округ | 123 | 0 | январь | декабрь | 0 | 125 | январь | декабрь | 0 | 207 | январь | декабрь | 0 | 99 | январь | декабрь | 0 | 69 | январь | декабрь | 0 | 107 | январь | декабрь |
| 10 | Бардымский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 23 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 11 | Бардымский муниципальный округ | 15 | 0 | январь | декабрь | 0 | 20 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 39 | январь | декабрь | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | май |
| 12 | Бардымский муниципальный округ | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 14 | январь | декабрь | 0 | 65 | январь | декабрь | 0 | 41 | январь | декабрь | 0 | 33 | январь | декабрь | 0 | 19 | январь | ноябрь |
| 13 | Бардымский муниципальный округ | 13 | 0 | январь | декабрь | 0 | 18 | январь | декабрь | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 39 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 14 | Бардымский муниципальный округ | 35 | 0 | январь | декабрь | 0 | 73 | январь | декабрь | 0 | 19 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь |
| 15 | Бардымский муниципальный округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | август |
| 16 | Бардымский муниципальный округ | 10 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  |
| 17 | Бардымский муниципальный округ | 40 | 0 | январь | декабрь | 0 | 51 | январь | декабрь | 0 | 60 | январь | декабрь | 0 | 70 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь |
| 18 | Бардымский муниципальный округ | 43 | 0 | январь | декабрь | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 42 | январь | декабрь | 0 | 67 | январь | декабрь | 0 | 22 | январь | декабрь | 0 | 15 | январь | декабрь |
| 19 | Бардымский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | октябрь |
| 20 | Бардымский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 32 | январь | декабрь | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 13 | январь | октябрь |
| 21 | Бардымский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 18 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  |
| 22 | Бардымский муниципальный округ | 11 | 0 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 20 | январь | декабрь | 0 | 21 | январь | декабрь | 0 | 24 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь |
| 23 | Бардымский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 24 | Бардымский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | октябрь |
| 25 | Бардымский муниципальный округ | 13 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 40 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | октябрь |
| 26 | Бардымский муниципальный округ | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 23 | январь | декабрь | 0 | 17 | январь | декабрь | 0 | 38 | январь | декабрь | 0 | 21 | январь | декабрь | 0 | 23 | январь | декабрь |
| 27 | Бардымский муниципальный округ | 15 | 0 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 58 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 19 | январь | декабрь |
| 28 | Бардымский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  |
| 29 | Березовский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 30 | Березовский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 31 | Березовский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 32 | Березовский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 27 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 33 | Березовский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 34 | Березовский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 35 | Березовский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 36 | Березовский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 37 | Березовский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 38 | Березовский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 39 | Березовский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 40 | Березовский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 41 | Березовский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 42 | Березовский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 43 | Березовский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 44 | Березовский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 45 | Березовский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 46 | Большесосновский муниципальный округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 47 | Большесосновский муниципальный округ | 14 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | январь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 48 | Большесосновский муниципальный округ | 27 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 49 | Большесосновский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 50 | Большесосновский муниципальный округ | 11 | 0 | январь | март | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 51 | Большесосновский муниципальный округ | 17 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 52 | Большесосновский муниципальный округ | 1 | 0 | март | март | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 53 | Большесосновский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | апрель | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 54 | Большесосновский муниципальный округ | 13 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 55 | Большесосновский муниципальный округ | 23 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 56 | Верещагинский муниципальный округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 57 | Верещагинский муниципальный округ | 82 | 0 | январь | декабрь | 1 | 38 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 58 | Верещагинский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 59 | Верещагинский муниципальный округ | 11 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 60 | Верещагинский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | февраль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 61 | Верещагинский муниципальный округ | 10 | 0 | январь | декабрь | 0 | 15 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 62 | Верещагинский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 63 | Верещагинский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 64 | Верещагинский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 65 | Верещагинский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 66 | Верещагинский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | декабрь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 67 | Верещагинский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | февраль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 68 | Верещагинский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | июнь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 69 | Верещагинский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 70 | Горнозаводский муниципальный округ | 7 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 71 | Горнозаводский муниципальный округ | 18 | 0 | январь | декабрь | 0 | 20 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 72 | Горнозаводский муниципальный округ | 7 | 0 | январь | декабрь | 0 | 64 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 73 | Горнозаводский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 74 | Горнозаводский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 75 | Горнозаводский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 91 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 76 | Губахинский муниципальный округ | 36 | 0 | январь | декабрь | 0 | 37 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 77 | Губахинский муниципальный округ | 27 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 78 | Губахинский муниципальный округ | 13 | 0 | январь | декабрь | 0 | 26 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 79 | Губахинский муниципальный округ | 16 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 80 | Губахинский муниципальный округ | 12 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 81 | Губахинский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 82 | Губахинский муниципальный округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 83 | Губахинский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 84 | Добрянский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 85 | Добрянский муниципальный округ | 10 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 86 | Добрянский муниципальный округ | 13 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 87 | Добрянский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 52 | 0 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 88 | Добрянский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 89 | Добрянский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 64 | декабрь | декабрь |
| 90 | Добрянский муниципальный округ | 10 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 91 | Добрянский муниципальный округ | 280 | 0 | январь | декабрь | 35 | 0 | январь | декабрь | 0 | 97 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 92 | Добрянский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 122 | 0 | январь | декабрь | 0 | 31 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 93 | Добрянский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 94 | Добрянский муниципальный округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | июль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 95 | Добрянский муниципальный округ | 20 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 96 | Добрянский муниципальный округ | 20 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 97 | Добрянский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 98 | Добрянский муниципальный округ | 31 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 99 | Добрянский муниципальный округ | 31 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 22 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 100 | Добрянский муниципальный округ | 36 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 101 | Добрянский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34 | декабрь | декабрь |
| 102 | Еловский муниципальный округ | 13 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 20 | январь | июнь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 103 | Еловский муниципальный округ | 26 | 0 | январь | декабрь | 0 | 18 | январь | декабрь | 0 | 17 | январь | декабрь | 0 | 39 | январь | декабрь | 0 | 44 | январь | декабрь | 0 | 40 | январь | декабрь |
| 104 | Еловский муниципальный округ | 31 | 0 | январь | декабрь | 0 | 35 | январь | декабрь | 0 | 73 | январь | декабрь | 0 | 38 | январь | декабрь | 0 | 63 | январь | декабрь | 0 | 68 | январь | декабрь |
| 105 | Еловский муниципальный округ | 7 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 34 | январь | июль |
| 106 | Еловский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 23 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 107 | Еловский муниципальный округ | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 41 | январь | октябрь |
| 108 | Еловский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 21 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 109 | Еловский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 110 | Еловский муниципальный округ | 12 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 26 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 26 | январь | декабрь |
| 111 | ЗАТО Звездный | 7 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 112 | Ильинский муниципальный округ | 65 | 0 | январь | декабрь | 3 | 21 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 113 | Ильинский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 114 | Ильинский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | июнь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 115 | Ильинский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | июнь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 116 | Ильинский муниципальный округ | 18 | 0 | январь | декабрь | 0 | 27 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 117 | Карагайский муниципальный округ | 17 | 0 | январь | декабрь | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 118 | Карагайский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 70 | 44 | декабрь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 119 | Карагайский муниципальный округ | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 120 | Карагайский муниципальный округ | 10 | 0 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 121 | Карагайский муниципальный округ | 15 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 122 | Карагайский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 33 | 3 | декабрь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 123 | Карагайский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 124 | Карагайский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 43 | 10 | декабрь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 125 | Карагайский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 35 | 11 | декабрь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 126 | Кизеловский муниципальный округ | 44 | 0 | январь | декабрь | 0 | 209 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 127 | Кизеловский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 126 | декабрь | декабрь |
| 128 | Кишертский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 129 | Кишертский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | август | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 130 | Кишертский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 46 | 0 | март | декабрь | 0 | 152 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 131 | Кишертский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 132 | Кишертский муниципальный округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | июнь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 133 | Кишертский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 134 | Кишертский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | июль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 135 | Кишертский муниципальный округ | 31 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 136 | Кишертский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 137 | Кишертский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 138 | Кишертский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 139 | Краснокамский муниципальный округ | 16 | 0 | январь | декабрь | 1 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 140 | Краснокамский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 141 | Краснокамский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 142 | Краснокамский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 143 | Краснокамский муниципальный округ | 36 | 0 | май | ноябрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 144 | Краснокамский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 145 | Краснокамский муниципальный округ | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 146 | Краснокамский муниципальный округ | 26 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 147 | Краснокамский муниципальный округ | 10 | 0 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 148 | Краснокамский муниципальный округ | 58 | 0 | январь | декабрь | 2 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 149 | Краснокамский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 150 | Краснокамский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 151 | Краснокамский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 152 | Краснокамский муниципальный округ | 12 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 153 | Краснокамский муниципальный округ | 62 | 0 | январь | декабрь | 4 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 154 | Краснокамский муниципальный округ | 7 | 0 | январь | август | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 155 | Краснокамский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 156 | Краснокамский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 157 | Краснокамский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 158 | Краснокамский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 159 | Краснокамский муниципальный округ | 8 | 0 | январь | июнь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 160 | Краснокамский муниципальный округ | 12 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 161 | Краснокамский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 162 | Краснокамский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 163 | Краснокамский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 164 | Краснокамский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 165 | Краснокамский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 166 | Краснокамский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 167 | Краснокамский муниципальный округ | 13 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | июнь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 168 | Краснокамский муниципальный округ | 7 | 0 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 169 | Краснокамский муниципальный округ | 7 | 0 | январь | декабрь | 3 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 170 | Кудымкарский муниципальный округ | 12 | 0 | январь | декабрь | 0 | 55 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 171 | Кудымкарский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 172 | Кудымкарский муниципальный округ | 76 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 173 | Кудымкарский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 194 | декабрь | декабрь |
| 174 | Кудымкарский муниципальный округ | 101 | 0 | январь | декабрь | 3 | 69 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 175 | Кудымкарский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 176 | Кудымкарский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 36 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 177 | Кудымкарский муниципальный округ | 14 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 178 | Кудымкарский муниципальный округ | 10 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 179 | Кудымкарский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 56 | январь | декабрь |
| 180 | Кудымкарский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 181 | Кудымкарский муниципальный округ | 11 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 182 | Куединский муниципальный округ | 19 | 0 | январь | декабрь | 1 | 40 | январь | декабрь | 0 | 32 | январь | декабрь | 0 | 15 | январь | декабрь | 0 | 28 | январь | декабрь | 0 | 15 | январь | декабрь |
| 183 | Куединский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 52 | январь | декабрь | 0 | 15 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | ноябрь |
| 184 | Куединский муниципальный округ | 20 | 0 | январь | декабрь | 0 | 30 | январь | декабрь | 0 | 39 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 35 | январь | декабрь | 0 | 28 | январь | декабрь |
| 185 | Куединский муниципальный округ | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 17 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | октябрь |
| 186 | Куединский муниципальный округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 23 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | октябрь |
| 187 | Куединский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 28 | январь | октябрь |
| 188 | Куединский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 20 | январь | октябрь |
| 189 | Куединский муниципальный округ | 7 | 0 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 23 | январь | декабрь |
| 190 | Куединский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 34 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь |
| 191 | Куединский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 23 | январь | декабрь | 0 | 10 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  |
| 192 | Куединский муниципальный округ | 145 | 0 | январь | декабрь | 0 | 116 | январь | декабрь | 0 | 122 | январь | декабрь | 0 | 67 | январь | декабрь | 0 | 109 | январь | декабрь | 0 | 131 | январь | декабрь |
| 193 | Куединский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 18 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | ноябрь |
| 194 | Куединский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | октябрь |
| 195 | Куединский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | октябрь |
| 196 | Куединский муниципальный округ | 14 | 0 | январь | декабрь | 0 | 17 | январь | декабрь | 0 | 30 | январь | декабрь | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 28 | январь | декабрь |
| 197 | Куединский муниципальный округ | 11 | 0 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 21 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 38 | январь | ноябрь |
| 198 | Куединский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 20 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 23 | январь | декабрь |
| 199 | Куединский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 15 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 22 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 200 | Куединский муниципальный округ | 16 | 0 | январь | декабрь | 0 | 29 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 28 | январь | июль | 0 | 0 |  |  |
| 201 | Куединский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 19 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь |
| 202 | Куединский муниципальный округ | 12 | 0 | январь | декабрь | 0 | 15 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 50 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | май |
| 203 | Кунгурский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 204 | Кунгурский муниципальный округ | 74 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 205 | Кунгурский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 206 | Кунгурский муниципальный округ | 2 | 0 | февраль | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | июль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 207 | Кунгурский муниципальный округ | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 208 | Кунгурский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 209 | Кунгурский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 210 | Кунгурский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 211 | Кунгурский муниципальный округ | 7 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 212 | Кунгурский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 213 | Кунгурский муниципальный округ | 12 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 214 | Кунгурский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 215 | Кунгурский муниципальный округ | 8 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 216 | Кунгурский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 217 | Кунгурский муниципальный округ | 12 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 218 | Кунгурский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | январь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 219 | Кунгурский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | июль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 220 | Кунгурский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 221 | Кунгурский муниципальный округ | 7 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 222 | Кунгурский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 223 | Кунгурский муниципальный округ | 63 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 224 | Кунгурский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | июль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 225 | Кунгурский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 226 | Кунгурский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 227 | Кунгурский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | февраль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 228 | Кунгурский муниципальный округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 229 | Кунгурский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 230 | Кунгурский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | октябрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 231 | Кунгурский муниципальный округ | 130 | 0 | январь | декабрь | 21 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 33 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 232 | Кунгурский муниципальный округ | 21 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 233 | Кунгурский муниципальный округ | 11 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 234 | Кунгурский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 235 | Кунгурский муниципальный округ | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 236 | Кунгурский муниципальный округ | 9 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 237 | Кунгурский муниципальный округ | 6 | 0 | январь | апрель | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 238 | Кунгурский муниципальный округ | 12 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 239 | Кунгурский муниципальный округ | 10 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 240 | Кунгурский муниципальный округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | август | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 241 | Кунгурский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 242 | Кунгурский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91 | октябрь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 243 | Кунгурский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | июль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 244 | Кунгурский муниципальный округ | 44 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 245 | Кунгурский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 246 | Кунгурский муниципальный округ | 30 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 247 | Кунгурский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 248 | Кунгурский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 249 | Кунгурский муниципальный округ | 20 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 250 | Кунгурский муниципальный округ | 13 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | август | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 251 | Кунгурский муниципальный округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 252 | Кунгурский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 253 | Кунгурский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 254 | Кунгурский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | апрель | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 255 | Кунгурский муниципальный округ | 24 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 256 | Кунгурский муниципальный округ | 11 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 257 | Кунгурский муниципальный округ | 18 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 258 | Кунгурский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | апрель | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 259 | Кунгурский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 260 | Кунгурский муниципальный округ | 7 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 261 | Кунгурский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 262 | Кунгурский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 263 | Лысьвенский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 264 | Лысьвенский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 265 | Лысьвенский муниципальный округ | 13 | 0 | январь | декабрь | 0 | 34 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 266 | Лысьвенский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 267 | Лысьвенский муниципальный округ | 34 | 0 | январь | декабрь | 0 | 43 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 268 | Лысьвенский муниципальный округ | 23 | 0 | сентябрь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 269 | Лысьвенский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 270 | Лысьвенский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 22 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 271 | Лысьвенский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 272 | Лысьвенский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 273 | муниципальный округ "Город Березники" | 275 | 0 | январь | декабрь | 0 | 450 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 274 | муниципальный округ "Город Березники" | 3 | 0 | октябрь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 275 | муниципальный округ "Город Березники" | 18 | 0 | январь | декабрь | 0 | 32 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 276 | муниципальный округ "Город Березники" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 277 | муниципальный округ "Город Березники" | 14 | 0 | январь | декабрь | 0 | 56 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 278 | муниципальный округ "Город Березники" | 30 | 0 | январь | декабрь | 0 | 98 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 279 | муниципальный округ "Город Березники" | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 137 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 280 | муниципальный округ "Город Березники" | 63 | 0 | январь | декабрь | 0 | 422 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 281 | муниципальный округ "Город Березники" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 282 | Нытвенский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 283 | Нытвенский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 22 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 284 | Нытвенский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 285 | Нытвенский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 286 | Нытвенский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 287 | Нытвенский муниципальный округ | 21 | 0 | январь | декабрь | 0 | 37 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 288 | Нытвенский муниципальный округ | 45 | 0 | январь | декабрь | 2 | 60 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 289 | Нытвенский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 290 | Нытвенский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 291 | Нытвенский муниципальный округ | 2 | 0 | октябрь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 292 | Нытвенский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 293 | Нытвенский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 294 | Нытвенский муниципальный округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 32 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 295 | Нытвенский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 296 | Нытвенский муниципальный округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 3 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 297 | Нытвенский муниципальный округ | 8 | 0 | январь | март | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 298 | Октябрьский муниципальный округ | 16 | 0 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 32 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 52 | январь | декабрь | 0 | 17 | январь | декабрь |
| 299 | Октябрьский муниципальный округ | 15 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 30 | январь | декабрь | 0 | 52 | январь | декабрь | 0 | 67 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь |
| 300 | Октябрьский муниципальный округ | 10 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 35 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 43 | январь | декабрь |
| 301 | Октябрьский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 15 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 302 | Октябрьский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | июнь |
| 303 | Октябрьский муниципальный округ | 107 | 0 | январь | декабрь | 0 | 165 | январь | декабрь | 0 | 106 | январь | декабрь | 0 | 93 | январь | декабрь | 0 | 138 | январь | декабрь | 0 | 58 | январь | декабрь |
| 304 | Октябрьский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 13 | январь | октябрь |
| 305 | Октябрьский муниципальный округ | 39 | 0 | январь | декабрь | 1 | 45 | январь | декабрь | 0 | 53 | январь | декабрь | 0 | 54 | январь | декабрь | 0 | 76 | январь | декабрь | 0 | 70 | январь | декабрь |
| 306 | Октябрьский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | август | 0 | 0 |  |  |
| 307 | Октябрьский муниципальный округ | 17 | 0 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 24 | январь | декабрь | 0 | 26 | январь | декабрь | 0 | 44 | январь | декабрь | 0 | 15 | январь | декабрь |
| 308 | Октябрьский муниципальный округ | 9 | 0 | январь | декабрь | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 20 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 24 | январь | октябрь |
| 309 | Октябрьский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 310 | Ординский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 311 | Ординский муниципальный округ | 11 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 42 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 312 | Ординский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 313 | Ординский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 314 | Ординский муниципальный округ | 14 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 315 | Ординский муниципальный округ | 12 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 316 | Ординский муниципальный округ | 22 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 317 | Ординский муниципальный округ | 65 | 0 | январь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 318 | Ординский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 319 | Ординский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 320 | Осинский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | апрель | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 321 | Осинский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | январь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 322 | Осинский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | август | 0 | 0 |  |  |
| 323 | Осинский муниципальный округ | 2 | 0 | июль | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 324 | Осинский муниципальный округ | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 14 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь |
| 325 | Осинский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 15 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь |
| 326 | Осинский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 20 | январь | декабрь | 0 | 29 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | май |
| 327 | Осинский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 328 | Осинский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | июль | 0 | 0 |  |  |
| 329 | Осинский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 330 | Осинский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  |
| 331 | Осинский муниципальный округ | 25 | 0 | январь | декабрь | 0 | 36 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 23 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь |
| 332 | Осинский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | март | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 333 | Осинский муниципальный округ | 9 | 0 | январь | декабрь | 0 | 18 | январь | декабрь | 0 | 22 | январь | декабрь | 0 | 42 | январь | декабрь | 0 | 41 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь |
| 334 | Осинский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 17 | январь | декабрь | 0 | 21 | январь | декабрь |
| 335 | Осинский муниципальный округ | 10 | 0 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 15 | январь | июль |
| 336 | Осинский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | январь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 337 | Осинский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | октябрь |
| 338 | Осинский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | август |
| 339 | Осинский муниципальный округ | 13 | 0 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 26 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь |
| 340 | Осинский муниципальный округ | 77 | 0 | январь | декабрь | 0 | 90 | январь | декабрь | 0 | 101 | январь | декабрь | 0 | 85 | январь | декабрь | 0 | 83 | январь | декабрь | 0 | 79 | январь | декабрь |
| 341 | Осинский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 15 | январь | октябрь |
| 342 | Осинский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | август | 0 | 0 |  |  |
| 343 | Осинский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | август | 0 | 0 |  |  |
| 344 | Осинский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 345 | Осинский муниципальный округ | 7 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 13 | январь | июнь | 0 | 0 |  |  |
| 346 | Осинский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь |
| 347 | Осинский муниципальный округ | 11 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | июль | 0 | 0 |  |  |
| 348 | Осинский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 18 | январь | октябрь |
| 349 | Осинский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 15 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь |
| 350 | Осинский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 28 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  |
| 351 | Осинский муниципальный округ | 11 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | август | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 352 | Осинский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 353 | Оханский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 354 | Оханский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 355 | Оханский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 356 | Оханский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 357 | Оханский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 358 | Оханский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 359 | Оханский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 360 | Оханский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 361 | Оханский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 362 | Оханский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | февраль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 363 | Оханский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 364 | Оханский муниципальный округ | 12 | 0 | январь | декабрь | 0 | 33 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 365 | Оханский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | январь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 366 | Оханский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 367 | Оханский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 368 | Оханский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 369 | Оханский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 370 | Оханский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 371 | Оханский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 372 | Оханский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | апрель | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 373 | Очерский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42 | январь | декабрь |
| 374 | Очерский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 375 | Очерский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 1 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 376 | Очерский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 377 | Очерский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 378 | Очерский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 379 | Очерский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 380 | Очерский муниципальный округ | 18 | 0 | январь | декабрь | 64 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 381 | Очерский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | декабрь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 382 | Очерский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | декабрь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 383 | Очерский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 384 | Очерский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50 | декабрь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 385 | Очерский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 386 | Очерский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129 | декабрь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 387 | Очерский муниципальный округ | 67 | 0 | январь | декабрь | 6 | 62 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 388 | Очерский муниципальный округ | 16 | 0 | январь | декабрь | 5 | 25 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 389 | Очерский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 390 | Очерский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 | декабрь | декабрь |
| 391 | Очерский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 392 | Очерский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 393 | Пермский городской округ | 394 | 0 | январь | декабрь | 33 | 42 | январь | декабрь | 0 | 42 | январь | декабрь | 0 | 72 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь |
| 394 | Пермский муниципальный округ | 14 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 395 | Пермский муниципальный округ | 10 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 22 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 396 | Пермский муниципальный округ | 31 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 397 | Пермский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | апрель | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 398 | Пермский муниципальный округ | 36 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 34 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 399 | Пермский муниципальный округ | 20 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 400 | Пермский муниципальный округ | 123 | 0 | январь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 401 | Пермский муниципальный округ | 24 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 402 | Пермский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 403 | Пермский муниципальный округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 404 | Пермский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 405 | Пермский муниципальный округ | 13 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 406 | Пермский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | январь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 407 | Пермский муниципальный округ | 26 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 408 | Пермский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | сентябрь | сентябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 409 | Пермский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 410 | Пермский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 242 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 411 | Пермский муниципальный округ | 155 | 0 | январь | декабрь | 42 | 0 | январь | декабрь | 0 | 24 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 412 | Пермский муниципальный округ | 11 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 413 | Пермский муниципальный округ | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 414 | Пермский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 415 | Пермский муниципальный округ | 7 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 416 | Пермский муниципальный округ | 20 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 417 | Пермский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 418 | Пермский муниципальный округ | 47 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 419 | Пермский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 420 | Пермский муниципальный округ | 10 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 421 | Пермский муниципальный округ | 21 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 422 | Пермский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | март | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 423 | Пермский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | февраль | февраль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 424 | Пермский муниципальный округ | 17 | 0 | январь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 425 | Пермский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | январь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 426 | Пермский муниципальный округ | 9 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 427 | Пермский муниципальный округ | 26 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 428 | Пермский муниципальный округ | 22 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 429 | Пермский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 430 | Пермский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 431 | Пермский муниципальный округ | 9 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | август | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 432 | Пермский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 433 | Пермский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | июль | июль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 434 | Пермский муниципальный округ | 139 | 0 | январь | декабрь | 16 | 0 | январь | декабрь | 0 | 24 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 435 | Пермский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 436 | Пермский муниципальный округ | 79 | 0 | январь | декабрь | 24 | 0 | январь | декабрь | 0 | 19 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 437 | Пермский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 438 | Пермский муниципальный округ | 25 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 439 | Пермский муниципальный округ | 23 | 0 | январь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь | 0 | 14 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 440 | Пермский муниципальный округ | 9 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 441 | Пермский муниципальный округ | 99 | 0 | январь | декабрь | 55 | 0 | январь | декабрь | 0 | 169 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 442 | Пермский муниципальный округ | 302 | 0 | январь | декабрь | 65 | 0 | январь | декабрь | 0 | 43 | январь | декабрь | 0 | 36 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 443 | Пермский муниципальный округ | 33 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 45 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 444 | Пермский муниципальный округ | 15 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 445 | Пермский муниципальный округ | 57 | 0 | январь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 446 | Пермский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 447 | Пермский муниципальный округ | 39 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 0 | 28 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 448 | Пермский муниципальный округ | 8 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 15 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 449 | Пермский муниципальный округ | 16 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 450 | Пермский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | ноябрь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 451 | Пермский муниципальный округ | 50 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 0 | 15 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | апрель | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 452 | Пермский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 453 | Пермский муниципальный округ | 183 | 0 | январь | декабрь | 58 | 0 | январь | декабрь | 0 | 33 | январь | декабрь | 0 | 20 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 454 | Пермский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 455 | Пермский муниципальный округ | 19 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 20 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 456 | Пермский муниципальный округ | 47 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | июль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 457 | Пермский муниципальный округ | 100 | 0 | январь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 22 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 458 | Пермский муниципальный округ | 10 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 459 | Пермский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 460 | Пермский муниципальный округ | 33 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 461 | Пермский муниципальный округ | 16 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 462 | Пермский муниципальный округ | 25 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 14 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 463 | Пермский муниципальный округ | 8 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 464 | Пермский муниципальный округ | 107 | 0 | январь | декабрь | 33 | 0 | январь | декабрь | 0 | 19 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 465 | Пермский муниципальный округ | 7 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 466 | Пермский муниципальный округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 467 | Пермский муниципальный округ | 18 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 468 | Пермский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 469 | Пермский муниципальный округ | 25 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 17 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 470 | Пермский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | март | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 471 | Пермский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 472 | Пермский муниципальный округ | 134 | 0 | январь | декабрь | 24 | 0 | январь | декабрь | 0 | 23 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 473 | Пермский муниципальный округ | 9 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 474 | Пермский муниципальный округ | 12 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 475 | Пермский муниципальный округ | 9 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 476 | Пермский муниципальный округ | 11 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 477 | Пермский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 478 | Пермский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 479 | Пермский муниципальный округ | 122 | 0 | январь | декабрь | 40 | 0 | январь | декабрь | 0 | 45 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 480 | Пермский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 481 | Пермский муниципальный округ | 42 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 482 | Пермский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 483 | Пермский муниципальный округ | 59 | 0 | январь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 484 | Пермский муниципальный округ | 24 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 485 | Пермский муниципальный округ | 33 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 486 | Пермский муниципальный округ | 19 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 487 | Пермский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 488 | Пермский муниципальный округ | 38 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 489 | Пермский муниципальный округ | 13 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 490 | Пермский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 491 | Пермский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 492 | Пермский муниципальный округ | 33 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 493 | Пермский муниципальный округ | 61 | 0 | январь | декабрь | 24 | 0 | январь | декабрь | 0 | 48 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 494 | Пермский муниципальный округ | 195 | 0 | январь | декабрь | 50 | 0 | январь | декабрь | 0 | 140 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 495 | Пермский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 496 | Пермский муниципальный округ | 10 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | январь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 497 | Пермский муниципальный округ | 9 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 498 | Сивинский муниципальный округ | 1 | 0 | апрель | апрель | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 499 | Сивинский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 21 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 500 | Сивинский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 501 | Соликамский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 502 | Соликамский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 503 | Соликамский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 504 | Соликамский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 505 | Соликамский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 17 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 506 | Соликамский муниципальный округ | 130 | 0 | январь | декабрь | 2 | 327 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 507 | Соликамский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | июнь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 508 | Соликамский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 509 | Соликамский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 510 | Соликамский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 511 | Соликамский муниципальный округ | 51 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 512 | Суксунский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 513 | Суксунский муниципальный округ | 18 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 514 | Суксунский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 515 | Суксунский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 516 | Суксунский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 54 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 517 | Суксунский муниципальный округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 518 | Суксунский муниципальный округ | 26 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 519 | Суксунский муниципальный округ | 8 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 520 | Суксунский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 521 | Суксунский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь | 0 | 32 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 522 | Суксунский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 523 | Суксунский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 56 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 524 | Суксунский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 525 | Суксунский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 526 | Суксунский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 101 | 0 | январь | декабрь | 0 | 72 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 527 | Суксунский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | январь | декабрь | 0 | 108 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 528 | Суксунский муниципальный округ | 67 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 20 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 529 | Суксунский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 530 | Суксунский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 531 | Суксунский муниципальный округ | 15 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 532 | Суксунский муниципальный округ | 17 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 533 | Суксунский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 534 | Суксунский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 535 | Суксунский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 536 | Суксунский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 537 | Уинский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 22 | январь | декабрь | 0 | 51 | январь | декабрь | 0 | 37 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | декабрь |
| 538 | Уинский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | июнь |
| 539 | Уинский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 26 | январь | декабрь | 0 | 17 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 37 | январь | декабрь |
| 540 | Уинский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 53 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь |
| 541 | Уинский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 | декабрь | декабрь |
| 542 | Уинский муниципальный округ | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 20 | январь | декабрь | 0 | 71 | январь | декабрь | 0 | 53 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 543 | Уинский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 544 | Уинский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 54 | январь | декабрь | 0 | 32 | январь | декабрь |
| 545 | Уинский муниципальный округ | 30 | 0 | январь | декабрь | 0 | 72 | январь | декабрь | 0 | 56 | январь | декабрь | 0 | 46 | январь | декабрь | 0 | 51 | январь | декабрь | 0 | 22 | январь | декабрь |
| 546 | Уинский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 28 | январь | декабрь | 0 | 34 | январь | декабрь | 0 | 33 | январь | декабрь |
| 547 | Уинский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | декабрь | декабрь | 0 | 3 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 548 | Чайковский городской округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40 | декабрь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 549 | Чайковский городской округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 19 | январь | декабрь | 0 | 17 | январь | декабрь | 0 | 30 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь |
| 550 | Чайковский городской округ | 34 | 0 | январь | декабрь | 0 | 21 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 70 | январь | декабрь |
| 551 | Чайковский городской округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203 | декабрь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 552 | Чайковский городской округ | 14 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 33 | январь | декабрь | 0 | 13 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  |
| 553 | Чайковский городской округ | 14 | 0 | январь | декабрь | 0 | 21 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 29 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  |
| 554 | Чайковский городской округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | июль |
| 555 | Чайковский городской округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 186 | декабрь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 556 | Чайковский городской округ | 20 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 37 | январь | октябрь |
| 557 | Чайковский городской округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | октябрь |
| 558 | Чайковский городской округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 23 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 32 | январь | декабрь |
| 559 | Чайковский городской округ | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 18 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 36 | январь | август | 0 | 0 |  |  |
| 560 | Чайковский городской округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 28 | январь | декабрь | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 561 | Чайковский городской округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60 | декабрь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 562 | Чайковский городской округ | 29 | 0 | январь | декабрь | 2 | 5 | январь | декабрь | 0 | 78 | январь | декабрь | 0 | 14 | январь | декабрь | 0 | 45 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь |
| 563 | Чайковский городской округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 564 | Чайковский городской округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 14 | январь | октябрь |
| 565 | Чайковский городской округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь |
| 566 | Чайковский городской округ | 10 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 40 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь |
| 567 | Чайковский городской округ | 7 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 18 | январь | декабрь | 0 | 65 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь |
| 568 | Чайковский городской округ | 84 | 0 | январь | декабрь | 1 | 98 | январь | декабрь | 0 | 120 | январь | декабрь | 0 | 19 | январь | декабрь | 0 | 65 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь |
| 569 | Чайковский городской округ | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 33 | январь | октябрь |
| 570 | Чайковский городской округ | 106 | 0 | январь | декабрь | 0 | 261 | январь | декабрь | 0 | 106 | январь | декабрь | 0 | 53 | январь | декабрь | 0 | 156 | январь | декабрь | 0 | 101 | январь | декабрь |
| 571 | Чайковский городской округ | 13 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 27 | январь | июль |
| 572 | Частинский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 573 | Частинский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 574 | Частинский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 575 | Частинский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 576 | Частинский муниципальный округ | 4 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 577 | Частинский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 578 | Частинский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 579 | Частинский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 580 | Частинский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 581 | Частинский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 582 | Частинский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | январь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 583 | Частинский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 584 | Частинский муниципальный округ | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 585 | Частинский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 586 | Частинский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 587 | Частинский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 588 | Частинский муниципальный округ | 14 | 0 | январь | декабрь | 13 | 0 | январь | февраль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 589 | Частинский муниципальный округ | 22 | 0 | январь | декабрь | 0 | 38 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 590 | Частинский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 591 | Частинский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 592 | Частинский муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 593 | Чернушинский муниципальный округ | 10 | 0 | январь | декабрь | 0 | 27 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь |
| 594 | Чернушинский муниципальный округ | 33 | 0 | январь | декабрь | 2 | 15 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 595 | Чернушинский муниципальный округ | 13 | 0 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 27 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | декабрь |
| 596 | Чернушинский муниципальный округ | 20 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 23 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 30 | январь | октябрь |
| 597 | Чернушинский муниципальный округ | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 35 | январь | октябрь |
| 598 | Чернушинский муниципальный округ | 17 | 0 | январь | декабрь | 0 | 53 | январь | декабрь | 0 | 88 | январь | декабрь | 0 | 44 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 67 | январь | ноябрь |
| 599 | Чернушинский муниципальный округ | 19 | 0 | январь | декабрь | 0 | 35 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 41 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | май |
| 600 | Чернушинский муниципальный округ | 21 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 42 | январь | декабрь | 0 | 38 | январь | декабрь | 0 | 46 | январь | декабрь |
| 601 | Чернушинский муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 57 | январь | декабрь |
| 602 | Чернушинский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | август | декабрь | 0 | 20 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 603 | Чернушинский муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 18 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 604 | Чернушинский муниципальный округ | 1 | 0 | сентябрь | декабрь | 1 | 0 | январь | февраль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 605 | Чернушинский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 606 | Чернушинский муниципальный округ | 12 | 0 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 26 | январь | декабрь |
| 607 | Чернушинский муниципальный округ | 24 | 0 | январь | декабрь | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 19 | январь | декабрь | 0 | 24 | январь | декабрь | 0 | 73 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | май |
| 608 | Чернушинский муниципальный округ | 37 | 0 | январь | декабрь | 0 | 34 | январь | декабрь | 0 | 14 | январь | декабрь | 0 | 41 | январь | декабрь | 0 | 25 | январь | декабрь | 0 | 24 | январь | октябрь |
| 609 | Чернушинский муниципальный округ | 9 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 45 | январь | декабрь | 0 | 9 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  |
| 610 | Чернушинский муниципальный округ | 9 | 0 | январь | декабрь | 0 | 24 | январь | декабрь | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | октябрь |
| 611 | Чернушинский муниципальный округ | 115 | 0 | январь | декабрь | 0 | 172 | январь | декабрь | 0 | 126 | январь | декабрь | 0 | 104 | январь | декабрь | 0 | 112 | январь | декабрь | 0 | 137 | январь | декабрь |
| 612 | Чусовской муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 613 | Чусовской муниципальный округ | 7 | 0 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 614 | Чусовской муниципальный округ | 10 | 0 | январь | декабрь | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 615 | Чусовской муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 616 | Чусовской муниципальный округ | 23 | 0 | январь | декабрь | 0 | 23 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 617 | Чусовской муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 618 | Чусовской муниципальный округ | 15 | 0 | январь | декабрь | 0 | 144 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 619 | Чусовской муниципальный округ | 7 | 0 | январь | декабрь | 1 | 18 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 620 | Чусовской муниципальный округ | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 621 | Чусовской муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 622 | Чусовской муниципальный округ | 43 | 0 | январь | декабрь | 0 | 86 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 623 | Чусовской муниципальный округ | 3 | 0 | май | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 624 | Чусовской муниципальный округ | 4 | 0 | апрель | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 625 | Чусовской муниципальный округ | 73 | 0 | май | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 626 | Чусовской муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 627 | Чусовской муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 628 | Чусовской муниципальный округ | 1 | 0 | январь | январь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 629 | Чусовской муниципальный округ | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 630 | Чусовской муниципальный округ | 220 | 0 | январь | декабрь | 1 | 65 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 631 | Чусовской муниципальный округ | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 632 | Юрлинский муниципальный округ | 60 | 0 | январь | декабрь | 0 | 141 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 633 | Юсьвинский муниципальный округ | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 20 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 634 | Юсьвинский муниципальный округ | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 26 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 635 | Юсьвинский муниципальный округ | 179 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 636 | Юсьвинский муниципальный округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 637 | Юсьвинский муниципальный округ | 26 | 0 | январь | декабрь | 0 | 90 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 638 | Муниципальное образование "Город Березники" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 639 | Муниципальное образование "Город Березники" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 640 | Соликамский городской округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 641 | Соликамский городской округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 642 | Соликамский городской округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 643 | Соликамский городской округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 644 | Соликамский городской округ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 645 | Пермский муниципальный округ | 58 | 0 | Январь | Декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 646 | Пермский муниципальный округ | 36 | 0 | Январь | Декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 9891 | 0 | 0 | 0 | 1679 | 6935 | 0 | 0 | 0 | 5967 | 0 | 0 | 0 | 3538 | 0 | 0 | 0 | 2397 | 0 | 0 | 1 | 3017 | 0 | 0 |

## Приложение 2

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций

Пермского края на 2021 - 2030 годы

Пообъектный план-график догазификации Пермского края

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 10.09.2025 N 712-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Приложение 3

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций

Пермского края на 2021 - 2030 годы

Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках

пообъектного плана-графика догазификации Пермского края

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 10.09.2025 N 712-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование газораспределительной организации | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  |  |  |  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  |  |  |  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  |  |  |  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  |  |  |  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  |
|  | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| АО "Газпром газораспределение Пермь" | 350131,92 |  |  | 350131,92 |  | 69416,65 | 3152,63 | 4851814,33 |  |  | 4826177,16 | 25637,17 | 4552922,22 | 419818,73 | 1629741,20 |  |  | 1629741,20 |  | 5596874,36 | 3531506,81 | 2767925,82 |  |  | 2767925,82 |  | 5958133,32 | 4579553,02 |
| ООО "Горгазсервис" |  |  |  |  |  |  |  | 22238,15 |  |  | 22238,15 |  | 18524,34 | 3355,83 | 11455,48 |  |  | 11455,48 |  | 28939,20 | 22670,22 | 13769,91 |  |  | 13769,91 |  | 0,00 | 31232,60 |

| Наименование газораспределительной организации | 2025 |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  |  |  |  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  |  |  |  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  |  |  |  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  |
|  | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость |
| 1 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| АО "Газпром газораспределение Пермь" | 10544956,93 |  |  | 10544956,93 |  | 4755724,26 | 4318056,87 | 5336000,70 |  |  | 5336000,70 |  | 4622383,50 | 6435026,72 | 4368632,45 |  |  | 4368632,45 |  | 4590361,00 | 5606532,16 |
| ООО "Горгазсервис" | 54545,50 |  |  | 54545,50 |  | 50000,00 | 45000,00 | 9795,11 |  | 0,00 |  | 9795,11 | 14340,61 | 9545,50 |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование газораспределительной организации | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  |  |  |  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  |  |  |  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  |  |  |  | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> |  |
|  | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость |
| 1 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| АО "Газпром газораспределение Пермь" | 4585654,86 |  |  | 4585654,86 |  | 3717148,52 | 5111125,50 | 2292827,43 |  |  | 2292827,43 |  | 3345433,67 | 4485999,87 | 1605173,72 |  |  | 1605173,72 |  | 1124461,88 | 3842087,07 |
| ООО "Горгазсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 4

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций

Пермского края на 2021 - 2030 годы

Сводный план-график догазификации территорий ведения

гражданами садоводства для собственных нужд

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Правительства Пермского края от 31.07.2024 N 492-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

____________________________________________________________

(должность и ф.и.о. руководителя высшего исполнительного

органа субъекта Российской Федерации (руководителя

исполнительно-распорядительного органа федеральной

территории)

от ____________________ N ___________________________

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

догазификации территорий ведения гражданами садоводства

для собственных нужд

| N | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Наименование садоводческого некоммерческого товарищества | Общее количество негазифицированных домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, штук | Общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. создана техническая возможность подключения, штук | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СПУТНИК" | 11 | 11 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 71 "НАДЕЖДА" | 15 | 15 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК" | 29 | 29 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 4 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛЕСНОЕ" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 5 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ПОДТОНЬ" | 8 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 6 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ СН "ПАРМА" | 51 | 51 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 7 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1" П. НОВЫЕ ЛЯДЫ | 13 | 13 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 8 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "НАДЕЖДА" КОЛЛЕКТИВА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА | 8 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 9 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ "ДАЛЬНИЙ" КОЛЛЕКТИВА ЖИТЕЛЕЙ П. НОВЫЕ ЛЯДЫ | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 10 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ "УРОЖАЙ" | 8 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 11 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА" Г. ПЕРМИ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА | 12 | 12 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  |
| 12 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "НАУКА" | 21 | 21 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 13 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЭНЕРГЕТИК" | 17 | 17 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 14 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ИВУШКА" | 45 | 45 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 15 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СЫЛВА" | 34 | 34 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 16 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЭЛЕКТРОН-2" | 22 | 22 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 17 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "МОНТАЖНИК" | 6 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 18 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ТРАНСПОРТНИК" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 19 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ДОРОЖНИК" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 20 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЮБИЛЕЙНЫЙ" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 21 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ПИЩЕВИК" | 23 | 23 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 22 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5 "А" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 23 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ПРИРОДА" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 24 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5" | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 25 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СТРОИТЕЛЬ СМУ-14" | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 26 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ "ЗЕМЛЯНИЧКА" | 23 | 23 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | январь | декабрь |
| 27 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ВАСИЛЬЕВКА" | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | январь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 28 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД 2А" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ПОСЕЛКА НОВЫЕ ЛЯДЫ | 8 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 29 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7А" | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 30 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "СТРОИТЕЛЬ" П. НОВЫЕ ЛЯДЫ | 12 | 12 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 31 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7" | 17 | 17 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 32 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ N 8 | 13 | 13 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 33 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1 | 17 | 17 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 34 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1 "ЯГОДКА" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 35 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "РЯБИНУШКА" | 11 | 11 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 36 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 6 СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ПОСЕЛКА НОВЫЕ ЛЯДЫ" | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 37 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 29 | 29 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 38 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ОДУВАНЧИК" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 39 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "МОЛОДЕЖНЫЙ" | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 40 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 3" | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 41 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЯБЛОКО" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 42 | ГО город Пермь | Пермь г. | КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4 "Б" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 43 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 2" | 35 | 35 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 44 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СИГНАЛ" | 17 | 17 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 45 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ "НАДЕЖДА" | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 46 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "РОЗА" | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 47 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ВИКТОРИЯ" | 37 | 37 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 48 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "РОЩА" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 49 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛУГОВОЙ" | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 50 | ГО город Пермь | Пермь г. | СПК N 89 | 17 | 17 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 51 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "АРХИТЕКТОР" | 27 | 27 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 52 | ГО город Пермь | Пермь г. | ДНП "МЕЛИОРАТОР" | 16 | 16 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | сентябрь | 1 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  |
| 53 | ГО город Пермь | Пермь г. | ДНТ "САД N 240" | 101 | 101 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | август | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 54 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ЯГОДКА-2" | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 55 | ГО город Пермь | Пермь г. | СДК "БАХАРЕВКА" | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 56 | ГО город Пермь | Пермь г. | СПК "ОБОРИНО - 5" КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 57 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛИПОГОРСКОЕ" КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 58 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "БЕРЕЗКА" | 20 | 20 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | октябрь | 1 | 0 | январь | июль | 0 | 0 |  |  |
| 59 | ГО город Пермь | Пермь г. | СО НПТ N 44 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 60 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 30" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 61 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СОЛНЕЧНЫЙ" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 62 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ВЕТЕРАН" | 32 | 32 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 63 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ВИШЕНКА" | 20 | 20 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | август | 0 | 0 |  |  |
| 64 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 16" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 65 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "САД 28А" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 66 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 13/А" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 67 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ВИШЕНКА-2" | 13 | 13 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 68 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "НИВА" | 36 | 36 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  |
| 69 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "РОДНИК" | 36 | 36 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 70 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "НАДЕЖДА-3" (ПНИТИ) | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 71 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ГОРОДСКОЕ" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 72 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КЕРАМИК" | 11 | 11 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | июнь |
| 73 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 211" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 74 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 217 СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ" | 16 | 16 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 75 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 229" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 76 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 23" | 8 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 77 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 241" | 13 | 13 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 78 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 25 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ" | 10 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 79 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 265 "РОДНИЧОК" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 80 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 267 "ЯГОДКА" | 12 | 12 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 81 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 28" | 30 | 30 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | март | 0 | 0 |  |  |
| 82 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ВОДНИК - 2" | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 83 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛЕСНОЙ" | 14 | 14 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 84 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ СН "БЕРЕЗКА-3" | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 85 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЧЕРЕМУШКИ" | 13 | 13 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 86 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ОЗДОРОВИТЕЛЬ" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 87 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛАСЬВИНСКИЕ ХУТОРА" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | август | 0 | 0 |  |  |
| 88 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "МИЧУРИНЕЦ" | 63 | 63 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 89 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛУЧ-2" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 90 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛАСЬВИНСКИЙ" | 10 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 91 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5 (Б)" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 92 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "АВТОМОБИЛИСТ" | 54 | 54 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 93 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5 ЗАВОДА ИМЕНИ ЛЕНИНА" | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 94 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 86 | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | август | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 95 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КРЫМ" | 28 | 28 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 96 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 50" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 97 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 54" | 11 | 11 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 98 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 57" | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | июль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 99 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 58" | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 100 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛАСЬВА-1" | 25 | 25 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 101 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 152" | 11 | 11 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | август | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 102 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ САД N 85 | 8 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 103 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 6 "ЭНЕРГЕТИК" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 104 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 6 ЛАСЬВА" | 17 | 17 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 105 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ "ЛЮБИТЕЛЬ" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 106 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СОСНОВЫЙ БОР" | 71 | 71 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 107 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 6" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 108 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 62" | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 109 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 65 "МОСТОВЛЯНКА" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | июль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 110 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 66" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА | 16 | 16 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 111 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СЛИВА" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 112 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СТАНЦИЯ ПЕРМЬ-СОРТИРОВОЧНАЯ" | 8 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 113 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЗАБОЛОТНЫЙ" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 114 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЗАБОРСКОЕ ОЗЕРО" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 115 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЗЕМЛЯНИЧКА-2" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 116 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "РОСИНКА" | 12 | 12 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 117 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СОСЕНКА" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 118 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЗАОЗЕРНЫЙ" | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 119 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "РОМАШКА" 118/1 | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | март | 0 | 0 |  |  |
| 120 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 118 | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 121 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 67А" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 122 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 69" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 27 | 27 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 123 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ СН "БЕРЕЗКА-1" | 8 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 124 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЯГОДКА" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 125 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 7 ОАО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА "КАМА" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 126 | ГО город Пермь | Пермь г. | ПДК "САДОВОД - 2" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 127 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "САД N 112" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  |
| 128 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 74" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | май |
| 129 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 40" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  |
| 130 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7-Б" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 131 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 81 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 132 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 9" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 133 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 93 "ПАСЕКА" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 134 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 97 "БЛАГОДАТЬ-1" | 8 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 135 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙПИЩЕТОРГА" | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 136 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 18" | 10 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | январь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 137 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 215" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 138 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 25" МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 139 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 33" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 140 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 37" | 10 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | июль | 0 | 0 |  |  |
| 141 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ. САД N 77 "ШУСТОВКА | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | ноябрь | 1 | 0 | январь | март | 0 | 0 |  |  |
| 142 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ СН "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 65 ШУСТОВКА" | 34 | 34 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 143 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 67 | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 144 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4 "А" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 145 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 46" | 15 | 15 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | февраль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 146 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ПОСЕЛОК СВОБОДНЫЙ-1" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | июнь |
| 147 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 47/5" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 148 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 149 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОНЕВОД" | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 150 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КООПЕРАТОР" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 151 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 152 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ N 64 | 14 | 14 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 153 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ СН N 63 "ПЛОТИНКА" | 13 | 13 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | апрель | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 154 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КРОНА" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 155 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛАСЬВА-2" | 12 | 12 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 156 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 45" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 157 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 61 "МАЛЫЕ РЕКИ" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 12 | 12 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 158 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 65-А "БАННАЯ ГОРА" | 19 | 19 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | январь | август | 0 | 0 |  |  |
| 159 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 160 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ОПЫТНИК" МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА | 25 | 25 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 161 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ДРУЖБА" | 31 | 31 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | июнь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 162 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ОТДЫХ" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 17 | 17 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 163 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 96 "РОДНИК-2" | 13 | 13 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 164 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 47 "БЛАГОДАТЬ" | 12 | 12 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  |
| 165 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ПОЛИТЕХНИК" | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 166 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ПРИЛИВ-3" | 21 | 21 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 167 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 9А" | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 168 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "РОДНИК - 2" | 10 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 169 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "РОДНИК" N 104 | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 170 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 11 | 11 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | август | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 171 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "САД N 15" | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 172 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "САД N 40" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 173 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "САД ВИШНЯ" | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 174 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 7 | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  |
| 175 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11А" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | апрель | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 176 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "САД ХИМИКИ N 80" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 177 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "САДОВОД" | 8 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 178 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СК N 79 "СТРОИТЕЛЬ" | 20 | 20 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 179 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ СН N 14 А | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 180 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СТ N 70" | 35 | 35 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 181 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 32 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ" | 8 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | февраль | 0 | 0 |  |  |
| 182 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 62 "МЕЧТА" | 81 | 81 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | июнь | 0 | 0 |  |  |
| 183 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11" | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 184 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 12" | 25 | 25 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  |
| 185 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 111" | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 186 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СВЕТЛАНА" | 8 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 187 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 90 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 188 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ САД N 18" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 189 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СЕВЕР" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 190 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ТРАВИНКА" | 8 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | октябрь | 1 | 0 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  |
| 191 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "УРОЖАЙ" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 192 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЧАЙКА" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 193 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "САД N 12А" | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 194 | ГО город Пермь | Пермь г. | СК N 53 | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 195 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЧЕРЕМХОВСКОЕ" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | июнь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 196 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЭЛЕКТРОВОЗНИК" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 197 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "АССОЛЬ" | 30 | 30 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | сентябрь | 1 | 0 | январь | март | 0 | 0 |  |  |
| 198 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4" | 14 | 14 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 199 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЯБЛОНЬКА - 1" КИРОВСКОГО РАЙОНА | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 200 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 107 "ЯГОДКА" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 201 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 134 | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 202 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 14 | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 203 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 215 ПРИ УЧХОЗЕ "ЛИПОВАЯ ГОРА" ПЕРМСКОГО РАЙОНА | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 204 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 22/2 | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 205 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 231 | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | март | 0 | 0 |  |  |
| 206 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 24 | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 207 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 34 | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 208 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 39 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 209 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 210" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 10 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | июль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 210 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД 6/1" | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 211 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 43/169 "ЮБИЛЕЙНЫЙ" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 212 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД 6/3" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | июль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 213 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ ЗАВОДА "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" САД N 1 ПОСЕЛКА "ЗАПРУД" | 10 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 214 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНОГО САДА N 227 ППШО "КАМА" | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | апрель | 0 | 0 |  |  |
| 215 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "САД N 104" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 18 | 18 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | июль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 216 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 17 | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 217 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 26-А | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 218 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 35 УРАЛЕЦ | 10 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  |
| 219 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 44 "СЕТЕВИК" | 16 | 16 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  |
| 220 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛИПОГОРЕЦ-3" | 11 | 11 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 221 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛИПОГОРЕЦ-2" | 15 | 15 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 222 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛИПОГОРЕЦ-6" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 223 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛИПОГОРСКОЕ-7" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 224 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ЗАРЯ" | 22 | 22 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | март | 1 | 0 | январь | январь | 0 | 0 |  |  |
| 225 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5 "ГРЕМЯЧИЙ ЛОГ" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 226 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 71 | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 227 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 228 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ТОПОЛЕК" | 15 | 15 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 229 | ГО город Пермь | Пермь г. | НТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4 "РЯБИНУШКА" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 230 | ГО город Пермь | Пермь г. | СОТ "УЛЕЙ" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  |
| 231 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 141" | 36 | 36 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 232 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "МЕЧТА" | 65 | 65 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 233 | ГО город Пермь | Пермь г. | ПСК "КАЛИНКА" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 234 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 79" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 235 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ "МЕДИК" ПРИ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ N 24 | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 236 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 176" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | февраль | 0 | 0 |  |  |
| 237 | ГО город Пермь | Пермь г. | ПСК "ПРУДЫ" | 12 | 12 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | январь | май |
| 238 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ N 43 "УГОЛОК" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | март | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 239 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ N 48 | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 240 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "МУЛЯНСКИЙ БЕРЕЖОК N 1" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 241 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ N 91 "РОСИНКА" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 242 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ N 38 "ПОДЛИПКИ" | 13 | 13 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 243 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ШПАЛОПРОПИТОЧНЫЙ" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 244 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ САДА N 14 | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 245 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "САДОВОДЧЕСКОЕ НТ "САДОВОД" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 246 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ СН "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1" | 21 | 21 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 247 | ГО город Пермь | Пермь г. | СПК "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ - 2" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 248 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "РУЧЕЕК" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | февраль | 0 | 0 |  |  |
| 249 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 230 "БИОМЕД" | 10 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | январь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 250 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ИНКАР-233" | 16 | 16 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | март | 0 | 0 |  |  |
| 251 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛЕСНОЙ-2" | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  |
| 252 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ "КАБЕЛЬЩИК-1" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 253 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 22А" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 254 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 46 ЭНЕРГЕТИК" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 14 | 14 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | апрель | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 255 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ "НАДЕЖДА I" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 256 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ "НАДЕЖДА-2" | 13 | 13 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 257 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ "РЕЧНИК-1" | 13 | 13 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 258 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ N 102/9" | 10 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | март | 0 | 0 |  |  |
| 259 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ N 145" | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 260 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ N 36" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 261 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 100" | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 262 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КРЫМ" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | январь | сентябрь | 1 | 0 | январь | июль | 0 | 0 |  |  |
| 263 | МО Пермский | Заозерье (Хохловское с/п) д. | СНТ "ЯБЛОНЬКА" | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 264 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КАЛИНКА" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | январь | 0 | 0 |  |  |
| 265 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 1 | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 266 | МО Пермский | Заозерье (Хохловское с/п) д. | СТ "КАБЕЛЬЩИК-276" | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 267 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ГЛОРИЯ" | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 268 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ 52 (79) | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | март | 0 | 0 |  |  |
| 269 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 257" | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 270 | МО Пермский | Заозерье (Хохловское с/п) д. | СНТ "ПРИЛИВ-1" | 3 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 271 | МО Пермский | Заозерье (Хохловское с/п) д. | СНТ "ЗАОЗЕРЬЕ-1" | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 272 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11 НПО "ИСКРА" | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | февраль | 0 | 0 |  |  |
| 273 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СТРОИТЕЛЬ" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | июль | 0 | 0 |  |  |
| 274 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 59 "ГРЕМЯЧИЙ ЛОГ" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | январь | 0 | 0 |  |  |
| 275 | МО Пермский | Заозерье (Хохловское с/п) д. | СНТ "ЗДОРОВЬЕ" | 7 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 276 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СВЯЗИСТ" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  |
| 277 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СТИМУЛ" | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 278 | ГО город Пермь | Пермь г. | СПК "СТРОИТЕЛЬ" | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  |
| 279 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "ЯБЛОНЬКА" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  |
| 280 | Губахинский муниципальный округ Пермского края | Губаха г. | СНТ "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК" | 22 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 281 | Губахинский муниципальный округ Пермского края | Нагорнский п. | СНТ "ВИКТОРИЯ" | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 282 | Губахинский муниципальный округ Пермского края | Нагорнский п. | СНТ "БЕРЕЗКА" | 13 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 283 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "САД N 12" | 114 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 284 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11" | 60 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь |
| 285 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | ТСН СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1 ЛЫСЬВЕНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА" | 28 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь |
| 286 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7" | 143 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь |
| 287 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 19" | 46 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 288 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 17" | 121 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 289 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ САД N 3 | 26 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 290 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | ТСН "СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4" | 50 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 291 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 14" | 132 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 132 | январь | декабрь |
| 292 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СПК "САД N 15" | 78 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 293 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | ТСН "СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 13" | 71 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 294 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ САД N 10 | 75 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 295 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД" N 5 | 57 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 296 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 8" Г. ЛЫСЬВА | 75 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 297 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | ТСН "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 16" | 58 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 298 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 21" Г. ЛЫСЬВЫ | 80 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 299 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 2" | 51 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 300 | Чусовской городской округ Пермского края | Чусовой г. | СНТ "ЧМЗ-1" | 18 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 301 | Горнозаводский городской округ Пермского края | Горнозаводск г. | СПК "СТРОИТЕЛЬ" | 36 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36 | январь | декабрь |
| 302 | Чернушинский городской округ Пермского края | Чернушка г. | СНТ "ЯГОДКА" | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 303 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 40 | 3 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 304 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 31 | 13 | 13 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 305 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ МАССИВ N 14 | 17 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 306 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | ТСН СНТ "МАССИВ N 21" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 307 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ N 23 | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 308 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ "МАССИВ N 5" | 11 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 309 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ N 38 | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 310 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ СН N 39 А | 6 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 311 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 17 | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 312 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | ТСН СНТ "ВЕТЕРАН-50" | 18 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 | январь | декабрь |
| 313 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 8 | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 314 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 24 | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 315 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | ТСН "СНТ N 37" | 16 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 316 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 13 "А" | 4 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 317 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ N 4 | 21 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 318 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 13 | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 319 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11" Г. ЧАЙКОВСКОГО | 15 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 320 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 36 | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 321 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | ТСН "СНТ N 28 "ПРОГРЕСС" | 27 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 | январь | декабрь |
| 322 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | ТСН "СНТ N 19" | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 323 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | ТСН СНТ N 9 "ДРУЖНЫЙ" | 10 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | январь | декабрь |
| 324 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 7 Г. ЧАЙКОВСКОГО | 20 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 325 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ N 34 | 27 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 | январь | декабрь |
| 326 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | ТСН СНТ N 10 | 12 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 327 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ СН "N 2 | 5 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь |
| 328 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ "СВЕТЛУШКА" | 7 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 329 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 61 "ЗАБОТА" | 19 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 330 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ "МАССИВ N 3" | 39 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 331 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ "МАССИВ N 1 | 7 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 332 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ N 33 | 14 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | январь | декабрь |
| 333 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ N 18 | 20 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 334 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ N 25 | 8 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 335 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 27 | 29 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 | январь | декабрь |
| 336 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | ТСН "СНТ N 29" | 26 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 337 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ N 35 | 9 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь |
| 338 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 39 | 32 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 339 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | ТСН СНТ N 6 | 161 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 340 | Кунгурский муниципальный округ Пермского края | Кунгур г. | СНТ N 40 | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь |
| 341 | Кунгурский муниципальный округ Пермского края | Кунгур г. | СТ N 28 РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ НГДУ "КУНГУР - НЕФТЬ" | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь |
| 342 | Кунгурский муниципальный округ Пермского края | Кунгур г. | СНТ N 26 | 25 | 25 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 24 | январь | декабрь |
| 343 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "КАНАЛ" | 31 | 31 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 344 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "ТЮСЬ" | 29 | 29 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 345 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "КАЛИНКА" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 346 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "ЮБИЛЕЙНЫЙ - 2" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 347 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "ВОЛНА" | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 348 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "УРАЛЕЦ-1" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 349 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ СН "ЮБИЛЕЙНЫЙ-1" | 12 | 12 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 350 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "АВТОРЕМОНТНИК" | 10 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 351 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "АВТОРЕМОНТНИК-2" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 352 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "СТРОИТЕЛЬ" | 5 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 353 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "КОЛОС" | 14 | 14 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 354 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "ВИШЕНКА" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 355 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "ВЕТЕРАН" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 356 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "ДРУЖБА" | 61 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 357 | Добрянский городской округ Пермского края | Полазна п. | ТСН "МИЧУРИНЕЦ" | 10 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 358 | Добрянский городской округ Пермского края | Полазна п. | СНТ "ГЕОФИЗИК" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 359 | Добрянский городской округ Пермского края | Полазна п. | СНТ "ВЕТЕРАН" | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 360 | Добрянский городской округ Пермского края | Пальники п/ст | СНТ "САНТЕХНИК - 1" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 361 | Добрянский городской округ Пермского края | Пальники п/ст | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ЧАЙКА" ДОБРЯНСКОГО РАЙОНА | 4 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 362 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Кукуштан п. | СПК "ГИППОКРАТ" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 363 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сылва п. | СНТ "ЕЛЬНИКИ-3" ПЕРМСКОГО РАЙОНА | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 364 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сылва п. | СНТ "ЛЕСНИК" | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 365 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сылва п. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД СТЕКОЛЬЩИК" ПОС. СЫЛВА КИТОВАЯ ГОРА | 18 | 18 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 366 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сылва п. | СНТ "УРАЛ 1" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 367 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сылва п. | СНТ "ВОСХОД" ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ | 10 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 368 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сылва п. | СК "УРАЛ-2" | 14 | 14 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 369 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сылва п. | СНТ "СЫЛВА" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 370 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сылва п. | СНТ "ОГОНЕК" | 13 | 13 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 371 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сылва п. | ТСН "СНТ "РЯБИНУШКА" | 16 | 16 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 372 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Юго-Камский п. | СНТ "ЗАРЯ" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 373 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Бершеть с. | СНТ "ЧЕРЕМУШКИ" | 14 | 14 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 374 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Бершеть с. | СНТ "ЯБЛОНЬКА" | 18 | 18 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 375 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Гамово с. | ТСН "СНТ "ВИКТОРИЯ" | 27 | 27 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 376 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сакмары д. | СНТ "РОСИНКА" | 10 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 377 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Ферма п. | СНТ "КРОТ" | 14 | 14 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | январь | декабрь |
| 378 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Кондратово д. | СНТ "РОСИНКА" | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 379 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Нижние Муллы с. | СНТ "СИГНАЛ" | 47 | 47 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 380 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Большое Савино д. | СНТ "РУЧЕЕК" | 14 | 14 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 381 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Песьянка д. | СНТ "РОДНИК" ПЕРМСКОГО РАЙОНА | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь |
| 382 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Хмели д. | СНТ "МАЛИНКА-2" | 34 | 34 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 383 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Хмели д. | СНТ "СТРОИТЕЛЬ" | 32 | 32 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 384 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Хмели д. | СНТ "РЯБИНКА" | 39 | 39 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 385 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Хмели д. | СНТ "ЧЕРЕМУШКА" | 13 | 13 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 386 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Хмели д. | СНТ "МАЛИНКА-1" | 25 | 25 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 387 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Никулино д. | СНТ "НИКУЛИНО" | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 388 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Троица с. | СНТ "СЫЛВА" С. ТРОИЦА ПЕРМСКОГО РАЙОНА | 19 | 19 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 389 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Ерепеты д. | СНТ "ЕРЕПЕТЫ" | 50 | 50 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 390 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Кондратово д. | ТСН "СНТ "ЗАОЗЕРНЫЙ" | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 391 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Кондратово д. | СНТ "СМОРОДИНКА" | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь |
| 392 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Кондратово д. | ДНП "КРАСАВА - 2" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 393 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Кондратово д. | СНТ "КРАСАВА-3" | 8 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 394 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Кондратово д. | СНТ "ЛЕСНОЙ" | 21 | 21 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 395 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Кондратово д. | СНТ "НАДЕЖДА" | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь |
| 396 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Верх-Речки д. | СНТ "ЗАРНИЦА" | 23 | 23 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 397 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Верх-Речки д. | СНТ "ЗАРНИЦА" | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 398 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "ЛОМОВАТОВКА" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 399 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СТ N 4 УС БХС | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь |
| 400 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | НО СНТ N 19 | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь |
| 401 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 2" Г. БЕРЕЗНИКИ | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь |
| 402 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 1 | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь |
| 403 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СТ N 5 ТЭЦ - 4 | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь |
| 404 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 3 | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь |
| 405 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь |
| 406 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | ТСН "СНТ N 8" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь |
| 407 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | НО СНТ СН N 22 | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь |
| 408 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 11 АО "АВИСМА" | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь |
| 409 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 69 | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь |
| 410 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | ТСН СНТ "РОСИНКА" N 35 | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь |
| 411 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 37 "ЯГОДКА" | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 412 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 38 | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь |
| 413 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | НО СНТ N 51 | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь |
| 414 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 12 | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь |
| 415 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "САД N 36" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 416 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 15 ПОС. ЧКАЛОВО | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 417 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 14 ПОС. ЧКАЛОВО | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 418 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 40" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 419 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 64" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 420 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "СТ N 55" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 421 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | ДНТ "СОСНОВЫЙ БОР" | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 422 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 99" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 423 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 18" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 424 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СТ N 24 ТРЕСТА "ЖИЛСТРОЙ" | 11 | 11 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 425 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | НО "СНТ N 29 "БЕРСТРОМ" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 426 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 46 | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 427 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 46А | 8 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 428 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 26 | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 429 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СТ N 54 ЗАВОДА ЖБК-4 | 13 | 13 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 430 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СТ N 50 | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 431 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 61" Г. БЕРЕЗНИКИ | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 432 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 45 | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 433 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 44" Г. БЕРЕЗНИКИ | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 434 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | ТСН "СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 43" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 435 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 39 | 10 | 10 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 436 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "СТ N 65" | 2 | 2 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 437 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 30" | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 438 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | ТСН СНТ "САД N 53" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 439 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | ТСН "СНТ N 33" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 440 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 72 | 6 | 6 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 441 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СТ "МИЧУРИНСКИЙ САД N 31" МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 442 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 34 | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 443 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ СН "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 52" | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 444 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СТ N 56 БЕРЕЗНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО УЗЛА СВЯЗИ | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 445 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | ТСН СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 48" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 446 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | НО СНТ N 68 | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 447 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | ТСН СНТ "СНТ 66" | 7 | 7 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 448 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | НО "СНТ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ БЭС N 67" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 449 | Соликамский городской округ Пермского края | Соликамск г. | НСТ "МЕТАЛЛУРГ-2" | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 450 | Соликамский городской округ Пермского края | Соликамск г. | СНТ РУ-2 САД N 3 "КАЛИЙ" | 8 | 8 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 451 | Соликамский городской округ Пермского края | Соликамск г. | СТ "АВТОМОБИЛИСТ N 1" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 452 | Соликамский городской округ Пермского края | Соликамск г. | СТ САД N 3 "СОЛНЕЧНЫЙ" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 453 | Соликамский городской округ Пермского края | Соликамск г. | ТСН СНТ "МЕДИК" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 454 | Соликамский городской округ Пермского края | Соликамск г. | СНТ "МЕТАЛЛУРГ-1" СМЗ | 5 | 5 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь |
| 455 | Соликамский городской округ Пермского края | Соликамск г. | САД N 2 ИМ. МИЧУРИНА АМ-244 | 3 | 3 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь |
| 456 | Соликамский городской округ Пермского края | Соликамск г. | СНТ N 4 ОАО "СИЛЬВИНИТ" | 9 | 9 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 457 | Соликамский городской округ Пермского края | Соликамск г. | САД N 3 ПТФ | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 458 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 110 | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 459 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | НСТ "ГОЗНАКОВЕЦ 1" | 5 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 460 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | ТСН СТ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ N 1 | 3 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 461 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ "ГОЗНАКОВЕЦ 3" | 5 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 462 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНОГО САДА ПЕНСИОНЕРОВ N 5 | 3 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 463 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ N 2А | 10 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 464 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ "НЕФТЕПРОВОДЧИК" | 7 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 465 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ "СТ ПЕНСИОНЕРОВ N 2" | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 466 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ "ЯГОДКА" | 1 | 1 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 467 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ "ЭНЕРГЕТИК - 1" ЗАКАМСКОЙ ТЭЦ-5 | 5 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 468 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ N 1 ОАО "СНХМ" | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 469 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СТ АО НГДУ "КРАСНОКАМСКНЕФТЬ" | 4 | 4 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 470 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СТ "ГОЗНАКОВЕЦ - 2" | 10 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 471 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ЗМС-1 | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 472 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СТ "РЯБИНУШКА-3" ЖБК | 11 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 473 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНОГО САДА N 2 КЦБК | 6 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 474 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СТ "ДРУЖБА" | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 475 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ N 7 ОАО "КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК" | 8 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 476 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | ТСН "СНТ "ИГРУШКА" | 11 | 11 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 477 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СТ "БОЛОТЦЕ" | 1 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 478 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ "ЖЕМЧУЖИНА" | 8 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 479 | Краснокамский городской округ Пермского края | Семичи д. | СНТ "УЧИТЕЛЬ" | 5 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 480 | Краснокамский городской округ Пермского края | Хухрята д. | ДНТ "БАРВИХА" | 2 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 481 | Нытвенский городской округ Пермского края | Уральский рп | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 2" | 14 | 0 | АО "Газпром газораспределение Пермь" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |

| N | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Наименование садоводческого некоммерческого товарищества | График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | 2030 год |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СПУТНИК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 71 "НАДЕЖДА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛЕСНОЕ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 5 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ПОДТОНЬ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 6 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ СН "ПАРМА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 7 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1" П. НОВЫЕ ЛЯДЫ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 8 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "НАДЕЖДА" КОЛЛЕКТИВА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 9 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ "ДАЛЬНИЙ" КОЛЛЕКТИВА ЖИТЕЛЕЙ П. НОВЫЕ ЛЯДЫ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 10 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ "УРОЖАЙ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 11 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА" Г. ПЕРМИ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 12 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "НАУКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 13 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЭНЕРГЕТИК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 14 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 14 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ИВУШКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 15 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СЫЛВА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 16 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЭЛЕКТРОН-2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 21 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 17 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "МОНТАЖНИК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 18 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ТРАНСПОРТНИК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 19 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ДОРОЖНИК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 20 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЮБИЛЕЙНЫЙ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 21 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ПИЩЕВИК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 22 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5 "А" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 23 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ПРИРОДА" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 24 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 25 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СТРОИТЕЛЬ СМУ-14" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 26 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ "ЗЕМЛЯНИЧКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 27 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ВАСИЛЬЕВКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 28 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД 2А" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ПОСЕЛКА НОВЫЕ ЛЯДЫ | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 29 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7А" | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 30 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "СТРОИТЕЛЬ" П. НОВЫЕ ЛЯДЫ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 31 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7" | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 32 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ N 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 33 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 34 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1 "ЯГОДКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 35 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "РЯБИНУШКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 36 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 6 СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ПОСЕЛКА НОВЫЕ ЛЯДЫ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 37 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 38 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ОДУВАНЧИК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 39 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "МОЛОДЕЖНЫЙ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 40 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 3" | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 41 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЯБЛОКО" | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 42 | ГО город Пермь | Пермь г. | КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4 "Б" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 43 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 44 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СИГНАЛ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 45 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ "НАДЕЖДА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 46 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "РОЗА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 47 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ВИКТОРИЯ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 48 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "РОЩА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 49 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛУГОВОЙ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 50 | ГО город Пермь | Пермь г. | СПК N 89 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 51 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "АРХИТЕКТОР" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 52 | ГО город Пермь | Пермь г. | ДНП "МЕЛИОРАТОР" | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 53 | ГО город Пермь | Пермь г. | ДНТ "САД N 240" | 0 | 0 |  |  | 0 | 99 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 54 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ЯГОДКА-2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 55 | ГО город Пермь | Пермь г. | СДК "БАХАРЕВКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 56 | ГО город Пермь | Пермь г. | СПК "ОБОРИНО - 5" КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 57 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛИПОГОРСКОЕ" КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 58 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "БЕРЕЗКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 59 | ГО город Пермь | Пермь г. | СО НПТ N 44 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 60 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 30" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 61 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СОЛНЕЧНЫЙ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 62 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ВЕТЕРАН" | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 26 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 63 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ВИШЕНКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 64 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 16" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 65 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "САД 28А" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 66 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 13/А" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 67 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ВИШЕНКА-2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 68 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "НИВА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 69 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "РОДНИК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 35 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 70 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "НАДЕЖДА-3" (ПНИТИ) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 71 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ГОРОДСКОЕ" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 72 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КЕРАМИК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 73 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 211" | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 74 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 217 СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 75 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 229" | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 76 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 23" | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 77 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 241" | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 78 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 25 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 79 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 265 "РОДНИЧОК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 80 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 267 "ЯГОДКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 81 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 28" | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 82 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ВОДНИК - 2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 83 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛЕСНОЙ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 84 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ СН "БЕРЕЗКА-3" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 85 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЧЕРЕМУШКИ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 86 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ОЗДОРОВИТЕЛЬ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 87 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛАСЬВИНСКИЕ ХУТОРА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 88 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "МИЧУРИНЕЦ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь |
| 89 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛУЧ-2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 90 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛАСЬВИНСКИЙ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 91 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5 (Б)" | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 92 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "АВТОМОБИЛИСТ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 54 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 93 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5 ЗАВОДА ИМЕНИ ЛЕНИНА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 94 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 86 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 95 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КРЫМ" | 0 | 17 | январь | декабрь | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 96 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 50" | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 97 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 54" | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 98 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 57" | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 99 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 58" | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 100 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛАСЬВА-1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 101 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 152" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 102 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ САД N 85 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 103 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 6 "ЭНЕРГЕТИК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 104 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 6 ЛАСЬВА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 105 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ "ЛЮБИТЕЛЬ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 106 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СОСНОВЫЙ БОР" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 107 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 6" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 108 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 62" | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 109 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 65 "МОСТОВЛЯНКА" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 110 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 66" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 111 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СЛИВА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 112 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СТАНЦИЯ ПЕРМЬ-СОРТИРОВОЧНАЯ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 113 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЗАБОЛОТНЫЙ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 114 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЗАБОРСКОЕ ОЗЕРО" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 115 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЗЕМЛЯНИЧКА-2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 116 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "РОСИНКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 117 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СОСЕНКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 118 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЗАОЗЕРНЫЙ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 119 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "РОМАШКА" 118/1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 120 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 118 | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 121 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 67А" | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 122 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 69" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 123 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ СН "БЕРЕЗКА-1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 124 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЯГОДКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 125 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 7 ОАО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА "КАМА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 126 | ГО город Пермь | Пермь г. | ПДК "САДОВОД - 2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 127 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "САД N 112" | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 128 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 74" | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 129 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 40" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 130 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7-Б" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 131 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 81 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 132 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 9" | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 133 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 93 "ПАСЕКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 134 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 97 "БЛАГОДАТЬ-1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 135 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙПИЩЕТОРГА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 136 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 18" | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 137 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 215" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 138 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 25" МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 139 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 33" | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 140 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 37" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 141 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ. САД N 77 "ШУСТОВКА | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 142 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ СН "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 65 ШУСТОВКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 143 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 67 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 144 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4 "А" | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 145 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 46" | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 146 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ПОСЕЛОК СВОБОДНЫЙ-1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 147 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 47/5" | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 148 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5" | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 149 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОНЕВОД" | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 150 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КООПЕРАТОР" | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 151 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 152 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ N 64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 153 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ СН N 63 "ПЛОТИНКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 154 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КРОНА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 155 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛАСЬВА-2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 156 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 45" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 157 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 61 "МАЛЫЕ РЕКИ" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 158 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 65-А "БАННАЯ ГОРА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 159 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 160 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ОПЫТНИК" МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 161 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ДРУЖБА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 162 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ОТДЫХ" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 163 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 96 "РОДНИК-2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 164 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 47 "БЛАГОДАТЬ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 165 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ПОЛИТЕХНИК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 166 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ПРИЛИВ-3" | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 167 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 9А" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 168 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "РОДНИК - 2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 169 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "РОДНИК" N 104 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 170 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 171 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "САД N 15" | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 172 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "САД N 40" | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 173 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "САД ВИШНЯ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 174 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 175 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11А" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 176 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "САД ХИМИКИ N 80" | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 177 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "САДОВОД" | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 178 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СК N 79 "СТРОИТЕЛЬ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 179 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ СН N 14 А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 180 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СТ N 70" | 0 | 0 |  |  | 0 | 35 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 181 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 32 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 182 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 62 "МЕЧТА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 183 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 184 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 12" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 185 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 111" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 186 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СВЕТЛАНА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 187 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 90 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 188 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ САД N 18" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 189 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СЕВЕР" | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 190 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ТРАВИНКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 191 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "УРОЖАЙ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 192 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЧАЙКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 193 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "САД N 12А" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 194 | ГО город Пермь | Пермь г. | СК N 53 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 195 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЧЕРЕМХОВСКОЕ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 196 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЭЛЕКТРОВОЗНИК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 197 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "АССОЛЬ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 198 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 199 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЯБЛОНЬКА - 1" КИРОВСКОГО РАЙОНА | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 200 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 107 "ЯГОДКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 201 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 134 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 202 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 203 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 215 ПРИ УЧХОЗЕ "ЛИПОВАЯ ГОРА" ПЕРМСКОГО РАЙОНА | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 204 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 22/2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 205 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 231 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 206 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 207 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 208 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 39 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 209 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 210" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 210 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД 6/1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 211 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 43/169 "ЮБИЛЕЙНЫЙ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 212 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД 6/3" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 213 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ ЗАВОДА "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" САД N 1 ПОСЕЛКА "ЗАПРУД" | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 214 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНОГО САДА N 227 ППШО "КАМА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 215 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "САД N 104" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 216 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 217 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 26-А | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 218 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 35 УРАЛЕЦ | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 219 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 44 "СЕТЕВИК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 220 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛИПОГОРЕЦ-3" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 221 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛИПОГОРЕЦ-2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 222 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛИПОГОРЕЦ-6" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 223 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛИПОГОРСКОЕ-7" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 224 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ЗАРЯ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 225 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5 "ГРЕМЯЧИЙ ЛОГ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 226 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 71 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 227 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 228 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ТОПОЛЕК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 229 | ГО город Пермь | Пермь г. | НТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4 "РЯБИНУШКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 230 | ГО город Пермь | Пермь г. | СОТ "УЛЕЙ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 231 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 141" | 0 | 0 |  |  | 0 | 36 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 232 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "МЕЧТА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 65 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 233 | ГО город Пермь | Пермь г. | ПСК "КАЛИНКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 234 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 79" | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 235 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ "МЕДИК" ПРИ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ N 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 236 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 176" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 237 | ГО город Пермь | Пермь г. | ПСК "ПРУДЫ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 238 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ N 43 "УГОЛОК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 239 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ N 48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 240 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "МУЛЯНСКИЙ БЕРЕЖОК N 1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 241 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ N 91 "РОСИНКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 242 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ N 38 "ПОДЛИПКИ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 243 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ШПАЛОПРОПИТОЧНЫЙ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 244 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ САДА N 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 245 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "САДОВОДЧЕСКОЕ НТ "САДОВОД" | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 246 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ СН "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 247 | ГО город Пермь | Пермь г. | СПК "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ - 2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 248 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "РУЧЕЕК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 249 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 230 "БИОМЕД" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 250 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ИНКАР-233" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 251 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ЛЕСНОЙ-2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 252 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ "КАБЕЛЬЩИК-1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 253 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 22А" | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 254 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 46 ЭНЕРГЕТИК" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 255 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ "НАДЕЖДА I" | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 256 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ "НАДЕЖДА-2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 257 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ "РЕЧНИК-1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 258 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ N 102/9" | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 259 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ N 145" | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 260 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "СНТ N 36" | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 261 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 100" | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 262 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КРЫМ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 263 | МО Пермский | Заозерье (Хохловское с/п) д. | СНТ "ЯБЛОНЬКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 264 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КАЛИНКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 265 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ N 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 266 | МО Пермский | Заозерье (Хохловское с/п) д. | СТ "КАБЕЛЬЩИК-276" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 267 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "ГЛОРИЯ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 268 | ГО город Пермь | Пермь г. | СТ 52 (79) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 269 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 257" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 270 | МО Пермский | Заозерье (Хохловское с/п) д. | СНТ "ПРИЛИВ-1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 271 | МО Пермский | Заозерье (Хохловское с/п) д. | СНТ "ЗАОЗЕРЬЕ-1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 272 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11 НПО "ИСКРА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 273 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СТРОИТЕЛЬ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 274 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 59 "ГРЕМЯЧИЙ ЛОГ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 275 | МО Пермский | Заозерье (Хохловское с/п) д. | СНТ "ЗДОРОВЬЕ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 276 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СВЯЗИСТ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 277 | ГО город Пермь | Пермь г. | СНТ "СТИМУЛ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 278 | ГО город Пермь | Пермь г. | СПК "СТРОИТЕЛЬ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 279 | ГО город Пермь | Пермь г. | ТСН "ЯБЛОНЬКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 280 | Губахинский муниципальный округ Пермского края | Губаха г. | СНТ "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 281 | Губахинский муниципальный округ Пермского края | Нагорнский п. | СНТ "ВИКТОРИЯ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 282 | Губахинский муниципальный округ Пермского края | Нагорнский п. | СНТ "БЕРЕЗКА" | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 283 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "САД N 12" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 284 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 285 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | ТСН СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1 ЛЫСЬВЕНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 286 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 287 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 19" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 288 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 17" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 289 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ САД N 3 | 0 | 26 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 290 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | ТСН "СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4" | 0 | 50 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 291 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 14" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 292 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СПК "САД N 15" | 0 | 78 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 293 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | ТСН "СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 13" | 0 | 0 |  |  | 0 | 71 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 294 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ САД N 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 75 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 295 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД" N 5 | 0 | 57 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 296 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 8" Г. ЛЫСЬВА | 0 | 75 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 297 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | ТСН "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 16" | 0 | 0 |  |  | 0 | 58 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 298 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 21" Г. ЛЫСЬВЫ | 0 | 0 |  |  | 0 | 80 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 299 | Лысьвенский городской округ Пермского края | Лысьва г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 2" | 0 | 51 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 300 | Чусовской городской округ Пермского края | Чусовой г. | СНТ "ЧМЗ-1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 301 | Горнозаводский городской округ Пермского края | Горнозаводск г. | СПК "СТРОИТЕЛЬ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 302 | Чернушинский городской округ Пермского края | Чернушка г. | СНТ "ЯГОДКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 303 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 304 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 305 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ МАССИВ N 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 306 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | ТСН СНТ "МАССИВ N 21" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 307 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ N 23 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 308 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ "МАССИВ N 5" | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 309 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ N 38 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 310 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ СН N 39 А | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 311 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 312 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | ТСН СНТ "ВЕТЕРАН-50" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 313 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 8 | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 314 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 315 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | ТСН "СНТ N 37" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 316 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 13 "А" | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 317 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ N 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 318 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 319 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11" Г. ЧАЙКОВСКОГО | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 320 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 321 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | ТСН "СНТ N 28 "ПРОГРЕСС" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 322 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | ТСН "СНТ N 19" | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 323 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | ТСН СНТ N 9 "ДРУЖНЫЙ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 324 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 7 Г. ЧАЙКОВСКОГО | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 325 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ N 34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 326 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | ТСН СНТ N 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 327 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ СН "N 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 328 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ "СВЕТЛУШКА" | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 329 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 61 "ЗАБОТА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 330 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ "МАССИВ N 3" | 0 | 35 | январь | декабрь | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 331 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ "МАССИВ N 1 | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 332 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ N 33 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 333 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ N 18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 334 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ N 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 335 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 27 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 336 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | ТСН "СНТ N 29" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 337 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СТ N 35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 338 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | СНТ N 39 | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 339 | Чайковский городской округ Пермского края | Чайковский г. | ТСН СНТ N 6 | 0 | 161 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 340 | Кунгурский муниципальный округ Пермского края | Кунгур г. | СНТ N 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 341 | Кунгурский муниципальный округ Пермского края | Кунгур г. | СТ N 28 РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ НГДУ "КУНГУР - НЕФТЬ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 342 | Кунгурский муниципальный округ Пермского края | Кунгур г. | СНТ N 26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 343 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "КАНАЛ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31 | январь | декабрь |
| 344 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "ТЮСЬ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 | январь | декабрь |
| 345 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "КАЛИНКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 346 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "ЮБИЛЕЙНЫЙ - 2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 347 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "ВОЛНА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь |
| 348 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "УРАЛЕЦ-1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 349 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ СН "ЮБИЛЕЙНЫЙ-1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 350 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "АВТОРЕМОНТНИК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 351 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "АВТОРЕМОНТНИК-2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 352 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "СТРОИТЕЛЬ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 353 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "КОЛОС" | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 354 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "ВИШЕНКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 355 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "ВЕТЕРАН" | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 356 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "ДРУЖБА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 357 | Добрянский городской округ Пермского края | Полазна п. | ТСН "МИЧУРИНЕЦ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 358 | Добрянский городской округ Пермского края | Полазна п. | СНТ "ГЕОФИЗИК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 359 | Добрянский городской округ Пермского края | Полазна п. | СНТ "ВЕТЕРАН" | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 360 | Добрянский городской округ Пермского края | Пальники п/ст | СНТ "САНТЕХНИК - 1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь |
| 361 | Добрянский городской округ Пермского края | Пальники п/ст | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ЧАЙКА" ДОБРЯНСКОГО РАЙОНА | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь |
| 362 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Кукуштан п. | СПК "ГИППОКРАТ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь |
| 363 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сылва п. | СНТ "ЕЛЬНИКИ-3" ПЕРМСКОГО РАЙОНА | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 364 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сылва п. | СНТ "ЛЕСНИК" | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 365 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сылва п. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД СТЕКОЛЬЩИК" ПОС. СЫЛВА КИТОВАЯ ГОРА | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 | январь | декабрь |
| 366 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сылва п. | СНТ "УРАЛ 1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь |
| 367 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сылва п. | СНТ "ВОСХОД" ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 368 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сылва п. | СК "УРАЛ-2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | январь | декабрь |
| 369 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сылва п. | СНТ "СЫЛВА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь |
| 370 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сылва п. | СНТ "ОГОНЕК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | январь | декабрь |
| 371 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сылва п. | ТСН "СНТ "РЯБИНУШКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | январь | декабрь |
| 372 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Юго-Камский п. | СНТ "ЗАРЯ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь |
| 373 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Бершеть с. | СНТ "ЧЕРЕМУШКИ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | январь | декабрь |
| 374 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Бершеть с. | СНТ "ЯБЛОНЬКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 375 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Гамово с. | ТСН "СНТ "ВИКТОРИЯ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 376 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Сакмары д. | СНТ "РОСИНКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 377 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Ферма п. | СНТ "КРОТ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 378 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Кондратово д. | СНТ "РОСИНКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 379 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Нижние Муллы с. | СНТ "СИГНАЛ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 380 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Большое Савино д. | СНТ "РУЧЕЕК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 381 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Песьянка д. | СНТ "РОДНИК" ПЕРМСКОГО РАЙОНА | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 382 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Хмели д. | СНТ "МАЛИНКА-2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 34 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 383 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Хмели д. | СНТ "СТРОИТЕЛЬ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 384 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Хмели д. | СНТ "РЯБИНКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 385 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Хмели д. | СНТ "ЧЕРЕМУШКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 386 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Хмели д. | СНТ "МАЛИНКА-1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 387 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Никулино д. | СНТ "НИКУЛИНО" | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 388 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Троица с. | СНТ "СЫЛВА" С. ТРОИЦА ПЕРМСКОГО РАЙОНА | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 389 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Ерепеты д. | СНТ "ЕРЕПЕТЫ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 390 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Кондратово д. | ТСН "СНТ "ЗАОЗЕРНЫЙ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 391 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Кондратово д. | СНТ "СМОРОДИНКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 392 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Кондратово д. | ДНП "КРАСАВА - 2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 393 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Кондратово д. | СНТ "КРАСАВА-3" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | январь | декабрь |
| 394 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Кондратово д. | СНТ "ЛЕСНОЙ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 395 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Кондратово д. | СНТ "НАДЕЖДА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 396 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Верх-Речки д. | СНТ "ЗАРНИЦА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | январь | декабрь |
| 397 | Пермский муниципальный округ Пермского края | Верх-Речки д. | СНТ "ЗАРНИЦА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь |
| 398 | Добрянский городской округ Пермского края | Добрянка г. | СНТ "ЛОМОВАТОВКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 399 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СТ N 4 УС БХС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 400 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | НО СНТ N 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 401 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 2" Г. БЕРЕЗНИКИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 402 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 403 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СТ N 5 ТЭЦ - 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 404 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 405 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 406 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | ТСН "СНТ N 8" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 407 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | НО СНТ СН N 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 408 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 11 АО "АВИСМА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 409 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 69 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 410 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | ТСН СНТ "РОСИНКА" N 35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 411 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 37 "ЯГОДКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 412 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 38 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 413 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | НО СНТ N 51 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 414 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 415 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "САД N 36" | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 416 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 15 ПОС. ЧКАЛОВО | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 417 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 14 ПОС. ЧКАЛОВО | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 418 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 40" | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 419 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 64" | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 420 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "СТ N 55" | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 421 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | ДНТ "СОСНОВЫЙ БОР" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 422 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 99" | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 423 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 18" | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 424 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СТ N 24 ТРЕСТА "ЖИЛСТРОЙ" | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 425 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | НО "СНТ N 29 "БЕРСТРОМ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 426 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 427 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 46А | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 428 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 429 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СТ N 54 ЗАВОДА ЖБК-4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 430 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СТ N 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 431 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 61" Г. БЕРЕЗНИКИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 432 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 433 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 44" Г. БЕРЕЗНИКИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 434 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | ТСН "СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 43" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 435 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 39 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 436 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "СТ N 65" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 437 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 30" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 438 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | ТСН СНТ "САД N 53" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 439 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | ТСН "СНТ N 33" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 440 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 441 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СТ "МИЧУРИНСКИЙ САД N 31" МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 442 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 443 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ СН "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 52" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 444 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СТ N 56 БЕРЕЗНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО УЗЛА СВЯЗИ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 445 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | ТСН СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 48" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 446 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | НО СНТ N 68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 447 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | ТСН СНТ "СНТ 66" | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 448 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | НО "СНТ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ БЭС N 67" | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 449 | Соликамский городской округ Пермского края | Соликамск г. | НСТ "МЕТАЛЛУРГ-2" | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 450 | Соликамский городской округ Пермского края | Соликамск г. | СНТ РУ-2 САД N 3 "КАЛИЙ" | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 451 | Соликамский городской округ Пермского края | Соликамск г. | СТ "АВТОМОБИЛИСТ N 1" | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 452 | Соликамский городской округ Пермского края | Соликамск г. | СТ САД N 3 "СОЛНЕЧНЫЙ" | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 453 | Соликамский городской округ Пермского края | Соликамск г. | ТСН СНТ "МЕДИК" | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 454 | Соликамский городской округ Пермского края | Соликамск г. | СНТ "МЕТАЛЛУРГ-1" СМЗ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 455 | Соликамский городской округ Пермского края | Соликамск г. | САД N 2 ИМ. МИЧУРИНА АМ-244 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 456 | Соликамский городской округ Пермского края | Соликамск г. | СНТ N 4 ОАО "СИЛЬВИНИТ" | 0 | 9 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 457 | Соликамский городской округ Пермского края | Соликамск г. | САД N 3 ПТФ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 458 | ГО "Город Березники" Пермского края | Березники г. | СНТ N 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 459 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | НСТ "ГОЗНАКОВЕЦ 1" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь |
| 460 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | ТСН СТ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ N 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь |
| 461 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ "ГОЗНАКОВЕЦ 3" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь |
| 462 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНОГО САДА ПЕНСИОНЕРОВ N 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 463 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ N 2А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 464 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ "НЕФТЕПРОВОДЧИК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 465 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ "СТ ПЕНСИОНЕРОВ N 2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 466 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ "ЯГОДКА" | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 467 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ "ЭНЕРГЕТИК - 1" ЗАКАМСКОЙ ТЭЦ-5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 468 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ N 1 ОАО "СНХМ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 469 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СТ АО НГДУ "КРАСНОКАМСКНЕФТЬ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 470 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СТ "ГОЗНАКОВЕЦ - 2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | январь | декабрь |
| 471 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ЗМС-1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь |
| 472 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СТ "РЯБИНУШКА-3" ЖБК | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 473 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ КОЛЛЕКТИВНОГО САДА N 2 КЦБК | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | январь | декабрь |
| 474 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СТ "ДРУЖБА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | январь | декабрь |
| 475 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ N 7 ОАО "КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 476 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | ТСН "СНТ "ИГРУШКА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 477 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СТ "БОЛОТЦЕ" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 478 | Краснокамский городской округ Пермского края | Краснокамск г. | СНТ "ЖЕМЧУЖИНА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  |
| 479 | Краснокамский городской округ Пермского края | Семичи д. | СНТ "УЧИТЕЛЬ" | 0 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 480 | Краснокамский городской округ Пермского края | Хухрята д. | ДНТ "БАРВИХА" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 481 | Нытвенский городской округ Пермского края | Уральский рп | СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 2" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | январь | декабрь |

## Приложение 5

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций

Пермского края на 2021 - 2030 годы

Пообъектный план-график догазификации территорий ведения

гражданами садоводства для собственных нужд

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Правительства Пермского края от 31.07.2024 N 492-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Приложение 6

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций

Пермского края на 2021 - 2030 годы

Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках

пообъектного плана-графика догазификации территорий ведения

гражданами садоводства для собственных нужд

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 20.11.2024 N 924-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение N 7

к Правилам разработки и реализации межрегиональных

и региональных программ газификации жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.09.2023 N 1477

(в ред. от 16.04.2024 N 484))

УТВЕРЖДЕНЫ

____________________________________________________________

(должность и ф.и.о. руководителя высшего исполнительного

органа субъекта Российской Федерации (руководителя

исполнительно-распорядительного органа федеральной

территории)

от ___________________ N __________________

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ

мероприятий в рамках пообъектного плана-графика

догазификации территорий ведения гражданами садоводства

для собственных нужд

| Наименование газораспределительной организации | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе: |  |  |  |  | объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ |  | объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе: |  |  |  |  | объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ |  | объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе: |  |  |  |  | объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ |  | объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе: |  |  |  |  |
|  | всего | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | всего | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | всего | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | всего | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| АО "Газпром газораспределение Пермь" |  |  |  |  |  |  |  | 2338,16 |  |  | 2338,16 |  | 2338,16 | 2338,16 | 5217,15 |  |  | 5217,15 |  | 5217,15 | 5217,15 | 31987,49 |  |  | 31987,49 |  |

| Наименование газораспределительной организации | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ |  | объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе: |  |  |  |  | объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ |  | объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе: |  |  |  |  | объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ |  | объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе: |  |  |  |  | объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ |  | объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе: |  |
|  | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | всего | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | всего | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | всего | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | всего | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям |
| 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| АО "Газпром газораспределение Пермь" | 35186,24 | 24512,69 | 7828,89 |  |  | 7828,89 |  | 8611,78 | 8889,42 | 5804,37 |  |  | 5804,37 |  | 6384,81 | 9194,12 | 5399,46 |  |  | 5399,46 |  | 6479,35 | 9071,09 | 6209,28 |  |

| Наименование газораспределительной организации | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе: |  |  | объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ |  | объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе: |  |  |  |  | объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ |  | объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе: |  |  |  |  | объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ |  |
|  | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | всего | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость | всего | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость |
| 1 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| АО "Газпром газораспределение Пермь" |  | 6209,28 |  | 567,31 | 5562,16 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Суммы указаны без НДС в связи с направлением от ЕОГ средств финансирования без учета НДС.

| проверка |  |
| --- | --- |
| 64784,79 | Всего |
| 64784,79 | освоение |
| 64784,79 | вводы |
| 64784,79 | Приложение 4 |

## Приложение 7

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций

Пермского края на 2021 - 2030 годы

План

мероприятий Региональной программы газификации

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций Пермского края на 2021 - 2030 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | количество потребителей | протяженность, км | производительность (потребление), проектное значение |  | объем хранения (транспортировочных емкостей) | Источник | млн. рублей |  | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | куб. м в час (тонн в час) | тыс. куб. м в год (тонн в год) | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | Газоснабжение природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.1 | Реконструкция газопровода-отвода и ГРС-1 г. Чайковский | - | - | 250000 | 1350000 | - | Программа развития газоснабжения и газификации Пермского края на период 2026 - 2030 годов (далее - Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Реконструкция | 2026 | 2028 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | - |
| 1 | 1.1.1.1 | Техническое перевооружение ГРС Соликамск | - | - | 15000 | 81000 | - | Программа развития газоснабжения и газификации Пермского края на период 2021 - 2025 годов (далее - Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025) | - | Реконструкция | 2020 | 2022 | - | 2022 | 2022 | - | 2022 | - |
|  | 1.1.1.2 | Реконструкция ГРС ПРС-30 | - | - | 15000 | 81000 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Реконструкция | 2023 | 2026 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | - |
|  | 1.1.1.3 | Техническое перевооружение ГРС В. Сып КС Ординская | - | - | 200 | 1080 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Реконструкция | 2021 | 2022 | - | 2023 | 2023 | - | 2023 | - |
|  | 1.1.1.4 | Техническое перевооружение ГРС Петрушата | - | - | 250 | 1350 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Реконструкция | 2022 | 2023 | - | 2023 | 2023 | - | 2023 | - |
|  | 1.1.1.5 | Техническое перевооружение ГРС-1 Березники | - | - | 298000 | 1609200 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Реконструкция | 2022 | 2023 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | - |
|  | 1.1.1.6 | Техническое перевооружение ГРС Яйва | - | - | 20500 | 110700 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Реконструкция | 2020 | 2022 | - | 2022 | 2023 | - | 2023 | - |
|  | 1.1.1.7 | Техническое перевооружение ГРС-1 Губаха | - | - | 14700 | 79380 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Реконструкция | 2024 | 2025 | - | 2026 | 2027 | - | 2027 |  |
|  | 1.1.1.8 | Техническое перевооружение ГРС Всесвяткое | - | - | - | 11794 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Реконструкция | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый д. Березники - д. Ишимово - д. Чувашево - д. Конюково - д. Усть-Тунтор - д. Искирь Бардымского муниципального округа с отводом на д. Нижняя Чермода и д. Верхняя Чермода Осинского городского округа Пермского края | 601 | 23,9 | 4245 | 22923 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.2 | Газопровод межпоселковый д. Батерики - с. Канабеки - д. Аитково - с. Новорождественское Березовского и Лысьвенского районов Пермского края | 199 | 26,5 | 4785 | 25839 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2019 | 2022 | - | 2022 | 2023 | - | 2024 | Население |
|  | 1.1.1.1.3 | Газопровод межпоселковый д. Пермяковка - д. Мостовая - д. Лисья - д. Осиновка - с. Полозово - д. Красный Яр с отводом на с. Бердышево Частинского и Б.-Сосновского районов Пермского края | 410 | 38,4 | 2247 | 12133,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2019 | 2022 | - | 2022 | 2023 | - | 2024 | Население |
|  | 1.1.1.1.4 | Газопровод межпоселковый АГРС Верещагино - д. Бородули Верещагинского района Пермского края | 164 | 4,8 | 2807 | 15157,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2018 | 2021 | - | 2022 | 2022 | - | 2023 | Население |
|  | 1.1.1.1.5 | Газопровод межпоселковый с. Путино - д. Кривчана - с. Сепыч - д. Соколово с отводом на д. Заполье Верещагинского района Пермского края | 357 | 43,2 | 2766 | 14936,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2020 | 2023 | - | 2023 | 2025 | - | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.6 | Газопровод межпоселковый г. Верещагино - д. Борщовцы - д. Зайцы - п. Субботники Верещагинского городского округа Пермского края | 372 | 8,2 | 1153 | 6226,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.7 | Газопровод межпоселковый г. Верещагино - д. Беляевка - д. Комары - д. Елохи - п. Бородулино с отводом на д. Заполье Верещагинского городского округа Пермского края | 592 | 27,3 | 2627 | 6226,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.8 | Газопровод межпоселковый ГРС р.п. Сараны - р.п. Бисер - р.п. Старый Бисер Горнозаводского городского округа Пермского края | 641 | 22,2 | 2272 | 12270,366 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.9 | Газопровод межпоселковый г. Добрянка - д. Липово - с. Висим - п. Ольховка - п. Нижний Лух с отводом на п. Бор-Ленва Добрянского городского округа Пермского края | 461 | 46 | 5485 | 29619 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.10 | Газопровод межпоселковый п. Фаор - д. Кресты - с. Плишкари Еловского района | 114 | 9,7 | 809 | 4368,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2019 | 2021 | - | 2022 | 2022 | - | 2023 | Население |
|  | 1.1.1.1.11 | Газопровод межпоселковый к п. Ерема - с. Ивановское - д. Зинки - с. Сретенское - д. Ерши Ильинского городского округа Пермского края | 866 | 53,9 | 2665 | 14391 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2025 | - | 2028 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.12 | Газопровод межпоселковый от ГРС ПРС-30 к с. Васильевское - д. Поспелова - д. Пепеляева Ильинского городского округа Пермского края | 617 | 36,4 | 11765 | 63531 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2026 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.13 | Газопровод межпоселковый ГРС "Карагай" - д. Ярино - с. Козьмодемьянск с отводом на д. Петрята и д. Сюзьвяки Карагайского района Пермского края | 371 | 38,8 | 2975 | 16065 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2019 | 2022 | - | 2022 | 2024 | - | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.14 | Газопровод межпоселковый ГРС Усть-Кишерть - д. Гарино - д. Седа - д. Мазуевка - д. Черный Яр - н.п. Дом отдыха Красный Яр - с. Меча - д. Красный Яр Кишертского района Пермского края | 531 | 32,6 | 2398 | 12949,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2019 | 2022 | - | 2022 | 2024 | - | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.15 | Газопровод межпоселковый с. Спасо-Барда - ж/д п. Шумково - с. Медведево - д. Савята - с. Осинцево Кишертского муниципального района Пермского края | 382 | 16 | 2031 | 10967,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.16 | Газопровод межпоселковый к д. Новоселы с отводом на д. Калининцы Краснокамского городского округа Пермского края | 710 | 13 | 4553 | 24586,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.17 | Газопровод межпоселковый ГРС "Кудымкар" - д. Почкина - д. Ивукова - с. Пешнигорт - д. Амонова - д. Внукова - д. Васева - д. Лелева - с. Верх-Иньва Кудымкарского района Пермского края | 592 | 27,4 | 7067 | 38161,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2019 | 2021 | - | 2022 | 2022 | - | 2024 | Население |
|  | 1.1.1.1.18 | Газопровод межпоселковый с. Верхняя Сава - с. Нижняя Сава - с. Центральная Усадьба 3-го Госконезавода | 195 | 12 | 909 | 4908,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2018 | 2020 | - | 2020 | 2021 | - | 2022 | Население |
|  | 1.1.1.1.19 | Газопровод межпоселковый д. Камышево - д. Пономаревка - д. Лудино с отводом на с. Жилино Кунгурского муниципального района Пермского края | 196 | 4 | 1451 | 7835,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.20 | Газопровод межпоселковый до с. Кинделино с отводом на д. Курманаево Кунгурского муниципального округа Пермского края | 146 | 6,5 | 1026 | 5540,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.21 | Газопровод межпоселковый до п. Садоягодное Кунгурского муниципального округа Пермского края | 170 | 1,3 | 510 | 2752,9 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2025 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.22 | Газопровод межпоселковый д. Кисели - д. Липово - д. Берёзово с отводом на д. Дейково Кунгурского муниципального округа Пермского края | 279 | 6,6 | 1150 | 6210 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.23 | Межпоселковый газопровод с. Юрла Юрлинского района - с. Кочево Кочевского района Пермского края | 400 | 31,9 | 8048 | 43459,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.24 | Газопровод межпоселковый с. Губдор - д. Нижняя Язьва - г. Красновишерск Красновишерского городского округа Пермского края | 4138 | 34,5 | 9242 | 49906,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2025 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.25 | Газопровод межпоселковый п. д.о. Сокол - с. Невидимка - с. Верх-Лысьва Лысьвенского городского округа Пермского края | 508 | 12,7 | 1163 | 6280,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.26 | Газопровод межпоселковый с. Григорьевское - с. Покровское Нытвенского района Пермского края | 60 | 7 | 652 | 3531,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2018 | 2021 | - | 2022 | 2022 | - | 2023 | Население |
|  | 1.1.1.1.27 | Газопровод межпоселковый с. Григорьевское - д. Фиминята - д. Зенки - д. Постаноги - д. Заполье - с. Лузино Нытвенского городского округа Пермского края | 365 | 31,3 | 2194 | 11847,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2023 | - | 2024 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.28 | Газопровод межпоселковый д. Залог - д. Опалиха - д. Ерши - с. Сергино Нытвенского городского округа Пермского края | 255 | 11,6 | 1512 | 8164,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2026 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.29 | Газопровод межпоселковый с. Таборы - д. Шаркан - д. Загора - д. Соснова - д. Приверха - д. Горы Нытвенского и Оханского городских округов Пермского края | 280 | 12,9 | 1450 | 9450 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2025 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.30 | Газопровод межпоселковый д. Ширяева - с. Ишимово - д. Самарова - д. Уразметьево Октябрьского городского округа Пермского края | 572 | 16 | 3021 | 16313,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2023 | - | 2025 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.31 | Газопровод межпоселковый д. Уразметьево - д. Козаки - д. Биктулка - д. Бикбай - д. Басино - п. Зуевский Октябрьского муниципального округа Пермского края | 602 | 21,5 | 2409.6 | 13011,84 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.32 | Газопровод межпоселковый с. Орда - с. Верхний Кунгур Ординского муниципального округа Пермского края | 117 | 4,6 | 502 | 2710,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2024 | - | 2025 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.33 | Газопровод межпоселковый с. Горы - с. Кузнечиха с отводом на с. Комарово Осинского района Пермского края | 333 | 12,7 | 851 | 4595,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2018 | 2021 | - | 2022 | 2023 | - | 2024 | Население |
|  | 1.1.1.1.34 | Газопровод межпоселковый д. Семеново - д. Мокрушино - д. Меновщики - д. Нововознесенск - д. Наберухи Очерского района Пермского края | 222 | 23,2 | 1402 | 7570,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2020 | 2023 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.35 | Газопровод межпоселковый п. Дружба - д. Березники - д. Лужково - д. Рогали - д. Спешково Очерского района Пермского края | 397 | 18,6 | 2400 | 12960 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2020 | 2023 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.36 | Газопровод межпоселковый с. Скобелевка - д. Мысы - музейный комплекс Хохловка с отводом на д. Гора Пермского муниципального района Пермского края | 159 | 6 | 3922 | 21178,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2021 | 2024 | - | 2024 | 2025 | - | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.37 | Газопровод межпоселковый д. Мостовая - д. Чебаки - с. Кольцово - д. Горбуново - д. Клестята - д. Кочкино Пермского муниципального района Пермского края | 1071 | 26 | - | 2320 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2021 | 2023 | - | 2024 | 2026 | - | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.38 | Межпоселковый газопровод к д. Болдино Пермского муниципального округа | 70 | 7,7 | 6870 | 37098 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2025 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.39 | Газопровод межпоселковый ГРС Култаево - д. Шугуровка - д. Большакино - д. Алексики - д. Ольховка - д. Демино - д. Горшки - д. Суздалы - д. Заболото - д. Трухинята Пермского муниципального округа Пермского края | 633 | 38 | 6212 | 33544,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2026 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.40 | Газопровод межпоселковый с. Фролы - д. Замараево - д. Липаки - д. Шуваята Пермского муниципального округа Пермского края | 158 | 1,8 | 950,4 | 5132,16 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.41 | Газопровод межпоселковый на д. Ключики - д. Байболовка Пермского муниципального района Пермского края | 387 | 6,6 | 1863,1 | 10060,74 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2026 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.42 | Газопровод межпоселковый ГРС "Карагай" - д. Ценята - д. Рязаново - д. Беклемышево - с. Зюкай - с. Усть-Буб - д. Летягино - д. Кривчана - д. Мерзляна - д. Бровилята - с. Буб - д. Кичаново - д. Черепаново - д. Савичи - д. Конево - с. Сива с отводом на д. Поздино Карагайского и Сивинского муниципальных округов | 3009 | 73,6 | 7060 | 38124 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.43 | Газопровод межпоселковый ГРС "Суксун" - с. Сабарка - д. Моргуново с отводом на с. Советная Суксунского района Пермского края | 334 | 17 | 1770 | 9558 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2019 | 2021 | - | 2022 | 2022 | - | 2024 | Население |
|  | 1.1.1.1.44 | Газопровод межпоселковый с. Торговище - с. Бор - д. Васькино - д. Иванково - д. Тебеняки Суксунского района Пермского края | 330 | 17,9 | 773 | 4174,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2020 | 2023 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.45 | Газопровод межпоселковый д. Красный Яр - д. Морозково - д. Пепелыши - д. Тохтарево - д. Поедуги с отводом на д. Верхняя Истекаевка Суксунского района Пермского края | 287 | 30,5 | 877 | 4735,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2020 | 2023 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.46 | Газопровод межпоселковый д. Поедуги - д. Юркан - д. Сызганка Суксунского района Пермского края | 192 | 18 | 335 | 1809 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2020 | 2023 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.47 | Газопровод межпоселковый с. Чайка - с. Воскресенское - с. Барсаи - с. Иштеряки с отводом на д. Усть-Телес Уинского муниципального округа Пермского края | 539 | 22 | 2691,3 | 14553 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2023 | - | 2024 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.48 | Газопровод межпоселковый с. Фоки - д. Русалевка - БК "Энергия" - д. Опары - д. Ваньки Чайковского района Пермского края | 436 | 19,2 | 1585 | 8559 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2018 | 2021 | - | 2022 | 2023 | - | 2024 | Население |
|  | 1.1.1.1.49 | Газопровод межпоселковый д. Ваньки - д. Засечный - д. Моховая - с. Вассята - д. Аманеево Чайковского района Пермского края | 347 | 23,2 | 1603 | 8656,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2020 | 2023 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.50 | Газопровод межпоселковый к д. Поздышки Частинского муниципального округа Пермского края | 50 | 4,9 | 209 | 1128,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.51 | Газопровод межпоселковый ГРС Соликамск - с. Губдор - п. Березовая Старица - п. Рябинино - с. Серегово - г. Чердынь Красновишерского и Чердынского городских округов Пермского края | 3651 | 103,4 | 26553 | 143386,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2024 | 2025 | - | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.52 | Газопровод межпоселковый г. Чердынь - с. Покча - д. Езова - с. Вильгорт - с. Камгорт - с. Бигичи - с. Искор - р.п. Ныроб Чердынского городского округа Пермского края | 2348 | 68,6 | 4529 | 24456,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.53 | Межпоселковый газопровод от границы Пермского края до с. Трушники - д. Таныпские Ключи - д. Кузнецово - с. Етыш с отводами до д. Большой Юг, д. Емаш-Павлово, д. Верх-Емаш и с. Тауш Чернушинского городского округа Пермского края | 989 | 34 | 4982 | 26902,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2023 | - | 2025 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.54 | Газопровод межпоселковый с. Тауш - с. Слудка Чернушинского городского округа Пермского края | 366 | 8,4 | 885 | 4779 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.55 | Газопровод межпоселковый д. Байкалово - д. Забегаево - п. Селянка с отводом на п. Кутамыш Чусовского городского округа Пермского края | 655 | 15,3 | 1376 | 7430,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.56 | Газопровод межпоселковый д. Малая Мочга - с. Они - п. Майкор Юсьвинского района Пермского края | 940 | 24,2 | 12358 | 66733,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2018 | 2020 | - | 2022 | 2022 | - | 2024 | Население |
|  | 1.1.1.1.57 | Газопровод межпоселковый п. Майкор - п. Пожва Юсьвинского района Пермского края | 500 | 15,3 | 5900 | 31860 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2020 | 2023 | - | 2023 | 2025 | - | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.58 | Газопровод высокого давления АГРС д. Лещевка - н.п. Шалашная, Чусовской муниципальный район: межпоселковый газопровод высокого давления с. Копально - Кучино (2-я очередь) | - | 11,06 | - | - | - | Программа газификации и реконструкции систем газораспределения Пермского края, эксплуатируемых АО "Газпром газораспределение Пермь", на 2021-2026 г. (далее - Программа специальной надбавки) | 0,2 | Строительство | 2021 | 2023 | 0 | 2025 | 2030 | 0,211 | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.59 | Межпоселковый газопровод для газификации д. Одина Усть-Качкинского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края (ООО "Горгазсервис") | - | 1,01 | - | - | - | Средства организации | 5,7 | Строительство | - | - | - | 2024 | 2024 | 5,7 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.60 | Межпоселковый газопровод для газификации д. Няшино Фроловского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края (ООО "Горгазсервис") | - | 0,35 | - | - | - | Средства организации | 0,81 | Строительство | - | - | - | 2024 | 2025 | 0,81 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.61 | Газопровод межпоселковый с. Малая Соснова Большесосновский муниципальный округ | 161 | 2,6 | 416,6 | 963,4 | - | Местный бюджет | 12 | Строительство | 2024 | 2024 | 0,995 | 2025 | 2025 | 11,005 | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.62 | Межпоселковый газопровод для газификации д. Заречная (Гамовского сельского поселения) Пермского муниципального округа Пермского края (ООО "Горгазсервис") | 150 | 1,2 | - | 3,95 | - | Средства организации | 6,6 | Строительство | 2026 | 2027 | 0,5 | 2027 | 2027 | 6,1 | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.63 | Межпоселковый газопровод для газификации д. Дурово - д. Захарята, Верещагинского муниципального округа, Пермского края (ООО "Горгазсервис") | 75 | 2,4 | - | 1,97 | - | Средства организации | 13,2 | Строительство | 2026 | 2027 | 0,7 | 2027 | 2027 | 12,5 | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.64 | Межпоселковый газопровод для газификации д. Первомайка, Верещагинского муниципального округа, Пермского края (ООО "Горгазсервис") | 88 | 0,5 | - | 2,3 | - | Средства организации | 2,7 | Строительство | 2026 | 2027 | 0,3 | 2027 | 2027 | 2,4 | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.65 | Межпоселковый газопровод для газификации д. Каменка, Верещагинского муниципального округа, Пермского края (ООО "Горгазсервис") | 49 | 1,7 | - | 1,3 | - | Средства организации | 9,4 | Строительство | 2026 | 2027 | 0,5 | 2027 | 2027 | 8,9 | 2027 | Население |
| 1 | 1.1.1.1.1.1 | Распределительные газопроводы д. Ишимово Бардымского муниципального округа Пермского края | 191 | 13 | 2200 | 11880 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.2 | Распределительные газопроводы д. Чувашаево Бардымского муниципального округа Пермского края | 51 | 1,4 | - | 164 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.3 | Распределительные газопроводы д. Усть-Тунтор Бардымского муниципального округа Пермского края | 140 | 8 | 1000 | 5400 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.4 | Распределительные газопроводы д. Искирь Бардымского муниципального округа Пермского края | 105 | 8,1 | 2500 | 13500 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.5 | Распределительные газопроводы с. Печмень и д. Асюл Бардымского района Пермского края с газовыми подводами к домам | 250 | 19,7 | - | - | - | Бюджет Пермского края (Порядок предоставления субсидий местным бюджетам на проведение проектных работ и Строительство распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017 - 2021 годы, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 25 марта 2019 г. N 214-п (далее - Порядок N 214-п)) | 41,144 | Строительство | - | - | - | 2021 | 2021 | 43,309 | 2021 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.6 | Строительство "Распределительный газопровод с. Куземьярово Бардымского района Пермского края с газовыми подводами к домам" | 123 | 13,8 | 327 | - | - | Федеральный бюджет | 11,511 | Строительство | - | - | - | 2023 | 2023 | 14,068 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края, в том числе с участием средств федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) в рамках федерального проекта "Современный облик сельских территорий", утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 21 мая 2021 г. N 321-п (далее - Порядок N 321-п)) | 0,606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1,698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.7 | Строительство "Распределительный газопровод с. Краснояр-II Бардымского района Пермского края с газовыми подводами к домам и объектам соцкультбыта" | 420 | 19,9 | 584 | - | - | Федеральный бюджет | 41,014 | Строительство | - | - | - | 2023 | 2023 | 49,282 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Порядок N 321-п) | 2,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 5,368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.8 | Строительство "Распределительный газопровод с. Аклуши Бардымского района Пермского края с газовыми подводами к домам и объектам соцкультбыта" | 310 | 16,2 | 600 | - | - | Федеральный бюджет | 30,788 | Строительство | - | - | - | 2023 | 2023 | 37,068 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Порядок N 321-п) | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 4,137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.9 | Газопровод низкого давления газоснабжения частных жилых домов по ул. Челюскинцев; ул. Кунгурская; ул. Дачная; пер. Быгельский; ул. Соликамская; ул. Пятилетки; ул. Мира; ул. Семинская; ул. Апрельская; пер. Кирпичный; ул. Пархоменко; ул. Энгельса; ул. Ушакова в г. Березники Пермского края | 154 | 8 | - | - | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 18,837 | Строительство | - | - | 0 | 2020 | 2021 | 40,579 | 2021 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 21,742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.10 | Подключение (технологическое присоединение) многофункционального оздоровительного комплекса г. Березники | 1 | 2,9 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 2,0 | Строительство | 2024 | 2024 | 2 | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.11 | Распределительный газопровод низкого давления в д. Лисья Большесосновского района с вводами в жилые дома | 66 | 3,9 | 247,2 | 1334,8 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 17,095 | Строительство | 2019 | 2020 | 1,900 | 2020 | 2023 | 15,210 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.12 | Распределительный газопровод низкого давления в с. Полозово Большесосновского района с вводами в жилые дома | 93 | 7,1 | 570 | 3078 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 33,869 | Строительство | 2019 | 2021 | 3 | 2022 | 2023 | 30,900 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.13 | Распределительный газопровод низкого давления в с. Бердышево Большесосновского района с вводами в жилые дома | 103 | 6,6 | 448,6 | 2422,4 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 27,662 | Строительство | 2019 | 2021 | 3 | 2022 | 2023 | 24,687 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.14 | Распределительный газопровод низкого давления в с. Красный Яр Большесосновского района с вводами в жилые дома | 92 | 6 | 594 | 3207,6 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 22,713 | Строительство | 2019 | 2021 | 3 | 2022 | 2023 | 19,733 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.15 | Распределительный газопровод низкого давления в д. Осиновка Большесосновского района с вводами в жилые дома | 30 | 3,1 | 2247 | 12133,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2022 | 2022 | - | 2023 | 2023 | - | 2024 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.16 | Распределительные газопроводы д. Кривчана Верещагинского района Пермского края | 41 | 4,5 | 258,32 | 1394,8 | - | Программа специальной надбавки | 19,1 | Строительство | 2021 | 2022 | 4,812 | 2023 | 2024 | 14,308 | 2024 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.17 | Распределительные газопроводы с. Сепыч Верещагинского района Пермского края | 150 | 15,5 | 680 | - | - | Программа специальной надбавки | 65,9 | Строительство | 2021 | 2022 | 10,851 | 2023 | 2024 | 55,051 | 2024 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.18 | Распределительные газопроводы д. Соколово Верещагинского района Пермского края | 105 | 8,2 | 1163 | 6280,2 | - | Программа специальной надбавки | 32,4 | Строительство | 2021 | 2022 | 7,185 | 2023 | 2024 | 25,25 | 2024 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.19 | Распределительные газопроводы д. Заполье Верещагинского района Пермского края | 61 | 2,8 | 699 | 3774,6 | - | Программа специальной надбавки | 13,4 | Строительство | 2021 | 2022 | 4,754 | 2024 | 2025 | 8,653 | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.20 | Распределительный газопровод в д. Борщовцы Верещагинского городского округа Пермского края | 34 | 2,4 | - | 102 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.21 | Распределительный газопровод в д. Зайцы Верещагинского городского округа Пермского края | 35 | 2,1 | 114 | 615,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.22 | Распределительный газопровод в п. Субботники Верещагинского городского округа Пермского края | 303 | 12,9 | 801 | 4325,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.23 | Распределительный газопровод в д. Беляевка Верещагинского городского округа Пермского края | 44 | 3,5 | 284 | 1533,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.24 | Распределительный газопровод в д. Комары Верещагинского городского округа Пермского края | 96 | 8,9 | 608 | 3283,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.25 | Распределительный газопровод в д. Елохи Верещагинского городского округа Пермского края | 80 | 5 | 286 | 1544,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.26 | Распределительный газопровод в п. Бородулино Верещагинского городского округа Пермского края | 342 | 23,6 | 1268 | 6847,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.27 | Распределительный газопровод в д. Заполье Верещагинского городского округа Пермского края | 30 | 3,5 | 182 | 982,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.28 | Распределительный газопровод в р.п. Бисер Горнозаводского городского округа Пермского края | 295 | 14 | 602 | 3250,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.29 | Распределительный газопровод в р.п. Старый Бисер Горнозаводского городского округа Пермского края | 346 | 13,8 | 2631 | 14207,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.30 | Строительство газопровода к Горнолыжному центру "Губаха" в рамках реализации инвестиционного проекта "Пермь Великая" | 1 | 3,9 | 778 | 6815 | - | Федеральный бюджет | 20,160 | Строительство | - | - | - | 2023 | 2023 | 21,328 | 2023 | Население, Юридическое лицо |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Постановление Правительства Пермского края от 24 марта 2023 г. N 197-п "Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюджета бюджету Губахинского муниципального округа Пермского края на создание инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров") | 1,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.31 | Распределительные газопроводы в п. Вильва Добрянского района Пермского края | 405 | 21,1 | 1994,4 | 10769,922 | - | Программа специальной надбавки | 80,3 | Строительство | - | - | 0 | 2020 | 2022 | 80,338 | 2022 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.32 | Распределительные газопроводы д. Липово Добрянского городского округа Пермского края | 109 | 4,4 | 410 | 2214 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2029 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.33 | Распределительные газопроводы с. Висим Добрянского городского округа Пермского края | 99 | 11,1 | 1487 | 8029,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2029 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.34 | Распределительные газопроводы п. Ольховка Добрянского городского округа Пермского края | 94 | 6,3 | 660 | 3564 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2029 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.35 | Распределительные газопроводы п. Нижний Лух Добрянского городского округа Пермского края | 159 | 16,4 | 1932 | 10432,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2029 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.36 | Распределительный газопровод в д. Бобки Добрянского городского округа Пермского края | 200 | 28 | 2621,6 | 14156,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2024 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.37 | Распределительные газопроводы в с. Плишкари Еловского муниципального округа Пермского края | 167 | 7,6 | 626 | 3380,4 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 37,637 | Строительство | 2020 | 2021 | 3,000 | 2022 | 2023 | 34,672 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.38 | Распределительные газопроводы в д. Кресты | 30 | 3,6 | 183 | 988,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2022 | 2022 | - | 2023 | 2023 | - | 2024 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.39 | Распределительные газопроводы г. Чермоз Ильинского района Пермского края, II очередь строительства | 450 | 14,3 | - | - | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 54,038 | Строительство | - | - | - | 2021 | 2022 | 56,882 | 2022 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2,844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.40 | Распределительный газопровод в п. Ерема Ильинского городского округа Пермского края | 39 | 2,3 | 102 | 550,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.41 | Распределительный газопровод в с. Ивановское Ильинского городского округа Пермского края | 158 | 10,7 | 400 | 2160 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.42 | Распределительный газопровод в д. Зинки Ильинского городского округа Пермского края | 56 | 2,7 | 74 | 399,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.43 | Распределительный газопровод в с. Сретенское Ильинского городского округа Пермского края | 563 | 22 | 990 | 5346 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.44 | Распределительный газопровод в д. Ерши Ильинского городского округа Пермского края | 50 | 3 | 76 | 410,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.45 | Распределительный газопровод в д. Поспелова Ильинского городского округа Пермского края | 38 | 1,2 | 47 | 253,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.46 | Распределительный газопровод в д. Пепеляева Ильинского городского округа Пермского края | 234 | 9,2 | 457 | 2467,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.47 | Распределительный газопровод в с. Васильевское Ильинского городского округа Пермского края | 345 | 15 | 3062 | 16534,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.48 | Строительство внутрипоселковых сетей распределительного газопровода в д. Ярино Карагайского района | 71 | 3,8 | 353 | 1906,2 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 17,829 | Строительство | 2019 | 2020 | 1,500 | 2022 | 2023 | 16,346 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.49 | Строительство внутрипоселковых сетей распределительного газопровода в д. Сюзьвяки Карагайского района | 92 | 5,9 | 821 | 4433,4 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 19,604 | Строительство | 2019 | 2020 | 3,450 | 2022 | 2023 | 16,171 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.50 | Строительство внутрипоселковых сетей распределительного газопровода в с. Козьмодемьянск Карагайского района | 183 | 6,2 | 491 | 2651,4 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 28,912 | Строительство | 2019 | 2020 | 2,500 | 2022 | 2023 | 26,439 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.51 | Строительство внутрипоселковых сетей распределительного газопровода в д. Петрята Карагайского района | 25 | 3,2 | 125 | 675 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2022 | 2023 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.52 | Распределительные газопроводы д. Ценята Карагайского муниципального округа Пермского края | 30 | 3,3 | 16 | 86,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.53 | Распределительные газопроводы д. Рязаново Карагайского муниципального округа Пермского края | 20 | 1,2 | 4 | 21,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.54 | Распределительные газопроводы д. Беклемышево Карагайского муниципального округа Пермского края | 33 | 1,3 | 76 | 410,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.55 | Распределительные газопроводы с. Зюкай Карагайского муниципального округа Пермского края | 94 | 9,1 | 66 | 356,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.56 | Распределительные газопроводы в д. Гарино Кишертского муниципального округа Пермского края | 48 | 2,4 | 228 | 1231,2 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 9,276 | Строительство | 2019 | 2020 | 0,900 | 2022 | 2024 | 8,384 | 2024 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.57 | Распределительные газопроводы в с. Седа (1 очередь) Кишертского муниципального округа Пермского края | 131 | 2,8 | 257 | 1387,8 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 10,994 | Строительство | 2019 | 2020 | 3,150 | 2022 | 2024 | 7,852 | 2024 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.58 | Распределительные газопроводы в д. Мазуевка (1 очередь) Кишертского муниципального округа Пермского края | 110 | 5,8 | 474 | 2559,6 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 30,699 | Строительство | 2019 | 2020 | 2,600 | 2022 | 2024 | 28,127 | 2024 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.59 | Распределительные газопроводы в с. Черный Яр Кишертского муниципального округа Пермского края | 69 | 4,5 | 265 | 1431 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 26,680 | Строительство | 2019 | 2020 | 2,000 | 2022 | 2024 | 24,705 | 2024 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.60 | Распределительные газопроводы в с. Меча Кишертского муниципального округа Пермского края | 120 | 10,3 | 579 | 3126,6 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 49,520 | Строительство | 2019 | 2020 | 3,500 | 2022 | 2024 | 46,066 | 2024 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.61 | Распределительные газопроводы в Д.О. Красный Яр Кишертского муниципального округа Пермского края | 53 | 4,1 | 595 | 3213 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 11,941 | Строительство | 2019 | 2020 | 1,500 | 2022 | 2024 | 10,452 | 2024 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.62 | Распределительные газопроводы п. Шумково Кишертского района Пермского края | 75 | 3,3 | 176 | 950,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2029 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.63 | Распределительные газопроводы с. Медведево Кишертского района Пермского края | 100 | 6,6 | 426 | 2300,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2029 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.64 | Распределительные газопроводы д. Савята Кишертского района Пермского края | 61 | 3,3 | 69 | 372,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2029 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.65 | Распределительные газопроводы с. Осинцево Кишертского района Пермского края | 146 | 15,9 | 1360 | 7344 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2029 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.66 | Распределительный газопровод в с. Черная (2 очередь) Краснокамского городского округа Пермского края | 153 | 8,3 | - | - | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 29,276 | Строительство | - | - | - | 2020 | 2021 | 30,817 | 2021 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.67 | Распределительный газопровод в д. Новоселы Краснокамского городского округа Пермского края | 647 | 27,5 | 2671 | 14423,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.68 | Распределительный газопровод в д. Калининцы Краснокамского городского округа Пермского края | 63 | 4,3 | 357 | 1927,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.69 | Распределительные газопроводы д. Даньки Краснокамского городского округа Пермского края (1 очередь) | 28 | 0,3 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 5,8 | Строительство | 2022 | 2022 | 0,7 | 2023 | 2024 | 5,068 | 2024 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.70 | Распределительные газопроводы в с. Пешнигорт Кудымкарского муниципального округа Пермского края | 128 | 20,8 | 1965 | 10611 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 82,047 | Строительство | 2019 | 2021 | 9,75 | 2022 | 2023 | 72,370 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.71 | Распределительные газопроводы в с. Верх-Иньва (1 очередь) Кудымкарского муниципального округа Пермского края | 246 | 10,5 | 2242 | 12106,8 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 61,519 | Строительство | 2019 | 2021 | 5,05 | 2022 | 2023 | 56,526 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.72 | Распределительные газопроводы в д. Почкина Кудымкарского муниципального округа | 25 | 4,5 | 165 | 891 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2022 | 2022 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.73 | Распределительные газопроводы в д. Ивукова Кудымкарского муниципального округа | 62 | 6,8 | 380 | 2052 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2022 | 2022 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.74 | Распределительные газопроводы в д. Амонова Кудымкарского муниципального округа | 24 | 3,4 | 172 | 928,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2022 | 2022 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.75 | Распределительные газопроводы в д. Внукова Кудымкарского муниципального округа | 40 | 3,3 | 176 | 950,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2022 | 2022 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.76 | Распределительные газопроводы в д. Васева Кудымкарского муниципального округа | 38 | 4 | 143 | 772,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2022 | 2022 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.77 | Распределительные газопроводы в д. Лелева Кудымкарского муниципального округа | 29 | 2 | 104 | 561,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2022 | 2022 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.78 | Распределительные газопроводы д. Гожан Куединского муниципального округа Пермского края | 156 | 19,3 | 909 | 4908,6 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 7,606 | Строительство | - | - | 0 | 2018 | 2021 | 38,559 | 2021 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 30,553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.79 | Распределительные газопроводы Центральной Усадьбы Конезавода N 3 Куединского района Пермского края | 241 | 12,4 | 909 | 4908,6 | - | Программа специальной надбавки | 4,7 | Строительство | - | - | 0 | 2020 | 2021 | 4,732 | 2021 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.80 | Распределительные газопроводы в п. Куеда (4-я очередь) Куединского муниципального округа Пермского края | 666 | 18,9 | 909 | 4908,6 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 54,583 | Строительство | - | - | 0 | 2020 | 2022 | 57,456 | 2022 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2,873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.81 | Газопроводы среднего и низкого давления в с. Троицк Кунгурского района Пермского края | 160 | 10,8 | - | - | - | Бюджет Пермского края (Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. N 206-п (далее - Порядок N 206-п) | 25,605 | Строительство | - | - | - | 2021 | 2022 | 34,140 | 2022 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 8,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.82 | Распределительные газопроводы: ул. Молодежная, ул. Мира, ул. Набережная п. Бымок Кунгурского района Пермского края | 141 | 5,5 | 2807 | 15157,8 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 16,592 | Строительство | - | - | - | 2020 | 2021 | 17,465 | 2021 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.83 | Распределительные газопроводы в д. Шарташи, д. Катино, д. Новоселы Неволинского поселения Кунгурского района Пермского края | 145 | 15,7 | 2807 | 15157,8 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 36,746 | Строительство | - | - | - | 2020 | 2021 | 38,680 | 2021 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1,934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.84 | Распределительные газопроводы д. Пономаревка Кунгурского муниципального округа Пермского края | 51 | 3 | 333 | 1798,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.85 | Распределительные газопроводы д. Лудино Кунгурского муниципального округа Пермского края | 9 | 0,9 | 102 | 550,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2026 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.86 | Распределительные газопроводы с. Жилино Кунгурского муниципального округа Пермского края | 136 | 8,1 | 1017 | 5491,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.87 | Распределительный газопровод с. Кинделино Кунгурского муниципального округа Пермского края | 109 | 5,8 | 601 | 3245,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.88 | Распределительный газопровод д. Курманаево Кунгурского муниципального округа Пермского края | 37 | 4,2 | 426 | 2300,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.89 | Распределительный газопровод в п. Садоягодное Кунгурского муниципального округа Пермского края | 170 | 6,3 | 510 | 2754 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.90 | Распределительный газопровод в д. Липово Кунгурского муниципального округа Пермского края | 95 | 5 | 410 | 2214 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.91 | Распределительный газопровод в д. Берёзово Кунгурского муниципального округа Пермского края | 85 | 3 | 355 | 1917 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.92 | Распределительный газопровод в д. Дейково Кунгурского муниципального округа Пермского края | 99 | 4,7 | 385 | 2079 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.93 | Распределительные газопроводы с. Кочево Кочевского района Пермского края | 400 | 60,2 | 8048 | 43459,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2029 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.94 | Распределительный газопровод в с. Губдор Красновишерского городского округа Пермского края | 34 | 3,7 | 9242 | 49906,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.95 | Распределительный газопровод в д. Нижняя Язьва Красновишерского городского округа Пермского края | 33 | 6,8 | 55 | 297 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.96 | Распределительный газопровод в г. Красновишерск Красновишерского городского округа Пермского края | 4105 | 124,9 | 6791 | 36671,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.97 | Распределительный газопровод в п. Березовая Старица Красновишерского городского округа Пермского края | 62 | 4,2 | 188 | 1015,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2023 | 2025 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.98 | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления в д. Аитково и д. Сова Лысьвенского городского округа Пермского края (1 этап - д. Сова) | 206 | 11,9 | 1020 | 5508 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 38,852 | Строительство | 2019 | 2020 | 5 | 2022 | 2023 | 33,886 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.99 | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления в д. Аитково и д. Сова Лысьвенского городского округа Пермского края (2 этап - д. Аитково) | 45 | 5,5 | 250 | 1350 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2022 | 2023 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.100 | Распределительные газопроводы с. Канабеки Лысьвенского городского округа Пермского края | 41 | 7,1 | 800 | 4320 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2022 | 2023 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.101 | Распределительные газопроводы с. Новорождественское Лысьвенского городского округа Пермского края | 33 | 5,9 | 900 | 4860 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2022 | 2023 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.102 | Распределительный газопровод в с. Невидимка Лысьвенского городского округа Пермского края | 314 | 11,7 | 885 | 4779 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.103 | Распределительный газопровод в с. Верх-Лысьва Лысьвенского городского округа Пермского края | 194 | 7,7 | 325 | 1755 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.104 | Подключение (технологическое присоединение) ДОЛ "Сокол" Лысьвенского городского округа | 1 | 0,7 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 4,1 | Строительство | 2023 | 2024 | 0,5 | 2025 | 2025 | 3,576 | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.105 | Распределительные газопроводы д. Фиминята Нытвенского городского округа Пермского края | 32 | 1,3 | 101 | 545,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2026 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.106 | Распределительные газопроводы д. Зенки Нытвенского городского округа Пермского края | 25 | 2,1 | 575 | 3105 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2026 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.107 | Распределительные газопроводы д. Постаноги Нытвенского городского округа Пермского края | 134 | 6 | 692 | 3736,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.108 | Распределительные газопроводы д. Заполье Нытвенского городского округа Пермского края | 139 | 7,8 | 699 | 3774,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.109 | Распределительные газопроводы с. Лузино Нытвенского городского округа Пермского края | 35 | 1,5 | 127 | 685,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2027 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.110 | Газоснабжение жилых домов м-на "Черемушки" п. Уральский Нытвенского района Пермского края, 4-7 очередь (пусковой комплекс) строительства | - | 6,6 | - | - | - | Регуляторный контракт с АО "Газпром газораспределение Пермь" | 13,825 | Строительство | 2020 | 2020 | 0,248 | 2021 | 2021 | 13,577 | 2021 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.111 | Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов в г. Нытва (V пусковой комплекс) Нытвенского городского округа Пермского края | 495 | 12,5 | - | - | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 47,001 | Строительство | - | - | - | 2022 | 2023 | 49,350 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2,349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.112 | Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов г. Нытва (VI пусковой комплекс) Нытвенского городского округа Пермского края | 223 | 7 | - | - | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 23,270 | Строительство | - | - | - | 2022 | 2023 | 24,490 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.113 | Распределительный газопровод в д. Опалиха Нытвенского городского округа Пермского края | 50 | 4,2 | 712 | 3844,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.114 | Распределительный газопровод в д. Ерши Нытвенского городского округа Пермского края | 92 | 6,3 | 397 | 2143,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.115 | Распределительный газопровод в с. Сергино Нытвенского городского округа Пермского края | 113 | 8,2 | 416 | 2246,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.116 | Распределительный газопровод в д. Соснова Нытвенского городского округа Пермского края | 30 | 2,1 | 182 | 982,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.117 | Распределительный газопровод в д. Приверха Нытвенского городского округа Пермского края | 51 | 4 | 159 | 858,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.118 | Распределительный газопровод в д. Горы Нытвенского городского округа Пермского края | 51 | 3,3 | 86 | 464,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.119 | Строительство газопровода высокого давления и ГРПШ в п. Октябрьский, ул. Полевая | - | 0,3 | - | - | - | Бюджет Пермского края (Порядок предоставления субсидии бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 21 ноября 2018 г. N 718-п (далее - Порядок 718-п)) | 1,291 | Строительство | - | - | - | 2021 | 2021 | 2,585 | 2021 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1,294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.120 | Распределительные газопроводы с. Ишимово Октябрьского городского округа Пермского края | 287 | 15,1 | 1150 | 6210 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.121 | Распределительные газопроводы д. Самарова Октябрьского городского округа Пермского края | 156 | 8 | 1300 | 7020 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.122 | Распределительные газопроводы д. Уразметьево Октябрьского городского округа Пермского края | 129 | 6,3 | 571 | 3083,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.123 | Распределительный газопровод в д. Козаки Октябрьского муниципального округа Пермского края | 78 | 4,5 | 340 | 1836 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.124 | Распределительный газопровод в д. Биктулка Октябрьского муниципального округа Пермского края | 103 | 8 | 433 | 2338,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.125 | Распределительный газопровод в д. Бикбай Октябрьского муниципального округа Пермского края | 168 | 6,6 | 575 | 3105 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.126 | Распределительный газопровод в д. Басино Октябрьского муниципального округа Пермского края | 106 | 6,7 | 486 | 2624,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.127 | Распределительный газопровод в д. Зуевский Октябрьского муниципального округа Пермского края | 147 | 6,6 | 486 | 2624,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.128 | Газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов с. Медянка по ул. Трактовая, Нагорная, Ленина, Первомайская Ординского муниципального округа Пермского края | 85 | 4,3 | - | - | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 11,825 | Строительство | - | - | - | 2021 | 2021 | 12,448 | 2021 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.129 | Распределительные газопроводы с. Верхний Кунгур Ординского муниципального округа Пермского края | 117 | 5,8 | 502 | 2710,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.130 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Ирьяк Осинского района Пермского края | 115 | 4,8 | - | - | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 9,547 | Строительство | - | - | - | 2021 | 2021 | 12,295 | 2021 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2,748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.131 | Распределительные газопроводы для газоснабжения жилых домов д. Мазунина Осинского городского округа | 52 | 9,3 | - | - | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 718-п) | 10,74 | Строительство | - | - | - | 2021 | 2022 | 21,480 | 2022 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.132 | Распределительные газопроводы для газоснабжения жилых домов д. Десяткова, п. Заготзерно, п. Нефтебаза Осинского городского округа | 175 | 8,9 | - | - | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 718-п) | 10,403 | Строительство | - | - | - | 2021 | 2022 | 20,806 | 2022 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10,403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.133 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Симаково Осинского района Пермского края | 71 | 7,1 | 338,7 | 2967 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 718-п) | 6,586 | Строительство | - | - | - | 2021 | 2021 | 13,172 | 2021 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6,586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.134 | Распределительные газопроводы д. Верхняя Чермода Осинского городского округа Пермского края | 45 | 2,1 | 366 | 1976,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.135 | Распределительные газопроводы д. Нижняя Чермода Осинского городского округа Пермского края | 69 | 5 | 630 | 3402 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2028 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.136 | Распределительные газопроводы д. Мокрушино Очерского района Пермского края | 8 | 1,4 | 53 | 286,2 | - | Программа специальной надбавки | 7,2 | Строительство | 2021 | 2021 | 2,836 | 2022 | 2023 | 4,392 | 2023 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.137 | Распределительные газопроводы д. Меновщики Очерского района Пермского края | 39 | 2,3 | 136 | 734,4 | - | Программа специальной надбавки | 14,0 | Строительство | 2021 | 2022 | 4,234 | 2024 | 2025 | 9,786 | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.138 | Распределительные газопроводы д. Нововознесенск Очерского района Пермского края | 140 | 8,7 | 1040 | 5616 | - | Программа специальной надбавки | 66,4 | Строительство | 2021 | 2022 | 8,379 | 2023 | 2026 | 58,015 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.139 | Распределительные газопроводы д. Наберухи Очерского района Пермского края | 35 | 1,8 | 105 | 567 | - | Программа специальной надбавки | 11,5 | Строительство | 2021 | 2022 | 3,647 | 2022 | 2024 | 7,855 | 2024 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.140 | Распределительные газопроводы д. Березники Очерского района Пермского края | 20 | 2 | 134 | 723,6 | - | Программа специальной надбавки | 15,5 | Строительство | 2022 | 2023 | 3,099 | 2024 | 2026 | 12,439 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.141 | Распределительные газопроводы д. Лужково Очерского района Пермского края | 210 | 18,2 | 1151 | 6215,4 | - | Программа специальной надбавки | 155,5 | Строительство | 2022 | 2023 | 13,542 | 2024 | 2026 | 141,936 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.142 | Распределительные газопроводы д. Рогали Очерского района Пермского края | 61 | 5,4 | 551 | 2975,4 | - | Программа специальной надбавки | 51,3 | Строительство | 2022 | 2023 | 6,024 | 2024 | 2026 | 45,271 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.143 | Распределительные газопроводы д. Спешково Очерского района Пермского края | 106 | 9,5 | 477 | 2575,8 | - | Программа специальной надбавки | 80,3 | Строительство | 2022 | 2023 | 8,816 | 2025 | 2026 | 71,531 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.144 | Распределительный газопровод в д. Шаркан Оханского городского округа Пермского края | 87 | 6,6 | 549 | 2964,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.145 | Распределительный газопровод в д. Загора Оханского городского округа Пермского края | 61 | 2,1 | 86 | 464,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.146 | Строительство газопровода среднего давления: Кировский район по ул. А.Ушакова, ул. Калинина, ул. Сокольская от ул. Каляева до ул. Сокольская, 9; газоснабжение Кировского района г. Пермь | 91 | 1,7 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 94,0 | Строительство | 2022 | 2023 | 5 | 2024 | 2025 | 89,015 | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.147 | Распределительные газопроводы д. Мысы Пермского района Пермского края | 90 | 10,2 | 638 | 3445,2 | - | Программа специальной надбавки | 91,5 | Строительство | 2022 | 2023 | 7,993 | 2025 | 2026 | 83,524 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.148 | Распределительные газопроводы д. Гора Пермского района Пермского края | 69 | 8,2 | 24,3 | 213 | - | Программа специальной надбавки | 55,8 | Строительство | 2022 | 2023 | 8,01 | 2025 | 2026 | 47,796 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.149 | Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района | 195 | 11,8 | - | - | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 37,762 | Строительство | - | - | 0 | 2021 | 2021 | 45,921 | 2021 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 8,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.150 | Распределительные газопроводы д. Чебаки Пермского района Пермского края | 40 | 1,7 | 91 | 491,4 | - | Программа специальной надбавки | 14,2 | Строительство | 2022 | 2023 | 3,026 | 2025 | 2026 | 11,185 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.151 | Распределительные газопроводы с. Кольцово Пермского района Пермского края | 276 | 9,5 | 638 | 3445,2 | - | Программа специальной надбавки | 71,4 | Строительство | 2022 | 2023 | 8,388 | 2025 | 2026 | 63,042 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.152 | Распределительные газопроводы д. Горбуново Пермского района Пермского края | 456 | 10,9 | 878 | 4741,2 | - | Программа специальной надбавки | 79,2 | Строительство | 2022 | 2023 | 10,2 | 2025 | 2026 | 68,97 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.153 | Распределительные газопроводы д. Клестята Пермского района Пермского края | 299 | 8,3 | 768 | 4147,2 | - | Программа специальной надбавки | 51,7 | Строительство | 2022 | 2023 | 8,229 | 2025 | 2026 | 43,426 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.154 | Распределительный газопровод в д. Болдино Пермского муниципального округа Пермского края | 70 | 20,7 | 2193 | 11842,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.155 | Распределительный газопровод в д. Заболото Пермского муниципального округа Пермского края | 58 | 3,6 | 628 | 3391,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.156 | Распределительный газопровод в д. Горшки Пермского муниципального округа Пермского края | 249 | 11,8 | 1382 | 7462,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.157 | Распределительный газопровод в д. Демино Пермского муниципального округа Пермского края | 30 | 2,2 | 196 | 1058,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.158 | Распределительный газопровод в д. Ольховка Пермского муниципального округа Пермского края | 36 | 2,8 | 186 | 1004,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.159 | Распределительный газопровод в д. Алексики Пермского муниципального округа Пермского края | 35 | 2,1 | 140 | 756 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.160 | Распределительный газопровод в д. Большакино Пермского муниципального округа Пермского края | 41 | 23,4 | 2506 | 13532,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.161 | Распределительный газопровод в д. Шугуровка Пермского муниципального округа Пермского края | 30 | 2,2 | 539 | 2910,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.162 | Распределительный газопровод в д. Суздалы Пермского муниципального округа Пермского края | 92 | 5,8 | 330 | 1782 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.163 | Распределительный газопровод в д. Трухинята Пермского муниципального округа Пермского края | 62 | 3,1 | 236 | 1274,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.164 | Распределительный газопровод в д. Замараево Пермского муниципального округа Пермского края | 72 | 4,1 | 385 | 2079 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.165 | Распределительный газопровод в д. Липаки Пермского муниципального округа Пермского края | 49 | 2,5 | 269 | 1452,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.166 | Распределительный газопровод в д. Шуваята Пермского муниципального округа Пермского края | 37 | 2,3 | 296 | 1598,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.167 | Распределительный газопровод в д. Ключики Пермского муниципального района Пермского края | 88 | 3,3 | 409 | 2208,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.168 | Распределительный газопровод в д. Байболовка Пермского муниципального района Пермского края | 299 | 17 | 2047 | 11053,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.169 | Подключение (технологическое присоединение) производственно-складских помещений, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Гамовское с.п., кад. N 59:32:3960006:7404 | - | - | - | - | - | Регуляторный контракт с АО "Газпром газораспределение Пермь" | 88,835 | Строительство | 2023 | 2023 | 8,297 | 2023 | 2023 | 80,538 | 2023 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.170 | Распределительные газопроводы д. Берег Камы (Кондратовского с/п) Пермского муниципального района | 55 | 3 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 3,0 | Строительство | 2026 | 2026 | 3 | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.171 | Подключение (технологическое присоединение) ДОЛ "Спутник" Пермского муниципального округа | 1 | 3 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 1,0 | Строительство | 2026 | 2026 | 1 | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.172 | Подключение (технологическое присоединение) ДОЛ "Салют" Пермского муниципального округа | 1 | 0,7 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 3,0 | Строительство | 2024 | 2025 | 0,5 | 2026 | 2026 | 2,5 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.173 | Распределительные газопроводы в д. Летягино Сивинского муниципального округа | 34 | 1,4 | 43 | 232,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.174 | Распределительные газопроводы в д. Кривчана Сивинского муниципального округа | 33 | 1,1 | 75 | 405 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.175 | Распределительные газопроводы в д. Мерзляна Сивинского муниципального округа | 32 | 2,2 | 63 | 340,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.176 | Распределительные газопроводы в д. Бровилята Сивинского муниципального округа | 62 | 2,6 | 126 | 680,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.177 | Распределительные газопроводы в с. Буб Сивинского муниципального округа | 290 | 18,6 | 646 | 3488,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.178 | Распределительные газопроводы в д. Кичаново Сивинского муниципального округа | 42 | 2,6 | 68 | 367,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.179 | Распределительные газопроводы в д. Черепаново Сивинского муниципального округа | 22 | 2,1 | 26 | 140,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.180 | Распределительные газопроводы в д. Савичи Сивинского муниципального округа | 232 | 11,8 | 197 | 1063,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.181 | Распределительные газопроводы в д. Конево Сивинского муниципального округа | 19 | 1 | 37 | 199,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.182 | Распределительные газопроводы с. Усть-Буб Сивинского муниципального округа Пермского края | 125 | 5,2 | 324 | 1749,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.183 | Распределительные газопроводы с. Сива Сивинского муниципального округа Пермского края | 1911 | 78,7 | 3100 | 16740 | - | Программа специальной надбавки | 238,5 | Строительство | 2022 | 2024 | 37,804 | 2026 | 2027 | 200,65 | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.184 | Распределительные газопроводы в д. Поздино Сивинского муниципального округа Пермского края | 30 | 0,5 | 73 | 394,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | 2027 | 2028 | - | 2029 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.185 | Газопровод ВД 2 кат. от ГРС-1 до ГРС-2, протяженность 7358,3 м (инв. N 0202301285) (Газоснабжение п. Чертеж, микрорайон Боровое, п. Чашкино Соликамского городского округа) | - | 7,4 | - | - | - | Регуляторный контракт с АО "Газпром газораспределение Пермь" | 295,689 | Строительство | 2020 | 2021 | 9,752 | 2022 | 2023 | 285,937 | 2023 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.186 | Строительство газопроводов высокого давления для газоснабжения Соликамского городского округа (1 очередь) (Газоснабжение п. Чертеж, микрорайон Боровое, п. Чашкино Соликамского городского округа) | - | - | - | - | - | Регуляторный контракт с АО "Газпром газораспределение Пермь" | 91,882 | Строительство | 2020 | 2020 | - | 2021 | 2021 | 91,882 | 2021 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.187 | Строительство газопроводов высокого давления для газоснабжения Соликамского городского округа (2 очередь) (Газоснабжение п. Чертеж, микрорайон Боровое, п. Чашкино Соликамского городского округа) | - | - | - | - | - | Регуляторный контракт с АО "Газпром газораспределение Пермь" | - | Строительство | 2020 | 2020 | - | 2030 | 2030 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.188 | Строительство газопроводов высокого давления для газоснабжения Соликамского городского округа (3 очередь) (Газоснабжение п. Чертеж, микрорайон Боровое, п. Чашкино Соликамского городского округа) | - | - | - | - | - | Регуляторный контракт с АО "Газпром газораспределение Пермь" | 7,763 | Строительство | 2020 | 2020 | 7,763 | 2030 | 2030 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.189 | Распределительные газопроводы в д. Моргуново Суксунского района Пермского края | 53 | 4,7 | 351 | 1895,4 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 23,764 | Строительство | 2019 | 2021 | 2,5 | 2022 | 2023 | 21,286 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.190 | Распределительные газопроводы в с. Сабарка Суксунского района Пермского края | 213 | 10 | 1021 | 5513,4 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 55,675 | Строительство | 2019 | 2021 | 4 | 2022 | 2023 | 51,727 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.191 | Распределительные газопроводы в с. Советная Суксунского района Пермского края | 79 | 7,7 | 398 | 2149,2 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 50,802 | Строительство | 2019 | 2020 | 4,5 | 2022 | 2023 | 46,349 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.192 | Распределительные сети газопровода в с. Брехово Суксунского района Пермского края | 235 | 15,4 | - | - | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 33,483 | Строительство | - | - | 0 | 2021 | 2023 | 46,382 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 12,899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.193 | Распределительные газопроводы с. Бор Суксунского района Пермского края | 78 | 5,2 | 198 | 1069,2 | - | Программа специальной надбавки | 27,0 | Строительство | 2021 | 2022 | 5,309 | 2025 | 2026 | 21,674 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.194 | Распределительные газопроводы д. Васькино Суксунского района Пермского края | 115 | 7,7 | 233 | 1258,2 | - | Программа специальной надбавки | 45,5 | Строительство | 2021 | 2022 | 6,694 | 2024 | 2026 | 38,8 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.195 | Распределительные газопроводы д. Иванково Суксунского района Пермского края | 50 | 4,2 | 125 | 675 | - | Программа специальной надбавки | 23,7 | Строительство | 2021 | 2022 | 4,298 | 2025 | 2026 | 19,372 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.196 | Распределительные газопроводы д. Тебеняки Суксунского района Пермского края | 87 | 5,1 | 218 | 1177,2 | - | Программа специальной надбавки | 23,5 | Строительство | 2021 | 2022 | 4,663 | 2023 | 2024 | 18,829 | 2024 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.197 | Распределительные газопроводы д. Морозково Суксунского района Пермского края | 32 | 2,1 | 105 | 567 | - | Программа специальной надбавки | 12,9 | Строительство | 2021 | 2022 | 3,349 | 2022 | 2023 | 9,535 | 2023 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.198 | Распределительные газопроводы д. Пепелыши Суксунского района Пермского края | 45 | 2,9 | 182 | 982,8 | - | Программа специальной надбавки | 15,2 | Строительство | 2021 | 2022 | 4,549 | 2022 | 2023 | 10,626 | 2023 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.199 | Распределительные газопроводы д. Тохтарево Суксунского района Пермского края | 82 | 5,6 | 208 | 1123,2 | - | Программа специальной надбавки | 33,2 | Строительство | 2021 | 2022 | 5,186 | 2025 | 2026 | 28,051 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.200 | Распределительные газопроводы д. Поедуги Суксунского района Пермского края | 86 | 6,3 | 263 | 1420,2 | - | Программа специальной надбавки | 31,3 | Строительство | 2021 | 2022 | 5,917 | 2025 | 2026 | 25,408 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.201 | Распределительные газопроводы д. Верхняя Истекаевка Суксунского района Пермского края | 42 | 2,5 | 120 | 648 | - | Программа специальной надбавки | 15,0 | Строительство | 2021 | 2022 | 3,609 | 2022 | 2023 | 11,434 | 2023 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.202 | Распределительные газопроводы д. Юркан Суксунского района Пермского края | 21 | 1,4 | 58 | 313,2 | - | Программа специальной надбавки | 8,9 | Строительство | 2021 | 2022 | 3,137 | 2025 | 2026 | 5,714 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.203 | Распределительные газопроводы д. Сызганка Суксунского района Пермского края | 171 | 6,5 | 278 | 1501,2 | - | Программа специальной надбавки | 41,7 | Строительство | 2021 | 2022 | 6,29 | 2023 | 2026 | 35,394 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.204 | Технологическое перевооружение газопровода низкого давления, общей протяженностью 611 м, инв. N 0700001700, Пермский край, пос. Суксун | 25 | 0,6 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 2,1 | Строительство | 2024 | 2024 | 0,496 | 2024 | 2024 | 1,622 | 2024 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.205 | Распределительный газопровод с. Уинское. Распределительные газопроводы, 7-я очередь, 2 и 3 этапы | 85 | 8 | 680 | 3672 | - | Федеральный бюджет | 10,909 | Строительство | - | - | - | 2020 | 2021 | 16,289 | 2021 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Порядок предоставления, распределения и расходования субсидии из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов (городских округов) Пермского края на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 31 декабря 2019 г. N 1064-п) | 4,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.206 | Распределительные газопроводы с. Воскресенское Уинского муниципального округа Пермского края | 116 | 5,7 | 580 | 3132 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.207 | Распределительные газопроводы с. Барсаи Уинского муниципального округа Пермского края | 155 | 7 | 775 | 4185 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.208 | Распределительные газопроводы с. Иштеряки Уинского муниципального округа Пермского края | 179 | 10,5 | 895 | 4833 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.209 | Распределительные газопроводы д. Усть-Телес Уинского муниципального округа Пермского края | 89 | 5,6 | 445 | 2403 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2026 | - | 2026 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.210 | Распределительные газопроводы с. Ваньки Чайковского района Пермского края | 244 | 14,4 | 840 | 4536 | - | Программа специальной надбавки | 41,5 | Строительство | 2019 | 2020 | 0 | 2020 | 2022 | 41,483 | 2022 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.211 | Распределительные газопроводы д. Русалевка Чайковского района Пермского края | 145 | 11 | 357 | 4536 | - | Программа специальной надбавки | 14,8 | Строительство | 2019 | 2020 | 0 | 2020 | 2021 | 14,825 | 2021 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.212 | Распределительные газопроводы д. Опары Чайковского района Пермского края | 47 | 5 | 196 | 1058,4 | - | Программа специальной надбавки | 1,2 | Строительство | 2019 | 2019 | 0 | 2020 | 2021 | 1,217 | 2021 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.213 | Распределительные газопроводы д. Засечный Чайковского района Пермского края | 108 | 11,4 | 525 | 2835 | - | Программа специальной надбавки | 43,3 | Строительство | 2022 | 2023 | 9,794 | 2025 | 2026 | 33,469 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.214 | Распределительные газопроводы д. Моховая Чайковского района Пермского края | 40 | 3,6 | 168 | 907,2 | - | Программа специальной надбавки | 21,8 | Строительство | 2022 | 2023 | 4,876 | 2025 | 2026 | 16,887 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.215 | Распределительные газопроводы д. Вассята Чайковского района Пермского края | 164 | 13,4 | 798 | 4309,2 | - | Программа специальной надбавки | 73,8 | Строительство | 2022 | 2023 | 11,499 | 2024 | 2026 | 62,324 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.216 | Распределительные газопроводы д. Аманеево Чайковского района Пермского края | 35 | 4,5 | 112 | 604,8 | - | Программа специальной надбавки | 22,1 | Строительство | 2022 | 2023 | 5,598 | 2024 | 2026 | 16,55 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.217 | Газопровод ГРС - д. Каменный ключ, Чайковский городской округ, Пермский край | 93 | 1,6 | 12000 | 64800 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 206-п) | 5,057 | Строительство | - | - | - | 2023 | 2023 | 6,743 | 2026 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.218 | Распределительный газопровод низкого давления в д. Мостовая Частинского муниципального округа с вводами в жилые дома | 26 | 2,7 | 155 | 837 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2022 | 2022 | - | 2023 | 2023 | - | 2024 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.219 | Распределительный газопровод в н.п. Поздышки Частинского муниципального округа Пермского края | 50 | 5,7 | 209 | 1128,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.220 | Газопровод высокого и низкого давления по ул. Луначарского с. Частые до дома N 21а д. Приморье | 38 | 1,2 | 114,94 | 1007 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 718-п) | 4,765 | Строительство | - | - | - | 2023 | 2023 | 6,353 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1,588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.221 | Распределительный газопровод в д. Рябинино Чердынского городского округа Пермского края | 1235 | 23,6 | 1028 | 5551,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2023 | 2025 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.222 | Распределительный газопровод в н.п. Серегово Чердынского городского округа Пермского края | 112 | 6,9 | 191 | 1031,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025 | - | Строительство | 2023 | 2025 | - | 2025 | 2025 | - | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.223 | Распределительный газопровод в г. Чердынь Чердынского городского округа Пермского края | 2208 | 73,1 | 5767 | 31141,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2024 | - | 2025 | 2026 | - | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.224 | Распределительный газопровод в с. Покча Чердынского городского округа Пермского края | 257 | 14 | 554 | 2991,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.225 | Распределительный газопровод в д. Езова Чердынского городского округа Пермского края | 30 | 1,8 | 39 | 210,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.226 | Распределительный газопровод в п. Вильгорт Чердынского городского округа Пермского края | 289 | 13,9 | 463 | 2500,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.227 | Распределительный газопровод в с. Камгорт Чердынского городского округа Пермского края | 52 | 3,7 | 111 | 599,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.228 | Распределительный газопровод в с. Бигичи Чердынского городского округа Пермского края | 30 | 3,3 | 59 | 318,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.229 | Распределительный газопровод в с. Искор Чердынского городского округа Пермского края | 30 | 5,3 | 78 | 421,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.230 | Распределительный газопровод в п. Ныроб Чердынского городского округа Пермского края | 1660 | 61,8 | 1587 | 8569,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2029 | - | 2029 | 2030 | - | 2031 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.231 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта с. Брод Чернушинского района | 545 | 24,8 | - | - | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 93,432 | Строительство | - | - | 0 | 2021 | 2022 | 98,349 | 2022 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4,917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.232 | Строительство распределительных сетей газоснабжения д. Большой Березник Слудовского сельского поселения | 302 | 13 | - | - | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 206-п) | 29,28 | Строительство | - | - | - | 2020 | 2021 | 39,040 | 2021 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 9,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.233 | Распределительные газопроводы с. Трушники Чернушинского округа Пермского края | 220 | 10,9 | 1178 | 6361,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2028 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.234 | Распределительные газопроводы д. Таныпские Ключи Чернушинского округа Пермского края | 68 | 3,6 | 350 | 1890 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2028 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.235 | Распределительные газопроводы д. Кузнецово Чернушинского округа Пермского края | 44 | 2,5 | 246 | 1328,4 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2028 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.236 | Распределительные газопроводы с. Етыш Чернушинского округа Пермского края | 125 | 6,8 | 567 | 3061,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2028 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.237 | Распределительные газопроводы д. Большой Юг Чернушинского округа Пермского края | 43 | 2,3 | 205 | 1107 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2028 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.238 | Распределительные газопроводы д. Емаш-Павлово Чернушинского округа Пермского края | 126 | 6,1 | 533 | 2878,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2028 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.239 | Распределительные газопроводы д. Верх-Емаш Чернушинского округа Пермского края | 60 | 3,6 | 364 | 1965,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2028 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.240 | Распределительные газопроводы с. Тауш Чернушинского округа Пермского края | 303 | 15,9 | 1539 | 8310,6 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2022 | 2028 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.241 | Распределительный газопровод в с. Слудка Чернушинского городского округа Пермского края | 366 | 18,3 | 885 | 4779 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2028 | - | 2028 | 2029 | - | 2030 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.242 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта д. Аминькай Чернушинского городского округа. 1 этап строительства | - | 0,8 | - | - | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 718-п) | 4,102 | Строительство | - | - | - | 2023 | 2023 | 8,214 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4,112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.243 | Распределительный газопровод в д. Забегаево Чусовского городского округа Пермского края | 34 | 1,3 | 32 | 172,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.244 | Распределительный газопровод в п. Селянка Чусовского городского округа Пермского края | 318 | 11,6 | 507 | 2737,8 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.245 | Распределительный газопровод в п. Кутамыш Чусовского городского округа Пермского края | 303 | 12,8 | 703 | 3796,2 | - | Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030 | - | Строительство | 2023 | 2027 | - | - | - | - | - | Население |
|  | 1.1.1.1.1.246 | Подключение (технологическое присоединение) ГК "Такман" и ДОЛ "Маяк" г. Чусовой | 2 | 5,8 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 1,0 | Строительство | 2026 | 2026 | 1 | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.247 | Распределительные газопроводы в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 1 этап. Распределительные газопроводы в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 2 этап | 236 | 9,9 | 5428 | 4363,2 | - | Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п) | 33,190 | Строительство | - | - | 0 | 2019 | 2023 | 33,193 | 2023 | Население |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1.1.248 | Распределительные газопроводы с. Они Юсьвинского района Пермского края | 68 | 10,4 | 808 | 4363,2 | - | Программа специальной надбавки | 4,3 | Строительство | 2019 | 2020 | 0 | 2020 | 2021 | 4,3 | 2021 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.249 | Распределительные газопроводы п. Майкор Юсьвинского района Пермского края (2 очередь) | 872 | 24,5 | 5428 | 29311,2 | - | Программа специальной надбавки | 154,4 | Строительство | 2017 | 2018 | 0 | 2019 | 2022 | 154,36 | 2022 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.250 | Распределительные газопроводы п. Пожва Юсьвинского района Пермского края | 500 | 21,3 | 2007 | 10837,8 | - | Программа специальной надбавки | 140,1 | Строительство | 2021 | 2022 | 13,83 | 2023 | 2024 | 126,294 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.251 | Распределительные газопроводы в д. Марково, Чайковский городской округ, Пермский край | 500 | 1,5 | 2539,2 | - | - | Местный бюджет | 9,821 | Строительство | 2023 | 2024 | 3,43 | 2025 | 2025 | 6,391 | 2026 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.252 | Подключение (технологическое присоединение) ДОЛ "Чайка" Чернушинского городского округа | 1 | 3,7 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 1,0 | Строительство | 2026 | 2026 | 1 | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.253 | Подключение (технологическое присоединение) имущественного комплекса ГБУ "Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" г. Пермь, 300 человек" | 1 | 0,2 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 1,0 | Строительство | 2026 | 2026 | 1 | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.254 | Подключение (технологическое присоединение) ДОЛ "Ермак" Кунгурского муниципального округа с установкой ГРП на территории д. Песчанка Кунгурского муниципального округа | 1 | 6,5 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 1,0 | Строительство | 2026 | 2026 | 1 | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.255 | Подключение (технологическое присоединение) Детского специализированного (профильного) лагеря "Кама" Государственного учреждения дополнительного образования "Пермский краевой центр "Муравейник" Пермского муниципального округа" | 1 | 2,3 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 1,0 | Строительство | 2026 | 2026 | 1 | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.256 | Строительство распределительного газопровода в д. Низовская и д. Белобородово Очерского городского округа | 76 | 3,9 | 327,5 | - | - | Местный бюджет | 8,118 | Строительство | 2021 | 2021 | 2,535 | 2024 | 2024 | 5,583 | 2025 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.257 | Распределительный газопровод среднего давления в районе жилых домов по ул. Мамина-Сибиряка от дома 13 до дома 29 г. Чердынь | 1 | 0,2 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 1,9 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,494 | 2026 | 2026 | 1,04 | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.258 | Распределительный газопровод среднего давления в районе жилых домов по ул. Соборная от дома 20 до дома 32 г. Чердынь | 1 | 0,2 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 2,1 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,611 | 2026 | 2026 | 1,486 | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.259 | Распределительный газопровод низкого давления в районе дома 20-23 по ул. Советская г. Чердынь | 1 | 0,1 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 3,8 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,66 | 2026 | 2026 | 3,101 | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.260 | Распределительный газопровод низкого давления в районе территории Троицкий Холм г. Чердынь | 1 | 0,3 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 5,4 | Строительство | 2026 | 2026 | 1,753 | 2026 | 2026 | 3,682 | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.261 | Распределительный газопровод среднего давления в районе жилых домов по ул. Октябрьская от дома 9 до дома 19а п. Рябинино | 1 | 0,6 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 6,2 | Строительство | 2026 | 2026 | 2,486 | 2026 | 2026 | 3,693 | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.262 | Распределительный газопровод д. Пеганово Суксунского муниципального округа | 75 | 0,4 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 0,7 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,7 | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.263 | Распределительный газопровод д. Нижняя Истекаевка Суксунского муниципального округа | 92 | 0,4 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 0,7 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,7 | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.264 | Распределительный газопровод д. Полуденная Пермского муниципального округа | 162 | 0,6 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 1,0 | Строительство | 2026 | 2026 | 1 | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.265 | Распределительный газопровод д. Пихтари Кунгурского муниципального округа | 25 | 0,3 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 0,6 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,6 | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.266 | Распределительный газопровод д. Шубино Кунгурского муниципального округа | 50 | 0,2 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 0,5 | Строительство | 2026 | 2026 | 0,5 | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.267 | Распределительный газопровод для подключения домовладений в г. Оса Осинского муниципального округа | 10300 | 27 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 21,0 | Строительство | 2026 | 2027 | 21 | 2027 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.268 | Подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения объектов ФГБОУ ВО "Чайковская государственная академия физической культуры и спорта | 1 | 1,5 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 1,5 | Строительство | 2026 | 2026 | 1,5 | 2027 | 2027 | - | 2027 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.269 | Распределительный газопровод ст.п. Григорьевская Нытвенского муниципального округа | 426 | 2 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 2,0 | Строительство | 2026 | 2026 | 2 | 2027 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.270 | Распределительный газопровод д. Проносное Березовского муниципального округа | 125 | 8,4 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 8,4 | Строительство | 2026 | 2026 | 8,4 | 2027 | 2027 | - | 2028 | Население |
|  | 1.1.1.1.1.271 | Распределительный газопровод д. Плотниково Березовского муниципального округа | 48 | 4,8 | - | - | - | Программа специальной надбавки | 4,8 | Строительство | 2026 | 2026 | 4,8 | 2027 | 2027 | - | 2028 | Население |
| ### 2 | Газоснабжение компримированным природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.1 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Лянгасова, 96 (ООО "Газовые системы") | - | - | 1200 | - | - | Федеральный бюджет | 26,28 | Реконструкция | - | - | - | 2021 | 2021 | 77,32 | 2021 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1323-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы" (Далее - Программа N 1323-п)) | 9,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 41,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Корсуньская, 40 (ООО "Газком") | - | - | 1200 | - | - | Федеральный бюджет | 26,28 | Реконструкция | - | - | - | 2021 | 2021 | 77,48 | 2021 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 41,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Леонова, 57 (ООО "Газовые системы") | - | - | 1050 | - | - | Федеральный бюджет | 26,28 | Реконструкция | - | - | - | 2021 | 2021 | 78,86 | 2021 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 42,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, 76 (участок N 3) (ООО "Газпром газомоторное топливо") | - | - | 1000 | - | - | Федеральный бюджет | 26,28 | Строительство | - | - | - | 2021 | 2021 | 87 | 2021 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Революционная, з/у 1Б (ООО "БК") | - | - | 1150 | - | - | Федеральный бюджет | 26,28 | Строительство | - | - | - | 2021 | 2021 | 81,22 | 2021 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 45,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Юности, 1 (ООО "ЭКОЙЛ-Чусовой") | - | - | 1200 | - | - | Федеральный бюджет | 26,28 | Реконструкция | - | - | - | 2021 | 2021 | 74,47 | 2021 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 38,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Чернушка, промзона "Восточная" ул. Коммунистическая, 1К (ООО "Уральская газовая компания") | - | - | 1200 | - | - | Федеральный бюджет | 26,28 | Реконструкция | - | - | - | 2021 | 2021 | 76,28 | 2021 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 40,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 1 (ООО "Уральская газовая компания") | - | - | 1200 | - | - | Федеральный бюджет | 26,28 | Реконструкция | - | - | - | 2021 | 2021 | 77,07 | 2021 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 41,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, с. Фролы, ул. Юбилейная (ООО "ТРАНЗИТ-ГАЗ") | - | - | 1000 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Реконструкция | - | - | - | 2022 | 2022 | 78,06 | 2022 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 42,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.10 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, д. Замулянка (ООО "Синтез-Н") | - | - | 1000 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Реконструкция | - | - | - | 2022 | 2022 | 78,28 | 2022 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 42,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, 100 (ООО "Фирма Продукт Синтез") | - | - | 1000 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Реконструкция | - | - | - | 2022 | 2022 | 75,9 | 2022 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 39,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.12 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. Славянская, д. 35 (ООО "Уральская газовая компания") | - | - | 1000 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Реконструкция | - | - | - | 2022 | 2022 | 75,96 | 2022 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 39,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.13 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Революции, 27 (ООО "Экойл-Лысьва") | - | - | 1000 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Реконструкция | - | - | - | 2022 | 2022 | 78,09 | 2022 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 42,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.14 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Васнецова 2 (ООО "АГНКС Васнецова 2") | - | - | 1000 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Реконструкция | - | - | - | 2022 | 2022 | 119,1 | 2022 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 83,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.15 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, 65Б (ООО "Пермь-Газ-Гарант") | - | - | 3254 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Строительство | - | - | - | 2023 | 2023 | 159,18 | 2023 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 123,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.16 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. розы Люксембург, з/у 74В (ООО "Экойл-Добрянка") | - | - | 1000 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Реконструкция | - | - | - | 2023 | 2023 | 76,33 | 2023 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 40,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.17 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, с. Степановское з/у 81:06:2970001:1311 (ООО "Газовый Альянс") | - | - | 1000 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Реконструкция | - | - | - | 2023 | 2023 | 77,04 | 2023 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 41,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.18 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова 121 (ООО "Газпром газомоторное топливо") | - | - | 1000 | - | - | Средства организации | - | Строительство | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | - | 2024 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  | 2.19 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г Чайковский, ул. Советская, д. 2/6б (ООО "Газпром газомоторное топливо") | - | - | 1060 | - | - | Средства организации | - | Строительство | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | - | 2024 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  | 2.20 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г Краснокамск, ул. Промышленная, д. 56 (ООО "Газпром газомоторное топливо") | - | - | 1060 | - | - | Средства организации | - | Строительство | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | - | 2024 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  | 2.21 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, ул. Энтузиастов, 14; (ООО "ЗАВГАЗ") | - | - | 1000 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Строительство | - | - | - | 2024 | 2024 | 36,053 | 2024 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 0,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.22 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь, ул. Героев Хасана, кад. N 59:01:4410922:613; (ООО "Компания Урал") | - | - | 1000 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Строительство | - | - | - | 2024 | 2024 | 36,12 | 2024 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.23 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, г. Кунгур, ул. Степана Разина, 1; (ООО "А2Д Инжиниринг") | - | - | 1000 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Строительство | - | - | - | 2024 | 2024 | 36,055 | 2024 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.24 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, городской округ Октябрьский, рабочий поселок Октябрьский, ул. Трактовая, 57А; (ООО "Экойл") | - | - | 1000 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Строительство | - | - | - | 2024 | 2024 | 36,054 | 2024 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.25 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь, ул. Лядовская, напротив дома 123, кад. N 59:01:4019054:228; (ООО "Компания Урал") | - | - | 1000 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Строительство | - | - | - | 2024 | 2024 | 36,13 | 2024 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.26 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: г. Пермь, Пермский городской округ, ул. Леонова, 67, кад. N 59:01:4416078:26; 59:01:4416078:512 | - | - | 1000 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Строительство | - | - | - | 2024 | 2024 | 36,052 | 2024 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.27 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ д. Паздерино, кад. N 59:32:3430001:4154; (ООО "Пермь-ГАЗ-Гарант") | - | - | 2000 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Строительство | - | - | - | 2024 | 2024 | 36,041 | 2024 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 0,041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.28 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, Краснокамский городской округ, Майское с/п, с правой стороны по ходу движения а/д "Екатеринбург - Казань", кад. N 59:07:2430105:182, N 59:07:2430105:183, N 59:07:2430105:184 (ООО "Дороги Пармы") | - | - | - | - | - | Средства организации | - | Строительство | - | - | - | 2024 | 2024 | - | - | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  | 2.29 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 7В (ООО "Газком") | - | - | 1000 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Строительство | - | - | - | 2025 | 2025 | 51,834 | 2025 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 15,834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.30 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ижевская на з/у N 59:01:4410925:1035 (ООО "Фирма Продукт Синтез") | - | - | 1400 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Строительство | - | - | - | 2025 | 2025 | 117,921 | 2025 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 81,921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.31 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Восстания, 4в, на з/у N 59:01:4211457:132 (ООО "Пермь-ГАЗ-Гарант") | - | - | 1000 | - | - | Федеральный бюджет | 27 | Строительство | - | - | - | 2025 | 2025 | 63,286 | 2025 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства организации | 27,286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.32 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Новогайвинская, 97/1 (ООО "Экойл") | - | - | 1200 | - | - | Средства организации | - | Строительство | - | - | - | 2025 | 2025 | - | 2025 | Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива |