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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2021 г. N 1122-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2021-2030 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 06.04.2022 N 269-п,
от 20.04.2023 N 296-п, от 02.11.2023 N 824-п, от 31.07.2024 N 492-п,
от 20.11.2024 N 924-п, от 16.01.2025 N 11-п, от 10.09.2025 N 712-п,
от 09.04.2026 N 207-п)
	



В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, а также цен (стоимости) услуг по техническому обслуживанию единицы внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, единицы внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, единицы внутридомового газового оборудования в жилом доме и цен (стоимости) работ по установке и замене такого оборудования", постановлением Правительства Российской Федерации от 03 мая 2001 г. N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", в целях развития газоснабжения и газификации Пермского края Правительство Пермского края постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)

1. Утвердить прилагаемую Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2021-2030 годы.
2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края ежегодно, до 01 апреля, представлять в Министерство энергетики Российской Федерации отчет о реализации Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2021-2030 годы по форме, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 10.09.2025 N 712-п)

Губернатор Пермского края
Д.Н.МАХОНИН





УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства
Пермского края
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Паспорт
Региональной программы газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края
на 2021-2030 годы (далее - Программа)

	Цели Программы
	Повышение уровня газификации Пермского края;
повышение качества и уровня жизни населения Пермского края; обеспечение надежного и бесперебойного газоснабжения потребителей Пермского края

	Задачи Программы
	Улучшение социально-бытовых условий жизни населения, создание благоприятных условий для развития экономики, промышленного, сельскохозяйственного производства и предпринимательства в Пермском крае;
сокращение текущих расходов на оплату тепловой энергии бюджетных организаций, промышленности, населения;
синхронизация краевых, муниципальных и отраслевых программ газификации;
завершение ранее принятых обязательств по газификации населенных пунктов

	Ответственный исполнитель Программы
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

	Соисполнители Программы
	Министерство агропромышленного комплекса Пермского края;
Министерство строительства Пермского края;
Министерство транспорта Пермского края;
Министерство труда и социального развития Пермского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края

	(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)

	Участники Программы
	ООО "Газпром Газификация" (по согласованию);
АО "Газпром газораспределение Пермь" (по согласованию);
ПАО "Газпром" (по согласованию);
ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию);
ООО "Газпром трансгаз Чайковский" (по согласованию);
ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" (по согласованию);
ООО "Горгазсервис" (по согласованию)

	(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.01.2025 N 11-п)

	Целевые показатели Программы
	Объем (прирост) потребления природного газа в год;
протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта;
протяженность (строительство) газопроводов-отводов;
количество (строительство) газораспределительных станций;
реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций);
протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов;
протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов;
уровень газификации населения;
уровень потенциальной газификации населения;
газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);
уровень газификации населения природным газом;
перевод котельных на природный газ;
газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);
уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом;
перевод котельных на сжиженный углеводородный газ;
газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);
уровень газификации населения сжиженным природным газом;
количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа;
перевод котельных на сжиженный природный газ;
перевод на природный газ автотранспортной техники;
количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций;
протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения в Пермском крае, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией

	Этапы и сроки реализации Программы
	2021-2030 годы. Этапы реализации Программы отсутствуют

	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы на 2021 - 2030 годы составляет 93700105,63 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1570235,00 тыс. руб.;
бюджет Пермского края - 3128143,91 тыс. руб.;
местные бюджеты - 122277 тыс. руб.;
средства ООО "Газпром Газификация" в рамках догазификации - 38474016,06 тыс. руб.;
средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям АО "Газпром газораспределение Пермь" - 5023518,81 тыс. руб.;
регуляторный контракт с АО "Газпром газораспределение Пермь" - 421715,53 тыс. руб.;
инвестиционная программа ПАО "Газпром" - 44921799,33 тыс. руб.;
средства ООО "Горгазсервис" - 38400,00 тыс. руб.

	(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Возможность подключения новых потребителей к сетям газоснабжения и предоставление дополнительной мощности существующим потребителям;
надежное и бесперебойное газоснабжение потребителей, обеспечение качественного предоставления услуг газоснабжения потребителям



I. План мероприятий Программы

(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 16.01.2025 N 11-п)

План мероприятий Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2021 - 2030 годы приведен в приложении 7 к настоящей Программе.

II. Мероприятия догазификации

Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 02.11.2023 N 824-п.

II(1). Мероприятия по поддержке развития газозаправочной
инфраструктуры, по поддержке переоборудования техники
для использования природного газа в качестве моторного
топлива

(введен Постановлением Правительства Пермского края
от 16.01.2025 N 11-п)

Постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1323-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы" предусмотрено финансирование из средств федерального и регионального бюджетов мероприятий по строительству и развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа и переоборудованию существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива.
В целях увеличения объема потребления природного газа до конца 2028 года в Пермском крае планируется расширение региональной сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС) на 43 объекта заправки природным газом (метаном) мощностью не менее 500 м3/ч каждый, а также увеличение количества автотранспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, на 13310 единиц.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)
Постановлением Правительства Пермского края от 25 августа 2021 г. N 621-п "Об утверждении Порядка актуализации схемы территориального размещения существующих и перспективных объектов заправочной инфраструктуры компримированного газа на территории Пермского края, схемы территориального размещения существующих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Пермского края и схемы территориального размещения перспективных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Пермского края" утверждены схемы территориального размещения существующих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Пермского края и схема территориального размещения перспективных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Пермского края.

III. Планы-графики догазификации
(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 16.01.2025 N 11-п)

(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 31.07.2024 N 492-п)

Сводный план-график догазификации Пермского края приведен в приложении 1 к настоящей Программе.
Пообъектный план-график догазификации Пермского края приведен в приложении 2 к настоящей Программе.
Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации Пермского края приведены в приложении 3 к настоящей Программе.
Сводный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд приведен в приложении 4 к настоящей Программе.
Пообъектный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд приведен в приложении 5 к настоящей Программе.
Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд приведены в приложении 6 к настоящей Программе.

IV. Характеристика текущего состояния и анализ основных
показателей газоснабжения и газификации Пермского края

4.1. Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом на 2020 год составил 72,6%, на 2021 год - 73,5%, на 2022 год - 74,5%, на 2023 год - 75,1%, на 2024 год - 75,7%, на 2025 год показатель составит 76,1%.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)
По территории Пермского края проходят 15 магистральных газопроводов протяженностью 10,9 тыс. км, 58 газопроводов-отводов общей протяженностью 927 км с 90 газораспределительными станциями, 12,6 тыс. км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, от которых газифицировано более 763 тыс. квартир и домовладений, 4911 коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, 521 промышленный объект и 66 сельскохозяйственных объектов. Объем транспортируемого природного газа за 2020 год составил 5484 млн м3, в том числе 468 млн м3 - для бытовых нужд населения.
Абзацы третий-четвертый утратили силу. - Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2023 N 296-п.
4.2. В соответствии с Планом-графиком синхронизации выполнения программ газификации Пермского края на 2026 год планируется реализация мероприятий по одному объекту (межпоселковому газопроводу).
(п. 4.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)
4.3. Сводным и пообъектным планами-графиками догазификации Пермского края предусмотрена газификация 86519 домовладений:
654 домовладения в 2021 году;
16974 домовладения в 2022 году;
18812 домовладений в 2023 году;
16654 домовладения в 2024 году;
9891 домовладение в 2025 году;
8614 домовладений в 2026 году;
5967 домовладений в 2027 году;
3538 домовладений в 2028 году;
2397 домовладений в 2029 году;
3018 домовладений в 2030 году.
Сводным и пообъектным планами-графиками догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд предусмотрена газификация 6023 домовладений:
17 домовладений в 2022 году;
57 домовладений в 2023 году;
84 домовладения в 2024 году;
478 домовладений в 2025 году;
666 домовладений в 2026 году;
1625 домовладений в 2027 году;
2569 домовладений в 2028 году;
284 домовладения в 2029 году;
243 домовладения в 2030 году.
(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 10.09.2025 N 712-п)
4.4. На 01 января 2026 года общее количество бесхозяйных объектов газораспределения в Пермском крае - 42, их общая протяженность - 50,83 км.
(п. 4.4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)

V. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

5.1. Увеличение протяженности межпоселковых газопроводов на 1339,62 км.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 16.01.2025 N 11-п, от 10.09.2025 N 712-п, от 09.04.2026 N 207-п)
5.2. Увеличение протяженности внутрипоселковых газопроводов на 4165,69 км.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 16.01.2025 N 11-п, от 10.09.2025 N 712-п, от 09.04.2026 N 207-п)
5.3. Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом в Пермском крае на 01 января 2031 года - 76,4%.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.01.2025 N 11-п)
5.4. Прирост газифицированных природным газом населенных пунктов до 790 пунктов.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 06.04.2022 N 269-п, от 16.01.2025 N 11-п, от 10.09.2025 N 712-п, от 09.04.2026 N 207-п)
5.5. Увеличение количества потребителей природного газа, подключенных к сетям газораспределения и имеющих возможность подключения, на 111855 домовладений (квартир).
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 16.01.2025 N 11-п, от 09.04.2026 N 207-п)

VI. Описание рисков реализации Программы, в том числе
недостижения целевых показателей, а также описание
механизмов управления рисками и мер по их минимизации

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние и внутренние риски.
6.1. К внешним рискам относятся:
6.1.1. изменение законодательства (перераспределение полномочий, изменение сроков введения в действие и т.д.);
6.1.2. риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных, что может привести к существенному ухудшению состояния систем коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях Пермского края и привлечению дополнительных финансовых ресурсов;
6.1.3. длительное согласование Программы ООО "Газпром газификация".
6.2. Для снижения определенной доли внешних рисков планируются:
6.2.1. анализ тенденции развития законодательства, прогнозирование наиболее целесообразных путей его развития;
6.2.2. оптимизация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, газораспределительными организациями, ресурсоснабжающими организациями, гражданами;
6.2.3. оперативное принятие необходимых управленческих решений.
6.3. К внутренним рискам относятся:
6.3.1. финансовые риски:
ограниченность ресурсов на проведение мероприятий Программы;
неразвитость механизмов привлечения внебюджетных ресурсов;
6.3.2. информационные риски - неполнота и неточность предоставления информации о динамике изменения показателей, объемов и качестве оказанных услуг;
6.3.3. социальные риски характеризуются высоким уровнем тарифов и низкими доходами граждан;
6.3.4. риски управления - риск, который обусловлен возникновением проблем в реализации Программы в связи с большим количеством участников реализации отдельных мероприятий Программы:
муниципальные образования Пермского края;
АО "Газпром газораспределение Пермь";
ООО "Газпром газификация".
6.4. Для снижения определенной доли внутренних рисков планируются:
6.4.1. оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;
6.4.2. проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы и расходов краевого бюджета Пермского края;
6.4.3. своевременная актуализация плана мероприятий Программы, в том числе корректировка состава и сроков реализации мероприятий Программы.
6.5. Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координации деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

VII. Информация об объемах и источниках финансирования
реализации Программы

(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 09.04.2026 N 207-п)
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	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)

	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Всего, в том числе:
	2716407,32
	10185843,46
	8340786,89
	12323387,44
	18974656,11
	10684842,14
	10792741,55
	9618714,87
	5569340,05
	4493385,80
	93700105,63

	федеральный бюджет
	252400,00
	197000,00
	306543,00
	249700,00
	149780,00
	122052,00
	146880,00
	145880,00
	-
	-
	1570235,00

	бюджет Пермского края
	455700,00
	707500,00
	462793,91
	270200,00
	376990,00
	240080,00
	390760,00
	224120,00
	-
	-
	3128143,91

	местные бюджеты
	53745,00
	25000,00
	18720,00
	6032,00
	18780,00
	-
	-
	-
	-
	-
	122277,00

	средства ООО "Газпром Газификация" в рамках догазификации (АО "Газпром газораспределение Пермь")
	350131,92
	4828515,32
	1634958,35
	2799913,31
	10552785,82
	5341805,07
	4374031,91
	4591864,14
	2292827,43
	1605173,72
	38372007,02

	средства ООО "Газпром Газификация" в рамках догазификации (ООО "Горгазсервис")
	-
	22238,15
	11455,48
	13769,91
	54545,50
	-
	-
	-
	-
	-
	102009,04

	средства ООО "Горгазсервис"
	-
	-
	-
	5740,00
	810,00
	-
	31850,00
	-
	-
	-
	38400,00

	средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям АО "Газпром газораспределение Пермь"
	568371,71
	555803,99
	633514,70
	916446,25
	978601,00
	1370781,15
	-
	-
	-
	-
	5023518,81

	регуляторный контракт с АО "Газпром газораспределение Пермь"
	212245,65
	107902,50
	101567,38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	421715,53

	инвестиционная программа ПАО "Газпром"
	823813,04
	3741883,50
	5171234,06
	8061585,97
	6842363,78
	3610123,91
	5849219,64
	4656850,73
	3276512,62
	2888212,08
	44921799,33

	Финансирование за счет средств федерального бюджета и бюджета Пермского края осуществляется в рамках отраслевых государственных программ
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VIII. Ожидаемый эффект от реализации Программы

8.1. Реализация Программы газификации приведет к повышению эффективности системы газоснабжения Пермского края, в том числе:
повышение загрузки существующих газораспределительных станций и газопроводов-отводов, действующих распределительных газопроводов;
повышение надежности газоснабжения потребителей за счет проведения мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту объектов газораспределительной и газотранспортной систем;
повышение стабильности давления во всей системе газоснабжения, так как в Программе имеются мероприятия по строительству газопроводов для закольцовки действующих систем газоснабжения.
8.2. Экономическая эффективность при реализации Программы будет достигнута за счет перевода объектов социальной сферы, коммунально-бытового и промышленного назначения на природный газ. При этом увеличатся темпы социально-экономического развития края, темпы роста промышленного и сельскохозяйственного производства, снизятся ежегодные потери лесного хозяйства от заготовки дров.
Для населения края переход на природный газ с других видов топлива приведет к снижению затрат на отопление домовладений и квартир.
Реализация Программы обеспечивает возможность увеличения доступности газификации домовладений, что влияет на повышение рыночной стоимости недвижимого имущества граждан (жилья и земельных участков). Развитие газовой инфраструктуры может повлиять на открытие новых предприятий, что, в свою очередь, приведет к появлению новых рабочих мест в газифицируемых населенных пунктах.
Экономическая эффективность реализации Программы газификации может быть достигнута за счет повышения конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей и увеличения их прибыли за счет сокращения расходов на оплату услуг по теплоснабжению и применения новых технологий, использующих природный газ, а также повышения инвестиционной привлекательности Пермского края для местных, федеральных или международных инвесторов.
8.3. Реализация мероприятий, заложенных в Программу, способствует оптимизации структуры топливно-энергетического баланса в газифицируемых муниципальных образованиях. Так, будет происходить газификация промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов (в том числе школ, детских садов и других социальных объектов), создание условий для перевода существующих котельных на природный газ с других менее экологичных видов топлива (дизельное топливо, уголь и прочее). Все вышеперечисленные факторы могут привести к улучшению экологической ситуации в Пермском крае (за счет уменьшения размера вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека) и улучшению условий жизни населения в газифицируемых муниципальных образованиях (в том числе за счет снижения оплаты коммунальных услуг и уменьшения расходов на топливную составляющую тарифов на производство тепловой и электрической энергии).

IX. Сведения о порядке расчета показателей Программы

9.1. Объем (прирост) потребления природного газа в год (млрд м3) - при расчете показателя используется информация от ООО "Газпром межрегионгаз Пермь".
9.2. Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта (км) - при расчете показателя используется информация от ООО "Газпром трансгаз Чайковский".
9.3. Протяженность (строительство) газопроводов-отводов (км) - при расчете показателя используется информация от ООО "Газпром трансгаз Чайковский".
9.4. Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС) (ед.) - при расчете показателя используется информация от ООО "Газпром трансгаз Чайковский".
9.5. Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) (ед.) - при расчете показателя используется информация от ООО "Газпром трансгаз Чайковский".
9.6. Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов (км) - при расчете показателя используется информация АО "Газпром газораспределение Пермь" и органов местного самоуправления Пермского края.
9.7. Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов (км) - при расчете показателя используется информация АО "Газпром газораспределение Пермь", Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края и органов местного самоуправления Пермского края.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)
9.8. Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) (%) - рассчитывается в соответствии с Методикой расчета показателей газификации, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 21 июня 2024 г. N 685 (далее - Методика расчета показателей газификации).
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 20.11.2024 N 924-п)
9.9. Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ (%) - рассчитывается в соответствии с Методикой расчета показателей газификации.
9.10. Уровень газификации населения природным газом (%) - рассчитывается в соответствии с Методикой расчета показателей газификации.
9.11. Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) (ед.) - при расчете показателя используются сведения, представленные органами местного самоуправления Пермского края.
9.12. Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) (ед.) - при расчете показателя используются сведения, представленные органами местного самоуправления Пермского края.
9.13. Перевод котельных на природный газ (ед.) - при расчете показателя используются сведения, представленные органами местного самоуправления Пермского края.
9.14. Уровень газификации населения СУГ (%) - рассчитывается в соответствии с Методикой расчета показателей газификации.
9.15. Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) (ед.) - при расчете показателя используются сведения, представленные органами местного самоуправления Пермского края.
9.16. Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) (ед.) - при расчете показателя используются сведения, представленные органами местного самоуправления Пермского края.
9.17. Перевод котельных на СУГ (ед.) - при расчете показателя используются сведения, представленные органами местного самоуправления Пермского края.
9.18. Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) (%) - рассчитывается в соответствии с Методикой расчета показателей газификации.
9.19. Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) (ед.) - при расчете показателя используется информация АО "Газпром газораспределение Пермь".
9.20. Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) (ед.) - при расчете показателя используется информация АО "Газпром газораспределение Пермь".
9.21. Количество (строительство) комплексов производства СПГ (ед.) - при расчете показателя используется информация АО "Газпром газораспределение Пермь".
9.22. Перевод котельных на СПГ (ед.) - при расчете показателя используется информация АО "Газпром газораспределение Пермь".
9.23. Перевод на природный газ автотранспортной техники (ед.) - при расчете показателя используется информация Министерства транспорта Пермского края.
9.24. Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (ед.) - при расчете показателя используется информация Министерства транспорта Пермского края.
9.24(1). Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций (информация о планируемых к строительству объектах газификации в годы реализации Программы) - при расчете показателя используется информация Министерства транспорта Пермского края.
(п. 9.24(1) введен Постановлением Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)
9.25. Количество бесхозяйных объектов газораспределения, планируемых к регистрации права собственности, - при расчете показателя используются сведения, представленные органами местного самоуправления Пермского края.
(п. 9.25 введен Постановлением Правительства Пермского края от 20.04.2023 N 296-п)

X. Сведения о потребителях, на которых направлено действие
Программы, обоснование их выделения

10.1. Программа имеет ярко выраженную социальную направленность, и проводимые в ее составе мероприятия в большей степени направлены на предоставление возможности жителям газифицировать свои домовладения и повышение уровня и качества жизни населения региона. При этом предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности газоснабжения в регионе, увеличению пропускной способности газовых сетей, обеспечению надежного газоснабжения имеющихся и перспективных потребителей.

XI. Описание мер по координации деятельности органов
исполнительной власти Пермского края и организаций
для достижения целей и ожидаемых результатов Программы

11.1. В целях обеспечения достижения целей и ожидаемых результатов Программы, а также решения вопросов, касающихся развития газораспределительной сети, определены меры координации деятельности органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, а также организаций, осуществляющих газоснабжение потребителей региона.
11.2. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края (далее - ответственный исполнитель) совместно с соисполнителями и участниками Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.
Ответственный исполнитель Программы осуществляет работу по подготовке отчета о реализации Программы.
11.3. Для подготовки ежегодного отчета о реализации Программы в Министерство энергетики Российской Федерации в соответствии с Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. N 903, соисполнители и участники Программы представляют ежегодные отчеты о реализации курируемых программных мероприятий ответственному исполнителю в срок до 10 марта.
11.4. В случае внесения изменений в действующие государственные программы Пермского края: "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1320-п, "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1331-п, "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1323-п, в Порядок предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 21 ноября 2018 г. N 718-п, соисполнители Программы своевременно информируют ответственного исполнителя о данных изменениях.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)
В случае изменения количественных показателей и объемов финансирования данных мероприятий органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края информируют ответственного исполнителя о данных изменениях.

Ответственный исполнитель с учетом представленной информации готовит предложения по внесению изменений в Программу и представляет в адрес губернатора Пермского края.

XII. Прогнозируемый размер расходов краевого бюджета
Пермского края на реализацию Программы

В целом на реализацию Программы планируется выделение средств из краевого бюджета Пермского края в размере 3 128 143,91 тыс. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 20.04.2023 N 296-п, от 02.11.2023 N 824-п, от 16.01.2025 N 11-п, от 10.09.2025 N 712-п, от 09.04.2026 N 207-п)

XIII. Мероприятия по подготовке населения к использованию
газа

13.1. Информирование населения о действующей на территории Пермского края Программе осуществляется через ее размещение на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://mgkhb.permkrai.ru в разделе "Газификация ПК". Программа содержит информацию об объектах строительства межпоселковых газопроводов, распределительных газовых сетей, котельных, сроках начала и окончания строительства объектов строительства, протяженности, мощности, технических характеристиках объектов строительства.
Также с указанной информацией можно ознакомиться на информационном портале "Управляем вместе" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://vmeste.permkrai.ru/.
13.2. Информирование населения об условиях технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, о максимальной потребности населенного пункта в газе осуществляется в офисах АО "Газпром газораспределение Пермь" через службу "Единое окно", на официальном сайте АО "Газпром газораспределение Пермь" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://www.ugaz.ru/, а также на официальном портале Единого оператора газификации Российской Федерации https://connectgas.ru/registration.

XIV. Сводный план мероприятий по основным целевым
показателям Программы

(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 09.04.2026 N 207-п)
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1
	N п/п
	Наименование мероприятия (показателя)
	Ед. изм.
	Годы реализации Программы
	2021 - 2030

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Объем (прирост) потребления природного газа в год
	млрд м3
	0,866
	-0,555
	0,004
	0,0003
	0
	0
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,3273

	2
	Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта
	Всего, в том числе:
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	1)
	федеральный бюджет
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	бюджет субъекта Российской Федерации
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3)
	местный бюджет
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4)
	средства организаций
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5)
	иные источники
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Протяженность (строительство) газопроводов-отводов
	Всего, в том числе:
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	1)
	федеральный бюджет
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	бюджет субъекта Российской Федерации
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3)
	местный бюджет
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4)
	средства организаций
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5)
	иные источники
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Количество (строительство) газораспределительных станций
	Всего, в том числе:
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	1)
	федеральный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3)
	местный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4)
	средства организаций
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5)
	иные источники
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС)
	Всего, в том числе:
	ед.
	0
	1
	3
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	2
	9

	
	
	
	млн руб.
	4,2
	90,4
	502,8
	77,6
	902,1
	57
	131
	95
	7,3
	7,3
	1874,7

	
	
	1)
	федеральный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3)
	местный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4)
	средства организаций, в том числе:
	ед.
	0
	1
	3
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	2
	9

	
	
	
	
	млн руб.
	4,2
	90,4
	502,8
	77,6
	902,1
	57
	131
	95
	7,3
	7,3
	1874,7

	
	
	
	инвестиционная программа ПАО "Газпром"
	ед.
	0
	1
	3
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	2
	9

	
	
	
	
	млн руб.
	4,2
	90,4
	502,8
	77,6
	902,1
	57
	131
	95
	7,3
	7,3
	1874,7

	
	
	5)
	иные источники
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Строительство межпоселковых газопроводов
	Всего, в том числе:
	км
	12
	90,1
	96,8
	203,81
	170,85
	37,06
	132,4
	130
	81,3
	385,3
	1339,6

	
	
	
	млн руб.
	2265,1
	2149,9
	2658,7
	2102,4
	4164,2
	2256,1
	4284,2
	3246,4
	2302,1
	2028,5
	27457,6

	
	
	1)
	федеральный бюджет
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	
	
	2)
	бюджет субъекта Российской Федерации
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	
	
	3)
	местный бюджет
	км
	0
	0
	0
	0
	2,6
	0
	0
	0
	0
	0
	2,6

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	12,0

	
	
	4)
	средства организаций, в том числе:
	км
	12
	90,1
	96,8
	204,3
	168,25
	26
	132,4
	130
	81,3
	385,3
	1337,2

	
	
	
	
	млн руб.
	2265,1
	2149,9
	2658,7
	2102,8
	4151,4
	2255,9
	4284,2
	3246,4
	2302,1
	2028,5
	27445,2

	
	
	
	средства инвестиционной программы ПАО "Газпром"
	км
	12
	90,1
	96,8
	202,8
	167,9
	26
	126,6
	130
	81,3
	385,3
	1318,8

	
	
	
	
	млн руб.
	2265,1
	2149,9
	2658,7
	2096,7
	4151,4
	2255,9
	4252,3
	3246,4
	2302,1
	2028,5
	27407,0

	
	
	
	средства ООО "Горгазсервис"
	км
	0
	0
	0
	1,01
	0,35
	0
	5,8
	0
	0
	0
	7,2

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	5,74
	0,81
	0
	31,9
	0
	0
	0
	38,4

	
	
	5)
	иные источники
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	11,1
	0
	0
	0
	0
	11,1

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0,2
	0
	0
	0
	0
	0,2

	
	
	
	средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям АО "Газпром газораспределение Пермь"
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	11,1
	0
	0
	0
	0
	11,1

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0,2
	0
	0
	0
	0
	0,2

	7
	Строительство внутрипоселковых газопроводов
	Всего, в том числе:
	км
	214,8
	238,2
	919,04
	943,35
	339
	258,8
	397,7
	129,8
	130,7
	594,3
	4165,69

	
	
	
	млн руб.
	1037,7
	5765,0
	2242,9
	8886,1
	7405,9
	6358,9
	2711,8
	1342,7
	967,1
	852,4
	37570,4

	
	
	1)
	федеральный бюджет
	км
	8
	0
	53,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	61,8

	
	
	
	
	млн руб.
	3,4
	0
	103,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	106,9

	
	
	2)
	бюджет субъекта Российской Федерации
	км
	117,8
	87
	161,1
	29,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	395,8

	
	
	
	
	млн руб.
	363,5
	507,6
	244,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1115,3

	
	
	3)
	местный бюджет
	км
	0
	0
	0
	0
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5

	
	
	
	
	млн руб.
	52,8
	24,9
	18,7
	5,6
	6,4
	0
	0
	0
	0
	0
	108,4

	
	
	4)
	средства организаций, в том числе:
	км
	50,2
	91,2
	695,2
	877,4
	330
	73,1
	273
	102,8
	130,7
	594,3
	3217,9

	
	
	
	
	млн руб.
	562,3
	4956
	1815
	8720,2
	7273,9
	5091,3
	2442,1
	1321,7
	967,1
	852
	34002,4

	
	
	
	регуляторный контракт с АО "Газпром газораспределение Пермь"
	км
	6,6
	0
	7,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14

	
	
	
	
	млн руб.
	212,2
	107,9
	101,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	421,7

	
	
	
	средства ООО "Газпром Газификация" (мероприятия догазификации)
	км
	43,6
	91,2
	678,4
	831,7
	291,6
	0
	0
	0
	0
	0
	1936,5

	
	
	
	
	млн руб.
	350,1
	4848,4
	1641,2
	8416
	6376,2
	3794,1
	977,1
	6,2
	0
	0
	26409,3

	
	
	
	средства инвестиционной программы ПАО "Газпром"
	км
	0
	0
	9,4
	45,7
	38,4
	73,1
	273
	102,8
	130,7
	594,3
	1267,4

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	72,2
	304,2
	897,7
	1297,2
	1465
	1315,5
	967,1
	852,4
	5855,8

	
	
	5)
	иные источники
	км
	38,8
	60
	8,9
	36,1
	7,5
	185,7
	124,7
	27
	0
	0
	488,7

	
	
	
	
	млн руб.
	55,6
	276,2
	61,5
	160,3
	125,5
	1267,6
	269,7
	21
	0
	0
	2237,4

	
	
	
	средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям АО "Газпром газораспределение Пермь"
	км
	38,8
	60
	8,9
	36,1
	7,5
	185,7
	124,7
	27
	0
	0
	488,7

	
	
	
	
	млн руб.
	25,1
	276,2
	50,3
	160,3
	125,5
	1267,6
	269,7
	21
	0
	0
	2195,7

	
	
	
	средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	внебюджетные средства
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	30,6
	0
	11,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	41,8

	8
	Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ)
	%
	73,5
	74,5
	75,1
	75,7
	76,1
	76,2
	76,3
	76,4
	76,4
	76,4
	-

	9
	Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ
	%
	91,3
	92,3
	92,9
	96,3
	96,3
	96,3
	96,3
	96,3
	96,3
	96,3
	-

	10
	Уровень газификации населения природным газом
	%
	73,4
	75,4
	75,4
	75,6
	76,1
	76,2
	76,3
	76,4
	76,4
	76,4
	-

	11
	Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов)
	ед.
	13
	11
	28
	26
	8
	24
	36
	22
	18
	64
	250

	12
	Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)
	Всего, в том числе:
	ед.
	8339
	8491
	10522
	15985
	18518
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	111855

	
	
	
	млн руб.
	959,9
	962,3
	346,8
	405,7
	368,6
	199,4
	341,8
	175,5
	0
	0
	3759,907

	
	
	1)
	федеральный бюджет
	ед.
	85
	0
	1502
	561
	618
	0
	0
	0
	0
	0
	2766

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	91,3
	38,6
	31,1
	0
	0
	0
	0
	0
	160,97

	
	
	2)
	бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	0
	0
	0
	6385
	7900
	0
	0
	0
	0
	0
	14285

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	134,2
	181,3
	199,8
	337,45
	199,4
	341,8
	175,5
	0
	0
	1569,45

	
	
	3)
	местный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4)
	средства организаций, в том числе:
	ед.
	1247
	4102
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5349

	
	
	
	
	млн руб.
	3,7
	414,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	418,5

	
	
	
	средства ООО "Газпром Газификация"
	ед.
	1247
	4102
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5349

	
	
	
	
	млн руб.
	3,7
	414,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	418,5

	
	
	
	соглашение с ПАО "Лукойл"
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5)
	иные источники
	ед.
	7007
	4389
	9020
	9039
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	89455

	
	
	
	
	млн руб.
	956,2
	413,3
	74,2
	167,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1610,99

	
	
	
	средства населения
	ед.
	7007
	4389
	9020
	9039
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29455

	
	
	
	
	млн руб.
	956,2
	413,3
	74,2
	167,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1610,99

	13
	Перевод котельных на природный газ
	Всего, в том числе:
	ед.
	3
	0
	20
	6
	13
	76
	28
	7
	3
	0
	156

	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	1)
	федеральный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3)
	местный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4)
	средства организаций
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5)
	иные источники
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Уровень газификации населения СУГ
	%
	0,017
	0,016
	0,016
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,012
	0,012
	-

	15
	Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов)
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	16
	Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений)
	Всего, в том числе:
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	1)
	федеральный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3)
	местный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4)
	средства организаций
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5)
	иные источники
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Перевод котельных на СУГ
	Всего, в том числе:
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	1)
	федеральный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3)
	местный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4)
	средства организаций
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5)
	иные источники
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ)
	%
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	-

	19
	Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов)
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений)
	Всего, в том числе:
	ед.
	105
	113
	208
	198
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	624

	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	1)
	федеральный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3)
	местный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4)
	средства организаций
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5)
	иные источники
	ед.
	105
	113
	208
	198
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	624

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Количество (строительство) комплексов производства СПГ
	Всего, в том числе:
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	1)
	федеральный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3)
	местный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4)
	средства организаций
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5)
	иные источники
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Перевод котельных на СПГ
	Всего, в том числе:
	ед.
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7

	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	1)
	федеральный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3)
	местный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4)
	средства организаций
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5)
	иные источники
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Перевод на природный газ автотранспортной техники
	Всего, в том числе:
	ед.
	2207
	1970
	1691
	966
	1568
	1710
	1620
	1578
	0
	0
	13310

	
	
	
	млн руб.
	53,2
	46,7
	41,1
	32,2
	50,2
	54,7
	51,8
	50,5
	0
	0
	380,4

	
	
	1)
	федеральный бюджет
	ед.
	2207
	1970
	1691
	948
	1568
	1710
	1620
	1578
	0
	0
	13292

	
	
	
	
	млн руб.
	38,8
	35,0
	30,8
	22,1
	37,6
	41,0
	38,9
	37,9
	0
	0
	282,1

	
	
	2)
	бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	14,4
	11,7
	10,3
	7,4
	12,6
	13,7
	12,9
	12,6
	0
	0
	95,6

	
	
	3)
	местный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4)
	средства организаций
	ед.
	0
	0
	0
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	2,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,7

	
	
	5)
	иные источники
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций
	Всего, в том числе:
	ед.
	8
	6
	3
	11
	4
	3
	4
	4
	0
	0
	43

	
	
	
	млн руб.
	629,7
	505,4
	312,6
	252,5
	108
	108
	144
	144
	0
	0
	2204,2

	
	
	1)
	федеральный бюджет
	ед.
	8
	6
	3
	7
	3
	3
	4
	4
	0
	0
	38

	
	
	
	
	млн руб.
	210,2
	162
	81
	189
	81
	81
	108
	108
	0
	0
	1020,2

	
	
	2)
	бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	77,8
	54
	27
	63
	27
	27
	36
	36
	0
	0
	347,8

	
	
	3)
	местный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4)
	средства организаций
	ед.
	0
	0
	0
	4
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	
	
	
	
	млн руб.
	341,7
	289,4
	204,6
	0,5
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	836,2

	
	
	5)
	иные источники
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций (информация о планируемых к строительству объектах газификации в годы реализации Программы)
	Всего, в том числе:
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	1)
	федеральный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3)
	местный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4)
	средства организаций
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5)
	иные источники
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	Количество бесхозяйных объектов газораспределения, планируемых к регистрации права собственности
	Всего, в том числе:
	ед.
	28
	62
	7
	39
	61
	0
	0
	0
	0
	0
	197

	
	
	
	млн руб.
	0,91
	0,10
	0,01
	0,45
	0,390
	0
	0
	0
	0
	0
	1,86

	
	
	1)
	федеральный бюджет
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3)
	местный бюджет
	ед.
	28
	62
	7
	39
	61
	0
	0
	0
	0
	0
	197

	
	
	
	
	млн руб.
	0,91
	0,10
	0,01
	0,45
	0,39
	0
	0
	0
	0
	0
	1,86

	
	
	4)
	средства организаций
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5)
	иные источники
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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XV. Схемы расположения объектов газоснабжения, используемых
для обеспечения населения газом

(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 16.01.2025 N 11-п)

Газификация населенных пунктов на территории Пермского края осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Пермского края, разработанной в 2018 году открытым акционерным обществом "Газпром промгаз", на основании которой разработаны схемы газификации городских округов и муниципальных округов в Пермском крае.
Все схемы газоснабжения и газификации потребителей муниципальных образований Пермского края, утвержденные ответственным исполнителем и главами муниципальных образований Пермского края, размещены на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://mgkhb.permkrai.ru/ в разделе "Газификация ПК".
Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 30 декабря 2025 г. N 24-04-01-05-44/ДСП утверждены схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, в населенных пунктах Пермского края. Указанные схемы сформированы в виде графического изображения существующих и планируемых объектов с использованием сведений единой электронной картографической основы.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 09.04.2026 N 207-п)





Приложение 1
к Региональной программе
газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций
Пермского края на 2021 - 2030 годы

Сводный план-график догазификации Пермского края
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	N п/п
	Муниципальное образование
	Наименование населенного пункта
	Общее количество негазифицированных домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, штук
	Общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. Создана техническая возможность подключения, штук
	Наименование газораспределительной организации
	График реализации догазификации домовладений 1 в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства 2

	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	
	
	
	количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	срок догазификации (месяц)
	количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	срок догазификации (месяц)
	количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	срок догазификации (месяц)
	количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	срок догазификации (месяц)

	
	
	
	
	
	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Александровский муниципальный округ
	Александровск г.
	476
	317
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	6
	0
	октябрь
	декабрь
	251
	0
	январь
	декабрь
	65
	0
	январь
	декабрь
	38
	0
	январь
	декабрь

	2
	Александровский муниципальный округ
	Всеволодо-Вильва рп
	242
	368
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	103
	0
	январь
	декабрь
	24
	0
	январь
	декабрь
	13
	0
	январь
	декабрь

	3
	Александровский муниципальный округ
	Карьер Известняк п.
	54
	188
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	май
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	15
	0
	январь
	декабрь

	4
	Александровский муниципальный округ
	Лытвенский п.
	4
	79
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	август
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	5
	Александровский муниципальный округ
	Яйва рп
	923
	52
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	184
	0
	январь
	декабрь
	114
	0
	январь
	декабрь
	218
	0
	январь
	декабрь

	6
	Бардымский муниципальный округ
	Аклуши с.
	225
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	69
	0
	январь
	декабрь
	54
	0
	январь
	декабрь

	7
	Бардымский муниципальный округ
	Амировка д.
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	декабрь

	8
	Бардымский муниципальный округ
	Асюл д.
	48
	21
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	5
	0
	декабрь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	9
	Бардымский муниципальный округ
	Барда с.
	1246
	447
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	150
	0
	январь
	декабрь
	231
	0
	январь
	декабрь
	133
	0
	январь
	декабрь

	10
	Бардымский муниципальный округ
	Батырбай д.
	45
	35
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	11
	Бардымский муниципальный округ
	Березники с.
	143
	80
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	22
	0
	май
	декабрь
	15
	0
	январь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь

	12
	Бардымский муниципальный округ
	Бичурино с.
	213
	112
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	14
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	13
	Бардымский муниципальный округ
	Брюзли с.
	92
	61
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	май
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	14
	Бардымский муниципальный округ
	Елпачиха с.
	272
	352
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	71
	0
	январь
	декабрь
	32
	0
	январь
	декабрь
	28
	0
	январь
	декабрь

	15
	Бардымский муниципальный округ
	Кармановка д.
	18
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	16
	Бардымский муниципальный округ
	Константиновка с.
	43
	115
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	16
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	17
	Бардымский муниципальный округ
	Краснояр-1 с.
	357
	65
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	43
	0
	январь
	декабрь
	42
	0
	январь
	декабрь
	27
	0
	январь
	декабрь

	18
	Бардымский муниципальный округ
	Краснояр-2 с.
	373
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	78
	0
	январь
	декабрь
	96
	0
	январь
	декабрь

	19
	Бардымский муниципальный округ
	Куземьярово с.
	194
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	13
	0
	май
	декабрь
	129
	0
	январь
	декабрь
	13
	0
	январь
	декабрь

	20
	Бардымский муниципальный округ
	Мостовая д.
	161
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	95
	0
	январь
	декабрь

	21
	Бардымский муниципальный округ
	Печмень с.
	112
	86
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	7
	0
	ноябрь
	декабрь
	31
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	22
	Бардымский муниципальный округ
	Сараши с.
	131
	90
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	23
	Бардымский муниципальный округ
	Старый Ашап д.
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	24
	Бардымский муниципальный округ
	Султанай с.
	39
	53
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	август
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	25
	Бардымский муниципальный округ
	Сюзянь д.
	73
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	26
	Бардымский муниципальный округ
	Танып с.
	152
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	10
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь

	27
	Бардымский муниципальный округ
	Тюндюк с.
	155
	55
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	13
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	13
	0
	январь
	декабрь

	28
	Бардымский муниципальный округ
	Усть-Ашап д.
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	август
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	29
	Березовский муниципальный округ
	Антонково д.
	19
	121
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	5
	0
	декабрь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	30
	Березовский муниципальный округ
	Бартым д.
	24
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	17
	0
	август
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	31
	Березовский муниципальный округ
	Батерики д.
	19
	28
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	32
	Березовский муниципальный округ
	Березовка с.
	109
	1735
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	30
	0
	март
	декабрь
	32
	0
	январь
	декабрь
	18
	0
	январь
	декабрь

	33
	Березовский муниципальный округ
	Ванькино д.
	77
	33
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	66
	0
	сентябрь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	34
	Березовский муниципальный округ
	Дубовое д.
	29
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	7
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	35
	Березовский муниципальный округ
	Заборье д.
	6
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	март
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	36
	Березовский муниципальный округ
	Карнаухово д.
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	август
	декабрь
	1
	0
	январь
	июнь

	37
	Березовский муниципальный округ
	Кляпово д.
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь

	38
	Березовский муниципальный округ
	Копчиково д.
	25
	136
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	6
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	39
	Березовский муниципальный округ
	Мачино д.
	13
	29
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	февраль
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	40
	Березовский муниципальный округ
	Пентюрино д.
	9
	53
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	май
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	41
	Березовский муниципальный округ
	Перебор д.
	15
	112
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	42
	Березовский муниципальный округ
	Поздянка д.
	29
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	20
	0
	сентябрь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	43
	Березовский муниципальный округ
	Покровка с.
	26
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	15
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	44
	Березовский муниципальный округ
	Шаква д.
	28
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	24
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	45
	Березовский муниципальный округ
	Шишкино д.
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	
	

	46
	Большесосновский муниципальный округ
	Баклуши с.
	43
	121
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	15
	0
	сентябрь
	декабрь
	19
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	47
	Большесосновский муниципальный округ
	Бердышево с.
	78
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	63
	0
	ноябрь
	декабрь

	48
	Большесосновский муниципальный округ
	Большая Соснова с.
	245
	845
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	60
	0
	апрель
	декабрь
	108
	0
	январь
	декабрь
	49
	0
	январь
	декабрь

	49
	Большесосновский муниципальный округ
	Верх-Соснова д.
	14
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	12
	0
	март
	декабрь

	50
	Большесосновский муниципальный округ
	Красный Яр д.
	79
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	68
	0
	ноябрь
	декабрь

	51
	Большесосновский муниципальный округ
	Лисья д.
	51
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	34
	0
	ноябрь
	декабрь

	52
	Большесосновский муниципальный округ
	Осиновка (Полозовский с/с) д.
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	53
	Большесосновский муниципальный округ
	Петропавловск с.
	14
	254
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	декабрь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	54
	Большесосновский муниципальный округ
	Полозово с.
	66
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	53
	0
	ноябрь
	декабрь

	55
	Большесосновский муниципальный округ
	Черновское с.
	218
	508
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	71
	0
	май
	декабрь
	87
	0
	январь
	декабрь
	35
	0
	январь
	декабрь

	56
	Верещагинский муниципальный округ
	Бородули д.
	96
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	71
	0
	апрель
	декабрь
	19
	0
	январь
	декабрь

	57
	Верещагинский муниципальный округ
	Верещагино г.
	1059
	3124
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	14
	0
	декабрь
	декабрь
	404
	0
	январь
	декабрь
	332
	0
	январь
	декабрь
	188
	0
	январь
	декабрь

	58
	Верещагинский муниципальный округ
	Веселково д.
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	сентябрь
	сентябрь
	0
	0
	
	

	59
	Верещагинский муниципальный округ
	Вознесенское с.
	80
	284
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	17
	0
	январь
	декабрь
	30
	0
	январь
	декабрь
	20
	0
	январь
	декабрь

	60
	Верещагинский муниципальный округ
	Гаревка д.
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	61
	Верещагинский муниципальный округ
	Зюкайка п.
	338
	376
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	ноябрь
	декабрь
	218
	0
	январь
	декабрь
	64
	0
	январь
	декабрь
	30
	0
	январь
	декабрь

	62
	Верещагинский муниципальный округ
	Ключи д.
	11
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	63
	Верещагинский муниципальный округ
	Ленино п.
	16
	153
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	ноябрь

	64
	Верещагинский муниципальный округ
	Леушканово д.
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	3
	0
	июль
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	65
	Верещагинский муниципальный округ
	Нижнее Галино д.
	6
	105
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	июль
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	октябрь

	66
	Верещагинский муниципальный округ
	Нижние Шабуры д.
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	67
	Верещагинский муниципальный округ
	Путино с.
	54
	257
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь
	15
	0
	январь
	декабрь
	20
	0
	январь
	декабрь

	68
	Верещагинский муниципальный округ
	Рябины д.
	37
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	27
	0
	июнь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	69
	Верещагинский муниципальный округ
	Сарапулка д.
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	январь

	70
	Горнозаводский муниципальный округ
	Горнозаводск г.
	66
	964
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	35
	0
	январь
	декабрь
	17
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	71
	Горнозаводский муниципальный округ
	Кусье-Александровский рп
	231
	554
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	5
	0
	декабрь
	декабрь
	95
	0
	январь
	декабрь
	66
	0
	январь
	декабрь
	27
	0
	январь
	декабрь

	72
	Горнозаводский муниципальный округ
	Пашия рп
	253
	584
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	83
	0
	январь
	декабрь
	86
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	73
	Горнозаводский муниципальный округ
	Сараны рп
	22
	143
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	20
	0
	сентябрь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	74
	Горнозаводский муниципальный округ
	Средняя Усьва п.
	13
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	4
	0
	декабрь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	75
	Горнозаводский муниципальный округ
	Теплая гора рп
	202
	606
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	55
	0
	март
	декабрь
	46
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	76
	Губахинский муниципальный округ
	Гремячинск г.
	224
	182
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	14
	0
	сентябрь
	декабрь
	97
	0
	январь
	декабрь
	40
	0
	январь
	декабрь

	77
	Губахинский муниципальный округ
	Губаха г.
	91
	116
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	19
	0
	март
	декабрь
	36
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	78
	Губахинский муниципальный округ
	Нагорнский п.
	240
	239
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	161
	0
	январь
	декабрь
	38
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	79
	Губахинский муниципальный округ
	Углеуральский пгт
	110
	20
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	21
	0
	январь
	декабрь
	60
	0
	январь
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь

	80
	Губахинский муниципальный округ
	Усьва рп
	150
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	3
	0
	декабрь
	декабрь
	53
	0
	январь
	декабрь
	70
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	81
	Губахинский муниципальный округ
	Широковский рп
	57
	114
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	41
	0
	июнь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь

	82
	Губахинский муниципальный округ
	Шумихинский п.
	53
	428
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	октябрь
	декабрь
	35
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	83
	Губахинский муниципальный округ
	Юбилейный п.
	9
	428
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	6
	0
	сентябрь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	84
	Добрянский муниципальный округ
	Боковая с/т
	13
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь

	85
	Добрянский муниципальный округ
	Боровково д.
	13
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	86
	Добрянский муниципальный округ
	Вильва п.
	70
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	8
	0
	ноябрь
	декабрь
	22
	0
	январь
	декабрь
	24
	0
	январь
	декабрь

	87
	Добрянский муниципальный округ
	Гари д.
	61
	31
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	88
	Добрянский муниципальный округ
	Голубята с.
	4
	75
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	апрель
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	ноябрь

	89
	Добрянский муниципальный округ
	Демидково д.
	64
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	90
	Добрянский муниципальный округ
	Дивья п.
	78
	596
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	14
	0
	январь
	декабрь
	22
	0
	январь
	декабрь
	24
	0
	январь
	декабрь

	91
	Добрянский муниципальный округ
	Добрянка г.
	1072
	154
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	2
	0
	октябрь
	декабрь
	154
	0
	январь
	декабрь
	230
	0
	январь
	декабрь
	271
	0
	январь
	декабрь

	92
	Добрянский муниципальный округ
	Залесная д.
	155
	16
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь

	93
	Добрянский муниципальный округ
	Ивановка д.
	7
	19
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	94
	Добрянский муниципальный округ
	Кулигино д.
	11
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	август
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	95
	Добрянский муниципальный округ
	Лунежки д.
	24
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	96
	Добрянский муниципальный округ
	Мохово д.
	41
	64
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	4
	0
	май
	декабрь
	13
	0
	январь
	декабрь

	97
	Добрянский муниципальный округ
	Нижнее Задолгое д.
	30
	40
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	февраль
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь

	98
	Добрянский муниципальный округ
	Пальники п/ст
	83
	131
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	26
	0
	январь
	декабрь

	99
	Добрянский муниципальный округ
	Полазна рп
	120
	4073
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	7
	0
	февраль
	декабрь
	19
	0
	январь
	декабрь
	36
	0
	январь
	декабрь

	100
	Добрянский муниципальный округ
	Пятый км
	52
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	101
	Добрянский муниципальный округ
	Ярино д.
	34
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	102
	Еловский муниципальный округ
	Барановка д.
	62
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	сентябрь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	103
	Еловский муниципальный округ
	Дуброво с.
	207
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	6
	0
	март
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь

	104
	Еловский муниципальный округ
	Елово с.
	521
	309
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	ноябрь
	декабрь
	91
	0
	январь
	декабрь
	84
	0
	январь
	декабрь
	37
	0
	январь
	декабрь

	105
	Еловский муниципальный округ
	Кресты д.
	66
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	25
	0
	май
	сентябрь

	106
	Еловский муниципальный округ
	Мичура д.
	72
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	6
	0
	ноябрь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	15
	0
	январь
	декабрь

	107
	Еловский муниципальный округ
	Плишкари с.
	148
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	6
	0
	декабрь
	декабрь
	73
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	108
	Еловский муниципальный округ
	Сосновка д.
	31
	41
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	109
	Еловский муниципальный округ
	Фаор п.
	26
	22
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	декабрь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	110
	Еловский муниципальный округ
	Шульдиха д.
	80
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	октябрь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	111
	ЗАТО Звездный
	Звездный п.
	37
	12
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	16
	0
	январь
	декабрь

	112
	Ильинский муниципальный округ
	Ильинский п.
	464
	2418
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	4
	0
	декабрь
	декабрь
	123
	0
	январь
	декабрь
	157
	0
	январь
	декабрь
	91
	0
	январь
	декабрь

	113
	Ильинский муниципальный округ
	Коневские д.
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	июнь
	июнь

	114
	Ильинский муниципальный округ
	Петрушата д.
	14
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	11
	0
	май
	декабрь

	115
	Ильинский муниципальный округ
	Романово д.
	26
	17
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	20
	0
	июнь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	116
	Ильинский муниципальный округ
	Чермоз г.
	519
	910
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	311
	0
	апрель
	декабрь
	123
	0
	январь
	декабрь
	40
	0
	январь
	декабрь

	117
	Карагайский муниципальный округ
	Карагай с.
	416
	1298
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	130
	0
	март
	декабрь
	210
	0
	январь
	декабрь
	46
	0
	январь
	декабрь

	118
	Карагайский муниципальный округ
	Козьмодемьянск с.
	114
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	119
	Карагайский муниципальный округ
	Левино д.
	29
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	10
	0
	август
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	120
	Карагайский муниципальный округ
	Менделеево п.
	246
	822
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	91
	0
	январь
	декабрь
	100
	0
	январь
	декабрь
	37
	0
	январь
	декабрь

	121
	Карагайский муниципальный округ
	Нердва с.
	124
	270
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	37
	0
	сентябрь
	декабрь
	41
	0
	январь
	декабрь
	29
	0
	январь
	декабрь

	122
	Карагайский муниципальный округ
	Петрята д.
	36
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	123
	Карагайский муниципальный округ
	Савино д.
	73
	264
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	16
	0
	январь
	декабрь
	37
	0
	январь
	декабрь
	17
	0
	январь
	декабрь

	124
	Карагайский муниципальный округ
	Сюзьвяки д.
	53
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	125
	Карагайский муниципальный округ
	Ярино д.
	46
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	126
	Кизеловский муниципальный округ
	Кизел г.
	444
	126
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	21
	0
	январь
	декабрь
	68
	0
	январь
	декабрь
	101
	0
	январь
	декабрь

	127
	Кизеловский муниципальный округ
	Центральный Коспашский п.
	126
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	128
	Кишертский муниципальный округ
	Красный Яр д.
	17
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	129
	Кишертский муниципальный округ
	Мазуевка д.
	20
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	130
	Кишертский муниципальный округ
	Меча с.
	198
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	131
	Кишертский муниципальный округ
	Морозково д.
	35
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	132
	Кишертский муниципальный округ
	Посад с.
	126
	123
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	19
	0
	январь
	декабрь
	59
	0
	январь
	декабрь
	41
	0
	январь
	декабрь

	133
	Кишертский муниципальный округ
	Седа д.
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	134
	Кишертский муниципальный округ
	Спасо-Барда с.
	30
	124
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	8
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь

	135
	Кишертский муниципальный округ
	Усть-Кишерть с.
	556
	936
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	4
	0
	октябрь
	декабрь
	97
	0
	январь
	декабрь
	197
	0
	январь
	декабрь
	214
	0
	январь
	декабрь

	136
	Кишертский муниципальный округ
	Фомичи д.
	12
	20
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	6
	0
	апрель
	декабрь

	137
	Кишертский муниципальный округ
	Фофанята д.
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	декабрь
	декабрь

	138
	Кишертский муниципальный округ
	Черный Яр с.
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	139
	Краснокамский муниципальный округ
	Большая д.
	26
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	6
	0
	июнь
	декабрь

	140
	Краснокамский муниципальный округ
	Большое Шилово д.
	59
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	август
	декабрь
	40
	0
	январь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь

	141
	Краснокамский муниципальный округ
	Брагино д.
	17
	62
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	6
	0
	декабрь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	апрель

	142
	Краснокамский муниципальный округ
	Волеги д.
	25
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	8
	0
	июнь
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	143
	Краснокамский муниципальный округ
	Даньки д.
	36
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	144
	Краснокамский муниципальный округ
	Карабаи д.
	21
	59
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	10
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	145
	Краснокамский муниципальный округ
	Конец-Бор д.
	117
	76
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	36
	0
	июль
	декабрь
	51
	0
	январь
	декабрь
	21
	0
	январь
	декабрь

	146
	Краснокамский муниципальный округ
	Краснокамск г.
	210
	2850
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	51
	0
	январь
	декабрь
	80
	0
	январь
	декабрь
	49
	0
	январь
	декабрь

	147
	Краснокамский муниципальный округ
	Кузнецы д.
	16
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	6
	0
	июнь
	декабрь

	148
	Краснокамский муниципальный округ
	Ласьва п.
	311
	15
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	46
	0
	февраль
	декабрь
	102
	0
	январь
	декабрь
	94
	0
	январь
	декабрь

	149
	Краснокамский муниципальный округ
	Майский п.
	7
	177
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	декабрь
	декабрь
	4
	0
	январь
	июнь
	0
	0
	
	

	150
	Краснокамский муниципальный округ
	Малое Шилово д.
	22
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	6
	0
	август
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	151
	Краснокамский муниципальный округ
	Малые Шабуничи д.
	41
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	39
	0
	январь
	декабрь

	152
	Краснокамский муниципальный округ
	Мошни д.
	65
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	6
	0
	май
	декабрь
	34
	0
	январь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь

	153
	Краснокамский муниципальный округ
	Мысы с.
	370
	491
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	91
	0
	январь
	декабрь
	123
	0
	январь
	декабрь
	85
	0
	январь
	декабрь

	154
	Краснокамский муниципальный округ
	Нижнее Брагино д.
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	155
	Краснокамский муниципальный округ
	Нижние Симонята д.
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	3
	0
	январь
	декабрь

	156
	Краснокамский муниципальный округ
	Никитино (Мысовский с/с) д.
	17
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	июнь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	157
	Краснокамский муниципальный округ
	Никитино (Черновской с/с) д.
	28
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	27
	0
	июнь
	декабрь

	158
	Краснокамский муниципальный округ
	Новая Ивановка д.
	54
	195
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	14
	0
	май
	декабрь
	19
	0
	январь
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь

	159
	Краснокамский муниципальный округ
	Оверята рп
	66
	294
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	13
	0
	январь
	декабрь
	31
	0
	январь
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь

	160
	Краснокамский муниципальный округ
	Семичи д.
	110
	44
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	22
	0
	февраль
	декабрь
	45
	0
	январь
	декабрь
	28
	0
	январь
	декабрь

	161
	Краснокамский муниципальный округ
	Стряпунята с.
	17
	569
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	162
	Краснокамский муниципальный округ
	Территория ДНТ "Никитино"
	16
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	7
	0
	апрель
	декабрь
	9
	0
	январь
	сентябрь

	163
	Краснокамский муниципальный округ
	Территория ДНТ Южные Мысы
	25
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	9
	0
	июль
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	октябрь

	164
	Краснокамский муниципальный округ
	Территория СНТ "Осляны"
	13
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	декабрь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	165
	Краснокамский муниципальный округ
	Усть-Сыны с.
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	4
	0
	апрель
	декабрь
	2
	0
	январь
	июнь

	166
	Краснокамский муниципальный округ
	Фадеята д.
	15
	85
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	сентябрь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	167
	Краснокамский муниципальный округ
	Хухрята д.
	71
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	12
	0
	апрель
	декабрь
	24
	0
	январь
	декабрь
	21
	0
	январь
	декабрь

	168
	Краснокамский муниципальный округ
	Черная с.
	76
	326
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	21
	0
	январь
	декабрь
	27
	0
	январь
	декабрь
	16
	0
	январь
	декабрь

	169
	Краснокамский муниципальный округ
	Шабуничи п/ст
	172
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	84
	0
	июнь
	декабрь
	73
	0
	январь
	декабрь

	170
	Кудымкарский муниципальный округ
	Белоево с.
	177
	600
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	2
	0
	октябрь
	декабрь
	56
	0
	январь
	декабрь
	25
	0
	январь
	декабрь
	27
	0
	январь
	декабрь

	171
	Кудымкарский муниципальный округ
	Быстрый п.
	50
	140
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	5
	0
	май
	декабрь
	15
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	172
	Кудымкарский муниципальный округ
	Верх-Иньва с.
	186
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	25
	0
	октябрь
	декабрь
	85
	0
	январь
	декабрь

	173
	Кудымкарский муниципальный округ
	Ивукова д.
	194
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	174
	Кудымкарский муниципальный округ
	Кудымкар г.
	1540
	2528
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	19
	0
	сентябрь
	декабрь
	630
	0
	январь
	декабрь
	476
	0
	январь
	декабрь
	242
	0
	январь
	декабрь

	175
	Кудымкарский муниципальный округ
	Лопатина д.
	69
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	176
	Кудымкарский муниципальный округ
	Малая Серва д.
	74
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	19
	0
	март
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	177
	Кудымкарский муниципальный округ
	Пешнигорт с.
	87
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	13
	0
	ноябрь
	декабрь
	60
	0
	январь
	декабрь

	178
	Кудымкарский муниципальный округ
	Плотникова д.
	12
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	февраль
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	179
	Кудымкарский муниципальный округ
	Почкина д.
	56
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	180
	Кудымкарский муниципальный округ
	Степанова д.
	158
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	ноябрь
	ноябрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	94
	0
	январь
	декабрь
	55
	0
	январь
	декабрь

	181
	Кудымкарский муниципальный округ
	Тихий п.
	64
	75
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	22
	0
	январь
	декабрь
	19
	0
	январь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь

	182
	Куединский муниципальный округ
	Большая Уса с.
	319
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	63
	0
	февраль
	декабрь
	83
	0
	январь
	декабрь
	23
	0
	январь
	декабрь

	183
	Куединский муниципальный округ
	Большие Кусты с.
	79
	62
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	184
	Куединский муниципальный округ
	Большой Гондыр с.
	489
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	68
	0
	февраль
	декабрь
	164
	0
	январь
	декабрь
	89
	0
	январь
	декабрь

	185
	Куединский муниципальный округ
	Верхняя Сава с.
	103
	94
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	22
	0
	март
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь

	186
	Куединский муниципальный округ
	Гожан д.
	139
	69
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	ноябрь
	декабрь
	56
	0
	январь
	декабрь
	16
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь

	187
	Куединский муниципальный округ
	Дойная д.
	105
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	37
	0
	октябрь
	декабрь
	20
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	188
	Куединский муниципальный округ
	Кашка д.
	28
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	ноябрь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	189
	Куединский муниципальный округ
	Кипчак д.
	188
	14
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	64
	0
	декабрь
	декабрь
	49
	0
	январь
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь

	190
	Куединский муниципальный округ
	Кирга д.
	61
	29
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	191
	Куединский муниципальный округ
	Китрюм д.
	40
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	192
	Куединский муниципальный округ
	Куеда п.
	1752
	1422
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	484
	0
	январь
	декабрь
	357
	0
	январь
	декабрь
	220
	0
	январь
	декабрь

	193
	Куединский муниципальный округ
	Маркидоновка д.
	111
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	37
	0
	декабрь
	декабрь
	24
	0
	январь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь

	194
	Куединский муниципальный округ
	Нижняя Сава д.
	38
	42
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	10
	0
	март
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	195
	Куединский муниципальный округ
	Никольское Раздолье д.
	66
	29
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь
	26
	0
	январь
	декабрь

	196
	Куединский муниципальный округ
	Ошья с.
	149
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	14
	0
	октябрь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь

	197
	Куединский муниципальный округ
	Старый Шагирт с.
	154
	38
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	19
	0
	февраль
	декабрь
	27
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	198
	Куединский муниципальный округ
	Степановка д.
	53
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	февраль
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	199
	Куединский муниципальный округ
	Удмурт-Шагирт д.
	73
	37
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	8
	0
	октябрь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь

	200
	Куединский муниципальный округ
	Урталга с.
	150
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	9
	0
	декабрь
	декабрь
	35
	0
	январь
	декабрь
	18
	0
	январь
	декабрь

	201
	Куединский муниципальный округ
	Федоровск с.
	112
	67
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	30
	0
	декабрь
	декабрь
	17
	0
	январь
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь

	202
	Куединский муниципальный округ
	Центральная усадьба 3-го Госконезавода с.
	148
	209
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	28
	0
	январь
	декабрь
	24
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь

	203
	Кунгурский муниципальный округ
	Андроново д.
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	204
	Кунгурский муниципальный округ
	Бажуки д.
	231
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	150
	0
	январь
	декабрь

	205
	Кунгурский муниципальный округ
	Баташи д.
	10
	15
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	март
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	206
	Кунгурский муниципальный округ
	Белая Гора д.
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	207
	Кунгурский муниципальный округ
	Беркутово д.
	29
	429
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	208
	Кунгурский муниципальный округ
	Болотово д.
	14
	106
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	июль
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	209
	Кунгурский муниципальный округ
	Брод д.
	12
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	210
	Кунгурский муниципальный округ
	Бымок п.
	23
	131
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	8
	0
	февраль
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	211
	Кунгурский муниципальный округ
	Вачегино д.
	26
	71
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь

	212
	Кунгурский муниципальный округ
	Веслянка д.
	7
	61
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	февраль
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	213
	Кунгурский муниципальный округ
	Голдыревский п.
	28
	309
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	214
	Кунгурский муниципальный округ
	Долматы д.
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	октябрь
	октябрь

	215
	Кунгурский муниципальный округ
	Ергач п/ст
	71
	39
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	18
	0
	январь
	декабрь
	38
	0
	январь
	декабрь

	216
	Кунгурский муниципальный округ
	Заборское д.
	22
	24
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь

	217
	Кунгурский муниципальный округ
	Зарубино с.
	24
	140
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	0
	0
	
	
	4
	0
	март
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	218
	Кунгурский муниципальный округ
	Заспалово д.
	35
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	16
	0
	январь
	декабрь
	18
	0
	январь
	декабрь

	219
	Кунгурский муниципальный округ
	Зуята с.
	12
	149
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	4
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	220
	Кунгурский муниципальный округ
	Исаковка д.
	17
	80
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	ноябрь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	221
	Кунгурский муниципальный округ
	Казаево д.
	25
	217
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	222
	Кунгурский муниципальный округ
	Казарма д.
	9
	12
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	223
	Кунгурский муниципальный округ
	Калинино с.
	574
	327
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	208
	0
	январь
	декабрь
	151
	0
	январь
	декабрь
	140
	0
	январь
	декабрь

	224
	Кунгурский муниципальный округ
	Каменка д.
	8
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	225
	Кунгурский муниципальный округ
	Катино д.
	18
	44
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	7
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	226
	Кунгурский муниципальный округ
	Кисели д.
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	май
	декабрь
	4
	0
	январь
	октябрь

	227
	Кунгурский муниципальный округ
	Колпашники д.
	96
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	45
	0
	январь
	декабрь
	41
	0
	январь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь

	228
	Кунгурский муниципальный округ
	Комсомольский п.
	26
	292
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	июль
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь

	229
	Кунгурский муниципальный округ
	Кособаново д.
	9
	37
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	230
	Кунгурский муниципальный округ
	Кузино д.
	10
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	231
	Кунгурский муниципальный округ
	Кунгур г.
	955
	791
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	3
	0
	май
	декабрь
	198
	0
	январь
	декабрь
	259
	0
	январь
	декабрь
	310
	0
	январь
	декабрь

	232
	Кунгурский муниципальный округ
	Кыласово с.
	78
	33
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	2
	0
	октябрь
	декабрь
	3
	0
	май
	декабрь
	16
	0
	январь
	декабрь
	28
	0
	январь
	декабрь

	233
	Кунгурский муниципальный округ
	Ленск с.
	40
	180
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	декабрь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь

	234
	Кунгурский муниципальный округ
	Мазунино с.
	49
	170
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	18
	0
	январь
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь

	235
	Кунгурский муниципальный округ
	Мериново д.
	33
	137
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	январь
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь

	236
	Кунгурский муниципальный округ
	Моховое с.
	41
	640
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	13
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь

	237
	Кунгурский муниципальный округ
	Мушкалово д.
	15
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	9
	0
	январь
	декабрь

	238
	Кунгурский муниципальный округ
	Насадка с.
	50
	274
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	11
	0
	январь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь

	239
	Кунгурский муниципальный округ
	Неволино с.
	33
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	июнь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	240
	Кунгурский муниципальный округ
	Нивино д.
	18
	54
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	241
	Кунгурский муниципальный округ
	Новоселы д.
	13
	47
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	июнь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	242
	Кунгурский муниципальный округ
	Парашино д.
	91
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	243
	Кунгурский муниципальный округ
	Патраково д.
	17
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	февраль
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	244
	Кунгурский муниципальный округ
	Плеханово с.
	265
	753
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	4
	0
	октябрь
	декабрь
	57
	0
	январь
	декабрь
	52
	0
	январь
	декабрь
	89
	0
	январь
	декабрь

	245
	Кунгурский муниципальный округ
	Подвигаловка д.
	15
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	4
	0
	июль
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь

	246
	Кунгурский муниципальный округ
	Поповка д.
	134
	218
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	11
	0
	февраль
	декабрь
	27
	0
	январь
	декабрь
	56
	0
	январь
	декабрь

	247
	Кунгурский муниципальный округ
	Саркаево д.
	12
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	248
	Кунгурский муниципальный округ
	Семсовхоз п.
	11
	221
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	август
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	249
	Кунгурский муниципальный округ
	Серга с.
	163
	599
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	6
	0
	февраль
	декабрь
	67
	0
	январь
	декабрь
	61
	0
	январь
	декабрь

	250
	Кунгурский муниципальный округ
	Средняя Мельница д.
	16
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	251
	Кунгурский муниципальный округ
	Сылвенск с.
	37
	133
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	8
	0
	август
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь

	252
	Кунгурский муниципальный округ
	Теплая д.
	32
	84
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	11
	0
	март
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	253
	Кунгурский муниципальный округ
	Тихановка с.
	42
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	33
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	254
	Кунгурский муниципальный округ
	Троельга с.
	28
	236
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	февраль
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	255
	Кунгурский муниципальный округ
	Троицк с.
	86
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	47
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь

	256
	Кунгурский муниципальный округ
	Усть-Турка с.
	37
	282
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь

	257
	Кунгурский муниципальный округ
	Филипповка с.
	104
	362
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	2
	0
	октябрь
	декабрь
	18
	0
	январь
	декабрь
	27
	0
	январь
	декабрь
	32
	0
	январь
	декабрь

	258
	Кунгурский муниципальный округ
	Шадейка п.
	32
	164
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	14
	0
	январь
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь

	259
	Кунгурский муниципальный округ
	Шаква д.
	9
	21
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	260
	Кунгурский муниципальный округ
	Шарташи д.
	42
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь
	17
	0
	январь
	декабрь

	261
	Кунгурский муниципальный округ
	Юговское с.
	57
	332
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	35
	0
	январь
	декабрь
	16
	0
	январь
	декабрь

	262
	Кунгурский муниципальный округ
	Юмыш д.
	20
	3125
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	7
	0
	апрель
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь

	263
	Лысьвенский муниципальный округ
	Дуброво д.
	80
	41
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	52
	0
	июль
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	264
	Лысьвенский муниципальный округ
	Заимка д.
	19
	85
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	265
	Лысьвенский муниципальный округ
	Кормовище п.
	99
	598
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	26
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	21
	0
	январь
	декабрь

	266
	Лысьвенский муниципальный округ
	Липовая 1 д.
	53
	332
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	ноябрь
	декабрь
	20
	0
	декабрь
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	267
	Лысьвенский муниципальный округ
	Лысьва г.
	406
	3125
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	11
	0
	ноябрь
	декабрь
	119
	0
	январь
	декабрь
	113
	0
	январь
	декабрь
	86
	0
	январь
	декабрь

	268
	Лысьвенский муниципальный округ
	Малая Шадейка д.
	23
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	269
	Лысьвенский муниципальный округ
	Нахратово д.
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	8
	0
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	
	

	270
	Лысьвенский муниципальный округ
	Обманка 2-я п.
	52
	28
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	15
	0
	август
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	271
	Лысьвенский муниципальный округ
	Откормочная ферма д.
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	сентябрь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	272
	Лысьвенский муниципальный округ
	Сова д.
	81
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	55
	0
	декабрь
	декабрь
	26
	0
	январь
	декабрь

	273
	муниципальный округ "Город Березники"
	Березники г.
	2002
	2483
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	84
	0
	апрель
	декабрь
	182
	0
	январь
	декабрь
	308
	0
	январь
	декабрь
	703
	0
	январь
	декабрь

	274
	муниципальный округ "Город Березники"
	Железнодорожный п.
	90
	258
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	53
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	26
	0
	январь
	декабрь

	275
	муниципальный округ "Город Березники"
	Николаев Посад п.
	117
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	11
	0
	апрель
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	40
	0
	январь
	декабрь
	13
	0
	январь
	декабрь

	276
	муниципальный округ "Город Березники"
	Огурдино п.
	72
	195
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	44
	0
	май
	декабрь
	23
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	сентябрь

	277
	муниципальный округ "Город Березники"
	Орел п.
	345
	356
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	17
	0
	сентябрь
	декабрь
	127
	0
	январь
	декабрь
	112
	0
	январь
	декабрь
	19
	0
	январь
	декабрь

	278
	муниципальный округ "Город Березники"
	Пыскор с.
	342
	587
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	май
	декабрь
	114
	0
	январь
	декабрь
	95
	0
	январь
	декабрь

	279
	муниципальный округ "Город Березники"
	Романово с.
	195
	38
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	3
	0
	апрель
	декабрь
	20
	0
	январь
	декабрь
	22
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	280
	муниципальный округ "Город Березники"
	Усолье г.
	1157
	684
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	13
	0
	январь
	декабрь
	228
	0
	январь
	декабрь
	327
	0
	январь
	декабрь
	104
	0
	январь
	декабрь

	281
	муниципальный округ "Город Березники"
	Шиши д.
	3
	17
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	август
	август
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	282
	Нытвенский муниципальный округ
	Белобородово д.
	22
	154
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	8
	0
	июль
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	283
	Нытвенский муниципальный округ
	Григорьевское с.
	214
	194
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	127
	0
	январь
	декабрь
	47
	0
	январь
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь

	284
	Нытвенский муниципальный округ
	Залог д.
	14
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	8
	0
	октябрь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	285
	Нытвенский муниципальный округ
	Мокино с.
	122
	29
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	71
	0
	январь
	декабрь
	33
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь

	286
	Нытвенский муниципальный округ
	Нижняя Гаревая д.
	50
	103
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	8
	0
	декабрь
	декабрь
	27
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	287
	Нытвенский муниципальный округ
	Новоильинский рп
	647
	1106
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	400
	0
	февраль
	декабрь
	145
	0
	январь
	декабрь
	44
	0
	январь
	декабрь

	288
	Нытвенский муниципальный округ
	Нытва г.
	1232
	343
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	552
	0
	февраль
	декабрь
	466
	0
	январь
	декабрь
	107
	0
	январь
	декабрь

	289
	Нытвенский муниципальный округ
	Оськино д.
	44
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	24
	0
	июнь
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	290
	Нытвенский муниципальный округ
	Покровское с.
	40
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	36
	0
	апрель
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	291
	Нытвенский муниципальный округ
	Притыка д.
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	292
	Нытвенский муниципальный округ
	Рыбхоз д.
	17
	12
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	6
	0
	май
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	293
	Нытвенский муниципальный округ
	Уральский рп
	142
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	56
	0
	январь
	декабрь
	44
	0
	январь
	декабрь
	29
	0
	январь
	декабрь

	294
	Нытвенский муниципальный округ
	Чайковская п/ст
	460
	337
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	276
	0
	март
	декабрь
	119
	0
	январь
	декабрь
	27
	0
	январь
	декабрь

	295
	Нытвенский муниципальный округ
	Числы д.
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	296
	Нытвенский муниципальный округ
	Шерья с.
	49
	55
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	10
	0
	апрель
	декабрь
	13
	0
	январь
	декабрь
	13
	0
	январь
	декабрь

	297
	Нытвенский муниципальный округ
	Шумиха д.
	47
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	9
	0
	февраль
	декабрь
	18
	0
	январь
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь

	298
	Октябрьский муниципальный округ
	Богородск с.
	169
	83
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	9
	0
	февраль
	декабрь
	15
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	299
	Октябрьский муниципальный округ
	Енапаево с.
	234
	126
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	13
	0
	апрель
	декабрь
	19
	0
	январь
	декабрь
	18
	0
	январь
	декабрь

	300
	Октябрьский муниципальный округ
	Колтаева д.
	130
	41
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	6
	0
	август
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	301
	Октябрьский муниципальный округ
	Кошкина д.
	20
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	4
	0
	май
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	302
	Октябрьский муниципальный округ
	Ненастье п.
	15
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	май
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	303
	Октябрьский муниципальный округ
	Октябрьский рп
	1355
	300
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	7
	0
	май
	декабрь
	235
	0
	январь
	декабрь
	282
	0
	январь
	декабрь
	164
	0
	январь
	декабрь

	304
	Октябрьский муниципальный округ
	Редькино д.
	38
	37
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	май
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	305
	Октябрьский муниципальный округ
	Сарс рп
	724
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	120
	0
	январь
	декабрь
	194
	0
	январь
	декабрь
	71
	0
	январь
	декабрь

	306
	Октябрьский муниципальный округ
	Снежное с.
	35
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	декабрь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	307
	Октябрьский муниципальный округ
	Тюш п.
	169
	161
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	8
	0
	февраль
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	308
	Октябрьский муниципальный округ
	Усть-Арий д.
	82
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь

	309
	Октябрьский муниципальный округ
	Чад д.
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	310
	Ординский муниципальный округ
	Андреевка д.
	37
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	311
	Ординский муниципальный округ
	Ашап с.
	307
	263
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	30
	0
	январь
	декабрь
	107
	0
	январь
	декабрь
	113
	0
	январь
	декабрь

	312
	Ординский муниципальный округ
	Березовая Гора д.
	13
	32
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	7
	0
	август
	декабрь
	4
	0
	январь
	май

	313
	Ординский муниципальный округ
	Карьево с.
	261
	135
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	6
	0
	март
	декабрь
	155
	0
	январь
	декабрь
	83
	0
	январь
	декабрь

	314
	Ординский муниципальный округ
	Красный Ясыл с.
	87
	203
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	8
	0
	февраль
	декабрь
	29
	0
	январь
	декабрь
	23
	0
	январь
	декабрь

	315
	Ординский муниципальный округ
	Малый Ашап с.
	271
	180
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	18
	0
	январь
	декабрь
	74
	0
	январь
	декабрь
	154
	0
	январь
	декабрь

	316
	Ординский муниципальный округ
	Медянка с.
	79
	248
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	12
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	21
	0
	январь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь

	317
	Ординский муниципальный округ
	Орда с.
	352
	875
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	33
	0
	январь
	декабрь
	62
	0
	январь
	декабрь
	163
	0
	январь
	декабрь

	318
	Ординский муниципальный округ
	Сходская д.
	31
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	11
	0
	январь
	декабрь
	19
	0
	январь
	декабрь

	319
	Ординский муниципальный округ
	Шляпники с.
	48
	256
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	5
	0
	июнь
	декабрь
	25
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь

	320
	Осинский муниципальный округ
	Богомягково с.
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	май
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	321
	Осинский муниципальный округ
	Верхняя Давыдовка с.
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	322
	Осинский муниципальный округ
	Гамицы с.
	40
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	6
	0
	декабрь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	323
	Осинский муниципальный округ
	Городище д.
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	324
	Осинский муниципальный округ
	Горы с.
	43
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	октябрь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	325
	Осинский муниципальный округ
	Гремяча с.
	56
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	12
	0
	декабрь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	326
	Осинский муниципальный округ
	Десяткова д.
	84
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	14
	0
	декабрь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	327
	Осинский муниципальный округ
	Заводчик д.
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	328
	Осинский муниципальный округ
	Заготзерно п.
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	329
	Осинский муниципальный округ
	Ирьяк д.
	46
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	22
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	330
	Осинский муниципальный округ
	Ключики д.
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь

	331
	Осинский муниципальный округ
	Комарово с.
	189
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	декабрь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	76
	0
	январь
	декабрь

	332
	Осинский муниципальный округ
	Кочебашева д.
	16
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	15
	0
	декабрь
	декабрь

	333
	Осинский муниципальный округ
	Крылово с.
	180
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	22
	0
	июнь
	декабрь
	13
	0
	январь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь

	334
	Осинский муниципальный округ
	Кузнечиха с.
	142
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	67
	0
	январь
	декабрь

	335
	Осинский муниципальный округ
	Мазунина д.
	136
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	40
	0
	сентябрь
	декабрь
	34
	0
	январь
	декабрь
	19
	0
	январь
	декабрь

	336
	Осинский муниципальный округ
	Монастырка д.
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	июнь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	337
	Осинский муниципальный округ
	Мостовая д.
	35
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	сентябрь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	338
	Осинский муниципальный округ
	Нефтебаза п.
	15
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	8
	0
	декабрь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	339
	Осинский муниципальный округ
	Новозалесново с.
	78
	83
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	декабрь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	340
	Осинский муниципальный округ
	Оса г.
	955
	317
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	172
	0
	январь
	декабрь
	144
	0
	январь
	декабрь
	123
	0
	январь
	декабрь

	341
	Осинский муниципальный округ
	Пакли д.
	44
	15
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	февраль
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь

	342
	Осинский муниципальный округ
	Пермякова д.
	27
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	май
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь

	343
	Осинский муниципальный округ
	Петухова д.
	20
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	октябрь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	344
	Осинский муниципальный округ
	Пещеры д.
	16
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	345
	Осинский муниципальный округ
	Подгородище д.
	24
	15
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	сентябрь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	346
	Осинский муниципальный округ
	Светлый п.
	10
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	апрель
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	347
	Осинский муниципальный округ
	Сергеева д.
	58
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	32
	0
	январь
	декабрь

	348
	Осинский муниципальный округ
	Симаково д.
	86
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	37
	0
	декабрь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь

	349
	Осинский муниципальный округ
	Тишкова д.
	59
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	8
	0
	январь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь

	350
	Осинский муниципальный округ
	Устиново с.
	52
	23
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	11
	0
	март
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	351
	Осинский муниципальный округ
	Щелкановка д.
	20
	23
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	352
	Осинский муниципальный округ
	Язлова д.
	10
	260
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	декабрь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	353
	Оханский муниципальный округ
	Андреевка с.
	64
	94
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	31
	0
	май
	декабрь
	28
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	354
	Оханский муниципальный округ
	Беляевка с.
	38
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	28
	0
	май
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	355
	Оханский муниципальный округ
	Верхняя Шумиха д.
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	май
	май
	0
	0
	
	

	356
	Оханский муниципальный округ
	Галешник д.
	35
	23
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	21
	0
	декабрь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	357
	Оханский муниципальный округ
	Дуброво с.
	19
	260
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	6
	0
	май
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	358
	Оханский муниципальный округ
	Заполье д.
	10
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	декабрь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	359
	Оханский муниципальный округ
	Казанка с.
	5
	288
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	август

	360
	Оханский муниципальный округ
	Копыловка д.
	36
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	25
	0
	апрель
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	361
	Оханский муниципальный округ
	Мерзляки д.
	6
	120
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	июль
	декабрь
	4
	0
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	

	362
	Оханский муниципальный округ
	Осиновка д.
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	май
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	363
	Оханский муниципальный округ
	Острожка с.
	124
	502
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	58
	0
	май
	декабрь
	39
	0
	январь
	декабрь
	13
	0
	январь
	декабрь

	364
	Оханский муниципальный округ
	Оханск г.
	217
	1005
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	78
	0
	январь
	декабрь
	67
	0
	январь
	декабрь
	27
	0
	январь
	декабрь

	365
	Оханский муниципальный округ
	Половинка д.
	59
	38
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	35
	0
	декабрь
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь

	366
	Оханский муниципальный округ
	Пономари с.
	11
	163
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	367
	Оханский муниципальный округ
	Посад д.
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	ноябрь
	декабрь

	368
	Оханский муниципальный округ
	Притыка д.
	26
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	11
	0
	декабрь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	369
	Оханский муниципальный округ
	Суровцы д.
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	370
	Оханский муниципальный округ
	Таборы с.
	162
	117
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	106
	0
	ноябрь
	декабрь
	38
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь

	371
	Оханский муниципальный округ
	Тулумбаиха д.
	32
	130
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	15
	0
	апрель
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	372
	Оханский муниципальный округ
	Шалаши д.
	36
	31
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	22
	0
	декабрь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	373
	Очерский муниципальный округ
	Березники д.
	42
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	374
	Очерский муниципальный округ
	Березово д.
	22
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	14
	0
	декабрь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	375
	Очерский муниципальный округ
	Бурдино д.
	53
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	34
	0
	декабрь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	376
	Очерский муниципальный округ
	Бурдята д.
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	май
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	377
	Очерский муниципальный округ
	Верх-Речки д.
	17
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	12
	0
	июнь
	декабрь
	5
	0
	январь
	февраль

	378
	Очерский муниципальный округ
	Дружба п.
	17
	37
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	июнь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	379
	Очерский муниципальный округ
	Киприно д.
	20
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	июль
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	380
	Очерский муниципальный округ
	Лужково д.
	209
	36
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	76
	0
	июнь
	декабрь
	36
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	381
	Очерский муниципальный округ
	Меновщики д.
	12
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	382
	Очерский муниципальный округ
	Мокрушино д.
	13
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	383
	Очерский муниципальный округ
	Морозово д.
	51
	31
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	24
	0
	май
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	384
	Очерский муниципальный округ
	Наберухи д.
	50
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	385
	Очерский муниципальный округ
	Нижняя Талица д.
	47
	250
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	31
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь

	386
	Очерский муниципальный округ
	Нововознесенск д.
	129
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	387
	Очерский муниципальный округ
	Очер г.
	669
	2275
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	251
	0
	февраль
	декабрь
	177
	0
	январь
	декабрь
	106
	0
	январь
	декабрь

	388
	Очерский муниципальный округ
	Павловский рп
	239
	1548
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	106
	0
	июль
	декабрь
	55
	0
	январь
	декабрь
	32
	0
	январь
	декабрь

	389
	Очерский муниципальный округ
	Подсобное хозяйство п.
	2
	30
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	390
	Очерский муниципальный округ
	Рогали д.
	140
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	391
	Очерский муниципальный округ
	Семеново д.
	18
	107
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	март
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	392
	Очерский муниципальный округ
	Скакуны д.
	85
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	декабрь
	декабрь
	64
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	393
	Пермский городской округ
	Пермь г.
	4718
	2710
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	249
	0
	декабрь
	декабрь
	1140
	0
	январь
	декабрь
	1392
	0
	январь
	декабрь
	1353
	0
	январь
	декабрь

	394
	Пермский муниципальный округ
	Аникино д.
	100
	49
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	7
	0
	май
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь
	58
	0
	январь
	декабрь

	395
	Пермский муниципальный округ
	Бахаревка д.
	62
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	29
	0
	январь
	декабрь

	396
	Пермский муниципальный округ
	Башкултаево с.
	126
	227
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	11
	0
	октябрь
	декабрь
	23
	0
	январь
	декабрь
	44
	0
	январь
	декабрь

	397
	Пермский муниципальный округ
	Башкултаевский квартал
	19
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	ноябрь
	декабрь
	17
	0
	январь
	декабрь

	398
	Пермский муниципальный округ
	Бершеть с.
	294
	402
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	июль
	декабрь
	107
	0
	январь
	декабрь
	110
	0
	январь
	декабрь

	399
	Пермский муниципальный округ
	Болгары д.
	81
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	январь
	декабрь
	31
	0
	январь
	декабрь
	15
	0
	январь
	декабрь

	400
	Пермский муниципальный округ
	Большая Мось д.
	339
	837
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	40
	0
	февраль
	декабрь
	47
	0
	январь
	декабрь
	100
	0
	январь
	декабрь

	401
	Пермский муниципальный округ
	Большое Савино д.
	134
	109
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	21
	0
	январь
	декабрь
	35
	0
	январь
	декабрь
	45
	0
	январь
	декабрь

	402
	Пермский муниципальный округ
	Буланки д.
	23
	16
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	403
	Пермский муниципальный округ
	Ванюки д.
	21
	87
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	май
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	404
	Пермский муниципальный округ
	Вашуры д.
	9
	67
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	август
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	405
	Пермский муниципальный округ
	Верх-Речки д.
	28
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	10
	0
	июль
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	406
	Пермский муниципальный округ
	Гамово с.
	94
	198
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	18
	0
	февраль
	декабрь
	42
	0
	январь
	декабрь
	22
	0
	январь
	декабрь

	407
	Пермский муниципальный округ
	Гамы д.
	146
	93
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	21
	0
	февраль
	декабрь
	33
	0
	январь
	декабрь
	55
	0
	январь
	декабрь

	408
	Пермский муниципальный округ
	Гари д.
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	409
	Пермский муниципальный округ
	Глушата д.
	26
	21
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	6
	0
	ноябрь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь

	410
	Пермский муниципальный округ
	Горбуново д.
	242
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	411
	Пермский муниципальный округ
	Горный (Двуреченское с/п) п.
	400
	85
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	18
	0
	февраль
	декабрь
	36
	0
	январь
	декабрь
	116
	0
	январь
	декабрь

	412
	Пермский муниципальный округ
	Горская д.
	39
	14
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	7
	0
	январь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь

	413
	Пермский муниципальный округ
	Дворцовая Слудка д.
	28
	19
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	17
	0
	январь
	декабрь

	414
	Пермский муниципальный округ
	Деревенский квартал
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь

	415
	Пермский муниципальный округ
	Ежи д.
	107
	61
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	33
	0
	январь
	декабрь
	36
	0
	январь
	декабрь
	20
	0
	январь
	декабрь

	416
	Пермский муниципальный округ
	Ерепеты д.
	79
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	февраль
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	34
	0
	январь
	декабрь

	417
	Пермский муниципальный округ
	Ермаши д.
	36
	16
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	8
	0
	январь
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь

	418
	Пермский муниципальный округ
	Жебреи д.
	129
	69
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	13
	0
	февраль
	декабрь
	23
	0
	январь
	декабрь
	27
	0
	январь
	декабрь

	419
	Пермский муниципальный округ
	Загришинское д.
	15
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	420
	Пермский муниципальный округ
	Замулянка д.
	32
	54
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	421
	Пермский муниципальный округ
	Заозерье (Усть-Качкинское с/п) д.
	25
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	422
	Пермский муниципальный округ
	Заозерье (Хохловское с/п) д.
	69
	26
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	13
	0
	февраль
	декабрь
	35
	0
	январь
	декабрь
	19
	0
	январь
	декабрь

	423
	Пермский муниципальный округ
	Заполье д.
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	424
	Пермский муниципальный округ
	Канабеково д.
	61
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	24
	0
	январь
	декабрь

	425
	Пермский муниципальный округ
	Капидоны д.
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	426
	Пермский муниципальный округ
	Касимово д.
	102
	268
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	46
	0
	январь
	декабрь
	25
	0
	январь
	декабрь
	16
	0
	январь
	декабрь

	427
	Пермский муниципальный округ
	Качка д.
	78
	35
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	21
	0
	январь
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь

	428
	Пермский муниципальный округ
	Кичаново д.
	112
	42
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	декабрь
	декабрь
	37
	0
	январь
	декабрь
	39
	0
	январь
	декабрь

	429
	Пермский муниципальный округ
	Кичановский квартал
	44
	22
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	14
	0
	январь
	декабрь
	27
	0
	январь
	декабрь

	430
	Пермский муниципальный округ
	Клестята д.
	131
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	431
	Пермский муниципальный округ
	Козыбаево д.
	44
	72
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	8
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	16
	0
	январь
	декабрь

	432
	Пермский муниципальный округ
	Кольцово с.
	122
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	433
	Пермский муниципальный округ
	Комарово д.
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	434
	Пермский муниципальный округ
	Кондратово д.
	463
	1334
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	12
	0
	март
	декабрь
	95
	0
	январь
	декабрь
	171
	0
	январь
	декабрь

	435
	Пермский муниципальный округ
	Копыловский квартал
	31
	20
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	январь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь
	16
	0
	январь
	декабрь

	436
	Пермский муниципальный округ
	Косотуриха д.
	524
	168
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	106
	0
	январь
	декабрь
	123
	0
	январь
	декабрь
	170
	0
	январь
	декабрь

	437
	Пермский муниципальный округ
	Кочкино д.
	10
	46
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	438
	Пермский муниципальный округ
	Кояново с.
	82
	536
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	май
	декабрь
	16
	0
	январь
	декабрь
	22
	0
	январь
	декабрь

	439
	Пермский муниципальный округ
	Красный Восход п.
	131
	399
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	май
	декабрь
	30
	0
	январь
	декабрь
	47
	0
	январь
	декабрь

	440
	Пермский муниципальный округ
	Крохово д.
	20
	139
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	декабрь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	441
	Пермский муниципальный округ
	Кукуштан п.
	903
	1269
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	2
	0
	октябрь
	декабрь
	106
	0
	январь
	декабрь
	198
	0
	январь
	декабрь
	273
	0
	январь
	декабрь

	442
	Пермский муниципальный округ
	Култаево с.
	1163
	248
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	2
	0
	октябрь
	декабрь
	155
	0
	январь
	декабрь
	204
	0
	январь
	декабрь
	356
	0
	январь
	декабрь

	443
	Пермский муниципальный округ
	Курашим с.
	159
	525
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	52
	0
	январь
	декабрь

	444
	Пермский муниципальный округ
	Лесоучасток 831 п.
	41
	417
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	8
	0
	январь
	декабрь
	17
	0
	январь
	декабрь

	445
	Пермский муниципальный округ
	Лобаново с.
	213
	345
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	20
	0
	февраль
	декабрь
	32
	0
	январь
	декабрь
	77
	0
	январь
	декабрь

	446
	Пермский муниципальный округ
	Ложки д.
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	447
	Пермский муниципальный округ
	Луговая (Усть-Качкинское с/п) д.
	174
	100
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	сентябрь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	96
	0
	январь
	декабрь

	448
	Пермский муниципальный округ
	Ляды с.
	81
	43
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь
	37
	0
	январь
	декабрь

	449
	Пермский муниципальный округ
	Малая д.
	65
	111
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	декабрь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	38
	0
	январь
	декабрь

	450
	Пермский муниципальный округ
	Малое Савино д.
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	451
	Пермский муниципальный округ
	Мартьяново д.
	212
	50
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	2
	0
	октябрь
	декабрь
	26
	0
	январь
	декабрь
	25
	0
	январь
	декабрь
	82
	0
	январь
	декабрь

	452
	Пермский муниципальный округ
	Мишурна д.
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	июнь
	июнь

	453
	Пермский муниципальный округ
	Мокино д.
	791
	153
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	5
	0
	октябрь
	декабрь
	65
	0
	январь
	декабрь
	139
	0
	январь
	декабрь
	288
	0
	январь
	декабрь

	454
	Пермский муниципальный округ
	Молоково д.
	11
	16
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	май
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	455
	Пермский муниципальный округ
	Мостовая (Двуреченское с/п) д.
	162
	120
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	27
	0
	январь
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь
	66
	0
	январь
	декабрь

	456
	Пермский муниципальный округ
	Мостовая (Сылвенское с/п) д.
	213
	77
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	21
	0
	февраль
	декабрь
	40
	0
	январь
	декабрь
	84
	0
	январь
	декабрь

	457
	Пермский муниципальный округ
	Мулянка п.
	267
	250
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	6
	0
	июль
	декабрь
	38
	0
	январь
	декабрь
	82
	0
	январь
	декабрь

	458
	Пермский муниципальный округ
	Мураши д.
	37
	30
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	15
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь

	459
	Пермский муниципальный округ
	Нагорный квартал
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	460
	Пермский муниципальный округ
	Нестюково д.
	89
	235
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	июль
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	45
	0
	январь
	декабрь

	461
	Пермский муниципальный округ
	Нижние Муллы с.
	69
	247
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	2
	0
	октябрь
	декабрь
	12
	0
	май
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	20
	0
	январь
	декабрь

	462
	Пермский муниципальный округ
	Нижний Пальник с.
	69
	207
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	13
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	463
	Пермский муниципальный округ
	Никулино д.
	14
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	июнь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	464
	Пермский муниципальный округ
	Объект КРП п.
	248
	35
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	22
	0
	январь
	декабрь
	65
	0
	январь
	декабрь

	465
	Пермский муниципальный округ
	Осенцы д.
	32
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	22
	0
	январь
	декабрь

	466
	Пермский муниципальный округ
	Паздерино д.
	10
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	1
	0
	октябрь
	декабрь

	467
	Пермский муниципальный округ
	Петровка д.
	89
	152
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	15
	0
	апрель
	декабрь
	24
	0
	январь
	декабрь
	23
	0
	январь
	декабрь

	468
	Пермский муниципальный округ
	Пищальниково д.
	31
	38
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	9
	0
	февраль
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь

	469
	Пермский муниципальный округ
	Платошино с.
	174
	163
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	13
	0
	февраль
	декабрь
	48
	0
	январь
	декабрь
	67
	0
	январь
	декабрь

	470
	Пермский муниципальный округ
	Плишки д.
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	471
	Пермский муниципальный округ
	Придорожный квартал
	13
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	март
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь

	472
	Пермский муниципальный округ
	Протасы п.
	361
	309
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	29
	0
	январь
	декабрь
	43
	0
	январь
	декабрь
	105
	0
	январь
	декабрь

	473
	Пермский муниципальный округ
	Русское поле х
	18
	47
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	4
	0
	февраль
	декабрь

	474
	Пермский муниципальный округ
	Сакмары д.
	69
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	декабрь
	17
	0
	февраль
	декабрь
	25
	0
	январь
	декабрь

	475
	Пермский муниципальный округ
	Симонки д.
	37
	158
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	26
	0
	январь
	декабрь

	476
	Пермский муниципальный округ
	Скобелевка д.
	92
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	35
	0
	январь
	декабрь
	15
	0
	январь
	декабрь
	20
	0
	январь
	декабрь

	477
	Пермский муниципальный округ
	Слудский квартал
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	5
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	478
	Пермский муниципальный округ
	Сокол п.
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	июль
	декабрь

	479
	Пермский муниципальный округ
	Сылва п.
	492
	1224
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	4
	0
	октябрь
	декабрь
	42
	0
	январь
	декабрь
	85
	0
	январь
	декабрь
	150
	0
	январь
	декабрь

	480
	Пермский муниципальный округ
	Тихий квартал
	10
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	7
	0
	январь
	декабрь

	481
	Пермский муниципальный округ
	Троица с.
	143
	201
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	16
	0
	март
	декабрь
	16
	0
	январь
	декабрь
	57
	0
	январь
	декабрь

	482
	Пермский муниципальный округ
	Тупица д.
	82
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	27
	0
	январь
	декабрь
	37
	0
	январь
	декабрь
	15
	0
	январь
	декабрь

	483
	Пермский муниципальный округ
	Устиново д.
	176
	78
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	13
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	69
	0
	январь
	декабрь

	484
	Пермский муниципальный округ
	Усть-Качка с.
	51
	70
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь

	485
	Пермский муниципальный округ
	Усть-Тары д.
	119
	66
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	25
	0
	январь
	декабрь
	48
	0
	январь
	декабрь

	486
	Пермский муниципальный округ
	Ферма п.
	68
	278
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	февраль
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	25
	0
	январь
	декабрь

	487
	Пермский муниципальный округ
	Фомичи д.
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	488
	Пермский муниципальный округ
	Фролы с.
	173
	870
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	25
	0
	январь
	декабрь
	28
	0
	январь
	декабрь
	66
	0
	январь
	декабрь

	489
	Пермский муниципальный округ
	Хмели д.
	27
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	август
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	490
	Пермский муниципальный округ
	Христофоровка д.
	17
	14
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	8
	0
	июль
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	491
	Пермский муниципальный округ
	Чебаки д.
	51
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	492
	Пермский муниципальный округ
	Шилово д.
	169
	77
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь
	41
	0
	январь
	декабрь
	65
	0
	январь
	декабрь

	493
	Пермский муниципальный округ
	Юг п.
	271
	46
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	24
	0
	январь
	декабрь
	34
	0
	январь
	декабрь
	79
	0
	январь
	декабрь

	494
	Пермский муниципальный округ
	Юго-Камский п.
	900
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	34
	0
	январь
	декабрь
	111
	0
	январь
	декабрь
	369
	0
	январь
	декабрь

	495
	Пермский муниципальный округ
	Южные Протасы квартал
	3
	1844
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	февраль
	декабрь
	2
	0
	январь
	ноябрь

	496
	Пермский муниципальный округ
	Янычи с.
	67
	121
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	27
	0
	январь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь

	497
	Пермский муниципальный округ
	Ясыри д.
	21
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	февраль
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	498
	Сивинский муниципальный округ
	Ефимова д.
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	499
	Сивинский муниципальный округ
	Северный Коммунар п.
	191
	147
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	23
	0
	март
	декабрь
	136
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь

	500
	Сивинский муниципальный округ
	Усадьба РТС д.
	29
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	26
	0
	октябрь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	501
	Соликамский муниципальный округ
	Городище с.
	62
	97
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	ноябрь
	декабрь
	19
	0
	январь
	декабрь
	18
	0
	январь
	декабрь
	19
	0
	январь
	декабрь

	502
	Соликамский муниципальный округ
	Малое Городище д.
	10
	53
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	март
	0
	0
	
	

	503
	Соликамский муниципальный округ
	Половодово с.
	97
	299
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	20
	0
	январь
	декабрь
	48
	0
	январь
	декабрь
	16
	0
	январь
	декабрь

	504
	Соликамский муниципальный округ
	Родники с.
	125
	46
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	26
	0
	август
	декабрь
	85
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	505
	Соликамский муниципальный округ
	Села д.
	113
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	2
	0
	октябрь
	декабрь
	44
	0
	январь
	декабрь
	28
	0
	январь
	декабрь
	17
	0
	январь
	декабрь

	506
	Соликамский муниципальный округ
	Соликамск г.
	1627
	1844
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	37
	0
	апрель
	декабрь
	618
	0
	январь
	декабрь
	390
	0
	январь
	декабрь
	123
	0
	январь
	декабрь

	507
	Соликамский муниципальный округ
	Тохтуева с.
	18
	121
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	508
	Соликамский муниципальный округ
	Тренина д.
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	июнь
	июнь

	509
	Соликамский муниципальный округ
	Харюшина д.
	32
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	9
	0
	июль
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	510
	Соликамский муниципальный округ
	Черное п.
	115
	196
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	25
	0
	май
	сентябрь
	62
	0
	январь
	декабрь
	22
	0
	январь
	декабрь

	511
	Соликамский муниципальный округ
	Чертеж д.
	344
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	77
	0
	декабрь
	декабрь
	213
	0
	январь
	декабрь

	512
	Суксунский муниципальный округ
	Бор с.
	87
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	513
	Суксунский муниципальный округ
	Брехово с.
	212
	100
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	62
	0
	январь
	декабрь
	87
	0
	январь
	декабрь
	38
	0
	январь
	декабрь

	514
	Суксунский муниципальный округ
	Васькино д.
	106
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	515
	Суксунский муниципальный округ
	Верх-Суксун с.
	49
	41
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь
	25
	0
	январь
	декабрь

	516
	Суксунский муниципальный округ
	Иванково д.
	54
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	517
	Суксунский муниципальный округ
	Киселево д.
	93
	163
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	44
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	30
	0
	январь
	декабрь

	518
	Суксунский муниципальный округ
	Ключи с.
	107
	87
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	25
	0
	январь
	декабрь
	23
	0
	январь
	декабрь
	19
	0
	январь
	декабрь

	519
	Суксунский муниципальный округ
	Кошелево д.
	19
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	520
	Суксунский муниципальный округ
	Мартьяново д.
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	521
	Суксунский муниципальный округ
	Моргуново д.
	46
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	522
	Суксунский муниципальный округ
	Опалихино д.
	45
	53
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	14
	0
	март
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	523
	Суксунский муниципальный округ
	Осинцево д.
	56
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	524
	Суксунский муниципальный округ
	Пепелыши д.
	51
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	525
	Суксунский муниципальный округ
	Поедуги с.
	100
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	526
	Суксунский муниципальный округ
	Сабарка с.
	174
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	527
	Суксунский муниципальный округ
	Советная с.
	138
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	528
	Суксунский муниципальный округ
	Суксун рп
	284
	2045
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	38
	0
	январь
	декабрь
	70
	0
	январь
	декабрь
	85
	0
	январь
	декабрь

	529
	Суксунский муниципальный округ
	Сызганка с.
	131
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	530
	Суксунский муниципальный округ
	Тебеняки д.
	97
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	531
	Суксунский муниципальный округ
	Тис с.
	68
	78
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	май
	декабрь
	18
	0
	январь
	декабрь
	26
	0
	январь
	декабрь

	532
	Суксунский муниципальный округ
	Торговище с.
	144
	28
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	95
	0
	январь
	декабрь
	17
	0
	январь
	декабрь

	533
	Суксунский муниципальный округ
	Тохтарево д.
	94
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	534
	Суксунский муниципальный округ
	Цыганы д.
	12
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	февраль
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	535
	Суксунский муниципальный округ
	Шахарово д.
	63
	78
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	39
	0
	январь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	536
	Суксунский муниципальный округ
	Юркан д.
	17
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	537
	Уинский муниципальный округ
	Аспа с.
	173
	110
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	7
	0
	сентябрь
	декабрь
	27
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	538
	Уинский муниципальный округ
	Аспинский п.
	80
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	декабрь
	декабрь
	19
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь

	539
	Уинский муниципальный округ
	Верхний Сып с.
	107
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	март
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	540
	Уинский муниципальный округ
	Ломь д.
	126
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	7
	0
	январь
	декабрь
	30
	0
	январь
	декабрь
	15
	0
	январь
	декабрь

	541
	Уинский муниципальный округ
	Митрохи д.
	45
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	542
	Уинский муниципальный округ
	Нижний Сып с.
	171
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	октябрь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	543
	Уинский муниципальный округ
	Первомайский п.
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	июнь
	октябрь

	544
	Уинский муниципальный округ
	Суда с.
	154
	91
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	декабрь
	декабрь
	23
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	545
	Уинский муниципальный округ
	Уинское с.
	410
	201
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	64
	0
	январь
	декабрь
	45
	0
	январь
	декабрь
	24
	0
	январь
	декабрь

	546
	Уинский муниципальный округ
	Чайка с.
	134
	64
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	6
	0
	декабрь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	547
	Уинский муниципальный округ
	Чесноковка д.
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	548
	Чайковский городской округ
	Аманеево д.
	40
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	549
	Чайковский городской округ
	Большой Букор с.
	119
	91
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	17
	0
	сентябрь
	декабрь
	13
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	550
	Чайковский городской округ
	Ваньки с.
	205
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	61
	0
	май
	декабрь

	551
	Чайковский городской округ
	Вассята с.
	203
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	552
	Чайковский городской округ
	Гаревая д.
	186
	28
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	47
	0
	декабрь
	декабрь
	59
	0
	январь
	декабрь
	19
	0
	январь
	декабрь

	553
	Чайковский городской округ
	Дедушкино д.
	105
	58
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	24
	0
	октябрь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	554
	Чайковский городской округ
	Дубовая д.
	66
	181
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	11
	0
	декабрь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь

	555
	Чайковский городской округ
	Засечный д.
	186
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	556
	Чайковский городской округ
	Каменный Ключ д.
	69
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	3
	0
	октябрь
	декабрь

	557
	Чайковский городской округ
	Карша д.
	45
	52
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	февраль
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	558
	Чайковский городской округ
	Кемуль с.
	109
	113
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	28
	0
	декабрь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	559
	Чайковский городской округ
	Малый Букор д.
	133
	143
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	22
	0
	февраль
	декабрь
	34
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь

	560
	Чайковский городской округ
	Маракуши д.
	57
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	сентябрь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	561
	Чайковский городской округ
	Моховая д.
	60
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	562
	Чайковский городской округ
	Ольховка с.
	293
	75
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	49
	0
	декабрь
	декабрь
	43
	0
	январь
	декабрь
	17
	0
	январь
	декабрь

	563
	Чайковский городской округ
	Ольховочка д.
	22
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	3
	0
	май
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	564
	Чайковский городской округ
	Опары д.
	46
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь

	565
	Чайковский городской округ
	Прикамский п.
	30
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	566
	Чайковский городской округ
	Русалевка д.
	124
	193
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	12
	0
	декабрь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	49
	0
	январь
	декабрь

	567
	Чайковский городской округ
	Сосново с.
	207
	224
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	58
	0
	март
	декабрь
	28
	0
	январь
	декабрь
	15
	0
	январь
	декабрь

	568
	Чайковский городской округ
	Фоки с.
	909
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	151
	0
	апрель
	декабрь
	267
	0
	январь
	декабрь
	96
	0
	январь
	декабрь

	569
	Чайковский городской округ
	Харнавы д.
	73
	44
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	декабрь
	декабрь
	13
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	570
	Чайковский городской округ
	Чайковский г.
	1473
	3582
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	3
	0
	ноябрь
	декабрь
	288
	0
	январь
	декабрь
	270
	0
	январь
	декабрь
	129
	0
	январь
	декабрь

	571
	Чайковский городской округ
	Чумна д.
	152
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	57
	0
	декабрь
	декабрь
	24
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	572
	Частинский муниципальный округ
	Бабка с.
	44
	246
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	30
	0
	июнь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	573
	Частинский муниципальный округ
	Верх-Рождество с.
	13
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	574
	Частинский муниципальный округ
	Ерзовка д.
	29
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	10
	0
	май
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	575
	Частинский муниципальный округ
	Западная д.
	10
	33
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	576
	Частинский муниципальный округ
	Змеевка с.
	13
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	декабрь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	577
	Частинский муниципальный округ
	Кленовая д.
	23
	51
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	14
	0
	май
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	578
	Частинский муниципальный округ
	Мало-Байдино д.
	21
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	8
	0
	июнь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	579
	Частинский муниципальный округ
	Малые Горы д.
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	8
	0
	июнь
	июнь

	580
	Частинский муниципальный округ
	Мельничная д.
	67
	70
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	41
	0
	декабрь
	декабрь
	19
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	581
	Частинский муниципальный округ
	Меркуши с.
	20
	79
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь

	582
	Частинский муниципальный округ
	Мостовая д.
	17
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	16
	0
	октябрь
	декабрь

	583
	Частинский муниципальный округ
	Нижнее Городище д.
	5
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	584
	Частинский муниципальный округ
	Ножовка с.
	42
	623
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	6
	0
	май
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	585
	Частинский муниципальный округ
	Пермяковка д.
	23
	21
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	17
	0
	сентябрь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	586
	Частинский муниципальный округ
	Пихтовка с.
	20
	17
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	июнь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь

	587
	Частинский муниципальный округ
	Подземлянная д.
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	588
	Частинский муниципальный округ
	Приморье д.
	28
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	август
	декабрь

	589
	Частинский муниципальный округ
	Частые с.
	253
	75
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	73
	0
	январь
	декабрь
	74
	0
	январь
	декабрь
	46
	0
	январь
	декабрь

	590
	Частинский муниципальный округ
	Шабуры д.
	30
	197
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	8
	0
	май
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь

	591
	Частинский муниципальный округ
	Шлыки с.
	30
	122
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	9
	0
	май
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	592
	Частинский муниципальный округ
	Яган д.
	14
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	11
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	593
	Чернушинский муниципальный округ
	Азинский п.
	101
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	ноябрь
	ноябрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь
	15
	0
	январь
	декабрь

	594
	Чернушинский муниципальный округ
	Аминькай д.
	107
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	26
	0
	март
	декабрь
	15
	0
	январь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь

	595
	Чернушинский муниципальный округ
	Ананьино с.
	110
	36
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	13
	0
	сентябрь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь

	596
	Чернушинский муниципальный округ
	Ашша д.
	102
	29
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	декабрь
	декабрь
	14
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь

	597
	Чернушинский муниципальный округ
	Большой Березник д.
	159
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	3
	0
	ноябрь
	декабрь
	57
	0
	январь
	декабрь
	30
	0
	январь
	декабрь
	13
	0
	январь
	декабрь

	598
	Чернушинский муниципальный округ
	Брод с.
	508
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	153
	0
	сентябрь
	декабрь
	42
	0
	январь
	декабрь
	28
	0
	январь
	декабрь

	599
	Чернушинский муниципальный округ
	Деменево с.
	162
	155
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	15
	0
	февраль
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь

	600
	Чернушинский муниципальный округ
	Зверево д.
	297
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	6
	0
	ноябрь
	декабрь
	54
	0
	январь
	декабрь
	38
	0
	январь
	декабрь
	35
	0
	январь
	декабрь

	601
	Чернушинский муниципальный округ
	Калиновка с.
	85
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	4
	0
	декабрь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	602
	Чернушинский муниципальный округ
	Караморка д.
	27
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	603
	Чернушинский муниципальный округ
	Легаевка д.
	36
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	13
	0
	сентябрь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	604
	Чернушинский муниципальный округ
	Лысая Гора д.
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	605
	Чернушинский муниципальный округ
	Маланичи д.
	31
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	12
	0
	декабрь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	606
	Чернушинский муниципальный округ
	Павловка с.
	83
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	9
	0
	декабрь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь

	607
	Чернушинский муниципальный округ
	Рябки с.
	225
	214
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	январь
	декабрь
	37
	0
	январь
	декабрь
	17
	0
	январь
	декабрь
	15
	0
	январь
	декабрь

	608
	Чернушинский муниципальный округ
	Сульмаш с.
	442
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	118
	0
	июнь
	декабрь
	86
	0
	январь
	декабрь
	63
	0
	январь
	декабрь

	609
	Чернушинский муниципальный округ
	Трун с.
	125
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	28
	0
	декабрь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	17
	0
	январь
	декабрь

	610
	Чернушинский муниципальный округ
	Ульяновка д.
	69
	25
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь

	611
	Чернушинский муниципальный округ
	Чернушка г.
	1326
	159
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	4
	0
	май
	декабрь
	219
	0
	январь
	декабрь
	202
	0
	январь
	декабрь
	135
	0
	январь
	декабрь

	612
	Чусовской муниципальный округ
	Байкалово д.
	5
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	ноябрь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	613
	Чусовской муниципальный округ
	Верхнее Калино с.
	29
	36
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	15
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	614
	Чусовской муниципальный округ
	Верхнечусовские Городки п.
	178
	525
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	2
	0
	декабрь
	декабрь
	52
	0
	январь
	декабрь
	89
	0
	январь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь

	615
	Чусовской муниципальный округ
	Загорье д.
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	3
	0
	май
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	616
	Чусовской муниципальный округ
	Калино рп
	161
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	август
	декабрь
	92
	0
	январь
	декабрь
	22
	0
	январь
	декабрь

	617
	Чусовской муниципальный округ
	Ключи д.
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	сентябрь
	сентябрь

	618
	Чусовской муниципальный округ
	Комарихинский п.
	284
	229
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	95
	0
	февраль
	декабрь
	25
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь

	619
	Чусовской муниципальный округ
	Копально д.
	62
	64
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	15
	0
	май
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь

	620
	Чусовской муниципальный округ
	Кошково д.
	11
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	3
	0
	ноябрь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	621
	Чусовской муниципальный округ
	Лещевка д.
	3
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь

	622
	Чусовской муниципальный округ
	Лямино рп
	332
	909
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	3
	0
	декабрь
	декабрь
	82
	0
	январь
	декабрь
	74
	0
	январь
	декабрь
	44
	0
	январь
	декабрь

	623
	Чусовской муниципальный округ
	Мартелово д.
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	624
	Чусовской муниципальный округ
	Мичурино д.
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	625
	Чусовской муниципальный округ
	Никифорово д.
	73
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	626
	Чусовской муниципальный округ
	Половинка п.
	27
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	5
	0
	май
	декабрь
	0
	0
	
	

	627
	Чусовской муниципальный округ
	Саламатово д.
	14
	40
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	5
	0
	октябрь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь

	628
	Чусовской муниципальный округ
	Села с.
	20
	51
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	16
	0
	январь
	декабрь

	629
	Чусовской муниципальный округ
	Скальный рп
	64
	60
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	31
	0
	июнь
	декабрь
	24
	0
	январь
	декабрь

	630
	Чусовской муниципальный округ
	Чусовой г.
	668
	1814
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	5
	0
	декабрь
	декабрь
	96
	0
	январь
	декабрь
	186
	0
	январь
	декабрь
	95
	0
	январь
	декабрь

	631
	Чусовской муниципальный округ
	Шалыги д.
	10
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	8
	0
	апрель
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	632
	Юрлинский муниципальный округ
	Юрла с.
	967
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	5
	0
	июль
	декабрь
	158
	0
	январь
	декабрь
	289
	0
	январь
	декабрь
	314
	0
	январь
	декабрь

	633
	Юсьвинский муниципальный округ
	Архангельское с.
	51
	166
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	1
	0
	октябрь
	декабрь
	13
	0
	январь
	декабрь
	13
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь

	634
	Юсьвинский муниципальный округ
	Купрос с.
	59
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	21
	0
	апрель
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	635
	Юсьвинский муниципальный округ
	Майкор п.
	290
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	47
	0
	декабрь
	декабрь
	64
	0
	январь
	декабрь

	636
	Юсьвинский муниципальный округ
	Они с.
	13
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	4
	0
	декабрь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь

	637
	Юсьвинский муниципальный округ
	Юсьва с.
	458
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	7
	0
	октябрь
	декабрь
	168
	0
	январь
	декабрь
	100
	0
	январь
	декабрь
	67
	0
	январь
	декабрь

	638
	Муниципальное образование "Город Березники"
	Огурдино п.
	24
	0
	ООО "Горгазсервис"
	0
	0
	
	
	20
	0
	Январь
	Декабрь
	4
	0
	Январь
	Октябрь
	0
	0
	
	

	639
	Муниципальное образование "Город Березники"
	Орел п.
	1
	0
	ООО "Горгазсервис"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	Январь
	Октябрь
	0
	0
	
	

	640
	Соликамский городской округ
	Половодово с.
	7
	0
	ООО "Горгазсервис"
	0
	0
	
	
	6
	0
	Январь
	Декабрь
	1
	0
	Январь
	Июнь
	0
	0
	
	

	641
	Соликамский городской округ
	Села д.
	5
	0
	ООО "Горгазсервис"
	0
	0
	
	
	2
	0
	Январь
	Декабрь
	3
	0
	Январь
	Ноябрь
	0
	0
	
	

	642
	Соликамский городской округ
	Соликамск г.
	12
	0
	ООО "Горгазсервис"
	0
	0
	
	
	9
	0
	Январь
	Декабрь
	3
	0
	Январь
	Июль
	0
	0
	
	

	643
	Соликамский городской округ
	Черное п.
	32
	0
	ООО "Горгазсервис"
	0
	0
	
	
	21
	0
	Январь
	Декабрь
	11
	0
	Январь
	Декабрь
	0
	0
	
	

	644
	Соликамский городской округ
	Тренина д.
	27
	0
	ООО "Горгазсервис"
	0
	0
	
	
	8
	0
	Январь
	Декабрь
	18
	0
	Январь
	Декабрь
	1
	0
	Январь
	Январь

	645
	Пермский муниципальный округ
	Няшино д.
	58
	72
	ООО "Горгазсервис"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	646
	Пермский муниципальный округ
	Одина д.
	36
	114
	ООО "Горгазсервис"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	
	
	
	86519
	107760
	0
	654
	0
	0
	0
	16974
	0
	0
	0
	18812
	0
	0
	0
	16654
	0
	0
	0



	N п/п
	Муниципальное образование
	График реализации догазификации домовладений 1 в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства 2

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	срок догазификации (месяц)
	количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	срок догазификации (месяц)
	количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	срок догазификации (месяц)
	количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	срок догазификации (месяц)
	количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	срок догазификации (месяц)
	количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	срок догазификации (месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание

	1
	2
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46

	1
	Александровский муниципальный округ
	24
	0
	январь
	декабрь
	0
	92
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	2
	Александровский муниципальный округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	95
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	3
	Александровский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	26
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	4
	Александровский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	5
	Александровский муниципальный округ
	45
	0
	январь
	декабрь
	0
	361
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	6
	Бардымский муниципальный округ
	12
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	31
	январь
	декабрь
	0
	22
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	20
	январь
	июль

	7
	Бардымский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	8
	Бардымский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	13
	январь
	август
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	9
	Бардымский муниципальный округ
	123
	0
	январь
	декабрь
	0
	125
	январь
	декабрь
	0
	207
	январь
	декабрь
	0
	99
	январь
	декабрь
	0
	69
	январь
	декабрь
	0
	107
	январь
	декабрь

	10
	Бардымский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	23
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	11
	Бардымский муниципальный округ
	15
	0
	январь
	декабрь
	0
	20
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	39
	январь
	декабрь
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	май

	12
	Бардымский муниципальный округ
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	14
	январь
	декабрь
	0
	65
	январь
	декабрь
	0
	41
	январь
	декабрь
	0
	33
	январь
	декабрь
	0
	19
	январь
	ноябрь

	13
	Бардымский муниципальный округ
	13
	0
	январь
	декабрь
	0
	18
	январь
	декабрь
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	39
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	14
	Бардымский муниципальный округ
	35
	0
	январь
	декабрь
	0
	73
	январь
	декабрь
	0
	19
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь

	15
	Бардымский муниципальный округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	август

	16
	Бардымский муниципальный округ
	10
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	

	17
	Бардымский муниципальный округ
	40
	0
	январь
	декабрь
	0
	51
	январь
	декабрь
	0
	60
	январь
	декабрь
	0
	70
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь

	18
	Бардымский муниципальный округ
	43
	0
	январь
	декабрь
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	42
	январь
	декабрь
	0
	67
	январь
	декабрь
	0
	22
	январь
	декабрь
	0
	15
	январь
	декабрь

	19
	Бардымский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	октябрь

	20
	Бардымский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	32
	январь
	декабрь
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	13
	январь
	октябрь

	21
	Бардымский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	18
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	

	22
	Бардымский муниципальный округ
	11
	0
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	20
	январь
	декабрь
	0
	21
	январь
	декабрь
	0
	24
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь

	23
	Бардымский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	24
	Бардымский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	октябрь

	25
	Бардымский муниципальный округ
	13
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	40
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	октябрь

	26
	Бардымский муниципальный округ
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	23
	январь
	декабрь
	0
	17
	январь
	декабрь
	0
	38
	январь
	декабрь
	0
	21
	январь
	декабрь
	0
	23
	январь
	декабрь

	27
	Бардымский муниципальный округ
	15
	0
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	58
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	19
	январь
	декабрь

	28
	Бардымский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	сентябрь
	0
	0
	
	

	29
	Березовский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	30
	Березовский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	31
	Березовский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	32
	Березовский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	27
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	33
	Березовский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	34
	Березовский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	35
	Березовский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	36
	Березовский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	37
	Березовский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	38
	Березовский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	39
	Березовский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	40
	Березовский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	41
	Березовский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	42
	Березовский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	43
	Березовский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	44
	Березовский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	45
	Березовский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	46
	Большесосновский муниципальный округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	47
	Большесосновский муниципальный округ
	14
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	январь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	48
	Большесосновский муниципальный округ
	27
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	49
	Большесосновский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	50
	Большесосновский муниципальный округ
	11
	0
	январь
	март
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	51
	Большесосновский муниципальный округ
	17
	0
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	52
	Большесосновский муниципальный округ
	1
	0
	март
	март
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	53
	Большесосновский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	апрель
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	54
	Большесосновский муниципальный округ
	13
	0
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	55
	Большесосновский муниципальный округ
	23
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	56
	Верещагинский муниципальный округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	57
	Верещагинский муниципальный округ
	82
	0
	январь
	декабрь
	1
	38
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	58
	Верещагинский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	59
	Верещагинский муниципальный округ
	11
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	60
	Верещагинский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	февраль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	61
	Верещагинский муниципальный округ
	10
	0
	январь
	декабрь
	0
	15
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	62
	Верещагинский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	63
	Верещагинский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	64
	Верещагинский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	65
	Верещагинский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	66
	Верещагинский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	1
	0
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	67
	Верещагинский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	февраль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	68
	Верещагинский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	июнь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	69
	Верещагинский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	70
	Горнозаводский муниципальный округ
	7
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	71
	Горнозаводский муниципальный округ
	18
	0
	январь
	декабрь
	0
	20
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	72
	Горнозаводский муниципальный округ
	7
	0
	январь
	декабрь
	0
	64
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	73
	Горнозаводский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	74
	Горнозаводский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	75
	Горнозаводский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	91
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	76
	Губахинский муниципальный округ
	36
	0
	январь
	декабрь
	0
	37
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	77
	Губахинский муниципальный округ
	27
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	78
	Губахинский муниципальный округ
	13
	0
	январь
	декабрь
	0
	26
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	79
	Губахинский муниципальный округ
	16
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	80
	Губахинский муниципальный округ
	12
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	81
	Губахинский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	82
	Губахинский муниципальный округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	83
	Губахинский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	84
	Добрянский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	85
	Добрянский муниципальный округ
	10
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	86
	Добрянский муниципальный округ
	13
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	87
	Добрянский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	52
	0
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	88
	Добрянский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	89
	Добрянский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	64
	декабрь
	декабрь

	90
	Добрянский муниципальный округ
	10
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	91
	Добрянский муниципальный округ
	280
	0
	январь
	декабрь
	35
	0
	январь
	декабрь
	0
	97
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	92
	Добрянский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	122
	0
	январь
	декабрь
	0
	31
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	93
	Добрянский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	94
	Добрянский муниципальный округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	июль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	95
	Добрянский муниципальный округ
	20
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	96
	Добрянский муниципальный округ
	20
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	97
	Добрянский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	98
	Добрянский муниципальный округ
	31
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	99
	Добрянский муниципальный округ
	31
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	22
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	100
	Добрянский муниципальный округ
	36
	0
	январь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	101
	Добрянский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	34
	декабрь
	декабрь

	102
	Еловский муниципальный округ
	13
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	20
	январь
	июнь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	103
	Еловский муниципальный округ
	26
	0
	январь
	декабрь
	0
	18
	январь
	декабрь
	0
	17
	январь
	декабрь
	0
	39
	январь
	декабрь
	0
	44
	январь
	декабрь
	0
	40
	январь
	декабрь

	104
	Еловский муниципальный округ
	31
	0
	январь
	декабрь
	0
	35
	январь
	декабрь
	0
	73
	январь
	декабрь
	0
	38
	январь
	декабрь
	0
	63
	январь
	декабрь
	0
	68
	январь
	декабрь

	105
	Еловский муниципальный округ
	7
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	34
	январь
	июль

	106
	Еловский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	23
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	107
	Еловский муниципальный округ
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	41
	январь
	октябрь

	108
	Еловский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	21
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	109
	Еловский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	110
	Еловский муниципальный округ
	12
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	26
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	26
	январь
	декабрь

	111
	ЗАТО Звездный
	7
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	112
	Ильинский муниципальный округ
	65
	0
	январь
	декабрь
	3
	21
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	113
	Ильинский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	114
	Ильинский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	июнь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	115
	Ильинский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	июнь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	116
	Ильинский муниципальный округ
	18
	0
	январь
	декабрь
	0
	27
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	117
	Карагайский муниципальный округ
	17
	0
	январь
	декабрь
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	118
	Карагайский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	70
	44
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	119
	Карагайский муниципальный округ
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	120
	Карагайский муниципальный округ
	10
	0
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	121
	Карагайский муниципальный округ
	15
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	122
	Карагайский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	33
	3
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	123
	Карагайский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	124
	Карагайский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	43
	10
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	125
	Карагайский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	35
	11
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	126
	Кизеловский муниципальный округ
	44
	0
	январь
	декабрь
	0
	209
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	127
	Кизеловский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	126
	декабрь
	декабрь

	128
	Кишертский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	129
	Кишертский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	19
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	август
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	130
	Кишертский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	46
	0
	март
	декабрь
	0
	152
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	131
	Кишертский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	35
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	132
	Кишертский муниципальный округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	июнь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	133
	Кишертский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	134
	Кишертский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	июль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	135
	Кишертский муниципальный округ
	31
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	136
	Кишертский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	137
	Кишертский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	138
	Кишертский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	139
	Краснокамский муниципальный округ
	16
	0
	январь
	декабрь
	1
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	140
	Краснокамский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	141
	Краснокамский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	142
	Краснокамский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	143
	Краснокамский муниципальный округ
	36
	0
	май
	ноябрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	144
	Краснокамский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	145
	Краснокамский муниципальный округ
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	146
	Краснокамский муниципальный округ
	26
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	147
	Краснокамский муниципальный округ
	10
	0
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	148
	Краснокамский муниципальный округ
	58
	0
	январь
	декабрь
	2
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	149
	Краснокамский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	150
	Краснокамский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	151
	Краснокамский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	152
	Краснокамский муниципальный округ
	12
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	153
	Краснокамский муниципальный округ
	62
	0
	январь
	декабрь
	4
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	154
	Краснокамский муниципальный округ
	7
	0
	январь
	август
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	155
	Краснокамский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	156
	Краснокамский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	157
	Краснокамский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	158
	Краснокамский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	159
	Краснокамский муниципальный округ
	8
	0
	январь
	июнь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	160
	Краснокамский муниципальный округ
	12
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	161
	Краснокамский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	162
	Краснокамский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	163
	Краснокамский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	164
	Краснокамский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	165
	Краснокамский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	166
	Краснокамский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	167
	Краснокамский муниципальный округ
	13
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	июнь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	168
	Краснокамский муниципальный округ
	7
	0
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	169
	Краснокамский муниципальный округ
	7
	0
	январь
	декабрь
	3
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	170
	Кудымкарский муниципальный округ
	12
	0
	январь
	декабрь
	0
	55
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	171
	Кудымкарский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	172
	Кудымкарский муниципальный округ
	76
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	173
	Кудымкарский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	194
	декабрь
	декабрь

	174
	Кудымкарский муниципальный округ
	101
	0
	январь
	декабрь
	3
	69
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	175
	Кудымкарский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	69
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	176
	Кудымкарский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	36
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	177
	Кудымкарский муниципальный округ
	14
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	178
	Кудымкарский муниципальный округ
	10
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	179
	Кудымкарский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	56
	январь
	декабрь

	180
	Кудымкарский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	181
	Кудымкарский муниципальный округ
	11
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	182
	Куединский муниципальный округ
	19
	0
	январь
	декабрь
	1
	40
	январь
	декабрь
	0
	32
	январь
	декабрь
	0
	15
	январь
	декабрь
	0
	28
	январь
	декабрь
	0
	15
	январь
	декабрь

	183
	Куединский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	52
	январь
	декабрь
	0
	15
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	ноябрь

	184
	Куединский муниципальный округ
	20
	0
	январь
	декабрь
	0
	30
	январь
	декабрь
	0
	39
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	35
	январь
	декабрь
	0
	28
	январь
	декабрь

	185
	Куединский муниципальный округ
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	17
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	октябрь

	186
	Куединский муниципальный округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	23
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	октябрь

	187
	Куединский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	28
	январь
	октябрь

	188
	Куединский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	20
	январь
	октябрь

	189
	Куединский муниципальный округ
	7
	0
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	23
	январь
	декабрь

	190
	Куединский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	34
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь

	191
	Куединский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	23
	январь
	декабрь
	0
	10
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	

	192
	Куединский муниципальный округ
	145
	0
	январь
	декабрь
	0
	116
	январь
	декабрь
	0
	122
	январь
	декабрь
	0
	67
	январь
	декабрь
	0
	109
	январь
	декабрь
	0
	131
	январь
	декабрь

	193
	Куединский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	18
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	ноябрь

	194
	Куединский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	октябрь

	195
	Куединский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	октябрь

	196
	Куединский муниципальный округ
	14
	0
	январь
	декабрь
	0
	17
	январь
	декабрь
	0
	30
	январь
	декабрь
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	28
	январь
	декабрь

	197
	Куединский муниципальный округ
	11
	0
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	21
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	38
	январь
	ноябрь

	198
	Куединский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	20
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	23
	январь
	декабрь

	199
	Куединский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	15
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	22
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	200
	Куединский муниципальный округ
	16
	0
	январь
	декабрь
	0
	29
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	28
	январь
	июль
	0
	0
	
	

	201
	Куединский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	19
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь

	202
	Куединский муниципальный округ
	12
	0
	январь
	декабрь
	0
	15
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	50
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	май

	203
	Кунгурский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	сентябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	204
	Кунгурский муниципальный округ
	74
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	205
	Кунгурский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	206
	Кунгурский муниципальный округ
	2
	0
	февраль
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	июль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	207
	Кунгурский муниципальный округ
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	208
	Кунгурский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	209
	Кунгурский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	210
	Кунгурский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	211
	Кунгурский муниципальный округ
	7
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	212
	Кунгурский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	213
	Кунгурский муниципальный округ
	12
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	214
	Кунгурский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	215
	Кунгурский муниципальный округ
	8
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	216
	Кунгурский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	217
	Кунгурский муниципальный округ
	12
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	218
	Кунгурский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	январь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	219
	Кунгурский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	июль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	220
	Кунгурский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	221
	Кунгурский муниципальный округ
	7
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	222
	Кунгурский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	223
	Кунгурский муниципальный округ
	63
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	224
	Кунгурский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	июль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	225
	Кунгурский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	226
	Кунгурский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	227
	Кунгурский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	февраль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	228
	Кунгурский муниципальный округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	229
	Кунгурский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	230
	Кунгурский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	октябрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	231
	Кунгурский муниципальный округ
	130
	0
	январь
	декабрь
	21
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	33
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	232
	Кунгурский муниципальный округ
	21
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	233
	Кунгурский муниципальный округ
	11
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	234
	Кунгурский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	235
	Кунгурский муниципальный округ
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	236
	Кунгурский муниципальный округ
	9
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	237
	Кунгурский муниципальный округ
	6
	0
	январь
	апрель
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	238
	Кунгурский муниципальный округ
	12
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	239
	Кунгурский муниципальный округ
	10
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	сентябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	240
	Кунгурский муниципальный округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	август
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	241
	Кунгурский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	242
	Кунгурский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	91
	октябрь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	243
	Кунгурский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	июль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	244
	Кунгурский муниципальный округ
	44
	0
	январь
	декабрь
	15
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	245
	Кунгурский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	246
	Кунгурский муниципальный округ
	30
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	247
	Кунгурский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	248
	Кунгурский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	249
	Кунгурский муниципальный округ
	20
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	250
	Кунгурский муниципальный округ
	13
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	август
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	251
	Кунгурский муниципальный округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	252
	Кунгурский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	253
	Кунгурский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	254
	Кунгурский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	апрель
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	255
	Кунгурский муниципальный округ
	24
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	256
	Кунгурский муниципальный округ
	11
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	257
	Кунгурский муниципальный округ
	18
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	258
	Кунгурский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	апрель
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	259
	Кунгурский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	260
	Кунгурский муниципальный округ
	7
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	261
	Кунгурский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	262
	Кунгурский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	263
	Лысьвенский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	264
	Лысьвенский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	265
	Лысьвенский муниципальный округ
	13
	0
	январь
	декабрь
	0
	34
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	266
	Лысьвенский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	267
	Лысьвенский муниципальный округ
	34
	0
	январь
	декабрь
	0
	43
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	268
	Лысьвенский муниципальный округ
	23
	0
	сентябрь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	269
	Лысьвенский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	270
	Лысьвенский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	22
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	271
	Лысьвенский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	272
	Лысьвенский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	273
	муниципальный округ "Город Березники"
	275
	0
	январь
	декабрь
	0
	450
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	274
	муниципальный округ "Город Березники"
	3
	0
	октябрь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	275
	муниципальный округ "Город Березники"
	18
	0
	январь
	декабрь
	0
	32
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	276
	муниципальный округ "Город Березники"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	277
	муниципальный округ "Город Березники"
	14
	0
	январь
	декабрь
	0
	56
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	278
	муниципальный округ "Город Березники"
	30
	0
	январь
	декабрь
	0
	98
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	279
	муниципальный округ "Город Березники"
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	137
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	280
	муниципальный округ "Город Березники"
	63
	0
	январь
	декабрь
	0
	422
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	281
	муниципальный округ "Город Березники"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	282
	Нытвенский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	283
	Нытвенский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	22
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	284
	Нытвенский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	285
	Нытвенский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	286
	Нытвенский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	287
	Нытвенский муниципальный округ
	21
	0
	январь
	декабрь
	0
	37
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	288
	Нытвенский муниципальный округ
	45
	0
	январь
	декабрь
	2
	60
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	289
	Нытвенский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	290
	Нытвенский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	291
	Нытвенский муниципальный округ
	2
	0
	октябрь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	292
	Нытвенский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	293
	Нытвенский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	1
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	294
	Нытвенский муниципальный округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	32
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	295
	Нытвенский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	296
	Нытвенский муниципальный округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	3
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	297
	Нытвенский муниципальный округ
	8
	0
	январь
	март
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	298
	Октябрьский муниципальный округ
	16
	0
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	32
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	52
	январь
	декабрь
	0
	17
	январь
	декабрь

	299
	Октябрьский муниципальный округ
	15
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	30
	январь
	декабрь
	0
	52
	январь
	декабрь
	0
	67
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь

	300
	Октябрьский муниципальный округ
	10
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	35
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	43
	январь
	декабрь

	301
	Октябрьский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	15
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	302
	Октябрьский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	июнь

	303
	Октябрьский муниципальный округ
	107
	0
	январь
	декабрь
	0
	165
	январь
	декабрь
	0
	106
	январь
	декабрь
	0
	93
	январь
	декабрь
	0
	138
	январь
	декабрь
	0
	58
	январь
	декабрь

	304
	Октябрьский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	13
	январь
	октябрь

	305
	Октябрьский муниципальный округ
	39
	0
	январь
	декабрь
	1
	45
	январь
	декабрь
	0
	53
	январь
	декабрь
	0
	54
	январь
	декабрь
	0
	76
	январь
	декабрь
	0
	70
	январь
	декабрь

	306
	Октябрьский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	август
	0
	0
	
	

	307
	Октябрьский муниципальный округ
	17
	0
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	24
	январь
	декабрь
	0
	26
	январь
	декабрь
	0
	44
	январь
	декабрь
	0
	15
	январь
	декабрь

	308
	Октябрьский муниципальный округ
	9
	0
	январь
	декабрь
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	20
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	24
	январь
	октябрь

	309
	Октябрьский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	310
	Ординский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	37
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	311
	Ординский муниципальный округ
	11
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	42
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	312
	Ординский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	313
	Ординский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	314
	Ординский муниципальный округ
	14
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	315
	Ординский муниципальный округ
	12
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	316
	Ординский муниципальный округ
	22
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	317
	Ординский муниципальный округ
	65
	0
	январь
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	318
	Ординский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	319
	Ординский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	320
	Осинский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	апрель
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	321
	Осинский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	январь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	322
	Осинский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	август
	0
	0
	
	

	323
	Осинский муниципальный округ
	2
	0
	июль
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	324
	Осинский муниципальный округ
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	14
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь

	325
	Осинский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	15
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь

	326
	Осинский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	20
	январь
	декабрь
	0
	29
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	май

	327
	Осинский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	328
	Осинский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	июль
	0
	0
	
	

	329
	Осинский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	330
	Осинский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	сентябрь
	0
	0
	
	

	331
	Осинский муниципальный округ
	25
	0
	январь
	декабрь
	0
	36
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	23
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь

	332
	Осинский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	март
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	333
	Осинский муниципальный округ
	9
	0
	январь
	декабрь
	0
	18
	январь
	декабрь
	0
	22
	январь
	декабрь
	0
	42
	январь
	декабрь
	0
	41
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь

	334
	Осинский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	17
	январь
	декабрь
	0
	21
	январь
	декабрь

	335
	Осинский муниципальный округ
	10
	0
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	15
	январь
	июль

	336
	Осинский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	январь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	337
	Осинский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	октябрь

	338
	Осинский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	август

	339
	Осинский муниципальный округ
	13
	0
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	26
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь

	340
	Осинский муниципальный округ
	77
	0
	январь
	декабрь
	0
	90
	январь
	декабрь
	0
	101
	январь
	декабрь
	0
	85
	январь
	декабрь
	0
	83
	январь
	декабрь
	0
	79
	январь
	декабрь

	341
	Осинский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	15
	январь
	октябрь

	342
	Осинский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	август
	0
	0
	
	

	343
	Осинский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	август
	0
	0
	
	

	344
	Осинский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	345
	Осинский муниципальный округ
	7
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	13
	январь
	июнь
	0
	0
	
	

	346
	Осинский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь

	347
	Осинский муниципальный округ
	11
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	июль
	0
	0
	
	

	348
	Осинский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	18
	январь
	октябрь

	349
	Осинский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	15
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь

	350
	Осинский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	28
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	сентябрь
	0
	0
	
	

	351
	Осинский муниципальный округ
	11
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	август
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	352
	Осинский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	353
	Оханский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	354
	Оханский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	355
	Оханский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	356
	Оханский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	357
	Оханский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	358
	Оханский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	359
	Оханский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	360
	Оханский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	361
	Оханский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	362
	Оханский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	февраль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	363
	Оханский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	364
	Оханский муниципальный округ
	12
	0
	январь
	декабрь
	0
	33
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	365
	Оханский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	январь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	366
	Оханский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	367
	Оханский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	368
	Оханский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	369
	Оханский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	370
	Оханский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	371
	Оханский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	372
	Оханский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	апрель
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	373
	Очерский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	42
	январь
	декабрь

	374
	Очерский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	375
	Очерский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	1
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	376
	Очерский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	377
	Очерский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	378
	Очерский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	379
	Очерский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	380
	Очерский муниципальный округ
	18
	0
	январь
	декабрь
	64
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	381
	Очерский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	12
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	382
	Очерский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	13
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	383
	Очерский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	384
	Очерский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	50
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	385
	Очерский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	386
	Очерский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	129
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	387
	Очерский муниципальный округ
	67
	0
	январь
	декабрь
	6
	62
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	388
	Очерский муниципальный округ
	16
	0
	январь
	декабрь
	5
	25
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	389
	Очерский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	390
	Очерский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	140
	декабрь
	декабрь

	391
	Очерский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	392
	Очерский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	393
	Пермский городской округ
	394
	0
	январь
	декабрь
	33
	42
	январь
	декабрь
	0
	42
	январь
	декабрь
	0
	72
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь

	394
	Пермский муниципальный округ
	14
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	395
	Пермский муниципальный округ
	10
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	22
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	396
	Пермский муниципальный округ
	31
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	397
	Пермский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	апрель
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	398
	Пермский муниципальный округ
	36
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	34
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	399
	Пермский муниципальный округ
	20
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	сентябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	400
	Пермский муниципальный округ
	123
	0
	январь
	декабрь
	17
	0
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	401
	Пермский муниципальный округ
	24
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	402
	Пермский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	403
	Пермский муниципальный округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	404
	Пермский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	405
	Пермский муниципальный округ
	13
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	406
	Пермский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	январь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	407
	Пермский муниципальный округ
	26
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	408
	Пермский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	1
	0
	сентябрь
	сентябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	409
	Пермский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	410
	Пермский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	242
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	411
	Пермский муниципальный округ
	155
	0
	январь
	декабрь
	42
	0
	январь
	декабрь
	0
	24
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	412
	Пермский муниципальный округ
	11
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	413
	Пермский муниципальный округ
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	414
	Пермский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	415
	Пермский муниципальный округ
	7
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	416
	Пермский муниципальный округ
	20
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	417
	Пермский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	418
	Пермский муниципальный округ
	47
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	419
	Пермский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	420
	Пермский муниципальный округ
	10
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	421
	Пермский муниципальный округ
	21
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	422
	Пермский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	март
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	423
	Пермский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	февраль
	февраль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	424
	Пермский муниципальный округ
	17
	0
	январь
	декабрь
	13
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	425
	Пермский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	январь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	426
	Пермский муниципальный округ
	9
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	427
	Пермский муниципальный округ
	26
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	428
	Пермский муниципальный округ
	22
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	429
	Пермский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	430
	Пермский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	131
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	431
	Пермский муниципальный округ
	9
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	август
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	432
	Пермский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	122
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	433
	Пермский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	июль
	июль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	434
	Пермский муниципальный округ
	139
	0
	январь
	декабрь
	16
	0
	январь
	декабрь
	0
	24
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	435
	Пермский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	436
	Пермский муниципальный округ
	79
	0
	январь
	декабрь
	24
	0
	январь
	декабрь
	0
	19
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	437
	Пермский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	438
	Пермский муниципальный округ
	25
	0
	январь
	декабрь
	7
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	439
	Пермский муниципальный округ
	23
	0
	январь
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь
	0
	14
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	440
	Пермский муниципальный округ
	9
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	441
	Пермский муниципальный округ
	99
	0
	январь
	декабрь
	55
	0
	январь
	декабрь
	0
	169
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	сентябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	442
	Пермский муниципальный округ
	302
	0
	январь
	декабрь
	65
	0
	январь
	декабрь
	0
	43
	январь
	декабрь
	0
	36
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	443
	Пермский муниципальный округ
	33
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	45
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	444
	Пермский муниципальный округ
	15
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	445
	Пермский муниципальный округ
	57
	0
	январь
	декабрь
	17
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	446
	Пермский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	447
	Пермский муниципальный округ
	39
	0
	январь
	декабрь
	10
	0
	январь
	декабрь
	0
	28
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	448
	Пермский муниципальный округ
	8
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	15
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	449
	Пермский муниципальный округ
	16
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	450
	Пермский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	ноябрь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	451
	Пермский муниципальный округ
	50
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	0
	15
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	апрель
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	452
	Пермский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	453
	Пермский муниципальный округ
	183
	0
	январь
	декабрь
	58
	0
	январь
	декабрь
	0
	33
	январь
	декабрь
	0
	20
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	454
	Пермский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	455
	Пермский муниципальный округ
	19
	0
	январь
	декабрь
	11
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	20
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	456
	Пермский муниципальный округ
	47
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	июль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	457
	Пермский муниципальный округ
	100
	0
	январь
	декабрь
	17
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	22
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	458
	Пермский муниципальный округ
	10
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	459
	Пермский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	460
	Пермский муниципальный округ
	33
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	461
	Пермский муниципальный округ
	16
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	462
	Пермский муниципальный округ
	25
	0
	январь
	декабрь
	9
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	14
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	463
	Пермский муниципальный округ
	8
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	464
	Пермский муниципальный округ
	107
	0
	январь
	декабрь
	33
	0
	январь
	декабрь
	0
	19
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	465
	Пермский муниципальный округ
	7
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	466
	Пермский муниципальный округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	467
	Пермский муниципальный округ
	18
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	468
	Пермский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	469
	Пермский муниципальный округ
	25
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	17
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	470
	Пермский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	март
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	471
	Пермский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	472
	Пермский муниципальный округ
	134
	0
	январь
	декабрь
	24
	0
	январь
	декабрь
	0
	23
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	473
	Пермский муниципальный округ
	9
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	474
	Пермский муниципальный округ
	12
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	475
	Пермский муниципальный округ
	9
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	476
	Пермский муниципальный округ
	11
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	477
	Пермский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	478
	Пермский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	479
	Пермский муниципальный округ
	122
	0
	январь
	декабрь
	40
	0
	январь
	декабрь
	0
	45
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	480
	Пермский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	481
	Пермский муниципальный округ
	42
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	482
	Пермский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	483
	Пермский муниципальный округ
	59
	0
	январь
	декабрь
	12
	0
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	484
	Пермский муниципальный округ
	24
	0
	январь
	декабрь
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	485
	Пермский муниципальный округ
	33
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	486
	Пермский муниципальный округ
	19
	0
	январь
	декабрь
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	487
	Пермский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	488
	Пермский муниципальный округ
	38
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	489
	Пермский муниципальный округ
	13
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	490
	Пермский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	491
	Пермский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	51
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	492
	Пермский муниципальный округ
	33
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	493
	Пермский муниципальный округ
	61
	0
	январь
	декабрь
	24
	0
	январь
	декабрь
	0
	48
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	494
	Пермский муниципальный округ
	195
	0
	январь
	декабрь
	50
	0
	январь
	декабрь
	0
	140
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	495
	Пермский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	496
	Пермский муниципальный округ
	10
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	январь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	497
	Пермский муниципальный округ
	9
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	498
	Сивинский муниципальный округ
	1
	0
	апрель
	апрель
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	499
	Сивинский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	21
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	500
	Сивинский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	501
	Соликамский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	502
	Соликамский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	503
	Соликамский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	504
	Соликамский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	505
	Соликамский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	17
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	506
	Соликамский муниципальный округ
	130
	0
	январь
	декабрь
	2
	327
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	507
	Соликамский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	июнь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	508
	Соликамский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	509
	Соликамский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	510
	Соликамский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	511
	Соликамский муниципальный округ
	51
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	512
	Суксунский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	87
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	513
	Суксунский муниципальный округ
	18
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	514
	Суксунский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	106
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	515
	Суксунский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	516
	Суксунский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	54
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	517
	Суксунский муниципальный округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	518
	Суксунский муниципальный округ
	26
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	519
	Суксунский муниципальный округ
	8
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	520
	Суксунский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	521
	Суксунский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	13
	0
	январь
	декабрь
	0
	32
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	522
	Суксунский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	523
	Суксунский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	56
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	524
	Суксунский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	51
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	525
	Суксунский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	100
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	526
	Суксунский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	101
	0
	январь
	декабрь
	0
	72
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	527
	Суксунский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	30
	0
	январь
	декабрь
	0
	108
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	528
	Суксунский муниципальный округ
	67
	0
	январь
	декабрь
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	20
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	529
	Суксунский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	131
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	530
	Суксунский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	97
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	531
	Суксунский муниципальный округ
	15
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	532
	Суксунский муниципальный округ
	17
	0
	январь
	декабрь
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	533
	Суксунский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	94
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	534
	Суксунский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	535
	Суксунский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	536
	Суксунский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	17
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	537
	Уинский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	22
	январь
	декабрь
	0
	51
	январь
	декабрь
	0
	37
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	декабрь

	538
	Уинский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	июнь

	539
	Уинский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	26
	январь
	декабрь
	0
	17
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	37
	январь
	декабрь

	540
	Уинский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	53
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь

	541
	Уинский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	45
	декабрь
	декабрь

	542
	Уинский муниципальный округ
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	20
	январь
	декабрь
	0
	71
	январь
	декабрь
	0
	53
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	543
	Уинский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	544
	Уинский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	54
	январь
	декабрь
	0
	32
	январь
	декабрь

	545
	Уинский муниципальный округ
	30
	0
	январь
	декабрь
	0
	72
	январь
	декабрь
	0
	56
	январь
	декабрь
	0
	46
	январь
	декабрь
	0
	51
	январь
	декабрь
	0
	22
	январь
	декабрь

	546
	Уинский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	28
	январь
	декабрь
	0
	34
	январь
	декабрь
	0
	33
	январь
	декабрь

	547
	Уинский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	6
	декабрь
	декабрь
	0
	3
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	548
	Чайковский городской округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	40
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	549
	Чайковский городской округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	19
	январь
	декабрь
	0
	17
	январь
	декабрь
	0
	30
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь

	550
	Чайковский городской округ
	34
	0
	январь
	декабрь
	0
	21
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	70
	январь
	декабрь

	551
	Чайковский городской округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	203
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	552
	Чайковский городской округ
	14
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	33
	январь
	декабрь
	0
	13
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	

	553
	Чайковский городской округ
	14
	0
	январь
	декабрь
	0
	21
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	29
	январь
	сентябрь
	0
	0
	
	

	554
	Чайковский городской округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	июль

	555
	Чайковский городской округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	186
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	556
	Чайковский городской округ
	20
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	37
	январь
	октябрь

	557
	Чайковский городской округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	октябрь

	558
	Чайковский городской округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	23
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	32
	январь
	декабрь

	559
	Чайковский городской округ
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	18
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	36
	январь
	август
	0
	0
	
	

	560
	Чайковский городской округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	28
	январь
	декабрь
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	561
	Чайковский городской округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	60
	декабрь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	562
	Чайковский городской округ
	29
	0
	январь
	декабрь
	2
	5
	январь
	декабрь
	0
	78
	январь
	декабрь
	0
	14
	январь
	декабрь
	0
	45
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь

	563
	Чайковский городской округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	564
	Чайковский городской округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	14
	январь
	октябрь

	565
	Чайковский городской округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь

	566
	Чайковский городской округ
	10
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	40
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь

	567
	Чайковский городской округ
	7
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	18
	январь
	декабрь
	0
	65
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь

	568
	Чайковский городской округ
	84
	0
	январь
	декабрь
	1
	98
	январь
	декабрь
	0
	120
	январь
	декабрь
	0
	19
	январь
	декабрь
	0
	65
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь

	569
	Чайковский городской округ
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	33
	январь
	октябрь

	570
	Чайковский городской округ
	106
	0
	январь
	декабрь
	0
	261
	январь
	декабрь
	0
	106
	январь
	декабрь
	0
	53
	январь
	декабрь
	0
	156
	январь
	декабрь
	0
	101
	январь
	декабрь

	571
	Чайковский городской округ
	13
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	27
	январь
	июль

	572
	Частинский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	573
	Частинский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	574
	Частинский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	575
	Частинский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	576
	Частинский муниципальный округ
	4
	0
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	577
	Частинский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	578
	Частинский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	579
	Частинский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	580
	Частинский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	581
	Частинский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	582
	Частинский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	январь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	583
	Частинский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	584
	Частинский муниципальный округ
	6
	0
	январь
	декабрь
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	585
	Частинский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	586
	Частинский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	587
	Частинский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	588
	Частинский муниципальный округ
	14
	0
	январь
	декабрь
	13
	0
	январь
	февраль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	589
	Частинский муниципальный округ
	22
	0
	январь
	декабрь
	0
	38
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	590
	Частинский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	591
	Частинский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	592
	Частинский муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	593
	Чернушинский муниципальный округ
	10
	0
	январь
	декабрь
	0
	27
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь

	594
	Чернушинский муниципальный округ
	33
	0
	январь
	декабрь
	2
	15
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	595
	Чернушинский муниципальный округ
	13
	0
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	27
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	декабрь

	596
	Чернушинский муниципальный округ
	20
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	23
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	30
	январь
	октябрь

	597
	Чернушинский муниципальный округ
	8
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	35
	январь
	октябрь

	598
	Чернушинский муниципальный округ
	17
	0
	январь
	декабрь
	0
	53
	январь
	декабрь
	0
	88
	январь
	декабрь
	0
	44
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	67
	январь
	ноябрь

	599
	Чернушинский муниципальный округ
	19
	0
	январь
	декабрь
	0
	35
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	41
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	май

	600
	Чернушинский муниципальный округ
	21
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	42
	январь
	декабрь
	0
	38
	январь
	декабрь
	0
	46
	январь
	декабрь

	601
	Чернушинский муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	57
	январь
	декабрь

	602
	Чернушинский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	7
	август
	декабрь
	0
	20
	январь
	сентябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	603
	Чернушинский муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	18
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	604
	Чернушинский муниципальный округ
	1
	0
	сентябрь
	декабрь
	1
	0
	январь
	февраль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	605
	Чернушинский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	606
	Чернушинский муниципальный округ
	12
	0
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	26
	январь
	декабрь

	607
	Чернушинский муниципальный округ
	24
	0
	январь
	декабрь
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	19
	январь
	декабрь
	0
	24
	январь
	декабрь
	0
	73
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	май

	608
	Чернушинский муниципальный округ
	37
	0
	январь
	декабрь
	0
	34
	январь
	декабрь
	0
	14
	январь
	декабрь
	0
	41
	январь
	декабрь
	0
	25
	январь
	декабрь
	0
	24
	январь
	октябрь

	609
	Чернушинский муниципальный округ
	9
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	45
	январь
	декабрь
	0
	9
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	

	610
	Чернушинский муниципальный округ
	9
	0
	январь
	декабрь
	0
	24
	январь
	декабрь
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	октябрь

	611
	Чернушинский муниципальный округ
	115
	0
	январь
	декабрь
	0
	172
	январь
	декабрь
	0
	126
	январь
	декабрь
	0
	104
	январь
	декабрь
	0
	112
	январь
	декабрь
	0
	137
	январь
	декабрь

	612
	Чусовской муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	613
	Чусовской муниципальный округ
	7
	0
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	614
	Чусовской муниципальный округ
	10
	0
	январь
	декабрь
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	615
	Чусовской муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	616
	Чусовской муниципальный округ
	23
	0
	январь
	декабрь
	0
	23
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	617
	Чусовской муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	618
	Чусовской муниципальный округ
	15
	0
	январь
	декабрь
	0
	144
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	619
	Чусовской муниципальный округ
	7
	0
	январь
	декабрь
	1
	18
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	620
	Чусовской муниципальный округ
	0
	0
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	621
	Чусовской муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	622
	Чусовской муниципальный округ
	43
	0
	январь
	декабрь
	0
	86
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	623
	Чусовской муниципальный округ
	3
	0
	май
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	624
	Чусовской муниципальный округ
	4
	0
	апрель
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	625
	Чусовской муниципальный округ
	73
	0
	май
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	626
	Чусовской муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	22
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	627
	Чусовской муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	628
	Чусовской муниципальный округ
	1
	0
	январь
	январь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	629
	Чусовской муниципальный округ
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	630
	Чусовской муниципальный округ
	220
	0
	январь
	декабрь
	1
	65
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	631
	Чусовской муниципальный округ
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	632
	Юрлинский муниципальный округ
	60
	0
	январь
	декабрь
	0
	141
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	633
	Юсьвинский муниципальный округ
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	20
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	634
	Юсьвинский муниципальный округ
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	26
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	635
	Юсьвинский муниципальный округ
	179
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	636
	Юсьвинский муниципальный округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	637
	Юсьвинский муниципальный округ
	26
	0
	январь
	декабрь
	0
	90
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	638
	Муниципальное образование "Город Березники"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	639
	Муниципальное образование "Город Березники"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	640
	Соликамский городской округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	641
	Соликамский городской округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	642
	Соликамский городской округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	643
	Соликамский городской округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	644
	Соликамский городской округ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	645
	Пермский муниципальный округ
	58
	0
	Январь
	Декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	646
	Пермский муниципальный округ
	36
	0
	Январь
	Декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	
	
	9891
	0
	0
	0
	1679
	6935
	0
	0
	0
	5967
	0
	0
	0
	3538
	0
	0
	0
	2397
	0
	0
	1
	3017
	0
	0
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Приложение 2
к Региональной программе
газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций
Пермского края на 2021 - 2030 годы

Пообъектный план-график догазификации Пермского края

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 10.09.2025 N 712-п)
	







Приложение 3
к Региональной программе
газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций
Пермского края на 2021 - 2030 годы

Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках
пообъектного плана-графика догазификации Пермского края

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 10.09.2025 N 712-п)
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	Наименование газораспределительной организации
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>

	
	Всего, в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость
	Всего, в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость
	Всего, в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость
	Всего, в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	350131,92
	
	
	350131,92
	
	69416,65
	3152,63
	4851814,33
	
	
	4826177,16
	25637,17
	4552922,22
	419818,73
	1629741,20
	
	
	1629741,20
	
	5596874,36
	3531506,81
	2767925,82
	
	
	2767925,82
	
	5958133,32
	4579553,02

	ООО "Горгазсервис"
	
	
	
	
	
	
	
	22238,15
	
	
	22238,15
	
	18524,34
	3355,83
	11455,48
	
	
	11455,48
	
	28939,20
	22670,22
	13769,91
	
	
	13769,91
	
	0,00
	31232,60



	Наименование газораспределительной организации
	2025
	2026
	2027

	
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>

	
	Всего, в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость
	Всего, в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость
	Всего, в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость

	1
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	10544956,93
	
	
	10544956,93
	
	4755724,26
	4318056,87
	5336000,70
	
	
	5336000,70
	
	4622383,50
	6435026,72
	4368632,45
	
	
	4368632,45
	
	4590361,00
	5606532,16

	ООО "Горгазсервис"
	54545,50
	
	
	54545,50
	
	50000,00
	45000,00
	9795,11
	
	0,00
	
	9795,11
	14340,61
	9545,50
	
	
	
	
	
	
	



	Наименование газораспределительной организации
	2028
	2029
	2030

	
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>

	
	Всего, в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость
	Всего, в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость
	Всего, в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	факт освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	факт ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость

	1
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	4585654,86
	
	
	4585654,86
	
	3717148,52
	5111125,50
	2292827,43
	
	
	2292827,43
	
	3345433,67
	4485999,87
	1605173,72
	
	
	1605173,72
	
	1124461,88
	3842087,07

	ООО "Горгазсервис"
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Приложение 4
к Региональной программе
газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций
Пермского края на 2021 - 2030 годы

Сводный план-график догазификации территорий ведения
гражданами садоводства для собственных нужд

	
	
	Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Пермского края от 31.07.2024 N 492-п)
	



УТВЕРЖДЕН
____________________________________________________________
(должность и ф.и.о. руководителя высшего исполнительного
органа субъекта Российской Федерации (руководителя
исполнительно-распорядительного органа федеральной
территории)
от ____________________ N ___________________________

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
догазификации территорий ведения гражданами садоводства
для собственных нужд
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1
	N
	Муниципальное образование
	Наименование населенного пункта
	Наименование садоводческого некоммерческого товарищества
	Общее количество негазифицированных домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, штук
	Общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. создана техническая возможность подключения, штук
	Наименование газораспределительной организации
	График реализации догазификации домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>

	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	Срок догазификации (месяц)
	Количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	Срок догазификации (месяц)
	Количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	Срок догазификации (месяц)
	Количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	Срок догазификации (месяц)
	Количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, подключаемых к газораспределительным сетям, штук
	общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	Срок догазификации (месяц)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СПУТНИК"
	11
	11
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	2
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 71 "НАДЕЖДА"
	15
	15
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	3
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК"
	29
	29
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	4
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛЕСНОЕ"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	5
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ПОДТОНЬ"
	8
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	6
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ СН "ПАРМА"
	51
	51
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	7
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1" П. НОВЫЕ ЛЯДЫ
	13
	13
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	8
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "НАДЕЖДА" КОЛЛЕКТИВА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА
	8
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	9
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ "ДАЛЬНИЙ" КОЛЛЕКТИВА ЖИТЕЛЕЙ П. НОВЫЕ ЛЯДЫ
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	10
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ "УРОЖАЙ"
	8
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	11
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА" Г. ПЕРМИ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА
	12
	12
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	

	12
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "НАУКА"
	21
	21
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	13
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЭНЕРГЕТИК"
	17
	17
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	14
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ИВУШКА"
	45
	45
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	15
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СЫЛВА"
	34
	34
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	16
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЭЛЕКТРОН-2"
	22
	22
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	17
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "МОНТАЖНИК"
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	18
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ТРАНСПОРТНИК"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	19
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ДОРОЖНИК"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	20
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	21
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ПИЩЕВИК"
	23
	23
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	22
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5 "А"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	23
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ПРИРОДА" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	24
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5"
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	25
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СТРОИТЕЛЬ СМУ-14"
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	26
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ "ЗЕМЛЯНИЧКА"
	23
	23
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	23
	январь
	декабрь

	27
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ВАСИЛЬЕВКА"
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	январь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	28
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД 2А" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ПОСЕЛКА НОВЫЕ ЛЯДЫ
	8
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	29
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7А"
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	30
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "СТРОИТЕЛЬ" П. НОВЫЕ ЛЯДЫ
	12
	12
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	31
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7"
	17
	17
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	32
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ N 8
	13
	13
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	33
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1
	17
	17
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	34
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1 "ЯГОДКА"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	35
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "РЯБИНУШКА"
	11
	11
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	36
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 6 СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ПОСЕЛКА НОВЫЕ ЛЯДЫ"
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	37
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	29
	29
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	38
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ОДУВАНЧИК"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	39
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "МОЛОДЕЖНЫЙ"
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	40
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 3"
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	41
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЯБЛОКО"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	42
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4 "Б"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	43
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 2"
	35
	35
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	44
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СИГНАЛ"
	17
	17
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	45
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ "НАДЕЖДА"
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	46
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "РОЗА"
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	47
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ВИКТОРИЯ"
	37
	37
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	48
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "РОЩА"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	49
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛУГОВОЙ"
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	50
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СПК N 89
	17
	17
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	51
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "АРХИТЕКТОР"
	27
	27
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	52
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ДНП "МЕЛИОРАТОР"
	16
	16
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	сентябрь
	1
	0
	январь
	май
	0
	0
	
	

	53
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ДНТ "САД N 240"
	101
	101
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	август
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	54
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ЯГОДКА-2"
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	55
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СДК "БАХАРЕВКА"
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	56
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СПК "ОБОРИНО - 5" КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	57
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛИПОГОРСКОЕ" КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	58
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "БЕРЕЗКА"
	20
	20
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	октябрь
	1
	0
	январь
	июль
	0
	0
	
	

	59
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СО НПТ N 44 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	60
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 30"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	61
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СОЛНЕЧНЫЙ"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	62
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ВЕТЕРАН"
	32
	32
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	63
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ВИШЕНКА"
	20
	20
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	5
	0
	январь
	август
	0
	0
	
	

	64
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 16" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	65
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "САД 28А"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	66
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 13/А"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	67
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ВИШЕНКА-2"
	13
	13
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	68
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "НИВА"
	36
	36
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	сентябрь
	0
	0
	
	

	69
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "РОДНИК"
	36
	36
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	70
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "НАДЕЖДА-3" (ПНИТИ)
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	71
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ГОРОДСКОЕ" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	72
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КЕРАМИК"
	11
	11
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	июнь

	73
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 211"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	74
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 217 СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ"
	16
	16
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	75
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 229"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	76
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 23"
	8
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	77
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 241"
	13
	13
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	78
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 25 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ"
	10
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	79
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 265 "РОДНИЧОК"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	80
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 267 "ЯГОДКА"
	12
	12
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	81
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 28"
	30
	30
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	март
	0
	0
	
	

	82
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ВОДНИК - 2"
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	83
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛЕСНОЙ"
	14
	14
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	84
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ СН "БЕРЕЗКА-3"
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	85
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЧЕРЕМУШКИ"
	13
	13
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	86
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ОЗДОРОВИТЕЛЬ"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	87
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛАСЬВИНСКИЕ ХУТОРА"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	август
	0
	0
	
	

	88
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "МИЧУРИНЕЦ"
	63
	63
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	89
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛУЧ-2"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	90
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛАСЬВИНСКИЙ"
	10
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	91
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5 (Б)"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	92
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "АВТОМОБИЛИСТ"
	54
	54
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	93
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5 ЗАВОДА ИМЕНИ ЛЕНИНА"
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	94
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 86
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	август
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	95
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КРЫМ"
	28
	28
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	96
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 50"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	97
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 54"
	11
	11
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	98
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 57"
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	июль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	99
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 58"
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	100
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛАСЬВА-1"
	25
	25
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	101
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 152"
	11
	11
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	август
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	102
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ САД N 85
	8
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	103
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 6 "ЭНЕРГЕТИК"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	104
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 6 ЛАСЬВА"
	17
	17
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	105
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ "ЛЮБИТЕЛЬ"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	106
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СОСНОВЫЙ БОР"
	71
	71
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	107
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 6" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	108
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 62"
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	109
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 65 "МОСТОВЛЯНКА" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	июль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	110
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 66" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА
	16
	16
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	111
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СЛИВА"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	112
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СТАНЦИЯ ПЕРМЬ-СОРТИРОВОЧНАЯ"
	8
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	113
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЗАБОЛОТНЫЙ"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	114
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЗАБОРСКОЕ ОЗЕРО"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	115
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЗЕМЛЯНИЧКА-2"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	116
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "РОСИНКА"
	12
	12
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	117
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СОСЕНКА"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	118
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЗАОЗЕРНЫЙ"
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	119
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "РОМАШКА" 118/1
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	март
	0
	0
	
	

	120
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 118
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	121
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 67А"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	122
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 69" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	27
	27
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	3
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	123
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ СН "БЕРЕЗКА-1"
	8
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	124
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЯГОДКА"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	125
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 7 ОАО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА "КАМА"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	126
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ПДК "САДОВОД - 2"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	127
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "САД N 112"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	

	128
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 74"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	май

	129
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 40"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	май
	0
	0
	
	

	130
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7-Б" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	131
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 81 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	132
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 9"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	133
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 93 "ПАСЕКА"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	134
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 97 "БЛАГОДАТЬ-1"
	8
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	135
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙПИЩЕТОРГА"
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	136
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 18"
	10
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	январь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	137
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 215" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	138
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 25" МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	139
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 33"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	140
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 37"
	10
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	июль
	0
	0
	
	

	141
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ. САД N 77 "ШУСТОВКА
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	ноябрь
	1
	0
	январь
	март
	0
	0
	
	

	142
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ СН "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 65 ШУСТОВКА"
	34
	34
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	143
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 67
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	144
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4 "А"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	145
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 46"
	15
	15
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	февраль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	146
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ПОСЕЛОК СВОБОДНЫЙ-1"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	июнь

	147
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 47/5"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	148
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	149
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОНЕВОД"
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	150
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КООПЕРАТОР"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	151
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	152
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ N 64
	14
	14
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	153
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ СН N 63 "ПЛОТИНКА"
	13
	13
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	апрель
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	154
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КРОНА"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	155
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛАСЬВА-2"
	12
	12
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	156
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 45" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	157
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 61 "МАЛЫЕ РЕКИ" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	12
	12
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	158
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 65-А "БАННАЯ ГОРА"
	19
	19
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	3
	0
	январь
	август
	0
	0
	
	

	159
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	160
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ОПЫТНИК" МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА
	25
	25
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	сентябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	161
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ДРУЖБА"
	31
	31
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	июнь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	162
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ОТДЫХ" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	17
	17
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	163
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 96 "РОДНИК-2"
	13
	13
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	164
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 47 "БЛАГОДАТЬ"
	12
	12
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	

	165
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ПОЛИТЕХНИК"
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	166
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ПРИЛИВ-3"
	21
	21
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	167
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 9А"
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	168
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "РОДНИК - 2"
	10
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	169
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "РОДНИК" N 104
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	170
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	11
	11
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	август
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	171
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "САД N 15"
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	172
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "САД N 40"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	173
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "САД ВИШНЯ"
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	174
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 7
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	сентябрь
	0
	0
	
	

	175
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11А" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	апрель
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	176
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "САД ХИМИКИ N 80"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	177
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "САДОВОД"
	8
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	178
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СК N 79 "СТРОИТЕЛЬ"
	20
	20
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	179
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ СН N 14 А
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	180
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СТ N 70"
	35
	35
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	181
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 32 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ"
	8
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	февраль
	0
	0
	
	

	182
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 62 "МЕЧТА"
	81
	81
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	июнь
	0
	0
	
	

	183
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11"
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	184
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 12"
	25
	25
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	май
	0
	0
	
	

	185
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 111"
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	186
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СВЕТЛАНА"
	8
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	187
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 90 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	188
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ САД N 18" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	189
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СЕВЕР"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	190
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ТРАВИНКА"
	8
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	октябрь
	1
	0
	январь
	сентябрь
	0
	0
	
	

	191
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "УРОЖАЙ"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	192
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЧАЙКА"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	193
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "САД N 12А"
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	194
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СК N 53
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	195
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЧЕРЕМХОВСКОЕ"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	июнь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	196
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЭЛЕКТРОВОЗНИК"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	197
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "АССОЛЬ"
	30
	30
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	сентябрь
	1
	0
	январь
	март
	0
	0
	
	

	198
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4"
	14
	14
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	199
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЯБЛОНЬКА - 1" КИРОВСКОГО РАЙОНА
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	200
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 107 "ЯГОДКА"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	201
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 134
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	202
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 14
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	203
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 215 ПРИ УЧХОЗЕ "ЛИПОВАЯ ГОРА" ПЕРМСКОГО РАЙОНА
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	204
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 22/2
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	205
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 231
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	март
	0
	0
	
	

	206
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 24
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	207
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 34
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	сентябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	208
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 39 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	209
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 210" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	10
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	июль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	210
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД 6/1"
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	211
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 43/169 "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	212
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД 6/3"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	июль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	213
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ ЗАВОДА "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" САД N 1 ПОСЕЛКА "ЗАПРУД"
	10
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	214
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНОГО САДА N 227 ППШО "КАМА"
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	апрель
	0
	0
	
	

	215
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "САД N 104" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	18
	18
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	июль
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	216
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 17
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	217
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 26-А
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	218
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 35 УРАЛЕЦ
	10
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	сентябрь
	0
	0
	
	

	219
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 44 "СЕТЕВИК"
	16
	16
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	

	220
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛИПОГОРЕЦ-3"
	11
	11
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	221
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛИПОГОРЕЦ-2"
	15
	15
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	222
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛИПОГОРЕЦ-6"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	223
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛИПОГОРСКОЕ-7" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	224
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ЗАРЯ"
	22
	22
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	3
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	март
	1
	0
	январь
	январь
	0
	0
	
	

	225
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5 "ГРЕМЯЧИЙ ЛОГ"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	226
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 71
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	227
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	228
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ТОПОЛЕК"
	15
	15
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	229
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	НТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4 "РЯБИНУШКА"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	230
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СОТ "УЛЕЙ"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	октябрь
	0
	0
	
	

	231
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 141"
	36
	36
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	232
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "МЕЧТА"
	65
	65
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	233
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ПСК "КАЛИНКА"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	234
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 79"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	235
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ "МЕДИК" ПРИ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ N 24
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	236
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 176" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	февраль
	0
	0
	
	

	237
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ПСК "ПРУДЫ"
	12
	12
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	3
	0
	январь
	май

	238
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ N 43 "УГОЛОК"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	март
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	239
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ N 48
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	240
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "МУЛЯНСКИЙ БЕРЕЖОК N 1"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	241
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ N 91 "РОСИНКА"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	242
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ N 38 "ПОДЛИПКИ"
	13
	13
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	243
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ШПАЛОПРОПИТОЧНЫЙ"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	244
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ САДА N 14
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	245
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "САДОВОДЧЕСКОЕ НТ "САДОВОД"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	246
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ СН "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1"
	21
	21
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	247
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СПК "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ - 2"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	248
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "РУЧЕЕК"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	февраль
	0
	0
	
	

	249
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 230 "БИОМЕД"
	10
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	январь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	250
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ИНКАР-233"
	16
	16
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	1
	0
	январь
	март
	0
	0
	
	

	251
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛЕСНОЙ-2"
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	май
	0
	0
	
	

	252
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ "КАБЕЛЬЩИК-1"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	253
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 22А"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	254
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 46 ЭНЕРГЕТИК" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	14
	14
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	апрель
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	255
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ "НАДЕЖДА I"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	256
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ "НАДЕЖДА-2"
	13
	13
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	257
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ "РЕЧНИК-1"
	13
	13
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	258
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ N 102/9"
	10
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	март
	0
	0
	
	

	259
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ N 145"
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	260
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ N 36"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	261
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 100"
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	262
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КРЫМ"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	6
	0
	январь
	сентябрь
	1
	0
	январь
	июль
	0
	0
	
	

	263
	МО Пермский
	Заозерье (Хохловское с/п) д.
	СНТ "ЯБЛОНЬКА"
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	264
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КАЛИНКА"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	январь
	0
	0
	
	

	265
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 1
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	май
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	266
	МО Пермский
	Заозерье (Хохловское с/п) д.
	СТ "КАБЕЛЬЩИК-276"
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	267
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ГЛОРИЯ"
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	268
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ 52 (79)
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	март
	0
	0
	
	

	269
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 257"
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	270
	МО Пермский
	Заозерье (Хохловское с/п) д.
	СНТ "ПРИЛИВ-1"
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	271
	МО Пермский
	Заозерье (Хохловское с/п) д.
	СНТ "ЗАОЗЕРЬЕ-1"
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	272
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11 НПО "ИСКРА"
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	февраль
	0
	0
	
	

	273
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СТРОИТЕЛЬ"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	июль
	0
	0
	
	

	274
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 59 "ГРЕМЯЧИЙ ЛОГ"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	январь
	0
	0
	
	

	275
	МО Пермский
	Заозерье (Хохловское с/п) д.
	СНТ "ЗДОРОВЬЕ"
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	декабрь
	5
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	276
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СВЯЗИСТ"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	сентябрь
	0
	0
	
	

	277
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СТИМУЛ"
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	ноябрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	278
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СПК "СТРОИТЕЛЬ"
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	сентябрь
	0
	0
	
	

	279
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "ЯБЛОНЬКА"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	май
	0
	0
	
	

	280
	Губахинский муниципальный округ Пермского края
	Губаха г.
	СНТ "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК"
	22
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	281
	Губахинский муниципальный округ Пермского края
	Нагорнский п.
	СНТ "ВИКТОРИЯ"
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	282
	Губахинский муниципальный округ Пермского края
	Нагорнский п.
	СНТ "БЕРЕЗКА"
	13
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	283
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "САД N 12"
	114
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	284
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11"
	60
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь

	285
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	ТСН СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1 ЛЫСЬВЕНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА"
	28
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь

	286
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7"
	143
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь

	287
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 19"
	46
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	288
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 17"
	121
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	289
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ САД N 3
	26
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	290
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	ТСН "СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4"
	50
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	291
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 14"
	132
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	132
	январь
	декабрь

	292
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СПК "САД N 15"
	78
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	293
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	ТСН "СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 13"
	71
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	294
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ САД N 10
	75
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	295
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД" N 5
	57
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	296
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 8" Г. ЛЫСЬВА
	75
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	297
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	ТСН "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 16"
	58
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	298
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 21" Г. ЛЫСЬВЫ
	80
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	299
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 2"
	51
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	300
	Чусовской городской округ Пермского края
	Чусовой г.
	СНТ "ЧМЗ-1"
	18
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	301
	Горнозаводский городской округ Пермского края
	Горнозаводск г.
	СПК "СТРОИТЕЛЬ"
	36
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	36
	январь
	декабрь

	302
	Чернушинский городской округ Пермского края
	Чернушка г.
	СНТ "ЯГОДКА"
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	303
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 40
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	304
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 31
	13
	13
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	305
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ МАССИВ N 14
	17
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	306
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	ТСН СНТ "МАССИВ N 21"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	307
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ N 23
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	308
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ "МАССИВ N 5"
	11
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	309
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ N 38
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	310
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ СН N 39 А
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	311
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 17
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	312
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	ТСН СНТ "ВЕТЕРАН-50"
	18
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	18
	январь
	декабрь

	313
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 8
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	314
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 24
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	315
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	ТСН "СНТ N 37"
	16
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	316
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 13 "А"
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	317
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ N 4
	21
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	318
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 13
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	319
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11" Г. ЧАЙКОВСКОГО
	15
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	320
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 36
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	321
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	ТСН "СНТ N 28 "ПРОГРЕСС"
	27
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	27
	январь
	декабрь

	322
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	ТСН "СНТ N 19"
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	323
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	ТСН СНТ N 9 "ДРУЖНЫЙ"
	10
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	10
	январь
	декабрь

	324
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 7 Г. ЧАЙКОВСКОГО
	20
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	325
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ N 34
	27
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	27
	январь
	декабрь

	326
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	ТСН СНТ N 10
	12
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	327
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ СН "N 2
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь

	328
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ "СВЕТЛУШКА"
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	329
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 61 "ЗАБОТА"
	19
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	330
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ "МАССИВ N 3"
	39
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	331
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ "МАССИВ N 1
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	332
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ N 33
	14
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	14
	январь
	декабрь

	333
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ N 18
	20
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	334
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ N 25
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	335
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 27
	29
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	29
	январь
	декабрь

	336
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	ТСН "СНТ N 29"
	26
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	337
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ N 35
	9
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь

	338
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 39
	32
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	339
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	ТСН СНТ N 6
	161
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	340
	Кунгурский муниципальный округ Пермского края
	Кунгур г.
	СНТ N 40
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь

	341
	Кунгурский муниципальный округ Пермского края
	Кунгур г.
	СТ N 28 РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ НГДУ "КУНГУР - НЕФТЬ"
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь

	342
	Кунгурский муниципальный округ Пермского края
	Кунгур г.
	СНТ N 26
	25
	25
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	24
	январь
	декабрь

	343
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "КАНАЛ"
	31
	31
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	344
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "ТЮСЬ"
	29
	29
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	345
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "КАЛИНКА"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	346
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "ЮБИЛЕЙНЫЙ - 2"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	347
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "ВОЛНА"
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	348
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "УРАЛЕЦ-1"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	349
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ СН "ЮБИЛЕЙНЫЙ-1"
	12
	12
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	350
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "АВТОРЕМОНТНИК"
	10
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	351
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "АВТОРЕМОНТНИК-2"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	352
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "СТРОИТЕЛЬ"
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	353
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "КОЛОС"
	14
	14
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	354
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "ВИШЕНКА"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	355
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "ВЕТЕРАН"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	356
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "ДРУЖБА"
	61
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	357
	Добрянский городской округ Пермского края
	Полазна п.
	ТСН "МИЧУРИНЕЦ"
	10
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	358
	Добрянский городской округ Пермского края
	Полазна п.
	СНТ "ГЕОФИЗИК"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	359
	Добрянский городской округ Пермского края
	Полазна п.
	СНТ "ВЕТЕРАН"
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	360
	Добрянский городской округ Пермского края
	Пальники п/ст
	СНТ "САНТЕХНИК - 1"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	361
	Добрянский городской округ Пермского края
	Пальники п/ст
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ЧАЙКА" ДОБРЯНСКОГО РАЙОНА
	4
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	362
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Кукуштан п.
	СПК "ГИППОКРАТ"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	363
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сылва п.
	СНТ "ЕЛЬНИКИ-3" ПЕРМСКОГО РАЙОНА
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	364
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сылва п.
	СНТ "ЛЕСНИК"
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	365
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сылва п.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД СТЕКОЛЬЩИК" ПОС. СЫЛВА КИТОВАЯ ГОРА
	18
	18
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	366
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сылва п.
	СНТ "УРАЛ 1"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	367
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сылва п.
	СНТ "ВОСХОД" ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
	10
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	368
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сылва п.
	СК "УРАЛ-2"
	14
	14
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	369
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сылва п.
	СНТ "СЫЛВА"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	370
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сылва п.
	СНТ "ОГОНЕК"
	13
	13
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	371
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сылва п.
	ТСН "СНТ "РЯБИНУШКА"
	16
	16
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	372
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Юго-Камский п.
	СНТ "ЗАРЯ"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	373
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Бершеть с.
	СНТ "ЧЕРЕМУШКИ"
	14
	14
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	374
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Бершеть с.
	СНТ "ЯБЛОНЬКА"
	18
	18
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	375
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Гамово с.
	ТСН "СНТ "ВИКТОРИЯ"
	27
	27
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	376
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сакмары д.
	СНТ "РОСИНКА"
	10
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	377
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Ферма п.
	СНТ "КРОТ"
	14
	14
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	14
	январь
	декабрь

	378
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Кондратово д.
	СНТ "РОСИНКА"
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	379
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Нижние Муллы с.
	СНТ "СИГНАЛ"
	47
	47
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	380
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Большое Савино д.
	СНТ "РУЧЕЕК"
	14
	14
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	381
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Песьянка д.
	СНТ "РОДНИК" ПЕРМСКОГО РАЙОНА
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь

	382
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Хмели д.
	СНТ "МАЛИНКА-2"
	34
	34
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	383
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Хмели д.
	СНТ "СТРОИТЕЛЬ"
	32
	32
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	384
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Хмели д.
	СНТ "РЯБИНКА"
	39
	39
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	385
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Хмели д.
	СНТ "ЧЕРЕМУШКА"
	13
	13
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	386
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Хмели д.
	СНТ "МАЛИНКА-1"
	25
	25
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	387
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Никулино д.
	СНТ "НИКУЛИНО"
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	388
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Троица с.
	СНТ "СЫЛВА" С. ТРОИЦА ПЕРМСКОГО РАЙОНА
	19
	19
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	389
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Ерепеты д.
	СНТ "ЕРЕПЕТЫ"
	50
	50
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	390
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Кондратово д.
	ТСН "СНТ "ЗАОЗЕРНЫЙ"
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	391
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Кондратово д.
	СНТ "СМОРОДИНКА"
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь

	392
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Кондратово д.
	ДНП "КРАСАВА - 2"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	393
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Кондратово д.
	СНТ "КРАСАВА-3"
	8
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	394
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Кондратово д.
	СНТ "ЛЕСНОЙ"
	21
	21
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	395
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Кондратово д.
	СНТ "НАДЕЖДА"
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь

	396
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Верх-Речки д.
	СНТ "ЗАРНИЦА"
	23
	23
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	397
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Верх-Речки д.
	СНТ "ЗАРНИЦА"
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	398
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "ЛОМОВАТОВКА"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	399
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СТ N 4 УС БХС
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь

	400
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	НО СНТ N 19
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь

	401
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 2" Г. БЕРЕЗНИКИ
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь

	402
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 1
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь

	403
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СТ N 5 ТЭЦ - 4
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь

	404
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 3
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь

	405
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь

	406
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	ТСН "СНТ N 8"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь

	407
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	НО СНТ СН N 22
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь

	408
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 11 АО "АВИСМА"
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь

	409
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 69
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь

	410
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	ТСН СНТ "РОСИНКА" N 35
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь

	411
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 37 "ЯГОДКА"
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	412
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 38
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь

	413
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	НО СНТ N 51
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь

	414
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 12
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь

	415
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "САД N 36"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	416
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 15 ПОС. ЧКАЛОВО
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	417
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 14 ПОС. ЧКАЛОВО
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	418
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 40"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	419
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 64"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	420
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "СТ N 55"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	421
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	ДНТ "СОСНОВЫЙ БОР"
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	422
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 99"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	423
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 18"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	424
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СТ N 24 ТРЕСТА "ЖИЛСТРОЙ"
	11
	11
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	425
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	НО "СНТ N 29 "БЕРСТРОМ"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	426
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 46
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	427
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 46А
	8
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	428
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 26
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	429
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СТ N 54 ЗАВОДА ЖБК-4
	13
	13
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	430
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СТ N 50
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	431
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 61" Г. БЕРЕЗНИКИ
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	432
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 45
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	433
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 44" Г. БЕРЕЗНИКИ
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	434
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	ТСН "СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 43"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	435
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 39
	10
	10
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	436
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "СТ N 65"
	2
	2
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	437
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 30"
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	438
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	ТСН СНТ "САД N 53"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	439
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	ТСН "СНТ N 33"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	440
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 72
	6
	6
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	441
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СТ "МИЧУРИНСКИЙ САД N 31" МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	442
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 34
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	443
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ СН "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 52"
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	444
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СТ N 56 БЕРЕЗНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО УЗЛА СВЯЗИ
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	445
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	ТСН СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 48"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	446
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	НО СНТ N 68
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	447
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	ТСН СНТ "СНТ 66"
	7
	7
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	448
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	НО "СНТ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ БЭС N 67"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	449
	Соликамский городской округ Пермского края
	Соликамск г.
	НСТ "МЕТАЛЛУРГ-2"
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	450
	Соликамский городской округ Пермского края
	Соликамск г.
	СНТ РУ-2 САД N 3 "КАЛИЙ"
	8
	8
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	451
	Соликамский городской округ Пермского края
	Соликамск г.
	СТ "АВТОМОБИЛИСТ N 1"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	452
	Соликамский городской округ Пермского края
	Соликамск г.
	СТ САД N 3 "СОЛНЕЧНЫЙ"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	453
	Соликамский городской округ Пермского края
	Соликамск г.
	ТСН СНТ "МЕДИК"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	454
	Соликамский городской округ Пермского края
	Соликамск г.
	СНТ "МЕТАЛЛУРГ-1" СМЗ
	5
	5
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь

	455
	Соликамский городской округ Пермского края
	Соликамск г.
	САД N 2 ИМ. МИЧУРИНА АМ-244
	3
	3
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь

	456
	Соликамский городской округ Пермского края
	Соликамск г.
	СНТ N 4 ОАО "СИЛЬВИНИТ"
	9
	9
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	457
	Соликамский городской округ Пермского края
	Соликамск г.
	САД N 3 ПТФ
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	458
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 110
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	459
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	НСТ "ГОЗНАКОВЕЦ 1"
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	460
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	ТСН СТ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ N 1
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	461
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ "ГОЗНАКОВЕЦ 3"
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	462
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНОГО САДА ПЕНСИОНЕРОВ N 5
	3
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	463
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ N 2А
	10
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	464
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ "НЕФТЕПРОВОДЧИК"
	7
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	465
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ "СТ ПЕНСИОНЕРОВ N 2"
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	466
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ "ЯГОДКА"
	1
	1
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	467
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ "ЭНЕРГЕТИК - 1" ЗАКАМСКОЙ ТЭЦ-5
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	468
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ N 1 ОАО "СНХМ"
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	469
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СТ АО НГДУ "КРАСНОКАМСКНЕФТЬ"
	4
	4
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	470
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СТ "ГОЗНАКОВЕЦ - 2"
	10
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	471
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ЗМС-1
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	472
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СТ "РЯБИНУШКА-3" ЖБК
	11
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	473
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНОГО САДА N 2 КЦБК
	6
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	474
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СТ "ДРУЖБА"
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	475
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ N 7 ОАО "КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК"
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	476
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	ТСН "СНТ "ИГРУШКА"
	11
	11
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	477
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СТ "БОЛОТЦЕ"
	1
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	478
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ "ЖЕМЧУЖИНА"
	8
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	479
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Семичи д.
	СНТ "УЧИТЕЛЬ"
	5
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	480
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Хухрята д.
	ДНТ "БАРВИХА"
	2
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	481
	Нытвенский городской округ Пермского края
	Уральский рп
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 2"
	14
	0
	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
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	Наименование населенного пункта
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	Срок догазификации (месяц)
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	общее количество домовладений <1> в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства <2>, для которых создается техническая возможность подключения, штук
	Срок догазификации (месяц)

	
	
	
	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание
	
	
	начало
	окончание

	1
	2
	3
	4
	16
	17
	18
	19
	16
	17
	18
	19
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	1
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СПУТНИК"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	2
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 71 "НАДЕЖДА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	15
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	3
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	24
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	4
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛЕСНОЕ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	5
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ПОДТОНЬ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	6
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ СН "ПАРМА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	51
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	7
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1" П. НОВЫЕ ЛЯДЫ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	8
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "НАДЕЖДА" КОЛЛЕКТИВА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	9
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ "ДАЛЬНИЙ" КОЛЛЕКТИВА ЖИТЕЛЕЙ П. НОВЫЕ ЛЯДЫ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	10
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ "УРОЖАЙ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	11
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА" Г. ПЕРМИ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	12
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "НАУКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	21
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	13
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЭНЕРГЕТИК"
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	14
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	14
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ИВУШКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	45
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	15
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СЫЛВА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	34
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	16
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЭЛЕКТРОН-2"
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	21
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	17
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "МОНТАЖНИК"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	18
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ТРАНСПОРТНИК"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	19
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ДОРОЖНИК"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	20
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	21
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ПИЩЕВИК"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	23
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	22
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5 "А"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	23
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ПРИРОДА" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	24
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	25
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СТРОИТЕЛЬ СМУ-14"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	26
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ "ЗЕМЛЯНИЧКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	27
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ВАСИЛЬЕВКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	28
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД 2А" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ПОСЕЛКА НОВЫЕ ЛЯДЫ
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	29
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7А"
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	30
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "СТРОИТЕЛЬ" П. НОВЫЕ ЛЯДЫ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	31
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7"
	0
	0
	
	
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	32
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ N 8
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	33
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	34
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1 "ЯГОДКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	35
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "РЯБИНУШКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	36
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 6 СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ПОСЕЛКА НОВЫЕ ЛЯДЫ"
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	37
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	29
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	38
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ОДУВАНЧИК"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	39
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "МОЛОДЕЖНЫЙ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	40
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 3"
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	41
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЯБЛОКО"
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	42
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4 "Б"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	43
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 2"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	35
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	44
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СИГНАЛ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	17
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	45
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ "НАДЕЖДА"
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	46
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "РОЗА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	47
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ВИКТОРИЯ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	37
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	48
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "РОЩА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	49
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛУГОВОЙ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	50
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СПК N 89
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	17
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	51
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "АРХИТЕКТОР"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	27
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	52
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ДНП "МЕЛИОРАТОР"
	0
	0
	
	
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	53
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ДНТ "САД N 240"
	0
	0
	
	
	0
	99
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	54
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ЯГОДКА-2"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	55
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СДК "БАХАРЕВКА"
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	56
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СПК "ОБОРИНО - 5" КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	57
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛИПОГОРСКОЕ" КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1"
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	58
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "БЕРЕЗКА"
	0
	0
	
	
	0
	17
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	59
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СО НПТ N 44 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	60
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 30"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	61
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СОЛНЕЧНЫЙ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	62
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ВЕТЕРАН"
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	26
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	63
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ВИШЕНКА"
	0
	0
	
	
	0
	15
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	64
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 16" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	65
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "САД 28А"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	66
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 13/А"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	67
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ВИШЕНКА-2"
	0
	0
	
	
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	68
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "НИВА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	35
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	69
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "РОДНИК"
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	35
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	70
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "НАДЕЖДА-3" (ПНИТИ)
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	71
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ГОРОДСКОЕ" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	72
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КЕРАМИК"
	0
	0
	
	
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	73
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 211"
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	74
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 217 СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ"
	0
	0
	
	
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	75
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 229"
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	76
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 23"
	0
	0
	
	
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	77
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 241"
	0
	0
	
	
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	78
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 25 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ"
	0
	0
	
	
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	79
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 265 "РОДНИЧОК"
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	80
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 267 "ЯГОДКА"
	0
	0
	
	
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	81
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 28"
	0
	0
	
	
	0
	29
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	82
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ВОДНИК - 2"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	83
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛЕСНОЙ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	14
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	84
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ СН "БЕРЕЗКА-3"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	85
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЧЕРЕМУШКИ"
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	86
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ОЗДОРОВИТЕЛЬ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	87
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛАСЬВИНСКИЕ ХУТОРА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	88
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "МИЧУРИНЕЦ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	59
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь

	89
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛУЧ-2"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	90
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛАСЬВИНСКИЙ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	91
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5 (Б)"
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	92
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "АВТОМОБИЛИСТ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	54
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	93
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5 ЗАВОДА ИМЕНИ ЛЕНИНА"
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	94
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 86
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	95
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КРЫМ"
	0
	17
	январь
	декабрь
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	96
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 50"
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	97
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 54"
	0
	0
	
	
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	98
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 57"
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	99
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 58"
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	100
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛАСЬВА-1"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	25
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	101
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 152"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	102
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ САД N 85
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	103
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 6 "ЭНЕРГЕТИК"
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	104
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 6 ЛАСЬВА"
	0
	0
	
	
	0
	17
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	105
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ "ЛЮБИТЕЛЬ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	106
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СОСНОВЫЙ БОР"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	71
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	107
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 6" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	108
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 62"
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	109
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 65 "МОСТОВЛЯНКА" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	110
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 66" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА
	0
	0
	
	
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	111
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СЛИВА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	112
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СТАНЦИЯ ПЕРМЬ-СОРТИРОВОЧНАЯ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	113
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЗАБОЛОТНЫЙ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	114
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЗАБОРСКОЕ ОЗЕРО"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	115
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЗЕМЛЯНИЧКА-2"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	116
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "РОСИНКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	117
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СОСЕНКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	118
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЗАОЗЕРНЫЙ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	119
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "РОМАШКА" 118/1
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	120
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 118
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	121
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 67А"
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	122
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 69" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	24
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	123
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ СН "БЕРЕЗКА-1"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	124
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЯГОДКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	125
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 7 ОАО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА "КАМА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	126
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ПДК "САДОВОД - 2"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	127
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "САД N 112"
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	128
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 74"
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	129
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 40"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	130
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7-Б" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	131
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 81 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ"
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	132
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 9"
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	133
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 93 "ПАСЕКА"
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	134
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 97 "БЛАГОДАТЬ-1"
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	135
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙПИЩЕТОРГА"
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	136
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 18"
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	137
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 215" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	138
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 25" МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	139
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 33"
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	140
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 37"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	141
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ. САД N 77 "ШУСТОВКА
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	142
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ СН "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 65 ШУСТОВКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	33
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	143
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 67
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	144
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4 "А"
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	145
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 46"
	0
	0
	
	
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	146
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ПОСЕЛОК СВОБОДНЫЙ-1"
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	147
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 47/5"
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	148
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5"
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	149
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОНЕВОД"
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	150
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КООПЕРАТОР"
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	151
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	152
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ N 64
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	14
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	153
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ СН N 63 "ПЛОТИНКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	154
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КРОНА"
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	155
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛАСЬВА-2"
	0
	0
	
	
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	156
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 45" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	157
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 61 "МАЛЫЕ РЕКИ" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	158
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 65-А "БАННАЯ ГОРА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	159
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА"
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	160
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ОПЫТНИК" МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА
	0
	0
	
	
	0
	23
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	161
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ДРУЖБА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	30
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	162
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ОТДЫХ" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	163
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 96 "РОДНИК-2"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	164
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 47 "БЛАГОДАТЬ"
	0
	0
	
	
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	165
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ПОЛИТЕХНИК"
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	166
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ПРИЛИВ-3"
	0
	0
	
	
	0
	21
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	167
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 9А"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	168
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "РОДНИК - 2"
	0
	0
	
	
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	169
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "РОДНИК" N 104
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	170
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	171
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "САД N 15"
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	172
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "САД N 40"
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	173
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "САД ВИШНЯ"
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	174
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 7
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	175
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11А" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	176
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "САД ХИМИКИ N 80"
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	177
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "САДОВОД"
	0
	0
	
	
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	178
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СК N 79 "СТРОИТЕЛЬ"
	0
	0
	
	
	0
	20
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	179
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ СН N 14 А
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	180
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СТ N 70"
	0
	0
	
	
	0
	35
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	181
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 32 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	182
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 62 "МЕЧТА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	80
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	183
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	184
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 12"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	23
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	185
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 111"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	186
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СВЕТЛАНА"
	0
	0
	
	
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	187
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 90 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	188
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ САД N 18" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	189
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СЕВЕР"
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	190
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ТРАВИНКА"
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	191
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "УРОЖАЙ"
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	192
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЧАЙКА"
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	193
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "САД N 12А"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	194
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СК N 53
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	195
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЧЕРЕМХОВСКОЕ"
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	196
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЭЛЕКТРОВОЗНИК"
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	197
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "АССОЛЬ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	28
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	198
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	14
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	199
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЯБЛОНЬКА - 1" КИРОВСКОГО РАЙОНА
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	200
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 107 "ЯГОДКА"
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	201
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 134
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	202
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 14
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	203
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 215 ПРИ УЧХОЗЕ "ЛИПОВАЯ ГОРА" ПЕРМСКОГО РАЙОНА
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	204
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 22/2
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	205
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 231
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	206
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 24
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	207
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 34
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	208
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 39 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	209
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 210" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	210
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД 6/1"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	211
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 43/169 "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	212
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД 6/3"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	213
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ ЗАВОДА "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" САД N 1 ПОСЕЛКА "ЗАПРУД"
	0
	0
	
	
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	214
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНОГО САДА N 227 ППШО "КАМА"
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	215
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "САД N 104" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	17
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	216
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 17
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	217
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 26-А
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	218
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 35 УРАЛЕЦ
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	219
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 44 "СЕТЕВИК"
	0
	0
	
	
	0
	15
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	220
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛИПОГОРЕЦ-3"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	221
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛИПОГОРЕЦ-2"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	15
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	222
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛИПОГОРЕЦ-6"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	223
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛИПОГОРСКОЕ-7" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	224
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ЗАРЯ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	16
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	225
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 5 "ГРЕМЯЧИЙ ЛОГ"
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	226
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 71
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	227
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	228
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ТОПОЛЕК"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	15
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	229
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	НТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4 "РЯБИНУШКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	230
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СОТ "УЛЕЙ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	231
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 141"
	0
	0
	
	
	0
	36
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	232
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "МЕЧТА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	65
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	233
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ПСК "КАЛИНКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	234
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 79"
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	235
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ "МЕДИК" ПРИ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ N 24
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	236
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 176" ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	237
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ПСК "ПРУДЫ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	238
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ N 43 "УГОЛОК"
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	239
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ N 48
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	240
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "МУЛЯНСКИЙ БЕРЕЖОК N 1"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	241
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ N 91 "РОСИНКА"
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	242
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ N 38 "ПОДЛИПКИ"
	0
	0
	
	
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	243
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ШПАЛОПРОПИТОЧНЫЙ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	244
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ САДА N 14
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	245
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "САДОВОДЧЕСКОЕ НТ "САДОВОД"
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	246
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ СН "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	21
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	247
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СПК "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ - 2"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	248
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "РУЧЕЕК"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	249
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 230 "БИОМЕД"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	250
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ИНКАР-233"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	14
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	251
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ЛЕСНОЙ-2"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	252
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ "КАБЕЛЬЩИК-1"
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	253
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 22А"
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	254
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 46 ЭНЕРГЕТИК" СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ
	0
	0
	
	
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	255
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ "НАДЕЖДА I"
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	256
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ "НАДЕЖДА-2"
	0
	0
	
	
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	257
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ "РЕЧНИК-1"
	0
	0
	
	
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	258
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ N 102/9"
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	259
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ N 145"
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	260
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "СНТ N 36"
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	261
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 100"
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	262
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КРЫМ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	263
	МО Пермский
	Заозерье (Хохловское с/п) д.
	СНТ "ЯБЛОНЬКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	264
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КАЛИНКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	265
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ N 1
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	266
	МО Пермский
	Заозерье (Хохловское с/п) д.
	СТ "КАБЕЛЬЩИК-276"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	267
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "ГЛОРИЯ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	268
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СТ 52 (79)
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	269
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 257"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	270
	МО Пермский
	Заозерье (Хохловское с/п) д.
	СНТ "ПРИЛИВ-1"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	271
	МО Пермский
	Заозерье (Хохловское с/п) д.
	СНТ "ЗАОЗЕРЬЕ-1"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	272
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11 НПО "ИСКРА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	273
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СТРОИТЕЛЬ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	274
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 59 "ГРЕМЯЧИЙ ЛОГ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	275
	МО Пермский
	Заозерье (Хохловское с/п) д.
	СНТ "ЗДОРОВЬЕ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	276
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СВЯЗИСТ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	277
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СНТ "СТИМУЛ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	278
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	СПК "СТРОИТЕЛЬ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	279
	ГО город Пермь
	Пермь г.
	ТСН "ЯБЛОНЬКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	280
	Губахинский муниципальный округ Пермского края
	Губаха г.
	СНТ "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	22
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	281
	Губахинский муниципальный округ Пермского края
	Нагорнский п.
	СНТ "ВИКТОРИЯ"
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	282
	Губахинский муниципальный округ Пермского края
	Нагорнский п.
	СНТ "БЕРЕЗКА"
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	283
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "САД N 12"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	114
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	284
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	59
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	285
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	ТСН СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 1 ЛЫСЬВЕНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА"
	0
	0
	
	
	0
	25
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	286
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	142
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	287
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 19"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	46
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	288
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 17"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	121
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	289
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ САД N 3
	0
	26
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	290
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	ТСН "СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 4"
	0
	50
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	291
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 14"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	292
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СПК "САД N 15"
	0
	78
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	293
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	ТСН "СНТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 13"
	0
	0
	
	
	0
	71
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	294
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ САД N 10
	0
	0
	
	
	0
	75
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	295
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД" N 5
	0
	57
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	296
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 8" Г. ЛЫСЬВА
	0
	75
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	297
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	ТСН "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 16"
	0
	0
	
	
	0
	58
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	298
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 21" Г. ЛЫСЬВЫ
	0
	0
	
	
	0
	80
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	299
	Лысьвенский городской округ Пермского края
	Лысьва г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 2"
	0
	51
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	300
	Чусовской городской округ Пермского края
	Чусовой г.
	СНТ "ЧМЗ-1"
	0
	0
	
	
	0
	18
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	301
	Горнозаводский городской округ Пермского края
	Горнозаводск г.
	СПК "СТРОИТЕЛЬ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	302
	Чернушинский городской округ Пермского края
	Чернушка г.
	СНТ "ЯГОДКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	303
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 40
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	304
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 31
	0
	0
	
	
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	305
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ МАССИВ N 14
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	17
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	306
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	ТСН СНТ "МАССИВ N 21"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	307
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ N 23
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	308
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ "МАССИВ N 5"
	0
	0
	
	
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	309
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ N 38
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	310
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ СН N 39 А
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	311
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 17
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	312
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	ТСН СНТ "ВЕТЕРАН-50"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	313
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 8
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	314
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 24
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	315
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	ТСН "СНТ N 37"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	15
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	316
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 13 "А"
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	317
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ N 4
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	21
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	318
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 13
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	319
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 11" Г. ЧАЙКОВСКОГО
	0
	0
	
	
	0
	15
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	320
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 36
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	321
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	ТСН "СНТ N 28 "ПРОГРЕСС"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	322
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	ТСН "СНТ N 19"
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	323
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	ТСН СНТ N 9 "ДРУЖНЫЙ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	324
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 7 Г. ЧАЙКОВСКОГО
	0
	0
	
	
	0
	20
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	325
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ N 34
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	326
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	ТСН СНТ N 10
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	327
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ СН "N 2
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	328
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ "СВЕТЛУШКА"
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	329
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 61 "ЗАБОТА"
	0
	0
	
	
	0
	19
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	330
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ "МАССИВ N 3"
	0
	35
	январь
	декабрь
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	331
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ "МАССИВ N 1
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	332
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ N 33
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	333
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ N 18
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	20
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	334
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ N 25
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	335
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 27
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	336
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	ТСН "СНТ N 29"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	26
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	337
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СТ N 35
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	338
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	СНТ N 39
	0
	0
	
	
	0
	32
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	339
	Чайковский городской округ Пермского края
	Чайковский г.
	ТСН СНТ N 6
	0
	161
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	340
	Кунгурский муниципальный округ Пермского края
	Кунгур г.
	СНТ N 40
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	341
	Кунгурский муниципальный округ Пермского края
	Кунгур г.
	СТ N 28 РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ НГДУ "КУНГУР - НЕФТЬ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	342
	Кунгурский муниципальный округ Пермского края
	Кунгур г.
	СНТ N 26
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	343
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "КАНАЛ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	31
	январь
	декабрь

	344
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "ТЮСЬ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	29
	январь
	декабрь

	345
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "КАЛИНКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	346
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "ЮБИЛЕЙНЫЙ - 2"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	347
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "ВОЛНА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь

	348
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "УРАЛЕЦ-1"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	349
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ СН "ЮБИЛЕЙНЫЙ-1"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	12
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	350
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "АВТОРЕМОНТНИК"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	351
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "АВТОРЕМОНТНИК-2"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	352
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "СТРОИТЕЛЬ"
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	353
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "КОЛОС"
	0
	0
	
	
	0
	14
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	354
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "ВИШЕНКА"
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	355
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "ВЕТЕРАН"
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	356
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "ДРУЖБА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	61
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	357
	Добрянский городской округ Пермского края
	Полазна п.
	ТСН "МИЧУРИНЕЦ"
	0
	0
	
	
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	358
	Добрянский городской округ Пермского края
	Полазна п.
	СНТ "ГЕОФИЗИК"
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	359
	Добрянский городской округ Пермского края
	Полазна п.
	СНТ "ВЕТЕРАН"
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	360
	Добрянский городской округ Пермского края
	Пальники п/ст
	СНТ "САНТЕХНИК - 1"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь

	361
	Добрянский городской округ Пермского края
	Пальники п/ст
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "ЧАЙКА" ДОБРЯНСКОГО РАЙОНА
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь

	362
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Кукуштан п.
	СПК "ГИППОКРАТ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь

	363
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сылва п.
	СНТ "ЕЛЬНИКИ-3" ПЕРМСКОГО РАЙОНА
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	364
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сылва п.
	СНТ "ЛЕСНИК"
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	365
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сылва п.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД СТЕКОЛЬЩИК" ПОС. СЫЛВА КИТОВАЯ ГОРА
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	18
	январь
	декабрь

	366
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сылва п.
	СНТ "УРАЛ 1"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь

	367
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сылва п.
	СНТ "ВОСХОД" ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	368
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сылва п.
	СК "УРАЛ-2"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	14
	январь
	декабрь

	369
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сылва п.
	СНТ "СЫЛВА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь

	370
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сылва п.
	СНТ "ОГОНЕК"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	13
	январь
	декабрь

	371
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сылва п.
	ТСН "СНТ "РЯБИНУШКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	16
	январь
	декабрь

	372
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Юго-Камский п.
	СНТ "ЗАРЯ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь

	373
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Бершеть с.
	СНТ "ЧЕРЕМУШКИ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	14
	январь
	декабрь

	374
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Бершеть с.
	СНТ "ЯБЛОНЬКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	18
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	375
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Гамово с.
	ТСН "СНТ "ВИКТОРИЯ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	27
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	376
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Сакмары д.
	СНТ "РОСИНКА"
	0
	0
	
	
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	377
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Ферма п.
	СНТ "КРОТ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	378
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Кондратово д.
	СНТ "РОСИНКА"
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	379
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Нижние Муллы с.
	СНТ "СИГНАЛ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	47
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	380
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Большое Савино д.
	СНТ "РУЧЕЕК"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	14
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	381
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Песьянка д.
	СНТ "РОДНИК" ПЕРМСКОГО РАЙОНА
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	382
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Хмели д.
	СНТ "МАЛИНКА-2"
	0
	0
	
	
	0
	34
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	383
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Хмели д.
	СНТ "СТРОИТЕЛЬ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	32
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	384
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Хмели д.
	СНТ "РЯБИНКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	39
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	385
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Хмели д.
	СНТ "ЧЕРЕМУШКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	386
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Хмели д.
	СНТ "МАЛИНКА-1"
	0
	0
	
	
	0
	25
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	387
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Никулино д.
	СНТ "НИКУЛИНО"
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	388
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Троица с.
	СНТ "СЫЛВА" С. ТРОИЦА ПЕРМСКОГО РАЙОНА
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	19
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	389
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Ерепеты д.
	СНТ "ЕРЕПЕТЫ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	50
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	390
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Кондратово д.
	ТСН "СНТ "ЗАОЗЕРНЫЙ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	391
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Кондратово д.
	СНТ "СМОРОДИНКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	392
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Кондратово д.
	ДНП "КРАСАВА - 2"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	393
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Кондратово д.
	СНТ "КРАСАВА-3"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	8
	январь
	декабрь

	394
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Кондратово д.
	СНТ "ЛЕСНОЙ"
	0
	0
	
	
	0
	21
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	395
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Кондратово д.
	СНТ "НАДЕЖДА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	396
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Верх-Речки д.
	СНТ "ЗАРНИЦА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	23
	январь
	декабрь

	397
	Пермский муниципальный округ Пермского края
	Верх-Речки д.
	СНТ "ЗАРНИЦА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь

	398
	Добрянский городской округ Пермского края
	Добрянка г.
	СНТ "ЛОМОВАТОВКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	399
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СТ N 4 УС БХС
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	400
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	НО СНТ N 19
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	401
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 2" Г. БЕРЕЗНИКИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	402
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 1
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	403
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СТ N 5 ТЭЦ - 4
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	404
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 3
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	405
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 7"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	406
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	ТСН "СНТ N 8"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	407
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	НО СНТ СН N 22
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	408
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 11 АО "АВИСМА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	409
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 69
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	410
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	ТСН СНТ "РОСИНКА" N 35
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	411
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 37 "ЯГОДКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	412
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 38
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	413
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	НО СНТ N 51
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	414
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 12
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	415
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "САД N 36"
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	416
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 15 ПОС. ЧКАЛОВО
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	417
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 14 ПОС. ЧКАЛОВО
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	418
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 40"
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	419
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 64"
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	420
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "СТ N 55"
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	421
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	ДНТ "СОСНОВЫЙ БОР"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	422
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 99"
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	423
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 18"
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	424
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СТ N 24 ТРЕСТА "ЖИЛСТРОЙ"
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	425
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	НО "СНТ N 29 "БЕРСТРОМ"
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	426
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 46
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	427
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 46А
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	428
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 26
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	429
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СТ N 54 ЗАВОДА ЖБК-4
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	13
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	430
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СТ N 50
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	431
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 61" Г. БЕРЕЗНИКИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	432
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 45
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	433
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 44" Г. БЕРЕЗНИКИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	434
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	ТСН "СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 43"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	435
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 39
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	436
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "СТ N 65"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	437
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 30"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	438
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	ТСН СНТ "САД N 53"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	439
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	ТСН "СНТ N 33"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	440
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 72
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	441
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СТ "МИЧУРИНСКИЙ САД N 31" МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	442
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 34
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	443
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ СН "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 52"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	444
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СТ N 56 БЕРЕЗНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО УЗЛА СВЯЗИ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	445
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	ТСН СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 48"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	446
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	НО СНТ N 68
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	447
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	ТСН СНТ "СНТ 66"
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	448
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	НО "СНТ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ БЭС N 67"
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	449
	Соликамский городской округ Пермского края
	Соликамск г.
	НСТ "МЕТАЛЛУРГ-2"
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	450
	Соликамский городской округ Пермского края
	Соликамск г.
	СНТ РУ-2 САД N 3 "КАЛИЙ"
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	451
	Соликамский городской округ Пермского края
	Соликамск г.
	СТ "АВТОМОБИЛИСТ N 1"
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	452
	Соликамский городской округ Пермского края
	Соликамск г.
	СТ САД N 3 "СОЛНЕЧНЫЙ"
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	453
	Соликамский городской округ Пермского края
	Соликамск г.
	ТСН СНТ "МЕДИК"
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	454
	Соликамский городской округ Пермского края
	Соликамск г.
	СНТ "МЕТАЛЛУРГ-1" СМЗ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	455
	Соликамский городской округ Пермского края
	Соликамск г.
	САД N 2 ИМ. МИЧУРИНА АМ-244
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	456
	Соликамский городской округ Пермского края
	Соликамск г.
	СНТ N 4 ОАО "СИЛЬВИНИТ"
	0
	9
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	457
	Соликамский городской округ Пермского края
	Соликамск г.
	САД N 3 ПТФ
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	458
	ГО "Город Березники" Пермского края
	Березники г.
	СНТ N 110
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	459
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	НСТ "ГОЗНАКОВЕЦ 1"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь

	460
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	ТСН СТ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ N 1
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь

	461
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ "ГОЗНАКОВЕЦ 3"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь

	462
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНОГО САДА ПЕНСИОНЕРОВ N 5
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	3
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	463
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ N 2А
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	10
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	464
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ "НЕФТЕПРОВОДЧИК"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	7
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	465
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ "СТ ПЕНСИОНЕРОВ N 2"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	466
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ "ЯГОДКА"
	1
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	467
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ "ЭНЕРГЕТИК - 1" ЗАКАМСКОЙ ТЭЦ-5
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	468
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ N 1 ОАО "СНХМ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	469
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СТ АО НГДУ "КРАСНОКАМСКНЕФТЬ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	4
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	470
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СТ "ГОЗНАКОВЕЦ - 2"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	10
	январь
	декабрь

	471
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ЗМС-1
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь

	472
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СТ "РЯБИНУШКА-3" ЖБК
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	473
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ КОЛЛЕКТИВНОГО САДА N 2 КЦБК
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	6
	январь
	декабрь

	474
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СТ "ДРУЖБА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	2
	январь
	декабрь

	475
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ N 7 ОАО "КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	476
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	ТСН "СНТ "ИГРУШКА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	11
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	477
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СТ "БОЛОТЦЕ"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	1
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	478
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Краснокамск г.
	СНТ "ЖЕМЧУЖИНА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	8
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	

	479
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Семичи д.
	СНТ "УЧИТЕЛЬ"
	0
	5
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	480
	Краснокамский городской округ Пермского края
	Хухрята д.
	ДНТ "БАРВИХА"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	январь
	декабрь
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	

	481
	Нытвенский городской округ Пермского края
	Уральский рп
	СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 2"
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	0
	14
	январь
	декабрь
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Приложение 5
к Региональной программе
газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций
Пермского края на 2021 - 2030 годы

Пообъектный план-график догазификации территорий ведения
гражданами садоводства для собственных нужд

	
	
	Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Пермского края от 31.07.2024 N 492-п)
	







Приложение 6
к Региональной программе
газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций
Пермского края на 2021 - 2030 годы

Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках
пообъектного плана-графика догазификации территорий ведения
гражданами садоводства для собственных нужд

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 20.11.2024 N 924-п)
	



Приложение N 7
к Правилам разработки и реализации межрегиональных
и региональных программ газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.09.2023 N 1477
(в ред. от 16.04.2024 N 484))

УТВЕРЖДЕНЫ
____________________________________________________________
(должность и ф.и.о. руководителя высшего исполнительного
органа субъекта Российской Федерации (руководителя
исполнительно-распорядительного органа федеральной
территории)
от ___________________ N __________________

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
мероприятий в рамках пообъектного плана-графика
догазификации территорий ведения гражданами садоводства
для собственных нужд
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	Наименование газораспределительной организации
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе:
	объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ
	объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе:
	объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ
	объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе:
	объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ
	объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе:

	
	всего
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость
	всего
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость
	всего
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость
	всего
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	
	
	
	
	
	
	
	2338,16
	
	
	2338,16
	
	2338,16
	2338,16
	5217,15
	
	
	5217,15
	
	5217,15
	5217,15
	31987,49
	
	
	31987,49
	



	Наименование газораспределительной организации
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ
	объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе:
	объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ
	объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе:
	объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ
	объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе:
	объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ
	объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе:

	
	план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость
	всего
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость
	всего
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость
	всего
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость
	всего
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям

	1
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52

	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	35186,24
	24512,69
	7828,89
	
	
	7828,89
	
	8611,78
	8889,42
	5804,37
	
	
	5804,37
	
	6384,81
	9194,12
	5399,46
	
	
	5399,46
	
	6479,35
	9071,09
	6209,28
	



	Наименование газораспределительной организации
	2028
	2029
	2030

	
	объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе:
	объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ
	объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе:
	объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ
	объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*> в том числе:
	объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации садоводческих некоммерческих товариществ

	
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость
	всего
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость
	всего
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации
	иные средства
	план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость <*>
	план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость

	1
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71

	АО "Газпром газораспределение Пермь"
	
	6209,28
	
	567,31
	5562,16
	0,00
	
	
	
	
	
	
	0,00
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--------------------------------
<*> Суммы указаны без НДС в связи с направлением от ЕОГ средств финансирования без учета НДС.

	проверка
	

	64784,79
	Всего

	64784,79
	освоение

	64784,79
	вводы

	64784,79
	Приложение 4







Приложение 7
к Региональной программе
газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций
Пермского края на 2021 - 2030 годы

План
мероприятий Региональной программы газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Пермского края на 2021 - 2030 годы
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	количество потребителей
	протяженность, км
	производительность (потребление), проектное значение
	объем хранения (транспортировочных емкостей)
	Источник
	млн. рублей
	
	дата начала
	дата завершения
	финансирование, млн. рублей
	дата начала
	дата завершения
	финансирование, млн. рублей
	
	

	
	
	
	
	
	куб. м в час (тонн в час)
	тыс. куб. м в год (тонн в год)
	куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Газоснабжение природным газом

	1
	1.1.1
	Реконструкция газопровода-отвода и ГРС-1 г. Чайковский
	-
	-
	250000
	1350000
	-
	Программа развития газоснабжения и газификации Пермского края на период 2026 - 2030 годов (далее - Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Реконструкция
	2026
	2028
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	-

	1
	1.1.1.1
	Техническое перевооружение ГРС Соликамск
	-
	-
	15000
	81000
	-
	Программа развития газоснабжения и газификации Пермского края на период 2021 - 2025 годов (далее - Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025)
	-
	Реконструкция
	2020
	2022
	-
	2022
	2022
	-
	2022
	-

	
	1.1.1.2
	Реконструкция ГРС ПРС-30
	-
	-
	15000
	81000
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Реконструкция
	2023
	2026
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	-

	
	1.1.1.3
	Техническое перевооружение ГРС В. Сып КС Ординская
	-
	-
	200
	1080
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Реконструкция
	2021
	2022
	-
	2023
	2023
	-
	2023
	-

	
	1.1.1.4
	Техническое перевооружение ГРС Петрушата
	-
	-
	250
	1350
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Реконструкция
	2022
	2023
	-
	2023
	2023
	-
	2023
	-

	
	1.1.1.5
	Техническое перевооружение ГРС-1 Березники
	-
	-
	298000
	1609200
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Реконструкция
	2022
	2023
	-
	2023
	2024
	-
	2025
	-

	
	1.1.1.6
	Техническое перевооружение ГРС Яйва
	-
	-
	20500
	110700
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Реконструкция
	2020
	2022
	-
	2022
	2023
	-
	2023
	-

	
	1.1.1.7
	Техническое перевооружение ГРС-1 Губаха
	-
	-
	14700
	79380
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Реконструкция
	2024
	2025
	-
	2026
	2027
	-
	2027
	

	
	1.1.1.8
	Техническое перевооружение ГРС Всесвяткое
	-
	-
	-
	11794
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Реконструкция
	2027
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	1.1.1.1.1
	Газопровод межпоселковый д. Березники - д. Ишимово - д. Чувашево - д. Конюково - д. Усть-Тунтор - д. Искирь Бардымского муниципального округа с отводом на д. Нижняя Чермода и д. Верхняя Чермода Осинского городского округа Пермского края
	601
	23,9
	4245
	22923
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.2
	Газопровод межпоселковый д. Батерики - с. Канабеки - д. Аитково - с. Новорождественское Березовского и Лысьвенского районов Пермского края
	199
	26,5
	4785
	25839
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2019
	2022
	-
	2022
	2023
	-
	2024
	Население

	
	1.1.1.1.3
	Газопровод межпоселковый д. Пермяковка - д. Мостовая - д. Лисья - д. Осиновка - с. Полозово - д. Красный Яр с отводом на с. Бердышево Частинского и Б.-Сосновского районов Пермского края
	410
	38,4
	2247
	12133,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2019
	2022
	-
	2022
	2023
	-
	2024
	Население

	
	1.1.1.1.4
	Газопровод межпоселковый АГРС Верещагино - д. Бородули Верещагинского района Пермского края
	164
	4,8
	2807
	15157,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2018
	2021
	-
	2022
	2022
	-
	2023
	Население

	
	1.1.1.1.5
	Газопровод межпоселковый с. Путино - д. Кривчана - с. Сепыч - д. Соколово с отводом на д. Заполье Верещагинского района Пермского края
	357
	43,2
	2766
	14936,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2020
	2023
	-
	2023
	2025
	-
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.6
	Газопровод межпоселковый г. Верещагино - д. Борщовцы - д. Зайцы - п. Субботники Верещагинского городского округа Пермского края
	372
	8,2
	1153
	6226,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.7
	Газопровод межпоселковый г. Верещагино - д. Беляевка - д. Комары - д. Елохи - п. Бородулино с отводом на д. Заполье Верещагинского городского округа Пермского края
	592
	27,3
	2627
	6226,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.8
	Газопровод межпоселковый ГРС р.п. Сараны - р.п. Бисер - р.п. Старый Бисер Горнозаводского городского округа Пермского края
	641
	22,2
	2272
	12270,366
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.9
	Газопровод межпоселковый г. Добрянка - д. Липово - с. Висим - п. Ольховка - п. Нижний Лух с отводом на п. Бор-Ленва Добрянского городского округа Пермского края
	461
	46
	5485
	29619
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.10
	Газопровод межпоселковый п. Фаор - д. Кресты - с. Плишкари Еловского района
	114
	9,7
	809
	4368,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2019
	2021
	-
	2022
	2022
	-
	2023
	Население

	
	1.1.1.1.11
	Газопровод межпоселковый к п. Ерема - с. Ивановское - д. Зинки - с. Сретенское - д. Ерши Ильинского городского округа Пермского края
	866
	53,9
	2665
	14391
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2025
	-
	2028
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.12
	Газопровод межпоселковый от ГРС ПРС-30 к с. Васильевское - д. Поспелова - д. Пепеляева Ильинского городского округа Пермского края
	617
	36,4
	11765
	63531
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2026
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.13
	Газопровод межпоселковый ГРС "Карагай" - д. Ярино - с. Козьмодемьянск с отводом на д. Петрята и д. Сюзьвяки Карагайского района Пермского края
	371
	38,8
	2975
	16065
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2019
	2022
	-
	2022
	2024
	-
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.14
	Газопровод межпоселковый ГРС Усть-Кишерть - д. Гарино - д. Седа - д. Мазуевка - д. Черный Яр - н.п. Дом отдыха Красный Яр - с. Меча - д. Красный Яр Кишертского района Пермского края
	531
	32,6
	2398
	12949,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2019
	2022
	-
	2022
	2024
	-
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.15
	Газопровод межпоселковый с. Спасо-Барда - ж/д п. Шумково - с. Медведево - д. Савята - с. Осинцево Кишертского муниципального района Пермского края
	382
	16
	2031
	10967,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром"
2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.16
	Газопровод межпоселковый к д. Новоселы с отводом на д. Калининцы Краснокамского городского округа Пермского края
	710
	13
	4553
	24586,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.17
	Газопровод межпоселковый ГРС "Кудымкар" - д. Почкина - д. Ивукова - с. Пешнигорт - д. Амонова - д. Внукова - д. Васева - д. Лелева - с. Верх-Иньва Кудымкарского района Пермского края
	592
	27,4
	7067
	38161,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2019
	2021
	-
	2022
	2022
	-
	2024
	Население

	
	1.1.1.1.18
	Газопровод межпоселковый с. Верхняя Сава - с. Нижняя Сава - с. Центральная Усадьба 3-го Госконезавода
	195
	12
	909
	4908,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2018
	2020
	-
	2020
	2021
	-
	2022
	Население

	
	1.1.1.1.19
	Газопровод межпоселковый д. Камышево - д. Пономаревка - д. Лудино с отводом на с. Жилино Кунгурского муниципального района Пермского края
	196
	4
	1451
	7835,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2024
	-
	2025
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.20
	Газопровод межпоселковый до с. Кинделино с отводом на д. Курманаево Кунгурского муниципального округа Пермского края
	146
	6,5
	1026
	5540,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.21
	Газопровод межпоселковый до п. Садоягодное Кунгурского муниципального округа Пермского края
	170
	1,3
	510
	2752,9
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	2025
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.22
	Газопровод межпоселковый д. Кисели - д. Липово - д. Берёзово с отводом на д. Дейково Кунгурского муниципального округа Пермского края
	279
	6,6
	1150
	6210
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.23
	Межпоселковый газопровод с. Юрла Юрлинского района - с. Кочево Кочевского района Пермского края
	400
	31,9
	8048
	43459,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2024
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.24
	Газопровод межпоселковый с. Губдор - д. Нижняя Язьва - г. Красновишерск Красновишерского городского округа Пермского края
	4138
	34,5
	9242
	49906,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	2025
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.25
	Газопровод межпоселковый п. д.о. Сокол - с. Невидимка - с. Верх-Лысьва Лысьвенского городского округа Пермского края
	508
	12,7
	1163
	6280,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.26
	Газопровод межпоселковый с. Григорьевское - с. Покровское Нытвенского района Пермского края
	60
	7
	652
	3531,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2018
	2021
	-
	2022
	2022
	-
	2023
	Население

	
	1.1.1.1.27
	Газопровод межпоселковый с. Григорьевское - д. Фиминята - д. Зенки - д. Постаноги - д. Заполье - с. Лузино Нытвенского городского округа Пермского края
	365
	31,3
	2194
	11847,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2023
	-
	2024
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.28
	Газопровод межпоселковый д. Залог - д. Опалиха - д. Ерши - с. Сергино Нытвенского городского округа Пермского края
	255
	11,6
	1512
	8164,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	2026
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.29
	Газопровод межпоселковый с. Таборы - д. Шаркан - д. Загора - д. Соснова - д. Приверха - д. Горы Нытвенского и Оханского городских округов Пермского края
	280
	12,9
	1450
	9450
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	2025
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.30
	Газопровод межпоселковый д. Ширяева - с. Ишимово - д. Самарова - д. Уразметьево Октябрьского городского округа Пермского края
	572
	16
	3021
	16313,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2023
	-
	2025
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.31
	Газопровод межпоселковый д. Уразметьево - д. Козаки - д. Биктулка - д. Бикбай - д. Басино - п. Зуевский Октябрьского муниципального округа Пермского края
	602
	21,5
	2409.6
	13011,84
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.32
	Газопровод межпоселковый с. Орда - с. Верхний Кунгур Ординского муниципального округа Пермского края
	117
	4,6
	502
	2710,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2024
	-
	2025
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.33
	Газопровод межпоселковый с. Горы - с. Кузнечиха с отводом на с. Комарово Осинского района Пермского края
	333
	12,7
	851
	4595,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2018
	2021
	-
	2022
	2023
	-
	2024
	Население

	
	1.1.1.1.34
	Газопровод межпоселковый д. Семеново - д. Мокрушино - д. Меновщики - д. Нововознесенск - д. Наберухи Очерского района Пермского края
	222
	23,2
	1402
	7570,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2020
	2023
	-
	2023
	2024
	-
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.35
	Газопровод межпоселковый п. Дружба - д. Березники - д. Лужково - д. Рогали - д. Спешково Очерского района Пермского края
	397
	18,6
	2400
	12960
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2020
	2023
	-
	2023
	2024
	-
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.36
	Газопровод межпоселковый с. Скобелевка - д. Мысы - музейный комплекс Хохловка с отводом на д. Гора Пермского муниципального района Пермского края
	159
	6
	3922
	21178,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2021
	2024
	-
	2024
	2025
	-
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.37
	Газопровод межпоселковый д. Мостовая - д. Чебаки - с. Кольцово - д. Горбуново - д. Клестята - д. Кочкино Пермского муниципального района Пермского края
	1071
	26
	-
	2320
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2021
	2023
	-
	2024
	2026
	-
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.38
	Межпоселковый газопровод к д. Болдино Пермского муниципального округа
	70
	7,7
	6870
	37098
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.39
	Газопровод межпоселковый ГРС Култаево - д. Шугуровка - д. Большакино - д. Алексики - д. Ольховка - д. Демино - д. Горшки - д. Суздалы - д. Заболото - д. Трухинята Пермского муниципального округа Пермского края
	633
	38
	6212
	33544,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2026
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.40
	Газопровод межпоселковый с. Фролы - д. Замараево - д. Липаки - д. Шуваята Пермского муниципального округа Пермского края
	158
	1,8
	950,4
	5132,16
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром"
2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.41
	Газопровод межпоселковый на д. Ключики - д. Байболовка Пермского муниципального района Пермского края
	387
	6,6
	1863,1
	10060,74
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	2026
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.42
	Газопровод межпоселковый ГРС "Карагай" - д. Ценята - д. Рязаново - д. Беклемышево - с. Зюкай - с. Усть-Буб - д. Летягино - д. Кривчана - д. Мерзляна - д. Бровилята - с. Буб - д. Кичаново - д. Черепаново - д. Савичи - д. Конево - с. Сива с отводом на д. Поздино Карагайского и Сивинского муниципальных округов
	3009
	73,6
	7060
	38124
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.43
	Газопровод межпоселковый ГРС "Суксун" - с. Сабарка - д. Моргуново с отводом на с. Советная Суксунского района Пермского края
	334
	17
	1770
	9558
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2019
	2021
	-
	2022
	2022
	-
	2024
	Население

	
	1.1.1.1.44
	Газопровод межпоселковый с. Торговище - с. Бор - д. Васькино - д. Иванково - д. Тебеняки Суксунского района Пермского края
	330
	17,9
	773
	4174,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2020
	2023
	-
	2023
	2024
	-
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.45
	Газопровод межпоселковый д. Красный Яр - д. Морозково - д. Пепелыши - д. Тохтарево - д. Поедуги с отводом на д. Верхняя Истекаевка Суксунского района Пермского края
	287
	30,5
	877
	4735,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2020
	2023
	-
	2023
	2024
	-
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.46
	Газопровод межпоселковый д. Поедуги - д. Юркан - д. Сызганка Суксунского района Пермского края
	192
	18
	335
	1809
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2020
	2023
	-
	2023
	2024
	-
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.47
	Газопровод межпоселковый с. Чайка - с. Воскресенское - с. Барсаи - с. Иштеряки с отводом на д. Усть-Телес Уинского муниципального округа Пермского края
	539
	22
	2691,3
	14553
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2023
	-
	2024
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.48
	Газопровод межпоселковый с. Фоки - д. Русалевка - БК "Энергия" - д. Опары - д. Ваньки Чайковского района Пермского края
	436
	19,2
	1585
	8559
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2018
	2021
	-
	2022
	2023
	-
	2024
	Население

	
	1.1.1.1.49
	Газопровод межпоселковый д. Ваньки - д. Засечный - д. Моховая - с. Вассята - д. Аманеево Чайковского района Пермского края
	347
	23,2
	1603
	8656,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2020
	2023
	-
	2023
	2024
	-
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.50
	Газопровод межпоселковый к д. Поздышки Частинского муниципального округа Пермского края
	50
	4,9
	209
	1128,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.51
	Газопровод межпоселковый ГРС Соликамск - с. Губдор - п. Березовая Старица - п. Рябинино - с. Серегово - г. Чердынь Красновишерского и Чердынского городских округов Пермского края
	3651
	103,4
	26553
	143386,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	2024
	2025
	-
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.52
	Газопровод межпоселковый г. Чердынь - с. Покча - д. Езова - с. Вильгорт - с. Камгорт - с. Бигичи - с. Искор - р.п. Ныроб Чердынского городского округа Пермского края
	2348
	68,6
	4529
	24456,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.53
	Межпоселковый газопровод от границы Пермского края до с. Трушники - д. Таныпские Ключи - д. Кузнецово - с. Етыш с отводами до д. Большой Юг, д. Емаш-Павлово, д. Верх-Емаш и с. Тауш Чернушинского городского округа Пермского края
	989
	34
	4982
	26902,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2023
	-
	2025
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.54
	Газопровод межпоселковый с. Тауш - с. Слудка Чернушинского городского округа Пермского края
	366
	8,4
	885
	4779
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.55
	Газопровод межпоселковый д. Байкалово - д. Забегаево - п. Селянка с отводом на п. Кутамыш Чусовского городского округа Пермского края
	655
	15,3
	1376
	7430,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.56
	Газопровод межпоселковый д. Малая Мочга - с. Они - п. Майкор Юсьвинского района Пермского края
	940
	24,2
	12358
	66733,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2018
	2020
	-
	2022
	2022
	-
	2024
	Население

	
	1.1.1.1.57
	Газопровод межпоселковый п. Майкор - п. Пожва Юсьвинского района Пермского края
	500
	15,3
	5900
	31860
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2020
	2023
	-
	2023
	2025
	-
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.58
	Газопровод высокого давления АГРС д. Лещевка - н.п. Шалашная, Чусовской муниципальный район: межпоселковый газопровод высокого давления с. Копально - Кучино (2-я очередь)
	-
	11,06
	-
	-
	-
	Программа газификации и реконструкции систем газораспределения Пермского края, эксплуатируемых АО "Газпром газораспределение Пермь", на 2021-2026 г. (далее - Программа специальной надбавки)
	0,2
	Строительство
	2021
	2023
	0
	2025
	2030
	0,211
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.59
	Межпоселковый газопровод для газификации д. Одина Усть-Качкинского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края (ООО "Горгазсервис")
	-
	1,01
	-
	-
	-
	Средства организации
	5,7
	Строительство
	-
	-
	-
	2024
	2024
	5,7
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.60
	Межпоселковый газопровод для газификации д. Няшино Фроловского сельского поселения Пермского муниципального округа Пермского края (ООО "Горгазсервис")
	-
	0,35
	-
	-
	-
	Средства организации
	0,81
	Строительство
	-
	-
	-
	2024
	2025
	0,81
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.61
	Газопровод межпоселковый с. Малая Соснова Большесосновский муниципальный округ
	161
	2,6
	416,6
	963,4
	-
	Местный бюджет
	12
	Строительство
	2024
	2024
	0,995
	2025
	2025
	11,005
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.62
	Межпоселковый газопровод для газификации д. Заречная (Гамовского сельского поселения) Пермского муниципального округа Пермского края (ООО "Горгазсервис")
	150
	1,2
	-
	3,95
	-
	Средства организации
	6,6
	Строительство
	2026
	2027
	0,5
	2027
	2027
	6,1
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.63
	Межпоселковый газопровод для газификации д. Дурово - д. Захарята, Верещагинского муниципального округа, Пермского края (ООО "Горгазсервис")
	75
	2,4
	-
	1,97
	-
	Средства организации
	13,2
	Строительство
	2026
	2027
	0,7
	2027
	2027
	12,5
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.64
	Межпоселковый газопровод для газификации д. Первомайка, Верещагинского муниципального округа, Пермского края (ООО "Горгазсервис")
	88
	0,5
	-
	2,3
	-
	Средства организации
	2,7
	Строительство
	2026
	2027
	0,3
	2027
	2027
	2,4
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.65
	Межпоселковый газопровод для газификации д. Каменка, Верещагинского муниципального округа, Пермского края (ООО "Горгазсервис")
	49
	1,7
	-
	1,3
	-
	Средства организации
	9,4
	Строительство
	2026
	2027
	0,5
	2027
	2027
	8,9
	2027
	Население

	1
	1.1.1.1.1.1
	Распределительные газопроводы д. Ишимово Бардымского муниципального округа Пермского края
	191
	13
	2200
	11880
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.2
	Распределительные газопроводы д. Чувашаево Бардымского муниципального округа Пермского края
	51
	1,4
	-
	164
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.3
	Распределительные газопроводы д. Усть-Тунтор Бардымского муниципального округа Пермского края
	140
	8
	1000
	5400
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.4
	Распределительные газопроводы д. Искирь Бардымского муниципального округа Пермского края
	105
	8,1
	2500
	13500
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.5
	Распределительные газопроводы с. Печмень и д. Асюл Бардымского района Пермского края с газовыми подводами к домам
	250
	19,7
	-
	-
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок предоставления субсидий местным бюджетам на проведение проектных работ и Строительство распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017 - 2021 годы, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 25 марта 2019 г. N 214-п (далее - Порядок N 214-п))
	41,144
	Строительство
	-
	-
	-
	2021
	2021
	43,309
	2021
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	2,165
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.6
	Строительство "Распределительный газопровод с. Куземьярово Бардымского района Пермского края с газовыми подводами к домам"
	123
	13,8
	327
	-
	-
	Федеральный бюджет
	11,511
	Строительство
	-
	-
	-
	2023
	2023
	14,068
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края, в том числе с участием средств федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) в рамках федерального проекта "Современный облик сельских территорий", утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 21 мая 2021 г. N 321-п (далее - Порядок N 321-п))
	0,606
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,255
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	1,698
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.7
	Строительство "Распределительный газопровод с. Краснояр-II Бардымского района Пермского края с газовыми подводами к домам и объектам соцкультбыта"
	420
	19,9
	584
	-
	-
	Федеральный бюджет
	41,014
	Строительство
	-
	-
	-
	2023
	2023
	49,282
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Порядок N 321-п)
	2,159
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,741
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	5,368
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.8
	Строительство "Распределительный газопровод с. Аклуши Бардымского района Пермского края с газовыми подводами к домам и объектам соцкультбыта"
	310
	16,2
	600
	-
	-
	Федеральный бюджет
	30,788
	Строительство
	-
	-
	-
	2023
	2023
	37,068
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Порядок N 321-п)
	1,62
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,523
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	4,137
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.9
	Газопровод низкого давления газоснабжения частных жилых домов по ул. Челюскинцев; ул. Кунгурская; ул. Дачная; пер. Быгельский; ул. Соликамская; ул. Пятилетки; ул. Мира; ул. Семинская; ул. Апрельская; пер. Кирпичный; ул. Пархоменко; ул. Энгельса; ул. Ушакова в г. Березники Пермского края
	154
	8
	-
	-
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	18,837
	Строительство
	-
	-
	0
	2020
	2021
	40,579
	2021
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	21,742
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.10
	Подключение (технологическое присоединение) многофункционального оздоровительного комплекса г. Березники
	1
	2,9
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	2,0
	Строительство
	2024
	2024
	2
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.11
	Распределительный газопровод низкого давления в д. Лисья Большесосновского района с вводами в жилые дома
	66
	3,9
	247,2
	1334,8
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	17,095
	Строительство
	2019
	2020
	1,900
	2020
	2023
	15,210
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,015
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.12
	Распределительный газопровод низкого давления в с. Полозово Большесосновского района с вводами в жилые дома
	93
	7,1
	570
	3078
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	33,869
	Строительство
	2019
	2021
	3
	2022
	2023
	30,900
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,031
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.13
	Распределительный газопровод низкого давления в с. Бердышево Большесосновского района с вводами в жилые дома
	103
	6,6
	448,6
	2422,4
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	27,662
	Строительство
	2019
	2021
	3
	2022
	2023
	24,687
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.14
	Распределительный газопровод низкого давления в с. Красный Яр Большесосновского района с вводами в жилые дома
	92
	6
	594
	3207,6
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	22,713
	Строительство
	2019
	2021
	3
	2022
	2023
	19,733
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.15
	Распределительный газопровод низкого давления в д. Осиновка Большесосновского района с вводами в жилые дома
	30
	3,1
	2247
	12133,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2022
	2022
	-
	2023
	2023
	-
	2024
	Население

	
	1.1.1.1.1.16
	Распределительные газопроводы д. Кривчана Верещагинского района Пермского края
	41
	4,5
	258,32
	1394,8
	-
	Программа специальной надбавки
	19,1
	Строительство
	2021
	2022
	4,812
	2023
	2024
	14,308
	2024
	Население

	
	1.1.1.1.1.17
	Распределительные газопроводы с. Сепыч Верещагинского района Пермского края
	150
	15,5
	680
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	65,9
	Строительство
	2021
	2022
	10,851
	2023
	2024
	55,051
	2024
	Население

	
	1.1.1.1.1.18
	Распределительные газопроводы д. Соколово Верещагинского района Пермского края
	105
	8,2
	1163
	6280,2
	-
	Программа специальной надбавки
	32,4
	Строительство
	2021
	2022
	7,185
	2023
	2024
	25,25
	2024
	Население

	
	1.1.1.1.1.19
	Распределительные газопроводы д. Заполье Верещагинского района Пермского края
	61
	2,8
	699
	3774,6
	-
	Программа специальной надбавки
	13,4
	Строительство
	2021
	2022
	4,754
	2024
	2025
	8,653
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.1.20
	Распределительный газопровод в д. Борщовцы Верещагинского городского округа Пермского края
	34
	2,4
	-
	102
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.21
	Распределительный газопровод в д. Зайцы Верещагинского городского округа Пермского края
	35
	2,1
	114
	615,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.22
	Распределительный газопровод в п. Субботники Верещагинского городского округа Пермского края
	303
	12,9
	801
	4325,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.23
	Распределительный газопровод в д. Беляевка Верещагинского городского округа Пермского края
	44
	3,5
	284
	1533,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.24
	Распределительный газопровод в д. Комары Верещагинского городского округа Пермского края
	96
	8,9
	608
	3283,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.25
	Распределительный газопровод в д. Елохи Верещагинского городского округа Пермского края
	80
	5
	286
	1544,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.26
	Распределительный газопровод в п. Бородулино Верещагинского городского округа Пермского края
	342
	23,6
	1268
	6847,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.27
	Распределительный газопровод в д. Заполье Верещагинского городского округа Пермского края
	30
	3,5
	182
	982,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.28
	Распределительный газопровод в р.п. Бисер Горнозаводского городского округа Пермского края
	295
	14
	602
	3250,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.29
	Распределительный газопровод в р.п. Старый Бисер Горнозаводского городского округа Пермского края
	346
	13,8
	2631
	14207,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.30
	Строительство газопровода к Горнолыжному центру "Губаха" в рамках реализации инвестиционного проекта "Пермь Великая"
	1
	3,9
	778
	6815
	-
	Федеральный бюджет
	20,160
	Строительство
	-
	-
	-
	2023
	2023
	21,328
	2023
	Население, Юридическое лицо

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Постановление Правительства Пермского края от 24 марта 2023 г. N 197-п "Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюджета бюджету Губахинского муниципального округа Пермского края на создание инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров")
	1,061
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,107
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.31
	Распределительные газопроводы в п. Вильва Добрянского района Пермского края
	405
	21,1
	1994,4
	10769,922
	-
	Программа специальной надбавки
	80,3
	Строительство
	-
	-
	0
	2020
	2022
	80,338
	2022
	Население

	
	1.1.1.1.1.32
	Распределительные газопроводы д. Липово Добрянского городского округа Пермского края
	109
	4,4
	410
	2214
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.33
	Распределительные газопроводы с. Висим Добрянского городского округа Пермского края
	99
	11,1
	1487
	8029,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.34
	Распределительные газопроводы п. Ольховка Добрянского городского округа Пермского края
	94
	6,3
	660
	3564
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.35
	Распределительные газопроводы п. Нижний Лух Добрянского городского округа Пермского края
	159
	16,4
	1932
	10432,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.36
	Распределительный газопровод в д. Бобки Добрянского городского округа Пермского края
	200
	28
	2621,6
	14156,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2024
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.37
	Распределительные газопроводы в с. Плишкари Еловского муниципального округа Пермского края
	167
	7,6
	626
	3380,4
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	37,637
	Строительство
	2020
	2021
	3,000
	2022
	2023
	34,672
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,035
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.38
	Распределительные газопроводы в д. Кресты
	30
	3,6
	183
	988,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2022
	2022
	-
	2023
	2023
	-
	2024
	Население

	
	1.1.1.1.1.39
	Распределительные газопроводы г. Чермоз Ильинского района Пермского края, II очередь строительства
	450
	14,3
	-
	-
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	54,038
	Строительство
	-
	-
	-
	2021
	2022
	56,882
	2022
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	2,844
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.40
	Распределительный газопровод в п. Ерема Ильинского городского округа Пермского края
	39
	2,3
	102
	550,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.41
	Распределительный газопровод в с. Ивановское Ильинского городского округа Пермского края
	158
	10,7
	400
	2160
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.1.42
	Распределительный газопровод в д. Зинки Ильинского городского округа Пермского края
	56
	2,7
	74
	399,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром"
2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.43
	Распределительный газопровод в с. Сретенское Ильинского городского округа Пермского края
	563
	22
	990
	5346
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.1.44
	Распределительный газопровод в д. Ерши Ильинского городского округа Пермского края
	50
	3
	76
	410,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.45
	Распределительный газопровод в д. Поспелова Ильинского городского округа Пермского края
	38
	1,2
	47
	253,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.46
	Распределительный газопровод в д. Пепеляева Ильинского городского округа Пермского края
	234
	9,2
	457
	2467,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.47
	Распределительный газопровод в с. Васильевское Ильинского городского округа Пермского края
	345
	15
	3062
	16534,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.48
	Строительство внутрипоселковых сетей распределительного газопровода в д. Ярино Карагайского района
	71
	3,8
	353
	1906,2
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	17,829
	Строительство
	2019
	2020
	1,500
	2022
	2023
	16,346
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,017
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.49
	Строительство внутрипоселковых сетей распределительного газопровода в д. Сюзьвяки Карагайского района
	92
	5,9
	821
	4433,4
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	19,604
	Строительство
	2019
	2020
	3,450
	2022
	2023
	16,171
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,017
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.50
	Строительство внутрипоселковых сетей распределительного газопровода в с. Козьмодемьянск Карагайского района
	183
	6,2
	491
	2651,4
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	28,912
	Строительство
	2019
	2020
	2,500
	2022
	2023
	26,439
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,027
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.51
	Строительство внутрипоселковых сетей распределительного газопровода в д. Петрята Карагайского района
	25
	3,2
	125
	675
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2022
	2023
	-
	2023
	2024
	-
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.1.52
	Распределительные газопроводы д. Ценята Карагайского муниципального округа Пермского края
	30
	3,3
	16
	86,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.53
	Распределительные газопроводы д. Рязаново Карагайского муниципального округа Пермского края
	20
	1,2
	4
	21,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.54
	Распределительные газопроводы д. Беклемышево Карагайского муниципального округа Пермского края
	33
	1,3
	76
	410,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.55
	Распределительные газопроводы с. Зюкай Карагайского муниципального округа Пермского края
	94
	9,1
	66
	356,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.1.56
	Распределительные газопроводы в д. Гарино Кишертского муниципального округа Пермского края
	48
	2,4
	228
	1231,2
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	9,276
	Строительство
	2019
	2020
	0,900
	2022
	2024
	8,384
	2024
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,008
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.57
	Распределительные газопроводы в с. Седа (1 очередь) Кишертского муниципального округа Пермского края
	131
	2,8
	257
	1387,8
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	10,994
	Строительство
	2019
	2020
	3,150
	2022
	2024
	7,852
	2024
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,008
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.58
	Распределительные газопроводы в д. Мазуевка (1 очередь) Кишертского муниципального округа Пермского края
	110
	5,8
	474
	2559,6
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	30,699
	Строительство
	2019
	2020
	2,600
	2022
	2024
	28,127
	2024
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,028
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.59
	Распределительные газопроводы в с. Черный Яр Кишертского муниципального округа Пермского края
	69
	4,5
	265
	1431
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	26,680
	Строительство
	2019
	2020
	2,000
	2022
	2024
	24,705
	2024
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.60
	Распределительные газопроводы в с. Меча Кишертского муниципального округа Пермского края
	120
	10,3
	579
	3126,6
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	49,520
	Строительство
	2019
	2020
	3,500
	2022
	2024
	46,066
	2024
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,046
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.61
	Распределительные газопроводы в Д.О. Красный Яр Кишертского муниципального округа Пермского края
	53
	4,1
	595
	3213
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	11,941
	Строительство
	2019
	2020
	1,500
	2022
	2024
	10,452
	2024
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,011
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.62
	Распределительные газопроводы п. Шумково Кишертского района Пермского края
	75
	3,3
	176
	950,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.63
	Распределительные газопроводы с. Медведево Кишертского района Пермского края
	100
	6,6
	426
	2300,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.64
	Распределительные газопроводы д. Савята Кишертского района Пермского края
	61
	3,3
	69
	372,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.65
	Распределительные газопроводы с. Осинцево Кишертского района Пермского края
	146
	15,9
	1360
	7344
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.66
	Распределительный газопровод в с. Черная (2 очередь) Краснокамского городского округа Пермского края
	153
	8,3
	-
	-
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	29,276
	Строительство
	-
	-
	-
	2020
	2021
	30,817
	2021
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	1,541
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.67
	Распределительный газопровод в д. Новоселы Краснокамского городского округа Пермского края
	647
	27,5
	2671
	14423,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.68
	Распределительный газопровод в д. Калининцы Краснокамского городского округа Пермского края
	63
	4,3
	357
	1927,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.69
	Распределительные газопроводы д. Даньки Краснокамского городского округа Пермского края (1 очередь)
	28
	0,3
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	5,8
	Строительство
	2022
	2022
	0,7
	2023
	2024
	5,068
	2024
	Население

	
	1.1.1.1.1.70
	Распределительные газопроводы в с. Пешнигорт Кудымкарского муниципального округа Пермского края
	128
	20,8
	1965
	10611
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	82,047
	Строительство
	2019
	2021
	9,75
	2022
	2023
	72,370
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,073
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.71
	Распределительные газопроводы в с. Верх-Иньва (1 очередь) Кудымкарского муниципального округа Пермского края
	246
	10,5
	2242
	12106,8
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	61,519
	Строительство
	2019
	2021
	5,05
	2022
	2023
	56,526
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,057
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.72
	Распределительные газопроводы в д. Почкина Кудымкарского муниципального округа
	25
	4,5
	165
	891
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2022
	2022
	-
	2023
	2024
	-
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.1.73
	Распределительные газопроводы в д. Ивукова Кудымкарского муниципального округа
	62
	6,8
	380
	2052
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2022
	2022
	-
	2023
	2024
	-
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.1.74
	Распределительные газопроводы в д. Амонова Кудымкарского муниципального округа
	24
	3,4
	172
	928,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2022
	2022
	-
	2023
	2024
	-
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.1.75
	Распределительные газопроводы в д. Внукова Кудымкарского муниципального округа
	40
	3,3
	176
	950,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2022
	2022
	-
	2023
	2024
	-
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.1.76
	Распределительные газопроводы в д. Васева Кудымкарского муниципального округа
	38
	4
	143
	772,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2022
	2022
	-
	2023
	2024
	-
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.1.77
	Распределительные газопроводы в д. Лелева Кудымкарского муниципального округа
	29
	2
	104
	561,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2022
	2022
	-
	2023
	2024
	-
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.1.78
	Распределительные газопроводы д. Гожан Куединского муниципального округа Пермского края
	156
	19,3
	909
	4908,6
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	7,606
	Строительство
	-
	-
	0
	2018
	2021
	38,559
	2021
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	30,553
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.79
	Распределительные газопроводы Центральной Усадьбы Конезавода N 3 Куединского района Пермского края
	241
	12,4
	909
	4908,6
	-
	Программа специальной надбавки
	4,7
	Строительство
	-
	-
	0
	2020
	2021
	4,732
	2021
	Население

	
	1.1.1.1.1.80
	Распределительные газопроводы в п. Куеда (4-я очередь) Куединского муниципального округа Пермского края
	666
	18,9
	909
	4908,6
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	54,583
	Строительство
	-
	-
	0
	2020
	2022
	57,456
	2022
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	2,873
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.81
	Газопроводы среднего и низкого давления в с. Троицк Кунгурского района Пермского края
	160
	10,8
	-
	-
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. N 206-п (далее - Порядок N 206-п)
	25,605
	Строительство
	-
	-
	-
	2021
	2022
	34,140
	2022
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	8,535
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.82
	Распределительные газопроводы: ул. Молодежная, ул. Мира, ул. Набережная п. Бымок Кунгурского района Пермского края
	141
	5,5
	2807
	15157,8
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	16,592
	Строительство
	-
	-
	-
	2020
	2021
	17,465
	2021
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,873
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.83
	Распределительные газопроводы в д. Шарташи, д. Катино, д. Новоселы Неволинского поселения Кунгурского района Пермского края
	145
	15,7
	2807
	15157,8
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	36,746
	Строительство
	-
	-
	-
	2020
	2021
	38,680
	2021
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	1,934
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.84
	Распределительные газопроводы д. Пономаревка Кунгурского муниципального округа Пермского края
	51
	3
	333
	1798,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.85
	Распределительные газопроводы д. Лудино Кунгурского муниципального округа Пермского края
	9
	0,9
	102
	550,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.86
	Распределительные газопроводы с. Жилино Кунгурского муниципального округа Пермского края
	136
	8,1
	1017
	5491,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.87
	Распределительный газопровод с. Кинделино Кунгурского муниципального округа Пермского края
	109
	5,8
	601
	3245,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.88
	Распределительный газопровод д. Курманаево Кунгурского муниципального округа Пермского края
	37
	4,2
	426
	2300,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.89
	Распределительный газопровод в п. Садоягодное Кунгурского муниципального округа Пермского края
	170
	6,3
	510
	2754
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.90
	Распределительный газопровод в д. Липово Кунгурского муниципального округа Пермского края
	95
	5
	410
	2214
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.91
	Распределительный газопровод в д. Берёзово Кунгурского муниципального округа Пермского края
	85
	3
	355
	1917
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.92
	Распределительный газопровод в д. Дейково Кунгурского муниципального округа Пермского края
	99
	4,7
	385
	2079
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.93
	Распределительные газопроводы с. Кочево Кочевского района Пермского края
	400
	60,2
	8048
	43459,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2029
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.1.94
	Распределительный газопровод в с. Губдор Красновишерского городского округа Пермского края
	34
	3,7
	9242
	49906,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	2025
	2025
	-
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.95
	Распределительный газопровод в д. Нижняя Язьва Красновишерского городского округа Пермского края
	33
	6,8
	55
	297
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром"
2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.96
	Распределительный газопровод в г. Красновишерск Красновишерского городского округа Пермского края
	4105
	124,9
	6791
	36671,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.97
	Распределительный газопровод в п. Березовая Старица Красновишерского городского округа Пермского края
	62
	4,2
	188
	1015,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2023
	2025
	-
	2025
	2025
	-
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.98
	Распределительные газопроводы среднего и низкого давления в д. Аитково и д. Сова Лысьвенского городского округа Пермского края (1 этап - д. Сова)
	206
	11,9
	1020
	5508
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	38,852
	Строительство
	2019
	2020
	5
	2022
	2023
	33,886
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,034
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.99
	Распределительные газопроводы среднего и низкого давления в д. Аитково и д. Сова Лысьвенского городского округа Пермского края (2 этап - д. Аитково)
	45
	5,5
	250
	1350
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2022
	2023
	-
	2023
	2024
	-
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.1.100
	Распределительные газопроводы с. Канабеки Лысьвенского городского округа Пермского края
	41
	7,1
	800
	4320
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2022
	2023
	-
	2023
	2024
	-
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.1.101
	Распределительные газопроводы с. Новорождественское Лысьвенского городского округа Пермского края
	33
	5,9
	900
	4860
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2022
	2023
	-
	2023
	2024
	-
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.1.102
	Распределительный газопровод в с. Невидимка Лысьвенского городского округа Пермского края
	314
	11,7
	885
	4779
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.103
	Распределительный газопровод в с. Верх-Лысьва Лысьвенского городского округа Пермского края
	194
	7,7
	325
	1755
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.104
	Подключение (технологическое присоединение) ДОЛ "Сокол" Лысьвенского городского округа
	1
	0,7
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	4,1
	Строительство
	2023
	2024
	0,5
	2025
	2025
	3,576
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.1.105
	Распределительные газопроводы д. Фиминята Нытвенского городского округа Пермского края
	32
	1,3
	101
	545,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.106
	Распределительные газопроводы д. Зенки Нытвенского городского округа Пермского края
	25
	2,1
	575
	3105
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.107
	Распределительные газопроводы д. Постаноги Нытвенского городского округа Пермского края
	134
	6
	692
	3736,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.108
	Распределительные газопроводы д. Заполье Нытвенского городского округа Пермского края
	139
	7,8
	699
	3774,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.109
	Распределительные газопроводы с. Лузино Нытвенского городского округа Пермского края
	35
	1,5
	127
	685,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.110
	Газоснабжение жилых домов м-на "Черемушки" п. Уральский Нытвенского района Пермского края, 4-7 очередь (пусковой комплекс) строительства
	-
	6,6
	-
	-
	-
	Регуляторный контракт с АО "Газпром газораспределение Пермь"
	13,825
	Строительство
	2020
	2020
	0,248
	2021
	2021
	13,577
	2021
	Население

	
	1.1.1.1.1.111
	Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов в г. Нытва (V пусковой комплекс) Нытвенского городского округа Пермского края
	495
	12,5
	-
	-
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	47,001
	Строительство
	-
	-
	-
	2022
	2023
	49,350
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	2,349
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.112
	Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов г. Нытва (VI пусковой комплекс) Нытвенского городского округа Пермского края
	223
	7
	-
	-
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	23,270
	Строительство
	-
	-
	-
	2022
	2023
	24,490
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	1,220
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.113
	Распределительный газопровод в д. Опалиха Нытвенского городского округа Пермского края
	50
	4,2
	712
	3844,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.114
	Распределительный газопровод в д. Ерши Нытвенского городского округа Пермского края
	92
	6,3
	397
	2143,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.115
	Распределительный газопровод в с. Сергино Нытвенского городского округа Пермского края
	113
	8,2
	416
	2246,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.116
	Распределительный газопровод в д. Соснова Нытвенского городского округа Пермского края
	30
	2,1
	182
	982,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.117
	Распределительный газопровод в д. Приверха Нытвенского городского округа Пермского края
	51
	4
	159
	858,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.118
	Распределительный газопровод в д. Горы Нытвенского городского округа Пермского края
	51
	3,3
	86
	464,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.119
	Строительство газопровода высокого давления и ГРПШ в п. Октябрьский, ул. Полевая
	-
	0,3
	-
	-
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок предоставления субсидии бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 21 ноября 2018 г. N 718-п (далее - Порядок 718-п))
	1,291
	Строительство
	-
	-
	-
	2021
	2021
	2,585
	2021
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	1,294
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.120
	Распределительные газопроводы с. Ишимово Октябрьского городского округа Пермского края
	287
	15,1
	1150
	6210
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром"
2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.121
	Распределительные газопроводы д. Самарова Октябрьского городского округа Пермского края
	156
	8
	1300
	7020
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.122
	Распределительные газопроводы д. Уразметьево Октябрьского городского округа Пермского края
	129
	6,3
	571
	3083,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.123
	Распределительный газопровод в д. Козаки Октябрьского муниципального округа Пермского края
	78
	4,5
	340
	1836
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.124
	Распределительный газопровод в д. Биктулка Октябрьского муниципального округа Пермского края
	103
	8
	433
	2338,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.125
	Распределительный газопровод в д. Бикбай Октябрьского муниципального округа Пермского края
	168
	6,6
	575
	3105
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.126
	Распределительный газопровод в д. Басино Октябрьского муниципального округа Пермского края
	106
	6,7
	486
	2624,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.127
	Распределительный газопровод в д. Зуевский Октябрьского муниципального округа Пермского края
	147
	6,6
	486
	2624,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.128
	Газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов с. Медянка по ул. Трактовая, Нагорная, Ленина, Первомайская Ординского муниципального округа Пермского края
	85
	4,3
	-
	-
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	11,825
	Строительство
	-
	-
	-
	2021
	2021
	12,448
	2021
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,623
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.129
	Распределительные газопроводы с. Верхний Кунгур Ординского муниципального округа Пермского края
	117
	5,8
	502
	2710,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.130
	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Ирьяк Осинского района Пермского края
	115
	4,8
	-
	-
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	9,547
	Строительство
	-
	-
	-
	2021
	2021
	12,295
	2021
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	2,748
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.131
	Распределительные газопроводы для газоснабжения жилых домов д. Мазунина Осинского городского округа
	52
	9,3
	-
	-
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 718-п)
	10,74
	Строительство
	-
	-
	-
	2021
	2022
	21,480
	2022
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	10,74
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.132
	Распределительные газопроводы для газоснабжения жилых домов д. Десяткова, п. Заготзерно, п. Нефтебаза Осинского городского округа
	175
	8,9
	-
	-
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 718-п)
	10,403
	Строительство
	-
	-
	-
	2021
	2022
	20,806
	2022
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	10,403
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.133
	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Симаково Осинского района Пермского края
	71
	7,1
	338,7
	2967
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 718-п)
	6,586
	Строительство
	-
	-
	-
	2021
	2021
	13,172
	2021
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	6,586
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.134
	Распределительные газопроводы д. Верхняя Чермода Осинского городского округа Пермского края
	45
	2,1
	366
	1976,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.135
	Распределительные газопроводы д. Нижняя Чермода Осинского городского округа Пермского края
	69
	5
	630
	3402
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2028
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.136
	Распределительные газопроводы д. Мокрушино Очерского района Пермского края
	8
	1,4
	53
	286,2
	-
	Программа специальной надбавки
	7,2
	Строительство
	2021
	2021
	2,836
	2022
	2023
	4,392
	2023
	Население

	
	1.1.1.1.1.137
	Распределительные газопроводы д. Меновщики Очерского района Пермского края
	39
	2,3
	136
	734,4
	-
	Программа специальной надбавки
	14,0
	Строительство
	2021
	2022
	4,234
	2024
	2025
	9,786
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.1.138
	Распределительные газопроводы д. Нововознесенск Очерского района Пермского края
	140
	8,7
	1040
	5616
	-
	Программа специальной надбавки
	66,4
	Строительство
	2021
	2022
	8,379
	2023
	2026
	58,015
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.139
	Распределительные газопроводы д. Наберухи Очерского района Пермского края
	35
	1,8
	105
	567
	-
	Программа специальной надбавки
	11,5
	Строительство
	2021
	2022
	3,647
	2022
	2024
	7,855
	2024
	Население

	
	1.1.1.1.1.140
	Распределительные газопроводы д. Березники Очерского района Пермского края
	20
	2
	134
	723,6
	-
	Программа специальной надбавки
	15,5
	Строительство
	2022
	2023
	3,099
	2024
	2026
	12,439
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.141
	Распределительные газопроводы д. Лужково Очерского района Пермского края
	210
	18,2
	1151
	6215,4
	-
	Программа специальной надбавки
	155,5
	Строительство
	2022
	2023
	13,542
	2024
	2026
	141,936
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.142
	Распределительные газопроводы д. Рогали Очерского района Пермского края
	61
	5,4
	551
	2975,4
	-
	Программа специальной надбавки
	51,3
	Строительство
	2022
	2023
	6,024
	2024
	2026
	45,271
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.143
	Распределительные газопроводы д. Спешково Очерского района Пермского края
	106
	9,5
	477
	2575,8
	-
	Программа специальной надбавки
	80,3
	Строительство
	2022
	2023
	8,816
	2025
	2026
	71,531
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.144
	Распределительный газопровод в д. Шаркан Оханского городского округа Пермского края
	87
	6,6
	549
	2964,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.145
	Распределительный газопровод в д. Загора Оханского городского округа Пермского края
	61
	2,1
	86
	464,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.146
	Строительство газопровода среднего давления: Кировский район по ул. А.Ушакова, ул. Калинина, ул. Сокольская от ул. Каляева до ул. Сокольская, 9; газоснабжение Кировского района г. Пермь
	91
	1,7
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	94,0
	Строительство
	2022
	2023
	5
	2024
	2025
	89,015
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.1.147
	Распределительные газопроводы д. Мысы Пермского района Пермского края
	90
	10,2
	638
	3445,2
	-
	Программа специальной надбавки
	91,5
	Строительство
	2022
	2023
	7,993
	2025
	2026
	83,524
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.148
	Распределительные газопроводы д. Гора Пермского района Пермского края
	69
	8,2
	24,3
	213
	-
	Программа специальной надбавки
	55,8
	Строительство
	2022
	2023
	8,01
	2025
	2026
	47,796
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.149
	Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района
	195
	11,8
	-
	-
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	37,762
	Строительство
	-
	-
	0
	2021
	2021
	45,921
	2021
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	8,160
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.150
	Распределительные газопроводы д. Чебаки Пермского района Пермского края
	40
	1,7
	91
	491,4
	-
	Программа специальной надбавки
	14,2
	Строительство
	2022
	2023
	3,026
	2025
	2026
	11,185
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.151
	Распределительные газопроводы с. Кольцово Пермского района Пермского края
	276
	9,5
	638
	3445,2
	-
	Программа специальной надбавки
	71,4
	Строительство
	2022
	2023
	8,388
	2025
	2026
	63,042
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.152
	Распределительные газопроводы д. Горбуново Пермского района Пермского края
	456
	10,9
	878
	4741,2
	-
	Программа специальной надбавки
	79,2
	Строительство
	2022
	2023
	10,2
	2025
	2026
	68,97
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.153
	Распределительные газопроводы д. Клестята Пермского района Пермского края
	299
	8,3
	768
	4147,2
	-
	Программа специальной надбавки
	51,7
	Строительство
	2022
	2023
	8,229
	2025
	2026
	43,426
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.154
	Распределительный газопровод в д. Болдино Пермского муниципального округа Пермского края
	70
	20,7
	2193
	11842,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.155
	Распределительный газопровод в д. Заболото Пермского муниципального округа Пермского края
	58
	3,6
	628
	3391,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.1.156
	Распределительный газопровод в д. Горшки Пермского муниципального округа Пермского края
	249
	11,8
	1382
	7462,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.1.157
	Распределительный газопровод в д. Демино Пермского муниципального округа Пермского края
	30
	2,2
	196
	1058,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.1.158
	Распределительный газопровод в д. Ольховка Пермского муниципального округа Пермского края
	36
	2,8
	186
	1004,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.1.159
	Распределительный газопровод в д. Алексики Пермского муниципального округа Пермского края
	35
	2,1
	140
	756
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.160
	Распределительный газопровод в д. Большакино Пермского муниципального округа Пермского края
	41
	23,4
	2506
	13532,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.1.161
	Распределительный газопровод в д. Шугуровка Пермского муниципального округа Пермского края
	30
	2,2
	539
	2910,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.162
	Распределительный газопровод в д. Суздалы Пермского муниципального округа Пермского края
	92
	5,8
	330
	1782
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.1.163
	Распределительный газопровод в д. Трухинята Пермского муниципального округа Пермского края
	62
	3,1
	236
	1274,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.1.164
	Распределительный газопровод в д. Замараево Пермского муниципального округа Пермского края
	72
	4,1
	385
	2079
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.165
	Распределительный газопровод в д. Липаки Пермского муниципального округа Пермского края
	49
	2,5
	269
	1452,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.166
	Распределительный газопровод в д. Шуваята Пермского муниципального округа Пермского края
	37
	2,3
	296
	1598,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.167
	Распределительный газопровод в д. Ключики Пермского муниципального района Пермского края
	88
	3,3
	409
	2208,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.168
	Распределительный газопровод в д. Байболовка Пермского муниципального района Пермского края
	299
	17
	2047
	11053,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.169
	Подключение (технологическое присоединение) производственно-складских помещений, 614512, Пермский край, Пермский р-н, Гамовское с.п., кад. N 59:32:3960006:7404
	-
	-
	-
	-
	-
	Регуляторный контракт с АО "Газпром газораспределение Пермь"
	88,835
	Строительство
	2023
	2023
	8,297
	2023
	2023
	80,538
	2023
	Население

	
	1.1.1.1.1.170
	Распределительные газопроводы д. Берег Камы (Кондратовского с/п) Пермского муниципального района
	55
	3
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	3,0
	Строительство
	2026
	2026
	3
	2027
	2027
	-
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.171
	Подключение (технологическое присоединение) ДОЛ "Спутник" Пермского муниципального округа
	1
	3
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	1,0
	Строительство
	2026
	2026
	1
	2027
	2027
	-
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.172
	Подключение (технологическое присоединение) ДОЛ "Салют" Пермского муниципального округа
	1
	0,7
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	3,0
	Строительство
	2024
	2025
	0,5
	2026
	2026
	2,5
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.173
	Распределительные газопроводы в д. Летягино Сивинского муниципального округа
	34
	1,4
	43
	232,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.174
	Распределительные газопроводы в д. Кривчана Сивинского муниципального округа
	33
	1,1
	75
	405
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.175
	Распределительные газопроводы в д. Мерзляна Сивинского муниципального округа
	32
	2,2
	63
	340,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.176
	Распределительные газопроводы в д. Бровилята Сивинского муниципального округа
	62
	2,6
	126
	680,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.177
	Распределительные газопроводы в с. Буб Сивинского муниципального округа
	290
	18,6
	646
	3488,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.178
	Распределительные газопроводы в д. Кичаново Сивинского муниципального округа
	42
	2,6
	68
	367,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.179
	Распределительные газопроводы в д. Черепаново Сивинского муниципального округа
	22
	2,1
	26
	140,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.180
	Распределительные газопроводы в д. Савичи Сивинского муниципального округа
	232
	11,8
	197
	1063,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.181
	Распределительные газопроводы в д. Конево Сивинского муниципального округа
	19
	1
	37
	199,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.182
	Распределительные газопроводы с. Усть-Буб Сивинского муниципального округа Пермского края
	125
	5,2
	324
	1749,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром"
2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.183
	Распределительные газопроводы с. Сива Сивинского муниципального округа Пермского края
	1911
	78,7
	3100
	16740
	-
	Программа специальной надбавки
	238,5
	Строительство
	2022
	2024
	37,804
	2026
	2027
	200,65
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.184
	Распределительные газопроводы в д. Поздино Сивинского муниципального округа Пермского края
	30
	0,5
	73
	394,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	2027
	2028
	-
	2029
	Население

	
	1.1.1.1.1.185
	Газопровод ВД 2 кат. от ГРС-1 до ГРС-2, протяженность 7358,3 м (инв. N 0202301285) (Газоснабжение п. Чертеж, микрорайон Боровое, п. Чашкино Соликамского городского округа)
	-
	7,4
	-
	-
	-
	Регуляторный контракт с АО "Газпром газораспределение Пермь"
	295,689
	Строительство
	2020
	2021
	9,752
	2022
	2023
	285,937
	2023
	Население

	
	1.1.1.1.1.186
	Строительство газопроводов высокого давления для газоснабжения Соликамского городского округа (1 очередь) (Газоснабжение п. Чертеж, микрорайон Боровое, п. Чашкино Соликамского городского округа)
	-
	-
	-
	-
	-
	Регуляторный контракт с АО "Газпром газораспределение Пермь"
	91,882
	Строительство
	2020
	2020
	-
	2021
	2021
	91,882
	2021
	Население

	
	1.1.1.1.1.187
	Строительство газопроводов высокого давления для газоснабжения Соликамского городского округа (2 очередь) (Газоснабжение п. Чертеж, микрорайон Боровое, п. Чашкино Соликамского городского округа)
	-
	-
	-
	-
	-
	Регуляторный контракт с АО "Газпром газораспределение Пермь"
	-
	Строительство
	2020
	2020
	-
	2030
	2030
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.188
	Строительство газопроводов высокого давления для газоснабжения Соликамского городского округа (3 очередь) (Газоснабжение п. Чертеж, микрорайон Боровое, п. Чашкино Соликамского городского округа)
	-
	-
	-
	-
	-
	Регуляторный контракт с АО "Газпром газораспределение Пермь"
	7,763
	Строительство
	2020
	2020
	7,763
	2030
	2030
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.189
	Распределительные газопроводы в д. Моргуново Суксунского района Пермского края
	53
	4,7
	351
	1895,4
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	23,764
	Строительство
	2019
	2021
	2,5
	2022
	2023
	21,286
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,022
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.190
	Распределительные газопроводы в с. Сабарка Суксунского района Пермского края
	213
	10
	1021
	5513,4
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	55,675
	Строительство
	2019
	2021
	4
	2022
	2023
	51,727
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,052
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.191
	Распределительные газопроводы в с. Советная Суксунского района Пермского края
	79
	7,7
	398
	2149,2
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	50,802
	Строительство
	2019
	2020
	4,5
	2022
	2023
	46,349
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,047
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.192
	Распределительные сети газопровода в с. Брехово Суксунского района Пермского края
	235
	15,4
	-
	-
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	33,483
	Строительство
	-
	-
	0
	2021
	2023
	46,382
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	12,899
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.193
	Распределительные газопроводы с. Бор Суксунского района Пермского края
	78
	5,2
	198
	1069,2
	-
	Программа специальной надбавки
	27,0
	Строительство
	2021
	2022
	5,309
	2025
	2026
	21,674
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.194
	Распределительные газопроводы д. Васькино Суксунского района Пермского края
	115
	7,7
	233
	1258,2
	-
	Программа специальной надбавки
	45,5
	Строительство
	2021
	2022
	6,694
	2024
	2026
	38,8
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.195
	Распределительные газопроводы д. Иванково Суксунского района Пермского края
	50
	4,2
	125
	675
	-
	Программа специальной надбавки
	23,7
	Строительство
	2021
	2022
	4,298
	2025
	2026
	19,372
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.196
	Распределительные газопроводы д. Тебеняки Суксунского района Пермского края
	87
	5,1
	218
	1177,2
	-
	Программа специальной надбавки
	23,5
	Строительство
	2021
	2022
	4,663
	2023
	2024
	18,829
	2024
	Население

	
	1.1.1.1.1.197
	Распределительные газопроводы д. Морозково Суксунского района Пермского края
	32
	2,1
	105
	567
	-
	Программа специальной надбавки
	12,9
	Строительство
	2021
	2022
	3,349
	2022
	2023
	9,535
	2023
	Население

	
	1.1.1.1.1.198
	Распределительные газопроводы д. Пепелыши Суксунского района Пермского края
	45
	2,9
	182
	982,8
	-
	Программа специальной надбавки
	15,2
	Строительство
	2021
	2022
	4,549
	2022
	2023
	10,626
	2023
	Население

	
	1.1.1.1.1.199
	Распределительные газопроводы д. Тохтарево Суксунского района Пермского края
	82
	5,6
	208
	1123,2
	-
	Программа специальной надбавки
	33,2
	Строительство
	2021
	2022
	5,186
	2025
	2026
	28,051
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.200
	Распределительные газопроводы д. Поедуги Суксунского района Пермского края
	86
	6,3
	263
	1420,2
	-
	Программа специальной надбавки
	31,3
	Строительство
	2021
	2022
	5,917
	2025
	2026
	25,408
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.201
	Распределительные газопроводы д. Верхняя Истекаевка Суксунского района Пермского края
	42
	2,5
	120
	648
	-
	Программа специальной надбавки
	15,0
	Строительство
	2021
	2022
	3,609
	2022
	2023
	11,434
	2023
	Население

	
	1.1.1.1.1.202
	Распределительные газопроводы д. Юркан Суксунского района Пермского края
	21
	1,4
	58
	313,2
	-
	Программа специальной надбавки
	8,9
	Строительство
	2021
	2022
	3,137
	2025
	2026
	5,714
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.203
	Распределительные газопроводы д. Сызганка Суксунского района Пермского края
	171
	6,5
	278
	1501,2
	-
	Программа специальной надбавки
	41,7
	Строительство
	2021
	2022
	6,29
	2023
	2026
	35,394
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.204
	Технологическое перевооружение газопровода низкого давления, общей протяженностью 611 м, инв. N 0700001700, Пермский край, пос. Суксун
	25
	0,6
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	2,1
	Строительство
	2024
	2024
	0,496
	2024
	2024
	1,622
	2024
	Население

	
	1.1.1.1.1.205
	Распределительный газопровод с. Уинское. Распределительные газопроводы, 7-я очередь, 2 и 3 этапы
	85
	8
	680
	3672
	-
	Федеральный бюджет
	10,909
	Строительство
	-
	-
	-
	2020
	2021
	16,289
	2021
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Порядок предоставления, распределения и расходования субсидии из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов (городских округов) Пермского края на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 31 декабря 2019 г. N 1064-п)
	4,035
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	1,345
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.206
	Распределительные газопроводы с. Воскресенское Уинского муниципального округа Пермского края
	116
	5,7
	580
	3132
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.207
	Распределительные газопроводы с. Барсаи Уинского муниципального округа Пермского края
	155
	7
	775
	4185
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.208
	Распределительные газопроводы с. Иштеряки Уинского муниципального округа Пермского края
	179
	10,5
	895
	4833
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.209
	Распределительные газопроводы д. Усть-Телес Уинского муниципального округа Пермского края
	89
	5,6
	445
	2403
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром"
2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2026
	-
	2026
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.210
	Распределительные газопроводы с. Ваньки Чайковского района Пермского края
	244
	14,4
	840
	4536
	-
	Программа специальной надбавки
	41,5
	Строительство
	2019
	2020
	0
	2020
	2022
	41,483
	2022
	Население

	
	1.1.1.1.1.211
	Распределительные газопроводы д. Русалевка Чайковского района Пермского края
	145
	11
	357
	4536
	-
	Программа специальной надбавки
	14,8
	Строительство
	2019
	2020
	0
	2020
	2021
	14,825
	2021
	Население

	
	1.1.1.1.1.212
	Распределительные газопроводы д. Опары Чайковского района Пермского края
	47
	5
	196
	1058,4
	-
	Программа специальной надбавки
	1,2
	Строительство
	2019
	2019
	0
	2020
	2021
	1,217
	2021
	Население

	
	1.1.1.1.1.213
	Распределительные газопроводы д. Засечный Чайковского района Пермского края
	108
	11,4
	525
	2835
	-
	Программа специальной надбавки
	43,3
	Строительство
	2022
	2023
	9,794
	2025
	2026
	33,469
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.214
	Распределительные газопроводы д. Моховая Чайковского района Пермского края
	40
	3,6
	168
	907,2
	-
	Программа специальной надбавки
	21,8
	Строительство
	2022
	2023
	4,876
	2025
	2026
	16,887
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.215
	Распределительные газопроводы д. Вассята Чайковского района Пермского края
	164
	13,4
	798
	4309,2
	-
	Программа специальной надбавки
	73,8
	Строительство
	2022
	2023
	11,499
	2024
	2026
	62,324
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.216
	Распределительные газопроводы д. Аманеево Чайковского района Пермского края
	35
	4,5
	112
	604,8
	-
	Программа специальной надбавки
	22,1
	Строительство
	2022
	2023
	5,598
	2024
	2026
	16,55
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.217
	Газопровод ГРС - д. Каменный ключ, Чайковский городской округ, Пермский край
	93
	1,6
	12000
	64800
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 206-п)
	5,057
	Строительство
	-
	-
	-
	2023
	2023
	6,743
	2026
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	1,686
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.218
	Распределительный газопровод низкого давления в д. Мостовая Частинского муниципального округа с вводами в жилые дома
	26
	2,7
	155
	837
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2022
	2022
	-
	2023
	2023
	-
	2024
	Население

	
	1.1.1.1.1.219
	Распределительный газопровод в н.п. Поздышки Частинского муниципального округа Пермского края
	50
	5,7
	209
	1128,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.220
	Газопровод высокого и низкого давления по ул. Луначарского с. Частые до дома N 21а д. Приморье
	38
	1,2
	114,94
	1007
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 718-п)
	4,765
	Строительство
	-
	-
	-
	2023
	2023
	6,353
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	1,588
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.221
	Распределительный газопровод в д. Рябинино Чердынского городского округа Пермского края
	1235
	23,6
	1028
	5551,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2023
	2025
	-
	2025
	2025
	-
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.222
	Распределительный газопровод в н.п. Серегово Чердынского городского округа Пермского края
	112
	6,9
	191
	1031,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2021-2025
	-
	Строительство
	2023
	2025
	-
	2025
	2025
	-
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.223
	Распределительный газопровод в г. Чердынь Чердынского городского округа Пермского края
	2208
	73,1
	5767
	31141,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2024
	-
	2025
	2026
	-
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.224
	Распределительный газопровод в с. Покча Чердынского городского округа Пермского края
	257
	14
	554
	2991,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.1.225
	Распределительный газопровод в д. Езова Чердынского городского округа Пермского края
	30
	1,8
	39
	210,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.226
	Распределительный газопровод в п. Вильгорт Чердынского городского округа Пермского края
	289
	13,9
	463
	2500,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.1.227
	Распределительный газопровод в с. Камгорт Чердынского городского округа Пермского края
	52
	3,7
	111
	599,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.1.228
	Распределительный газопровод в с. Бигичи Чердынского городского округа Пермского края
	30
	3,3
	59
	318,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.1.229
	Распределительный газопровод в с. Искор Чердынского городского округа Пермского края
	30
	5,3
	78
	421,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.1.230
	Распределительный газопровод в п. Ныроб Чердынского городского округа Пермского края
	1660
	61,8
	1587
	8569,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2029
	-
	2029
	2030
	-
	2031
	Население

	
	1.1.1.1.1.231
	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта с. Брод Чернушинского района
	545
	24,8
	-
	-
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	93,432
	Строительство
	-
	-
	0
	2021
	2022
	98,349
	2022
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	4,917
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.232
	Строительство распределительных сетей газоснабжения д. Большой Березник Слудовского сельского поселения
	302
	13
	-
	-
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 206-п)
	29,28
	Строительство
	-
	-
	-
	2020
	2021
	39,040
	2021
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	9,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.233
	Распределительные газопроводы с. Трушники Чернушинского округа Пермского края
	220
	10,9
	1178
	6361,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2028
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.234
	Распределительные газопроводы д. Таныпские Ключи Чернушинского округа Пермского края
	68
	3,6
	350
	1890
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2028
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.235
	Распределительные газопроводы д. Кузнецово Чернушинского округа Пермского края
	44
	2,5
	246
	1328,4
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2028
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.236
	Распределительные газопроводы с. Етыш Чернушинского округа Пермского края
	125
	6,8
	567
	3061,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2028
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.237
	Распределительные газопроводы д. Большой Юг Чернушинского округа Пермского края
	43
	2,3
	205
	1107
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2028
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.238
	Распределительные газопроводы д. Емаш-Павлово Чернушинского округа Пермского края
	126
	6,1
	533
	2878,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2028
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.239
	Распределительные газопроводы д. Верх-Емаш Чернушинского округа Пермского края
	60
	3,6
	364
	1965,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2028
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.240
	Распределительные газопроводы с. Тауш Чернушинского округа Пермского края
	303
	15,9
	1539
	8310,6
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2022
	2028
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.241
	Распределительный газопровод в с. Слудка Чернушинского городского округа Пермского края
	366
	18,3
	885
	4779
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2028
	-
	2028
	2029
	-
	2030
	Население

	
	1.1.1.1.1.242
	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта д. Аминькай Чернушинского городского округа. 1 этап строительства
	-
	0,8
	-
	-
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 718-п)
	4,102
	Строительство
	-
	-
	-
	2023
	2023
	8,214
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	4,112
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.243
	Распределительный газопровод в д. Забегаево Чусовского городского округа Пермского края
	34
	1,3
	32
	172,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.244
	Распределительный газопровод в п. Селянка Чусовского городского округа Пермского края
	318
	11,6
	507
	2737,8
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.245
	Распределительный газопровод в п. Кутамыш Чусовского городского округа Пермского края
	303
	12,8
	703
	3796,2
	-
	Инвестиционная программа ПАО "Газпром" 2026-2030
	-
	Строительство
	2023
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	Население

	
	1.1.1.1.1.246
	Подключение (технологическое присоединение) ГК "Такман" и ДОЛ "Маяк" г. Чусовой
	2
	5,8
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	1,0
	Строительство
	2026
	2026
	1
	2027
	2027
	-
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.247
	Распределительные газопроводы в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 1 этап. Распределительные газопроводы в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 2 этап
	236
	9,9
	5428
	4363,2
	-
	Бюджет Пермского края (Порядок N 214-п)
	33,190
	Строительство
	-
	-
	0
	2019
	2023
	33,193
	2023
	Население

	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0,003
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1.1.1.248
	Распределительные газопроводы с. Они Юсьвинского района Пермского края
	68
	10,4
	808
	4363,2
	-
	Программа специальной надбавки
	4,3
	Строительство
	2019
	2020
	0
	2020
	2021
	4,3
	2021
	Население

	
	1.1.1.1.1.249
	Распределительные газопроводы п. Майкор Юсьвинского района Пермского края (2 очередь)
	872
	24,5
	5428
	29311,2
	-
	Программа специальной надбавки
	154,4
	Строительство
	2017
	2018
	0
	2019
	2022
	154,36
	2022
	Население

	
	1.1.1.1.1.250
	Распределительные газопроводы п. Пожва Юсьвинского района Пермского края
	500
	21,3
	2007
	10837,8
	-
	Программа специальной надбавки
	140,1
	Строительство
	2021
	2022
	13,83
	2023
	2024
	126,294
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.251
	Распределительные газопроводы в д. Марково, Чайковский городской округ, Пермский край
	500
	1,5
	2539,2
	-
	-
	Местный бюджет
	9,821
	Строительство
	2023
	2024
	3,43
	2025
	2025
	6,391
	2026
	Население

	
	1.1.1.1.1.252
	Подключение (технологическое присоединение) ДОЛ "Чайка" Чернушинского городского округа
	1
	3,7
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	1,0
	Строительство
	2026
	2026
	1
	2027
	2027
	-
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.253
	Подключение (технологическое присоединение) имущественного комплекса ГБУ "Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" г. Пермь, 300 человек"
	1
	0,2
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	1,0
	Строительство
	2026
	2026
	1
	2027
	2027
	-
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.254
	Подключение (технологическое присоединение) ДОЛ "Ермак" Кунгурского муниципального округа с установкой ГРП на территории д. Песчанка Кунгурского муниципального округа
	1
	6,5
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	1,0
	Строительство
	2026
	2026
	1
	2027
	2027
	-
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.255
	Подключение (технологическое присоединение) Детского специализированного (профильного) лагеря "Кама" Государственного учреждения дополнительного образования "Пермский краевой центр "Муравейник" Пермского муниципального округа"
	1
	2,3
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	1,0
	Строительство
	2026
	2026
	1
	2027
	2027
	-
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.256
	Строительство распределительного газопровода в д. Низовская и д. Белобородово Очерского городского округа
	76
	3,9
	327,5
	-
	-
	Местный бюджет
	8,118
	Строительство
	2021
	2021
	2,535
	2024
	2024
	5,583
	2025
	Население

	
	1.1.1.1.1.257
	Распределительный газопровод среднего давления в районе жилых домов по ул. Мамина-Сибиряка от дома 13 до дома 29 г. Чердынь
	1
	0,2
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	1,9
	Строительство
	2026
	2026
	0,494
	2026
	2026
	1,04
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.258
	Распределительный газопровод среднего давления в районе жилых домов по ул. Соборная от дома 20 до дома 32 г. Чердынь
	1
	0,2
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	2,1
	Строительство
	2026
	2026
	0,611
	2026
	2026
	1,486
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.259
	Распределительный газопровод низкого давления в районе дома 20-23 по ул. Советская г. Чердынь
	1
	0,1
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	3,8
	Строительство
	2026
	2026
	0,66
	2026
	2026
	3,101
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.260
	Распределительный газопровод низкого давления в районе территории Троицкий Холм г. Чердынь
	1
	0,3
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	5,4
	Строительство
	2026
	2026
	1,753
	2026
	2026
	3,682
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.261
	Распределительный газопровод среднего давления в районе жилых домов по ул. Октябрьская от дома 9 до дома 19а п. Рябинино
	1
	0,6
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	6,2
	Строительство
	2026
	2026
	2,486
	2026
	2026
	3,693
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.262
	Распределительный газопровод д. Пеганово Суксунского муниципального округа
	75
	0,4
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	0,7
	Строительство
	2026
	2026
	0,7
	2027
	2027
	-
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.263
	Распределительный газопровод д. Нижняя Истекаевка Суксунского муниципального округа
	92
	0,4
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	0,7
	Строительство
	2026
	2026
	0,7
	2027
	2027
	-
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.264
	Распределительный газопровод д. Полуденная Пермского муниципального округа
	162
	0,6
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	1,0
	Строительство
	2026
	2026
	1
	2027
	2027
	-
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.265
	Распределительный газопровод д. Пихтари Кунгурского муниципального округа
	25
	0,3
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	0,6
	Строительство
	2026
	2026
	0,6
	2027
	2027
	-
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.266
	Распределительный газопровод д. Шубино Кунгурского муниципального округа
	50
	0,2
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	0,5
	Строительство
	2026
	2026
	0,5
	2027
	2027
	-
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.267
	Распределительный газопровод для подключения домовладений в г. Оса Осинского муниципального округа
	10300
	27
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	21,0
	Строительство
	2026
	2027
	21
	2027
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.268
	Подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения объектов ФГБОУ ВО "Чайковская государственная академия физической культуры и спорта
	1
	1,5
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	1,5
	Строительство
	2026
	2026
	1,5
	2027
	2027
	-
	2027
	Население

	
	1.1.1.1.1.269
	Распределительный газопровод ст.п. Григорьевская Нытвенского муниципального округа
	426
	2
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	2,0
	Строительство
	2026
	2026
	2
	2027
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.270
	Распределительный газопровод д. Проносное Березовского муниципального округа
	125
	8,4
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	8,4
	Строительство
	2026
	2026
	8,4
	2027
	2027
	-
	2028
	Население

	
	1.1.1.1.1.271
	Распределительный газопровод д. Плотниково Березовского муниципального округа
	48
	4,8
	-
	-
	-
	Программа специальной надбавки
	4,8
	Строительство
	2026
	2026
	4,8
	2027
	2027
	-
	2028
	Население

	2
	Газоснабжение компримированным природным газом

	2
	2.1
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Лянгасова, 96 (ООО "Газовые системы")
	-
	-
	1200
	-
	-
	Федеральный бюджет
	26,28
	Реконструкция
	-
	-
	-
	2021
	2021
	77,32
	2021
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1323-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы" (Далее - Программа N 1323-п))
	9,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	41,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Корсуньская, 40 (ООО "Газком")
	-
	-
	1200
	-
	-
	Федеральный бюджет
	26,28
	Реконструкция
	-
	-
	-
	2021
	2021
	77,48
	2021
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	41,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Леонова, 57 (ООО "Газовые системы")
	-
	-
	1050
	-
	-
	Федеральный бюджет
	26,28
	Реконструкция
	-
	-
	-
	2021
	2021
	78,86
	2021
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	42,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.4
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Березники, проспект Ленина, 76 (участок N 3) (ООО "Газпром газомоторное топливо")
	-
	-
	1000
	-
	-
	Федеральный бюджет
	26,28
	Строительство
	-
	-
	-
	2021
	2021
	87
	2021
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.5
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Революционная, з/у 1Б (ООО "БК")
	-
	-
	1150
	-
	-
	Федеральный бюджет
	26,28
	Строительство
	-
	-
	-
	2021
	2021
	81,22
	2021
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	45,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.6
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Юности, 1 (ООО "ЭКОЙЛ-Чусовой")
	-
	-
	1200
	-
	-
	Федеральный бюджет
	26,28
	Реконструкция
	-
	-
	-
	2021
	2021
	74,47
	2021
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	38,47
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.7
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Чернушка, промзона "Восточная" ул. Коммунистическая, 1К (ООО "Уральская газовая компания")
	-
	-
	1200
	-
	-
	Федеральный бюджет
	26,28
	Реконструкция
	-
	-
	-
	2021
	2021
	76,28
	2021
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	40,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.8
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 1 (ООО "Уральская газовая компания")
	-
	-
	1200
	-
	-
	Федеральный бюджет
	26,28
	Реконструкция
	-
	-
	-
	2021
	2021
	77,07
	2021
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	41,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.9
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, с. Фролы, ул. Юбилейная (ООО "ТРАНЗИТ-ГАЗ")
	-
	-
	1000
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Реконструкция
	-
	-
	-
	2022
	2022
	78,06
	2022
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	42,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.10
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, д. Замулянка (ООО "Синтез-Н")
	-
	-
	1000
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Реконструкция
	-
	-
	-
	2022
	2022
	78,28
	2022
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	42,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.11
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, 100 (ООО "Фирма Продукт Синтез")
	-
	-
	1000
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Реконструкция
	-
	-
	-
	2022
	2022
	75,9
	2022
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	39,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.12
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. Славянская, д. 35 (ООО "Уральская газовая компания")
	-
	-
	1000
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Реконструкция
	-
	-
	-
	2022
	2022
	75,96
	2022
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	39,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.13
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Революции, 27 (ООО "Экойл-Лысьва")
	-
	-
	1000
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Реконструкция
	-
	-
	-
	2022
	2022
	78,09
	2022
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	42,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.14
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Васнецова 2 (ООО "АГНКС Васнецова 2")
	-
	-
	1000
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Реконструкция
	-
	-
	-
	2022
	2022
	119,1
	2022
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	83,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.15
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, 65Б (ООО "Пермь-Газ-Гарант")
	-
	-
	3254
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Строительство
	-
	-
	-
	2023
	2023
	159,18
	2023
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	123,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.16
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. розы Люксембург, з/у 74В (ООО "Экойл-Добрянка")
	-
	-
	1000
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Реконструкция
	-
	-
	-
	2023
	2023
	76,33
	2023
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	40,33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.17
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, с. Степановское з/у 81:06:2970001:1311 (ООО "Газовый Альянс")
	-
	-
	1000
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Реконструкция
	-
	-
	-
	2023
	2023
	77,04
	2023
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	41,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.18
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова 121 (ООО "Газпром газомоторное топливо")
	-
	-
	1000
	-
	-
	Средства организации
	-
	Строительство
	2024
	2024
	-
	2024
	2024
	-
	2024
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	2.19
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г Чайковский, ул. Советская, д. 2/6б (ООО "Газпром газомоторное топливо")
	-
	-
	1060
	-
	-
	Средства организации
	-
	Строительство
	2024
	2024
	-
	2024
	2024
	-
	2024
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	2.20
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г Краснокамск, ул. Промышленная, д. 56 (ООО "Газпром газомоторное топливо")
	-
	-
	1060
	-
	-
	Средства организации
	-
	Строительство
	2024
	2024
	-
	2024
	2024
	-
	2024
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	2.21
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, ул. Энтузиастов, 14; (ООО "ЗАВГАЗ")
	-
	-
	1000
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Строительство
	-
	-
	-
	2024
	2024
	36,053
	2024
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	0,053
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.22
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь, ул. Героев Хасана, кад. N 59:01:4410922:613; (ООО "Компания Урал")
	-
	-
	1000
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Строительство
	-
	-
	-
	2024
	2024
	36,12
	2024
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	0,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.23
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, г. Кунгур, ул. Степана Разина, 1; (ООО "А2Д Инжиниринг")
	-
	-
	1000
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Строительство
	-
	-
	-
	2024
	2024
	36,055
	2024
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	0,055
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.24
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, городской округ Октябрьский, рабочий поселок Октябрьский, ул. Трактовая, 57А; (ООО "Экойл")
	-
	-
	1000
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Строительство
	-
	-
	-
	2024
	2024
	36,054
	2024
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	0,054
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.25
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь, ул. Лядовская, напротив дома 123, кад. N 59:01:4019054:228; (ООО "Компания Урал")
	-
	-
	1000
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Строительство
	-
	-
	-
	2024
	2024
	36,13
	2024
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	0,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.26
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: г. Пермь, Пермский городской округ, ул. Леонова, 67, кад. N 59:01:4416078:26; 59:01:4416078:512
	-
	-
	1000
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Строительство
	-
	-
	-
	2024
	2024
	36,052
	2024
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	0,052
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.27
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ д. Паздерино, кад. N 59:32:3430001:4154; (ООО "Пермь-ГАЗ-Гарант")
	-
	-
	2000
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Строительство
	-
	-
	-
	2024
	2024
	36,041
	2024
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	0,041
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.28
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, Краснокамский городской округ, Майское с/п, с правой стороны по ходу движения а/д "Екатеринбург - Казань", кад. N 59:07:2430105:182, N 59:07:2430105:183, N 59:07:2430105:184 (ООО "Дороги Пармы")
	-
	-
	-
	-
	-
	Средства организации
	-
	Строительство
	-
	-
	-
	2024
	2024
	-
	-
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	2.29
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 7В (ООО "Газком")
	-
	-
	1000
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Строительство
	-
	-
	-
	2025
	2025
	51,834
	2025
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	15,834
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.30
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ижевская на з/у N 59:01:4410925:1035 (ООО "Фирма Продукт Синтез")
	-
	-
	1400
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Строительство
	-
	-
	-
	2025
	2025
	117,921
	2025
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	81,921
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.31
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Восстания, 4в, на з/у N 59:01:4211457:132 (ООО "Пермь-ГАЗ-Гарант")
	-
	-
	1000
	-
	-
	Федеральный бюджет
	27
	Строительство
	-
	-
	-
	2025
	2025
	63,286
	2025
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пермского края (Программа N 1323-п)
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства организации
	27,286
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.32
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Новогайвинская, 97/1 (ООО "Экойл")
	-
	-
	1200
	-
	-
	Средства организации
	-
	Строительство
	-
	-
	-
	2025
	2025
	-
	2025
	Население, Юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива
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